## ПЛАН реализации 2015-2017
Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 15 мая 2019 года № 354
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2019 год квартал |  |  |  | 2020 год квартал |  |  |  | 2021 год квартал
[9 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 13086.7 | 9987.1 | 1549.8 | 1549.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 454.4 | в том числе 2019 год: 454.4; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2019-02-01 | 2021-09-30 | 533 | 333 | 100 | 100 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС», в т.ч. ПСД |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 4336.6 | 1637 | 1349.8 | 1349.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культуры и искусства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 41.8 | в том числе 2019 год: 41.8; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2445.9 | в том числе 2019 год: 2445.9; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 275 | 75 | 100 | 100 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Реализация мероприятий по национальному проекту |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5000 | в том числе 2019 год: 5000; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 1. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 2. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 3. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 4. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 5. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 6. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 7. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 8. Приобретены технические средства для адаптации входа в здание |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 9. Выполнены мероприятия по проекту "Культура малой Родины" в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 10. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 11. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 12. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 13. Выполнены мероприятия по национальному проекту в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1172.6 | 437.2 | 367.7 | 367.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1172.6 | 437.2 | 367.7 | 367.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 14. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 15. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 16. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Сохранность и безопасность фондов бибилиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информатизационного обслуживания пользователей библиотеки | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 39677.3 | 12684.3 | 13496.5 | 13496.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района . Улучшение качества обслуживания | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 19559.1 | 6095.5 | 6731.8 | 6731.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 19548.3 | 6084.7 | 6731.8 | 6731.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Сохранение и развитие коми языка. Повышение качества услуг. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 203.4 | 137.6 | 32.9 | 32.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подписка на периодические издания |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 366.5 | в том числе 2019 год: 366.5; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 17. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2019-01-31 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 18. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2020-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 19. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2021-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
| Контрольное событие № 20. Приобретены книги в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 21. Приобретены книги в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 22. Приобретены книги в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 23. Подписка периодических изданий на 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 7870.6 | 2368.2 | 2751.2 | 2751.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Предоставление музейных услуг | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1967.7 | 592.1 | 687.8 | 687.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Предоставление музейных услуг | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1967.6 | 592 | 687.8 | 687.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1967.7 | 592.1 | 687.8 | 687.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1967.6 | 592 | 687.8 | 687.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 24. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2019-01-31 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 25. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2020-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 26. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2021-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1693 | 855 | 419 | 419 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обслуживание АПС |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 945 | 315 | 315 | 315 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка, приобретение осветительных приборов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 748 | 540 | 104 | 104 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 27. Выполнены противопожарные мероприятия в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 28. Выполнены противопожарные мероприятия в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 29. Выполнены противопожарные мероприятия в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 115658.8 | 33653.4 | 41002.7 | 41002.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 34777 | 9609 | 12584 | 12584 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 34876.9 | 9708.9 | 12584 | 12584 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.2 | Мероприятие 2.1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 35183.9 | 10015.9 | 12584 | 12584 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Мероприятие 2.1.4. Показ кинофильмов (платная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 10821 | 4319.6 | 3250.7 | 3250.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 30. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2019-01-31 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 31. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2020-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 32. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2021-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2019-04-01 | 2021-12-31 | 1146 | 502 | 322 | 322 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Проведение ежегодной конференции коми народа «Коми войтыр» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 81 | в том числе 2019 год: 37; в том числе 2020 год: 22; в том числе 2021 год: 22; 2019 год квартал 4: V; 2020 год квартал 4: V; 2021 год квартал 4: V
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2019-04-01 | 2021-12-31 | 1065 | 465 | 300 | 300 |  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 33. Организована и проведена ежегодная конференция коми народа «Коми войтыр» в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 34. Организована и проведена ежегодная конференция коми народа «Коми войтыр» в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 35. Организована и проведена ежегодная конференция коми народа «Коми войтыр» в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 36. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 37. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 38. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0
2.4 | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 32733.7 | 10437.9 | 11147.9 | 11147.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 26233.7 | 9117.7 | 8558 | 8558 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 6500 | 1320.2 | 2589.9 | 2589.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 39. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2019-01-31 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 40. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2020-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 41. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2021-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 668 | в том числе 2019 год: 668; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
2.5.1 | Мероприятие 2.5.1. Ремонт кровли Брыкаланского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 334 | в том числе 2019 год: 334; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
2.5.2 | Мероприятие 2.5.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 334 | в том числе 2019 год: 334; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
| Мероприятие 2.5.3. Ремонт Сизябского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 42. Выполнены работы по ремонту кровли Брыкаланского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 43. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и других мероприятий по этнокультурному развитию народов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 44. Выполнены работы по ремонту Сизябского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 24080.7 | 8026.9 | 8026.9 | 8026.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2019-01-01 | 2020-12-31 | 8138.7 | 2712.9 | 2712.9 | 2712.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2018-01-01 | 2021-12-31 | 15942 | 5314 | 5314 | 5314 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 45. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-04-01 | bar: 2019 год квартал 2
| Контрольное событие № 46. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-04-01 | bar: 2020 год квартал 2
| Контрольное событие № 47. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-04-01 | bar: 2021 год квартал 2
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Координация работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий. Достижение показателей результативности, закрепленных соглашениями о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с МО МР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 48. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 49. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 50. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 74626.1 | 24978.7 | 24823.7 | 24823.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 74626.1 | 24978.7 | 24823.7 | 24823.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 51. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 52. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 53. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
3.4 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 28237.9 | в том числе 2019 год: 28237.9; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26927.7 | в том числе 2019 год: 26927.7; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
3.4.2 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1310.2 | в том числе 2019 год: 1310.2; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 54. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4; 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 55. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
3.5 | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных учреждений культуры и искусства | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15093.8 | в том числе 2019 год: 15093.8; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15093.8 | в том числе 2019 год: 15093.8; в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; 2019 год квартал 1: V; 2019 год квартал 2: V; 2019 год квартал 3: V; 2019 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 56. Своевременная оплата коммунальных услуг |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
Всего по Программе | [7 empty] | 340651.4 | в том числе 2019 год: 147930.4; в том числе 2020 год: 103907.4; в том числе 2021 год: 103907.4
.».