## ПЛАН реализации 2015-2017
Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 06 марта 2018 года № 155
«Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 29 декабря 2017 года № 1149»
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2018 год квартал |  |  |  | 2019 год квартал |  |  |  | 2020 год квартал
[9 empty] | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2250.5 | 2047.3 | 101.6 | 101.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2148.9 | 1945.7 | 101.6 | 101.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2018-02-01 | 2018-06-30 | 101.6 | в том числе 2018 год: 101.6; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V
| Контрольное событие № 1. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 2. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 3. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 4. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-06-30 | bar: 2018 год квартал 2
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 394 | в том числе 2018 год: 394; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 394 | в том числе 2018 год: 394; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 5. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Сохранность и безопасность фондов бибилиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информатизационного обслуживания пользователей библиотеки | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 40685.7 | 15119.3 | 12533.2 | 13033.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района . Улучшение качества обслуживания | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 21467.7 | 7751.1 | 6733.3 | 6983.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 18779.7 | 6996.3 | 5766.7 | 6016.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Сохранение и развитие коми языка. Повышение качества услуг. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 138.3 | 71.9 | 33.2 | 33.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подписка на периодические издания |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 300 | в том числе 2018 год: 300; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 6. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-01-01 | bar: 2018 год квартал 1
| Контрольное событие № 7. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2019-01-01 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 8. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2020-01-01 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 9. Приобретены книги в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 10. Приобретены книги в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2018-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 11. Приобретены книги в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2019-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 12. Подписка периодических изданий на 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 7569.6 | 2769.6 | 2300 | 2500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Предоставление музейных услуг | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 3913.4 | 1482 | 1402.4 | 1029 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2581.2 | 804.3 | 888.6 | 888.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1075 | 483.3 | 9 | 582.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 13. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2018-01-01 | bar: 2018 год квартал 1
| Контрольное событие № 14. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2019-01-01 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 15. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2020-01-01 | bar: 2020 год квартал 1
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 527.9 | в том числе 2018 год: 527.9; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обслуживание АПС |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 315 | в том числе 2018 год: 315; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка, приобретение осветительных приборов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 212.9 | в том числе 2018 год: 212.9; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 16. Выполнены противопожарные мероприятия в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 95651.2 | 36651.2 | 29000 | 30000 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2017-01-01 | 2020-12-31 | 68255.3 | 25923.1 | 20832.8 | 21499.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 27395.9 | 10728.1 | 8167.2 | 8500.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 17. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2018-01-01 | bar: 2018 год квартал 1
| Контрольное событие № 18. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2019-01-01 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 19. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2020-01-01 | bar: 2020 год квартал 1
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 397.3 | в том числе 2018 год: 397.3; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Проведение ежегодной конференции коми народа «Коми войтыр» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 30 | в том числе 2018 год: 30; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 4: V
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 367.3 | в том числе 2018 год: 367.3; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 20. Организована и проведена ежегодная конференция коми народа «Коми войтыр» в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 21. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0
2.3. | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 27681.2 | 10931.2 | 8250 | 8500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.3.1. | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 25228.4 | 10078.4 | 7450 | 7700 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.3.2. | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 2452.8 | 852.8 | 800 | 800 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 22. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2018-01-01 | bar: 2018 год квартал 1
| Контрольное событие № 23. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2019-01-01 | bar: 2019 год квартал 1
| Контрольное событие № 24. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2020-01-01 | bar: 2020 год квартал 1
2.4 | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 117 | в том числе 2018 год: 117; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
2.4.1 | Мероприятие 2.5.1. Ремонт кровли Кипиевского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 34 | в том числе 2018 год: 34; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
2.4.2 | Мероприятие 2.5.2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 83 | в том числе 2018 год: 83; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 25. Выполнены работы по ремонту кровли Кипиевского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 26. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и других мероприятий по этнокультурному развитию народов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 18912.9 | 7521.9 | 5621 | 5770 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 6653.2 | 2450 | 2101.6 | 2101.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 12259.7 | 5071.9 | 3519.4 | 3668.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 27. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-04-01 | bar: 2018 год квартал 2
| Контрольное событие № 28. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-04-01 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 29. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-04-01 | bar: 2020 год квартал 4
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Координация работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий. Достижение показателей результативности, закрепленных соглашениями о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с МО МР «Ижемский» | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 30. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 31. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 32. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 34299.9 | 14377.7 | 9951.2 | 9971 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 34299.9 | 14377.7 | 9951.2 | 9971 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 33. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 34. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 35. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
3.4 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 24547.7 | 24547.7 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 23665.5 | в том числе 2018 год: 23665.5; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
3.4.2 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 882.2 | в том числе 2018 год: 882.2; в том числе 2019 год: 0; в том числе 2020 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 36. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4; 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 37. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
Всего по Программе | [7 empty] | 253034.9 | в том числе 2018 год: 115402.1; в том числе 2019 год: 67757; в том числе 2020 год: 69875.8
.».