## ПЛАН реализации 2015-2017
Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 01 июня 2015 № 497
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2015 год квартал |  |  |  | 2016 год квартал |  |  |  | 2017 год квартал
[9 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Основное мероприятие - 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 3359.5 | 1630.1 | 954.2 | 775.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2 | Мероприятие 1.1.1. Текущий ремонт зданий МБУ ДО "Ижемская ДМШ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-04-01 | 2017-09-30 | 393.5 | 132.3 | 165.6 | 95.6 |  | V | V |  |  | V | V | V |  | V | V
3 | Мероприятие 1.1.2. Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МБС" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2016-04-01 | 2017-12-31 | 80 | 0 | 20 | 60 | [5 empty] | V | V | V |  | V | V | V
4 | Мероприятие 1.1.3. Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МКС" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-04-01 | 2017-12-31 | 1151.6 | 480 | 214.4 | 457.2 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
5 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство территории МБУК "ИРИКМ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Благоустройство территорий, прилегающих зданию и установка ограждения | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 20 | в том числе 2015 год: 20; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 3: V; 2015 год квартал 4: V
6 | Мероприятие 1.1.5. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-04-01 | 2017-12-31 | 566.6 | 357.8 | 104.4 | 104.4 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
7 | Мероприятие 1.1.6. Изготовление технических паспортов для зданий муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Изготовление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по учреждениям культуры | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 150 | в том числе 2015 год: 150; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 1: V; 2015 год квартал 2: V; 2015 год квартал 3: V; 2015 год квартал 4: V
8 | Мероприятие 1.1.7. Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Мохченского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание условий для проведения капитального ремонта зданий учреждений культуры | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 392.8 | в том числе 2015 год: 0; в том числе 2016 год: 392.8; в том числе 2017 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
9 | Мероприятие 1.1.8. Установка тревожной кнопки для МБУ ДО "Ижемская ДМШ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности учреждений дополнительного образования, минимизирование риска проникновения на территорию школ посторонних лиц. | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 50 | в том числе 2015 год: 50; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 3: V
10 | Мероприятие 1.1.9. Обеспечение учебного процесса и поддержка талантливых детей |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание системы поддержки талантливых детей. Создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала детей. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 155 | 40 | 57 | 58 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
11 | Мероприятие 1.1.10. Текущий ремонт "Усть-Ижемского СДК" по малому проекту |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-06-01 | 2015-09-30 | 400 | в том числе 2015 год: 400; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 2: V; 2015 год квартал 3: V
12 | Контрольное событие № 1. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДМШ" в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
13 | Контрольное событие № 2. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДМШ" в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
14 | Контрольное событие № 3. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДМШ" в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
15 | Контрольное событие № 4. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МБС" в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
16 | Контрольное событие № 5. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МБС" в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
17 | Контрольное событие № 6. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
18 | Контрольное событие № 7. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
19 | Контрольное событие № 8. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
20 | Контрольное событие № 9. Завершены работы по благоустройству территории МБУК "ИРИКМ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
21 | Контрольное событие № 10. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
22 | Контрольное событие № 11. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
23 | Контрольное событие № 12. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
24 | Контрольное событие № 13. Получены технические паспорта на недвижимое имущество муниципальных учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
25 | Контрольное событие № 14. Разработана проектно сметная документация на капитальный ремонт здания дома культуры с . Мохча |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
26 | Контрольное событие № 15. Установлена тревожная кнопка в зданиях школы МБУДО "Ижемская ДМШ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-09-30 | bar: 2015 год квартал 3
27 | Контрольное событие № 16. Приобретение нотной литературы, настройка музыкальных инструментов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 год квартал 4; 2016 год квартал 4; 2017 год квартал 4
28 | Контрольное событие № 17. Выполнены работы по текущему ремонту здания "Усть-Ижемского СДК" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-09-30 | bar: 2015 год квартал 3
29 | Основное мероприятие 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 145 | 45 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
30 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 145 | 45 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
31 | Контрольное событие № 18. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
32 | Контрольное событие № 19. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
33 | Контрольное событие № 20. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
34 | Основное мероприятие 1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Сохранность и безопасность фондов бибилиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информатизационного обслуживания пользователей библиотеки | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 47099.6 | 16578.7 | 16816.5 | 13704.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
35 | Мероприятие 1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района . Улучшение качества обслуживания | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 23549.9 | 8289.4 | 8408.3 | 6852.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
36 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 23549.7 | 8289.3 | 8408.2 | 6852.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
37 | Контрольное событие № 21. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
38 | Контрольное событие № 22. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
39 | Контрольное событие № 23. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
40 | Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Оснащение фондов библиотек; приобретение литературно-художественных журналов. Подписка на периодические издания. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1165.9 | 414.5 | 375.7 | 375.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
41 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение книг, подписка в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 414.5 | в том числе 2015 год: 414.5; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 1: V; 2015 год квартал 2: V; 2015 год квартал 3: V; 2015 год квартал 4: V
42 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение книг, подписка в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 375.7 | в том числе 2015 год: 0; в том числе 2016 год: 375.7; в том числе 2017 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
43 | Мероприятие 1.4.3. Приобретение книг, подписка в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 375.7 | в том числе 2015 год: 0; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 375.7; 2017 год квартал 1: V; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
44 | Контрольное событие № 24. Приобретены книги, подписка периодических изданий в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
45 | Контрольное событие № 25. Приобретены книги, подписка периодических изданий в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
46 | Контрольное событие № 26. Приобретены книги, подписка периодических изданий в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Х | Х | 2017-09-30 | bar: 2017 год квартал 4
47 | Основное мероприятие 1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8594.1 | 3059.8 | 3212 | 2322.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
48 | Мероприятие 1.5.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Предоставление музейных услуг | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4297 | 1529.9 | 1606 | 1161.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
49 | Мероприятие 1.5.2 Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4297.1 | 1529.9 | 1606 | 1161.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
50 | Контрольное событие № 27. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Х | Х | 2015-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год; 2015 год квартал 4
51 | Контрольное событие № 28. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Х | Х | 2016-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2016 год; 2016 год квартал 4
52 | Контрольное событие № 29. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Х | Х | 2017-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2017 год; 2017 год квартал 4
53 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1030.6 | 496.4 | 247.1 | 287.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
54 | Мероприятие 1.6.1. Обслуживание АПС |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 752.1 | 255 | 245.1 | 252 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
55 | Мероприятие 1.6.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 278.5 | 241.4 | 2 | 35.1 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
56 | Контрольное событие № 30. Выполнены противопожарные мероприятия в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
57 | Контрольное событие № 31. Выполнены противопожарные мероприятия в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
58 | Контрольное событие № 32. Выполнены противопожарные мероприятия в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
59 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 116204.6 | 40003.6 | 39644.3 | 36556.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
60 | Мероприятие 2.1.1. Развитие творческой деятельности и показ концертов, концертных программ, проведение киносеансов и других мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Рост посещений концертных меропрриятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 58102.2 | 20001.8 | 19822.1 | 18278.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
61 | Мероприятие 2.1.2. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов по сохранению нематериального культурного наследия |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 58102.4 | 20001.8 | 19822.2 | 18278.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
62 | Контрольное событие № 33. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Х | Х | 2015-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год; 2015 год квартал 4
63 | Контрольное событие № 34. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Х | Х | 2016-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2016 год; 2016 год квартал 4
64 | Контрольное событие № 35. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Х | Х | 2017-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2017 год; 2017 год квартал 4
65 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1534.4 | 779.4 | 313 | 442 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
66 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение 4-ех гастролей творческих коллективов РК на территории Ижемского района. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов. Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2016-01-01 | 2017-12-31 | 120 | 0 | 20 | 100 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V
67 | Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1169.4 | 698.4 | 214 | 257 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
68 | Мероприятие 2.2.3. Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Сохранение и развитие самобытности Ижемского района | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 110 | 31 | 36 | 43 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
69 | Мероприятие 2.2.4. Поддержка талантливых детей |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание системы поддержки талантливых детей. Создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала детей. | 2015-01-01 | 2017-01-01 | 135 | 50 | 43 | 42 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
70 | Контрольное событие № 36. Организованы и проведены 4 гастроли творческих коллективов РК на территории Ижемского района в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
71 | Контрольное событие № 37. Организованы и проведены 4 гастроли творческих коллективов РК на территории Ижемского района в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
72 | Контрольное событие № 38. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
73 | Контрольное событие № 39. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
74 | Контрольное событие № 40. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
75 | Контрольное событие № 41. Организованы и проведены конференции, конкурсы, выставки и экскурсии в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
76 | Контрольное событие № 42. Организованы и проведены конференции, конкурсы, выставки и экскурсии в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
77 | Контрольное событие № 43. Организованы и проведены конференции, конкурсы, выставки и экскурсии в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
78 | Контрольное событие № 44. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-01-01 | bar: 2015 год квартал 4
79 | Контрольное событие № 45. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-01-01 | bar: 2016 год квартал 4
80 | Контрольное событие № 46. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-01-01 | bar: 2017 год квартал 4
81 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 270 | 120 | 70 | 80 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
82 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 270 | 120 | 70 | 80 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
83 | Контрольное событие № 47. Повышена квалификация не менее 7-ми работников учреждений культуры и искусства в 2015 г. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | X | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
84 | Контрольное событие № 48. Повышена квалификация не менее 5-ти работников учреждений культуры и искусства в 2016 г. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
85 | Контрольное событие № 49. Повышена квалификация не менее 3-х работников учреждений культуры и искусства в 2017 г. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
86 | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 24690.6 | 9458.8 | 8138.9 | 7092.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
87 | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных образовательных программ |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 24690.6 | 9458.8 | 8138.9 | 7092.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
88 | Контрольное событие № 50. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
89 | Контрольное событие № 51. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
90 | Контрольное событие № 52. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
91 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 16667.8 | 7228 | 5385.5 | 4054.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
92 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 5398 | 2381.4 | 1693.2 | 1323.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
93 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11269.8 | 4846.6 | 3692.3 | 2730.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
94 | Контрольное событие № 53. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2014 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-03-10 | bar: 2015 год квартал 1
95 | Контрольное событие № 54. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-03-10 | bar: 2016 год квартал 1
96 | Контрольное событие № 55. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-03-10 | bar: 2017 год квартал 1
97 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | без финансирования | bar: 2015 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
98 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Координация работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий. Достижение показателей результативности, закрепленных соглашениями о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с МО МР "Ижемский" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
99 | Контрольное событие № 56. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | х | х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
100 | Контрольное событие № 57. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
101 | Контрольное событие № 58. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | х | х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
102 | Основное мероприятие 3.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 34294.7 | 11238.4 | 11247 | 11809.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
103 | Мероприятие 3.3.1. Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 34294.7 | 11238.4 | 11247 | 11809.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
104 | Контрольное событие № 59. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
105 | Контрольное событие № 60. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
106 | Контрольное событие № 61. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
Всего по Программе | [7 empty] | 255056.8 | в том числе 2015 год: 91052.7; в том числе 2016 год: 86454.2; в том числе 2017 год: 77549.9