## ПЛАН реализации 2015-2017
Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 17 июля 2017 года № 596
"Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 30 декабря 2016 года № 888
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2017 год квартал |  |  |  | 2018 год квартал |  |  |  | 2019 год квартал
[9 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 5515.7 | 5112.5 | 201.6 | 201.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2017-06-01 | 2017-09-30 | 250 | в том числе 2017 год: 250; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2017-04-01 | 2019-12-31 | 868.8 | 665.6 | 101.6 | 101.6 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V | 55 убрали
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Благоустройство территории «МБУК Ижемский районный историко-краеведческий музей» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Благоустройство территорий, прилегающих зданию и установка ограждения | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V | 20 убрали
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культуры и искусства | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 0 | в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 1092.3 | в том числе 2017 год: 1092.3; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Текущий ремонт зданий МБУ ДО «Ижемская ДШИ» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2017-06-01 | 2019-09-30 | 1063 | 863 | 100 | 100 |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V | V
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Строительство Многофункционального социально-культурного центра в п. Щельяюр (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Реконструкция здания Дома культуры в с. Мохча (в т.ч. ПСД) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2018 год квартал 1: V; 2018 год квартал 2: V; 2018 год квартал 3: V; 2018 год квартал 4: V
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Ремонт здания МБУК "ИРИКМ" (в т.ч. ПСД, авторский надзор, технический надзор (строительный контроль)) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2241.6 | в том числе 2017 год: 2241.6; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 1: V; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 1. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-09-30 | bar: 2017 год квартал 3
| Контрольное событие № 2. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2017 год квартал 4; 2018 год квартал 4; 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 3. Завершены работы по благоустройству территории МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 4. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 5. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУ ДО «ИжемскаяДШИ» в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-09-30 | bar: 2017 год квартал 3; 2018 год квартал 3; 2019 год квартал 3
| Контрольное событие № 6. Выполнены работы по подготовке ПСД на строительство Многофункционального социально-культурного центра в п. Щельяюр |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 7. Выполнены работы по подготовке ПСД на реконструкцию здания Дома культуры в с. Мохча |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 8. Выполнены работы по ремонту здания МБУК "ИРИКМ" ( в том числе создана проектно-сметная документация на ремонт здания МБУК "ИРИКМ", авторский надзор, технический надзор (строительный контроль)) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 355.8 | 235.8 | 60 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 355.8 | 235.8 | 60 | 60 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 6
| Контрольное событие № 9. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 10. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 11. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Сохранность и безопасность фондов бибилиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информатизационного обслуживания пользователей библиотеки | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 37470.6 | 16145.4 | 10662.6 | 10662.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района . Улучшение качества обслуживания | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 18014 | 7784.6 | 5114.7 | 5114.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 18118.4 | 7889 | 5114.7 | 5114.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Сохранение и развитие коми языка. Повышение качества услуг. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 138.2 | 71.8 | 33.2 | 33.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подписка на периодические издания |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1200 | 400 | 400 | 400 | V |  |  | V | V |  |  | V | V |  |  | V
| Контрольное событие № 12. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | [16 empty] | 9 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 13. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 14. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 15. Приобретены книги в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2017-12-31 | [16 empty] | 10 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 16. Приобретены книги в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 17. Приобретены книги в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 18. Подписка периодических изданий на 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 19. Подписка периодических изданий на 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 20. Подписка периодических изданий на 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 5529.6 | 3003.6 | 1263 | 1263 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Предоставление музейных услуг | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1843.2 | 1001.2 | 421 | 421 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 12
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1843.2 | 1001.2 | 421 | 421 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1843.2 | 1001.2 | 421 | 421 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 21. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2017-12-31 | [16 empty] | 13 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 22. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 23. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1218.3 | в том числе 2017 год: 608.3; в том числе 2018 год: 305; в том числе 2019 год: 305; 2017 год квартал 1: V; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обслуживание АПС |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 765 | 255 | 255 | 255 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 313.3 | 213.3 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 45000 убрали по ИРИКМУ
1.5.3. | Мероприятие 1.5.3. Специальная оценка условий труда |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение условий труда работников | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 140 | в том числе 2017 год: 140; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 1: V; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 24. Выполнены противопожарные мероприятия в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 25. Выполнены противопожарные мероприятия в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 26. Выполнены противопожарные мероприятия в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 27. Проведена специальная оценка условий труда не менее 70 человек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 97550.8 | 40843.6 | 27413.6 | 29293.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1.Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 48713.3 | 20359.7 | 13706.8 | 14646.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 48837.5 | 20483.9 | 13706.8 | 14646.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 28. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 29. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2018-12-31 | [16 empty] | 18 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 30. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1792.5 | 792.5 | 500 | 500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1792.5 | 792.5 | 500 | 500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 19
| Контрольное событие № 31. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 32. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 33. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 230 | 130 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 20
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 230 | 130 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 34. Повышена квалификация не менее 5-ти работников учреждений культуры и искусства в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 35. Повышена квалификация не менее 5-ти работников учреждений культуры и искусства в 2018 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 36. Повышена квалификация не менее 5-ти работников учреждений культуры и искусства в 2019 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | [16 empty] | 21 | bar: 2019 год квартал 4
2.4 | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 22769.5 | 9531.1 | 6619.2 | 6619.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 7589.9 | 3177.1 | 2206.4 | 2206.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 7589.8 | 3177 | 2206.4 | 2206.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.3 | Мероприятие 2.4.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 7589.8 | 3177 | 2206.4 | 2206.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 37. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 38. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2018-12-31 | [16 empty] | 23 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 39. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 625 | в том числе 2017 год: 625; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
2.5.1 | Мероприятие 2.5.1. Обновление сценических костюмов в Няшабожском СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 291 | в том числе 2017 год: 291; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V | 24
2.5.2 | Мероприятие 2.5.2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории РК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 334 | в том числе 2017 год: 334; в том числе 2018 год: 0; в том числе 2019 год: 0; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 40. Выполнены работы по обновлению сценических костюмов в Няшабожском СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 41. Проведены мероприятия по проведению праздника ""Луд" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | [16 empty] | 25 | bar: 2017 год квартал 2
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 22896.5 | 7507.3 | 7694.6 | 7694.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 7353.3 | 2451.1 | 2451.1 | 2451.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 26
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 15543.2 | 5056.2 | 5243.5 | 5243.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 42. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 43. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | [16 empty] | 27 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 44. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2017-01-01 | 2019-12-31 | без финансирования | [15 empty] | 28 | bar: 2017 год квартал 1 to 2019 год квартал 4
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Координация работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий. Достижение показателей результативности, закрепленных соглашениями о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с МО МР «Ижемский» | 2017-01-01 | 2019-12-31 | bar: 2017 год квартал 1 to 2019 год квартал 4
| Контрольное событие № 45. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | [16 empty] | 29 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 46. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 47. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 37410.6 | 12489.8 | 12460.4 | 12460.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 30
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.Выполнение мероприятий по организационному, хозяйственному, материально-техническому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 37410.6 | 12489.8 | 12460.4 | 12460.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 48. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 49. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2018-12-31 | [16 empty] | 31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 50. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2019-12-31 | bar: 2019 год квартал 4
Всего по Программе | [7 empty] | 233364.9 | в том числе 2017 год: 97024.9; в том числе 2018 год: 67230; в том числе 2019 год: 69110
.».