## ПЛАН реализации 2015-2017
Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 30.12.2016 года № 882
«Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 30 декабря 2015 года № 1132
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2016 год квартал |  |  |  | 2017 год квартал |  |  |  | 2018 год квартал
[9 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1701.7 | в том числе 2016 год: 1701.7; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 115.3 | в том числе 2016 год: 115.3; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 362.8 | в том числе 2016 год: 362.8; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Благоустройство территории «МБУК Ижемская МБС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Благоустройство территорий, прилегающих зданию и установка ограждения | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культуры и искусства | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Межевание земельных участков МБУК «Ижемская МКС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Изготовление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по учреждениям культуры | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100 | в том числе 2016 год: 100; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 903.6 | в том числе 2016 год: 903.6; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Текущий ремонт зданий МБУ ДО «Ижемская ДШИ» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2016-06-01 | 2016-09-30 | 220 | в том числе 2016 год: 220; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Строительство Многофункционального социально-культурного центра в п. Щельяюр (в т.ч. ПСД и подготовка участка) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Юрьева Л.В. | Отдел архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2017 год квартал 1: V; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Реконструкция здания Дома культуры в с. Мохча (в т.ч. ПСД) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Юрьева Л.В. | Отдел архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-09-30 | bar: 2016 год квартал 3
| Контрольное событие № 2. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 3. Завершены работы по благоустройству территории МБУК «Ижемская МБС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 4. Установка пандуса не менее 1-го |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 5. Получены межевые планы на земельные участки муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 6. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 7. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУ ДО «ИжемскаяДШИ» в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-09-30 | bar: 2016 год квартал 3
| Контрольное событие № 8. Выполнены работы по подготовке ПСД на строительство Многофункционального социально-культурного центра в п. Щельяюр |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Юрьева Л.В. | Отдел архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 9. Выполнены работы по подготовке ПСД на реконструкцию здания Дома культуры в с. Мохча |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Юрьева Л.В. | Отдел архитектуры и градостроительства АМР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 98.2 | в том числе 2016 год: 98.2; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 98.2 | в том числе 2016 год: 98.2; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 10. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Сохранность и безопасность фондов бибилиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информатизационного обслуживания пользователей библиотеки | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 40325.47 | 17068 | 13084.77 | 10172.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района . Улучшение качества обслуживания | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 26348.2 | 14719.4 | 6542.4 | 5086.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 13488.57 | 1859.9 | 6542.37 | 5086.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Сохранение и развитие коми языка. Повышение качества услуг. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 88.7 | в том числе 2016 год: 88.7; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подписка периодических изданий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 400 | в том числе 2016 год: 400; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 11. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 12. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 13. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 14. Приобретены книги |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 15. Подписка периодических изданий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 6916.4 | 2927.2 | 2049.6 | 1939.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Предоставление музейных услуг | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2601.7 | 1332.8 | 647.1 | 621.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2233.2 | 903.5 | 683.2 | 646.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2081.5 | 690.9 | 719.3 | 671.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 16. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 17. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 18. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 371.1 | в том числе 2016 год: 371.1; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обслуживание АПС |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 255 | в том числе 2016 год: 255; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 54 | в том числе 2016 год: 54; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
1.5.3 | Мероприятие 1.5.3. Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения в зданиях учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание условий для эффективной охраны объектов. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 62.1 | в том числе 2016 год: 62.1; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 19. Выполнены противопожарные мероприятия в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 20. Установлены системы видеонаблюдения в зданиях учреждений культуры и искусства. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 97187.6 | 41625.2 | 28027.2 | 27535.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1.Показ концертных (организация показа) и концертных программ (Платная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 91356.9 | 39128.2 | 26345.6 | 25883.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 5830.7 | 2497 | 1681.6 | 1652.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 21. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 22. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 23. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1633.8 | в том числе 2016 год: 1633.8; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1274.3 | в том числе 2016 год: 1274.3; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Сохранение и развитие самобытности Ижемского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 315.4 | в том числе 2016 год: 315.4; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Проведение ежегодной конференции коми народа "Коми войтыр" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Сохранение и развитие самобытности Ижемского района | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 44.1 | в том числе 2016 год: 44.1; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 24. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 25. Организованы и проведены конференции, конкурсы, выставки и экскурсии в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 26 . Проведена конференция коми народа "Коми войтыр" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 40 | в том числе 2016 год: 40; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 40 | в том числе 2016 год: 40; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 27. Повышена квалификация не менее 5-ти работников учреждений культуры и искусства в 2016 г. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
2.4 | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 20668.5 | 9753.3 | 8121.6 | 2793.6 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 3342 | 1595.5 | 1299.5 | 447 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 14820 | 6961.1 | 5847.5 | 2011.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.3 | Мероприятие 2.4.3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 2506.5 | 1196.7 | 974.6 | 335.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 28. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 29. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 30. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Реализация малых проектов в сфере культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 781.2 | в том числе 2016 год: 781.2; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
| Мероприятие 2.5.1. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории РК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 615.5 | в том числе 2016 год: 615.5; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
| Мероприятие 2.5.2. Ремонт кровли Красноборского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 165.7 | в том числе 2016 год: 165.7; в том числе 2017 год: 0; в том числе 2018 год: 0; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 31. Организация и проведение мероприятий по малым проектам |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 32. Выполнены работы по ремонту кровли Красноборского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 22352.42 | 7582 | 7384.7 | 7385.72 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 7447.53 | 2559.3 | 2443.6 | 2444.63 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 14904.89 | 5022.7 | 4941.1 | 4941.09 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 33. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 34. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 35. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2016-01-01 | 2018-12-31 | без финансирования | bar: 2016 год квартал 1 to 2018 год квартал 4
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Координация работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий. Достижение показателей результативности, закрепленных соглашениями о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с МО МР «Ижемский» | 2016-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016 год квартал 1 to 2018 год квартал 4
| Контрольное событие № 36. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 37. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 38. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 29780.32 | 11754 | 9648.16 | 8378.16 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.Выполнение мероприятий по организационному, хозяйственному, материально-техническому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2016-01-01 | 2018-12-31 | 29780.32 | 11754 | 9648.16 | 8378.16 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 39. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
| Контрольное событие № 40. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
| Контрольное событие № 41. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2018 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2018-12-31 | bar: 2018 год квартал 4
Всего по Программе | [7 empty] | 221856.71 | в том числе 2016 год: 95335.7; в том числе 2017 год: 68316.03; в том числе 2018 год: 58204.98
.».