## ПЛАН реализации 2020-2022
Приложение к постановлению
администрации муниципального района «Ижемский»
от 02 июня 2020 года № 305
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2020 год квартал |  |  |  | 2021 год квартал |  |  |  | 2022 год квартал
[9 empty] | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1.1 | Основное мероприятие 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 4356.1 | 4349.9 | 3.1 | 3.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2021-01-01 | 2022-12-31 | 0 | в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2020-05-01 | 31.11.2022 | 2288.5 | в том числе 2020 год: 2282.3; в том числе 2021 год: 3.1; в том числе 2022 год: 3.1; 2020 год квартал 2: V; 2020 год квартал 3: V; 2020 год квартал 4: V; 2021 год квартал 4: V; 2022 год квартал 4: V
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 145 | в том числе 2020 год: 145; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; 2020 год квартал 1: V; 2020 год квартал 2: V; 2020 год квартал 3: V; 2020 год квартал 4: V
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Беспрепятственный доступ инвалидов и маломобильных групп населения к объектам культуры и искусства | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 60 | в том числе 2020 год: 60; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; 2020 год квартал 1: V; 2020 год квартал 2: V; 2020 год квартал 3: V; 2020 год квартал 4: V
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры и искусства Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1862.6 | в том числе 2020 год: 1862.6; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; 2020 год квартал 1: V; 2020 год квартал 2: V; 2020 год квартал 3: V; 2020 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 1. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 2. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2022 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
| Контрольное событие № 3. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 4. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 5. Приобретены технические средства для адаптации входа в здание |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4; 2022 год квартал 4
| Контрольное событие № 6. Выполнены мероприятия по проекту "Культура малой Родины" в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 1065 | 355 | 355 | 355 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1065 | 355 | 355 | 355 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 7. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 8. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 9. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2022 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
1.3 | Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Сохранность и безопасность фондов бибилиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информатизационного обслуживания пользователей библиотеки | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 43430.4 | 14826.4 | 14302 | 14302 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района . Улучшение качества обслуживания | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 20782.8 | 7146.8 | 6818 | 6818 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 20782.7 | 7146.7 | 6818 | 6818 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Сохранение и развитие коми языка. Повышение качества услуг. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 264.9 | 132.9 | 66 | 66 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подписка на периодические издания |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1600 | 400 | 600 | 600 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 10. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2020-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 11. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2021-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
| Контрольное событие № 12. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2022-01-31 | bar: 2022 год квартал 1
| Контрольное событие № 13. Приобретены книги в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 14. Приобретены книги в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 15. Приобретены книги в 2022 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
| Контрольное событие № 16. Подписка периодических изданий на 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 17. Подписка периодических изданий на 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 18. Подписка периодических изданий на 2022 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МБС» | Х | X | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 7777 | 2675 | 2551 | 2551 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Предоставление музейных услуг | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2592.5 | 891.7 | 850.4 | 850.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2592.2 | 891.6 | 850.3 | 850.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2592.3 | 891.7 | 850.3 | 850.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 19. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2019-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 20. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2020-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
| Контрольное событие № 21. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «ИРИКМ» | Х | Х | 2021-01-31 | bar: 2022 год квартал 1
1.5 | Основное мероприятие 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1569 | 751 | 409 | 409 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обслуживание АПС |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1179 | 393 | 393 | 393 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка, приобретение осветительных приборов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 390 | 358 | 16 | 16 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 22. Выполнены противопожарные мероприятия в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 23. Выполнены противопожарные мероприятия в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 24. Выполнены противопожарные мероприятия в 2022 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
2.1 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 107483.7 | 36809.3 | 35337.2 | 35337.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 31166.4 | 10608.2 | 10279.1 | 10279.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 31398.1 | 10840.1 | 10279 | 10279 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.1.2 | Мероприятие 2.1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 31419.2 | 10861 | 10279.1 | 10279.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Мероприятие 2.1.4. Показ кинофильмов (платная) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 13500 | 4500 | 4500 | 4500 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 25. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2020-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 26. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2021-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
| Контрольное событие № 27. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК «Ижемская МКС» | Х | Х | 2022-01-31 | bar: 2022 год квартал 1
2.2 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1400 | 1000 | 200 | 200 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 1400 | 1000 | 200 | 200 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 28. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 29. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 30. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2022 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
2.3 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0
2.4 | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 37240.8 | 12914.4 | 12163.2 | 12163.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 29140.8 | 10314.4 | 9463.2 | 9363.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2.4.2. | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 8100 | 2600 | 2700 | 2800 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 31. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2020-01-31 | bar: 2020 год квартал 1
| Контрольное событие № 32. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2021-01-31 | bar: 2021 год квартал 1
| Контрольное событие № 33. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО «Ижемская ДШИ» | Х | Х | 2022-01-31 | bar: 2022 год квартал 1
2.5 | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 334 | в том числе 2020 год: 334; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; 2020 год квартал 2: V; 2020 год квартал 3: V; 2020 год квартал 4: V
2.5.1 | Мероприятие 2.5.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | в том числе 2020 год: 0; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; 2020 год квартал 2: V; 2020 год квартал 3: V; 2020 год квартал 4: V
2.5.2 | Мероприятие 2.5.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 334 | в том числе 2020 год: 334; в том числе 2021 год: 0; в том числе 2022 год: 0; 2020 год квартал 2: V; 2020 год квартал 3: V; 2020 год квартал 4: V
| Контрольное событие № 34. Выполнены работы по ремонту кровли Бакуринского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 35. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и других мероприятий по этнокультурному развитию народов |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
3.1 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 23349.9 | 8681.7 | 7334.1 | 7334.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 8160.3 | 3057.7 | 2551.3 | 2551.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 15189.6 | 5624 | 4782.8 | 4782.8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 36. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-04-01 | bar: 2020 год квартал 2
| Контрольное событие № 37. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-04-01 | bar: 2021 год квартал 2
| Контрольное событие № 38. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-04-01 | bar: 2022 год квартал 2
3.2 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Координация работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий. Достижение показателей результативности, закрепленных соглашениями о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с МО МР «Ижемский» | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 39. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 40. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 41. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2022 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
3.3 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 45431.3 | 16413.3 | 14403.5 | 14614.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1.Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 45431.3 | 16413.3 | 14403.5 | 14614.5 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 42. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 43. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 44. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2022 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МКУ «Хозяйственное управление» | Х | Х | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
3.4 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 168456.3 | 52261.3 | 55936.9 | 60258.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 158419.3 | 49269.3 | 52608 | 56542 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.4.2 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 10037 | 2992 | 3328.9 | 3716.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 45. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 46. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 47. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2022 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
| Контрольное событие № 48. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2020 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 49. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2021 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 50. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2022 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
3.5 | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Надлежащее техническое состояние зданий муниципальных учреждений культуры и искусства | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 47633.6 | 15257 | 15869.7 | 16506.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Достижение целевого показателя закрепленного между Администрацией МР "Ижемский и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 47633.6 | 15257 | 15869.7 | 16506.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 51. Своевременная оплата коммунальных услуг в 2020 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2020-12-31 | bar: 2020 год квартал 4
| Контрольное событие № 52. Своевременная оплата коммунальных услуг в 2021 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2021-12-31 | bar: 2021 год квартал 4
| Контрольное событие № 53. Своевременная оплата коммунальных услуг в 2022 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2022-12-31 | bar: 2022 год квартал 4
Всего по Программе | [7 empty] | 489527.1 | в том числе 2020 год: 166628.3; в том числе 2021 год: 158864.7; в том числе 2022 год: 164034.1
».