## ПЛАН реализации 2015-2017
Приложение к постановлению
№ 1270 от 30 декабря 2014
План реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | График реализации (месяц, квартал)
[8 empty] | Всего: | в том числе |  |  | 2015 год квартал |  |  |  | 2016 год квартал |  |  |  | 2017 год квартал
[9 empty] | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Основное мероприятие - 1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2796.7 | 982.3 | 997.2 | 817.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
2 | Мероприятие 1.1.1. Текущий ремонт зданий МБУ ДО "Ижемская ДМШ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-04-01 | 2017-09-30 | 393.5 | 132.3 | 165.6 | 95.6 |  | V | V |  |  | V | V | V |  | V | V | V
3 | Мероприятие 1.1.2. Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МБС" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-04-01 | 2017-12-31 | 80 | 0 | 20 | 60 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
4 | Мероприятие 1.1.3. Текущий ремонт зданий МБУК "Ижемская МКС" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-04-01 | 2017-12-31 | 951.6 | 280 | 214.4 | 457.2 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
5 | Мероприятие 1.1.4. Благоустройство территории МБУК "ИРИКМ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Благоустройство территорий, прилегающих зданию и установка ограждения | 2015-07-01 | 2015-12-31 | 20 | в том числе 2015 год: 20; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 3: V; 2015 год квартал 4: V
6 | Мероприятие 1.1.5. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры Ижемского района для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | 2015-04-01 | 2017-12-31 | 468.8 | 260 | 104.4 | 104.4 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
7 | Мероприятие 1.1.6. Изготовление технических паспортов для зданий муниципальных учреждений культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Изготовление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости по учреждениям культуры | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 150 | в том числе 2015 год: 150; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 2: V; 2015 год квартал 3: V; 2015 год квартал 4: V
8 | Мероприятие 1.1.7. Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания Мохченского СДК |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание условий для проведения капитального ремонта зданий учреждений культуры | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 392.8 | в том числе 2015 год: 0; в том числе 2016 год: 392.8; в том числе 2017 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
9 | Мероприятие 1.1.8. Установка тревожной кнопки для МБУ ДО "Ижемская ДМШ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности учреждений дополнительного образования, минимизирование риска проникновения на территорию школ посторонних лиц. | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 50 | в том числе 2015 год: 50; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 3: V
10 | Мероприятие 1.1.9. Обеспечение учебного процесса и поддержка талантливых детей |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание системы поддержки талантливых детей. Создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала детей. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 290 | 90 | 100 | 100 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
11 | Контрольное событие № 1. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДМШ" в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2015-04-01 | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 2 to 2015 год квартал 3
12 | Контрольное событие № 2. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДМШ" в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2016-04-01 | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 2 to 2016 год квартал 4
13 | Контрольное событие № 3. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО "Ижемская ДМШ" в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2017-04-01 | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 2 to 2017 год квартал 4
14 | Контрольное событие № 4. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МБС" в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2015-04-01 | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 2 to 2015 год квартал 4
15 | Контрольное событие № 5. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МБС" в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2016-04-01 | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 2 to 2016 год квартал 4
16 | Контрольное событие № 6. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МБС" в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2017-04-01 | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 2 to 2017 год квартал 4
17 | Контрольное событие № 7. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2015-04-01 | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 2 to 2015 год квартал 4
18 | Контрольное событие № 8. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2016-04-01 | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 2 to 2016 год квартал 4
19 | Контрольное событие № 9. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2017-04-01 | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 2 to 2017 год квартал 4
20 | Контрольное событие № 10. Завершены работы по благоустройству территории МБУК "ИРИКМ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 3 to 2015 год квартал 4
21 | Контрольное событие № 11. Оснащены современным специальным оборудованием и музыкальными инструментами учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2015-04-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 год квартал 2 to 2015 год квартал 4; 2016 год квартал 2 to 2016 год квартал 4; 2017 год квартал 2 to 2017 год квартал 4
22 | Контрольное событие № 12. Получены технические паспорта на недвижимое имущество муниципальных учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
23 | Контрольное событие № 13. Разработана проектно сметная документация на капитальный ремонт здания дома культуры с . Мохча |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
24 | Контрольное событие № 14. Установлена тревожная кнопка в зданиях школы МБУДО "Ижемская ДМШ" |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-09-30 | bar: 2015 год квартал 3
25 | Контрольное событие № 15. Подготовка и участие обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях и других мероприятиях |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
26 | Основное мероприятие 1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 145 | 45 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
27 | Мероприятие 1.2.1. Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 145 | 45 | 50 | 50 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
28 | Контрольное событие № 16. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
29 | Контрольное событие № 17. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
30 | Контрольное событие № 18. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
31 | Основное мероприятие 1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Сохранность и безопасность фондов бибилиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информатизационного обслуживания пользователей библиотеки | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 49196.3 | 18675.4 | 16816.5 | 13704.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
32 | Мероприятие 1.3.1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района . Улучшение качества обслуживания | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 24598.2 | 9337.7 | 8408.3 | 6852.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
33 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 24598.1 | 9337.7 | 8408.2 | 6852.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
34 | Контрольное событие № 19. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 1 to 2015 год квартал 4
35 | Контрольное событие № 20. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 1 to 2016 год квартал 4
36 | Контрольное событие № 21. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
37 | Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Оснащение фондов библиотек; приобретение литературно-художественных журналов. Подписка на периодические издания. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 1127.1 | 375.7 | 375.7 | 375.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
38 | Мероприятие 1.4.1. Приобретение книг в 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 375.7 | в том числе 2015 год: 375.7; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 0; 2015 год квартал 1: V; 2015 год квартал 2: V; 2015 год квартал 3: V; 2015 год квартал 4: V
39 | Мероприятие 1.4.2. Приобретение книг в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 375.7 | в том числе 2015 год: 0; в том числе 2016 год: 375.7; в том числе 2017 год: 0; 2016 год квартал 1: V; 2016 год квартал 2: V; 2016 год квартал 3: V; 2016 год квартал 4: V
40 | Мероприятие 1.4.3. Приобретение книг в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 375.7 | в том числе 2015 год: 0; в том числе 2016 год: 0; в том числе 2017 год: 375.7; 2017 год квартал 1: V; 2017 год квартал 2: V; 2017 год квартал 3: V; 2017 год квартал 4: V
41 | Контрольное событие № 22. Приобретены книги в 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
42 | Контрольное событие № 23. Приобретены книги в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
43 | Контрольное событие № 24. Приобретены книги в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МБС" | Х | Х | 2017-09-30 | bar: 2017 год квартал 4
44 | Основное мероприятие 1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 8915.7 | 3381.4 | 3212 | 2322.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
45 | Мероприятие 1.5.1. Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Предоставление музейных услуг | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4457.8 | 1690.7 | 1606 | 1161.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
46 | Мероприятие 1.5.2 Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 4457.9 | 1690.7 | 1606 | 1161.2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
47 | Контрольное событие № 25. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Х | Х | 2015-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год; 2015 год квартал 4
48 | Контрольное событие № 26. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Х | Х | 2016-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2016 год; 2016 год квартал 4
49 | Контрольное событие № 27. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "ИРИКМ" | Х | Х | 2017-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2017 год; 2017 год квартал 4
50 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 773.3 | 239.1 | 247.1 | 287.1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
51 | Мероприятие 1.6.1. Обслуживание АПС |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 631.2 | 134.1 | 245.1 | 252 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
52 | Мероприятие 1.6.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 142.1 | 105 | 2 | 35.1 |  | V | V | V |  | V | V | V |  | V | V | V
53 | Контрольное событие № 28. Выполнены противопожарные мероприятия. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
54 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 123335.1 | 47134.1 | 39644.3 | 36556.7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
55 | Мероприятие 2.1.1. Развитие творческой деятельности и показ концертов, концертных программ, проведение киносеансов и других мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Рост посещений концертных меропрриятий и повышение уровня удовлетворенности населения данными услугами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 61667.5 | 23567.1 | 19822.1 | 18278.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
56 | Мероприятие 2.1.2. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов по сохранению нематериального культурного наследия |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуреи занятых самодеятельным художественным творчеством | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 61667.6 | 23567 | 19822.2 | 18278.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
57 | Контрольное событие № 29. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Х | Х | 2015-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год; 2015 год квартал 4
58 | Контрольное событие № 30. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Х | Х | 2016-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2016 год; 2016 год квартал 4
59 | Контрольное событие № 31. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУК "Ижемская МКС" | Х | Х | 2017-12-31 | Х | bar: в том числе 2015 год to в том числе 2017 год; 2017 год квартал 4
60 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 942.4 | 272.4 | 270 | 400 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
61 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение 4-ех гастролей творческих коллективов РК на территории Ижемского района. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Установление творческих контактов. Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 120 | 0 | 20 | 100 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
62 | Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 712.4 | 241.4 | 214 | 257 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
63 | Мероприятие 2.2.3. Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Сохранение и развитие самобытности Ижемского района | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 110 | 31 | 36 | 43 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
64 | Контрольное событие № 32. Организованы и проведены 4 гастроля творческих коллективов РК на территории Ижемского района в 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
65 | Контрольное событие № 33. Организованы и проведены 4 гастроля творческих коллективов РК на территории Ижемского района в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
66 | Контрольное событие № 34. Организованы и проведены 4 гастроля творческих коллективов РК на территории Ижемского района в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
67 | Контрольное событие № 35. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
68 | Контрольное событие № 36. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
69 | Контрольное событие № 37. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
70 | Контрольное событие № 38. Организованы и проведены конференции, конкурсы, выставки и экскурсии в 2015 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
71 | Контрольное событие № 39. Организованы и проведены конференции, конкурсы, выставки и экскурсии в 2016 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
72 | Контрольное событие № 40. Организованы и проведены конференции, конкурсы, выставки и экскурсии в 2017 году |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
73 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 270 | 120 | 70 | 80 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
74 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Повышение качества предоставляемых услуг населению. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 270 | 120 | 70 | 80 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
75 | Контрольное событие № 41. Повышена квалификация не менее 7-ми работников учреждений культуры и искусства в 2015 г. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | X | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
76 | Контрольное событие № 42. Повышена квалификация не менее 5-ти работников учреждений культуры и искусства в 2016 г. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | X | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
77 | Контрольное событие № 43. Повышена квалификация не менее 3-х работников учреждений культуры и искусства в 2017 г. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | X | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
78 | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 24706.6 | 9474.8 | 8138.9 | 7092.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
79 | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных образовательных программ |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 24706.6 | 9474.8 | 8138.9 | 7092.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
80 | Контрольное событие № 44. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
81 | Контрольное событие № 45. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
82 | Контрольное событие № 46. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУДО "Ижемская ДМШ" | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
83 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 16667.9 | 7228.1 | 5385.5 | 4054.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
84 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 5398 | 2381.4 | 1693.2 | 1323.4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
85 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 11269.9 | 4846.7 | 3692.3 | 2730.9 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
86 | Контрольное событие № 47. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2014 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2015-03-10 | bar: 2015 год квартал 1
87 | Контрольное событие № 48. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-03-10 | bar: 2016 год квартал 1
88 | Контрольное событие № 49. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2017-03-10 | bar: 2017 год квартал 1
89 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района "Развитие и сохранение культуры" в соответствии с установленными сроками и этапами | 2015-01-01 | 2017-12-31 | без финансирования | bar: 2015 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
90 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Координация работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий. Достижение показателей результативности, закрепленных соглашениями о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми с МО МР "Ижемский" | 2015-01-01 | 2017-12-31 | bar: 2015 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
91 | Контрольное событие № 50. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | х | х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 4
92 | Контрольное событие № 51. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 4
93 | Контрольное событие № 52. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | х | х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 4
94 | Основное мероприятие 3.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 33767.7 | 10711.4 | 11247 | 11809.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
95 | Мероприятие 3.3.1. Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 33767.7 | 10711.4 | 11247 | 11809.3 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
96 | Контрольное событие № 53. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2015 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Х | Х | 2015-12-31 | bar: 2015 год квартал 1 to 2015 год квартал 4
97 | Контрольное событие № 54. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2016 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Х | Х | 2016-12-31 | bar: 2016 год квартал 1 to 2016 год квартал 4
98 | Контрольное событие № 55. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2017 год |  | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | МБУ "Хозяйственное управление" | Х | Х | 2017-12-31 | bar: 2017 год квартал 1 to 2017 год квартал 4
Всего по Программе | [7 empty] | 262643.8 | в том числе 2015 год: 98639.7; в том числе 2016 год: 86454.2; в том числе 2017 год: 77549.9