## Таблица 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный исполнитель
[5 empty] | 2023 год | 2024 год
[6 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Муниципальное управление»
1 | Доля расходов бюджета бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | % | ↑ | ИЦ | 91.5 | 91.4 | 91.8 |  | Финансовое управление | 1
2 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" | % | ↑ | ИЦ | 100 | 100 | 104 |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 1
3 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МО МР "Ижемский" | % | ↑ | ИЦ | 65.2 | 65 | 65,1* |  | Управление делами
4 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | ↑ | ИЦ | 100 | 90 | 100 |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года | Ед. | ↑ | ИЦ | 2 | 2 | 3 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Задача 1 Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский"
1.1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей | рублей | ↓ | ИС, ИЗ | 5396.6 | 5731.1 | 5808.9 | Рост показателя связан со снижением численности населения | Финансовое управление |  | 1
1.2 | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | ↑ | ИС, ИЗ | 13.6 | 13.1 | 13.5 |  | Финансовое управление | 1
1.3 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | ↑ | ИС, ИЗ | 23.58 | 21.2 | 16.4 | Невыполнение показателя связано с ростом объема собственных доходов | Финансовое управление |  | 1
1.4 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | ↓ | ИС, ИЗ | 0 | 0 | 0 | - | Финансовое управление | 1
1.5 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 | - | Финансовое управление | 1
1.6 | Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский», за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций | % | ↓ | ИЗ | 0.0002 | менее 10 % | 0.0002 | - | Финансовое управление | 1
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района "Ижемский"
1.7 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий в общем количестве запланированных мероприятий в сфере муниципальных финансов и муниципальных закупок | % | ↑ | ИЗ | 80 | 100 | 83.3 |  | Финансовое управление |  | 1
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы
1.8 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | ↑ | ИЗ | 87.5 | 100 | 71.4 |  | Финансовое управление |  | 1
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР "Ижемский"
2.1 | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности | % | ↑ | ИЦ | 100 | 100 | 100 | - | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 1
Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский"
2.2 | Доходы, получаемые от использования муниципального имущества | млн.руб | ↑ | ИЗ | 4.7 | 5 | 5.2 |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 1
2.3 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | Шт. | ↑ | ИЗ, ИМБТ | 2 | 2 | 2 |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1
2.4 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная креди-торская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Шт. | ↑ | ИЗ, ИМБТ | 2 | 2 | 2 |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 1
Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет"
Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию
3.1 | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский» | ед. | ↑ | ИЗ | 20311 | 20000 | 28400 |  | Управление делами | 1
Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем
3.2 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», оснащенных современными компьютерами, а также подклю-ченных к единой сети передачи данных | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 |  | Управление делами | 1
Задача 3. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка
3.3 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 |  | Управление делами | 1
Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков
4.1. | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
4.2. | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
4.3. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции | чел. | ↑ | ИЗ | - | 2 | 7 |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
Задача 3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального района «Ижемский», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский»
4.4. | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | (да/нет) | ↑ | ИЗ | да | да | да |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
4.5. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»
Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами
5.1. | Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования | % | ↑ | ИЗ | 28.9 | 20 | 25 |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МР «Ижемский»
5.2. | Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | % | ↑ | ИЗ | 100 | 100 | 100 |  | Отдел правовой и кадровой работы | 1
Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года | ед. | ↑ | ИЦ, ИЗ, ИМБТ | 2 | 2 | 3 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1
6.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в течение года | ед. | ↑ | ИЗ | 0 | 1 | 0 | Невыполнение показателя связано с тем, что СО НКО не обращались за оказанием им имущественной поддержки | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |  | 1
6.3. | Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | ед. | ↑ | ИЗ | 17 | 3 | 3 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1
6.4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку | ед. | ↑ | ИЗ | 3 | 3 | 5 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1
Задача 2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным направлениям на территории МО МР «Ижемский»
6.5. | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | % | ↑ | ИЗ | 0.98 | 0.98 | 3.1 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1
6.7. | Количество НПА, рассмотренных Общественным Советом МО МР «Ижемский» | ед. | ↑ | ИЗ | - | 4 | 6 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1
* | Оценочное значение

## Таблица 12
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ основных мероприятий
N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2024 году окончания реализации | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10
Подпрограмма 1 . Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут В установленном порядке подготовлен проект решения и Советом муниципального образования "Ижемский" Республики Коми принято Решение Совета муниципального района "Ижемский" Республики Коми от 17 декабря 2024 года № 7-3/2 "О бюджете муниципального района "Ижемский" Республики Комина 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" | нет
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Предельные объёмы бюджетных ассигнований на очередной финансовоый год и плановый период сформированы в срок и доведены до ГРБС 11.11.2024 г. | нет
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка и представление в Совет муниципального района "Ижемский" проекта решения о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Проект решения о бюджете муниципального района "Ижемский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период со всеми документами и материалами внесен администрацией МР "Ижемский" в Совет МР "Ижемский" Республики Коми 10.11.2024 г. | нет
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. В 2024 году подготовлено 6 проектов Решения Совета о внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский" на текущий финансовый год и плановый период и приняты Советом от 31.01.2024 г. № 6-30/1, от 21.03.2024 г. № 6-31/1, от 17.06.2024 г. № 6-32/2, от 13.08.2024 г. № 6-33/1, от 21.11.2024 г. № 7-2/1, от 17.12.2024 г. № 7-3/1 | нет
| Контрольное событие № 1-1 Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утверждено в установленные сроки" | Финансовое управление | 2024-12-31 | 2023-12-17 | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. В рамках осуществления сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" были обеспечены приоритетные направления расходов | нет
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в установленном порядке | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. В течение отчетного периода обеспечено внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2024 год и плановый период 2026 и 2027 годов в установленном порядке. Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального района "Ижемский" Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утверждена начальником Финансового управления АМР "Ижемский" РК 28.12.2024 г. | нет
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2024 год составлен и утвержден в установленном порядке. В течение отчетного периода обеспечено внесение изменений в кассовый план исполнения бюджета в установленном порядке. | нет
2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств МР "Ижемский" | Финансовое управление | Х | Х | Достигунт. Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётности об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" подготовлена и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленный срок. | нет
2.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений сформирована и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленные сроки | нет
| Контрольное событие № 2-1 Проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2023 год представлен в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счетную комиссию МР «Ижемский» в установленные сроки | Финансовое управление | не позднее 30.04.2024 | в КСК 25.03.2023, в Совет 26.04.2023 | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Предпосылки для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" созданы | Х
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Распределение фондов финансовой поддержки муниципальных образований в МР "Ижемский" на отчетный период осуществлено в соответствии с законодательно установленными требованиями. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания превышает средний по МР "Ижемский". Доля сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова – 100%. Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, утверждено в таблице 1 приложения 5 к Решению Совета муниципального района "Ижемский" Республики Коми от 17 декабря 2024 года № 7-3/2 "О бюджете муниципального района "Ижемский" Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" | нет
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР "Ижемский" | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме. | нет
3.3 | Мероприятие 1.1.3.3. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР "Ижемский" за счет средств РК | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме. | нет
| Контрольное событие № 3-1 Утверждено Решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР «Ижемский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | Финансовое управление | 2024-12-31 | 2024-12-17 | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Отсутствие просроченнной задолженности по долговым обязательствам. | нет
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района «Ижемский» | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Отсутствие просроченнной задолженности по долговым обязательствам. | нет
| Контрольное событие № 4-1 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района «Ижемский» в 2024 году проведены | Финансовое управление | 2024-12-31 | 2024-12-04 | Х | Х
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района "Ижемский"
5 | Основное мероприятие 1.2.1. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов и муниципальных закупок | Финансовое управление | Х | Х | Не достигнут. Утвержден и размещен на официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" РК план проведения проверок на 2024 год. План контрольных мероприятий выполнен не в полном объеме. | нет
5.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Финансовое управление | Х | Х | Не достигнут. Согласно плану контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2024 год было запланировано 6 контрольных мероприятий (4 проверки и 1 ревизия). План выполнен не в полном объеме - 1 контрольное мероприятие перенесено на 2025 год. В соответствии с планами контрольных мероприятий проведены: - проверки финансово-хозяйственной деятельности: Отдела физической культуры и спорта АМР "Ижемский", МБУК "Ижемская межпоселенческая библиотечная система"; - проверка соблюдения требований действуйющего законодательства в сфере закупок в соотвествии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ Отделом физической культуры и спорта АМР "Ижемский" - ревизии финансово-хозяйственной деятельности: администрация СП «Брыкаланск», администрация МР "Ижемский" РК. | нет
5.2 | Мероприятие 1.2.1.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов | Финансовое управление | Х | Х |  | нет
5.3 | Мероприятие 1.2.1.3. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. | нет
5.4 | Мероприятие 1.2.1.4. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ.В случае несоответствия заявки муниципального заказчика законодательству о контрактной сиситеме в сфере закупок, Финансовое управление доводит информацию заказчику о необходимости доработки заявки и указанием недостатков, которые необходимо устранить. Извещения об осуществлении закупки размещается после доработки заказчиком заявки на проведение аукциона или конкурса. | нет
| Контрольное событие № 5-1 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2024 год выполнен | Финансовое управление | 2024-12-31 | - | Х | Х
| Контрольное событие № 5-2 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2024 год выполнен | Финансовое управление | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы
6 | Основное мероприятие 1.3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Обеспечена реализация основных мероприятий подпрограммы , решение задач и достижение целей. | нет
6.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района "Ижемский" | Финансовое управление | Х | Х | Не достигнут. Уровень исполнения показателей (индикаторов) подпрограммы в 2024 году составил 83,3 % | нет
6.2 | Мероприятие 1.3.1.2. Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года | Финансовое управление | Х | Х | Достигнут. Текущий мониторинг осуществлялся ежеквартально в части исполнения расходов и в части хода реализации подпрограммы. | нет
| Контрольное событие № 6-1 «Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2023 год размещен на официальном сайте в сети «Интернет» | Финансовое управление | 2024-04-20 | 2024-05-03 | Х | Х
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
7 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут. | нет
7.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Не достигнут. | нет
7.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Регистрация объектов недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут. Зарегистрировано 68 объектов. | нет
7.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут. Выполнены кадастровые работы по межеванию 3 земельных участков. | нет
7.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Освобождение земельных участков от объектов электроэнергии | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Не достигнут. | нет
7.5 | Мероприятие 2.1.1.5 Освобождение земельных участков от объектов связи | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Не достигнут. | нет
| Контрольное событие № 7-1 Получение свидетельств на право собственности в 2024году | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
8 | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут | нет
8.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут | нет
8.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Организация торгов по предоставлению в аренду имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут | нет
8.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Оценка рыночной стоимости объекта | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут. Проведена оценка рыночной стоимости 3 объектов. | нет
| Контрольное событие № 8-1 Заключение договоров аренды имущества в 2024 году | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
9 | Основное мероприятие 2.2.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | Х | Достигнут | нет
9.1 | Мероприятие 2.2.2.1. Заключение соглашений по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | Х | Достигнут. Соглашение заключено. | нет
9.2 | Мероприятие 2.2.2.2.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Х | Х | Достигнут. Оплата произведена. | нет
| Контрольное событие № 9-1. Произведена своевременная оплата коммунальных услуг в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2024-12-31 | 2024-12-23 | Х | Х
10 | Основное мероприятие 2.2.3. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут. | нет
10.1 | Мероприятие 2.2.3.1. Приведение помещения в нормативное состояние | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Достигнут. Помещение приведено в нормативное сосотояние. | нет
10.2 | Мероприятие 2.2.3.2. Приобретение автозапчастей и приборов учета, ремонт отопительной системы | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | Х | Не достигнут. | нет
| Контрольное событие № 10-1 Обеспечена сохранность муниципального имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2024-12-31 | 2024-12-24 | Х | Х
Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет"
11 | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
11.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Размещение информации в печатных СМИ | Управление делами | Х | Х | Достигнут. Информация подготовлена и размещена. | нет
11.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в электронных СМИ | Управление делами | Х | Х | Достигнут. И нформация подготовлена и размещена. | нет
11.3 | Мероприятие 3.1.1.3. Размещение информации в телевизионных СМИ | Управление делами | Х | Х | Достигнут. Информация подготовлена и размещена. | нет
| Контрольное событие № 11-1 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2024 году | Управление делами | 2024-12-31 | 2024-12-31 |  | Х
12 | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района»Ижемский» | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
12.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Размещение материалов на сайте | Управление делами | Х | Х | Достигнут. Сайт работает без сбоев | нет
12.2 | Мероприятие 3.1.2.2. Взаимодействие с технической поддержкой по ведению сайта | Управление делами | Х | Х | Достигнут. Сайт работает без сбоев | нет
| Контрольное событие № 12-1 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга в 2024 году | Управление делами | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
13 | Основное мероприятие 3.2.1. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
13.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
13.2 | Мероприятие 3.2.1.2. Взаимодействие с центром информационныхъ технологий и техническая поддержка информационной системы | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
| Контрольное событие № 13-1 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района» Ижемский» в 2024 году | Управление делами | 2024-12-31 | 2024-12-31 | х | Х
14 | Основное мероприятие 3.3.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
14.1 | Мероприятие 3.3.1.1. Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных запасов к ним | Управление делами | Х | Х | Достигнут. Компьютеры обновлены. | нет
14.2 | Мероприятие 3.3.1.2. Обслуживание компьютерной техники, оргтехники системным администратором | Управление делами | Х | Х | Достигнут. | нет
| Контрольное событие № 14-1 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника в 2024 году | Управление делами | 2024-12-31 | 2024-10-25 | Х | Х
15 | Основное мероприятие 3.4.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР «Ижемский» | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
15.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Сопровождение программного продукта Kaspersky | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
15.2 | Мероприятие 3.4.1.2. Поддержание программного обеспечения программного продукта Kaspersky в работоспособном состоянии | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
| Контрольное событие № 15-1 Обеспечена работоспособность программного продукта Kaspersky | Управление делами | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
16 | Основное мероприятие 3.4.2. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
16.1 | Мероприятие 3.4.2.1. Проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС | Управление делами | Х | Х | Достигнут. Аттестация проведена. | нет
16.2 | Мероприятие 3.4.2.2. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Управление делами | Х | Х
16.3 | Мероприятие 3.4.2.2. Наличие на автоматизированных рабочих местах средств защиты (VipNet, Kripto Pro) | Управление делами | Х | Х | Достигнут | нет
| Контрольное событие № 16-1 Обеспечена защита конфиденциальной информации в информационных системах в 2024 году | Управление делами | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский"
17 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут | нет
17.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Разработано 12 проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции в 2024 году. | нет
17.2 | Мероприятие 4.1.1.2.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Проведена антикоррупционная экспертиза 292 муниципальных правовых актов и их проектов. | нет
17.3 | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Разработаны, утверждены и актуализированы в 2024 году 18 административных регламентов оказания муниципальных услуг. | нет
| Контрольное событие № 17-1 Подготовлены НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2024 году | Отдел правовой и кадровой работы | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
18 | Основное мероприятие 4.2.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования муниципального района «Ижемский» ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут | нет
18.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Специалисты направлялись на обучение. | нет
18.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Вопросы на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации включены Калификационный экзамен проведен, в тестовые вопросы были включены вопросы на знание антикоррупционного законодательства. | нет
18.3 | Мероприятие 4.2.1.3. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ, мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Факты коррупции выявлены не были, материалы от правоохранительных органов не поступали. Соответствующая информация в СМИ не размещалась. | нет
18.4 | Мероприятие 4.2.1.4. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | нет
18.5 | Мероприятие 4.2.1.5. Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Разработан буклет "Бытовая коррупция в ОМСУ" по вопросам противодействия коррупции и через отдел ТР и КХ раздается гражданам. | нет
18.6 | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут .Проводились классные часы, конкурсы, разработаны памятки. Проведена медиа-встреча "Том лун", на которой говорилось про коррупцию. | нет
18.7 | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Проводился мониторинг качества предоставления муниципальных услуг. | нет
18.8 | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Отчет о реализации не рассмотрен на заседании комиссии, но принят решением Совета МР "Ижемский" РК. Решение "О рассмотрении отчета о реализации Подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление» 17 июня 2024 года № 6–32/7. | нет
| Контрольное событие № 18-1 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2024 году | Отдел правовой и кадровой работы | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Х | Х
| Контрольное событие № 18-2 Принято решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР "Ижемский" | Отдел правовой и кадровой работы | 2024-06-30 | 2024-06-17 | Х | Х
19 | Основное мероприятие 4.3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений, а также в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут | нет
19.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Вопросы оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций администрации рассматривались | нет
19.2 | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Муниципальные служащие ознакомлены с обзором правоприменительной практики. Комиссии проводились. | нет
19.3 | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Комиссии проводятся. | нет
19.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Внутренний мониторинг проведен в отношении всех муниципальных служащих, справки оформлены и подшиты в личные дела | нет
19.5 | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Проведена проверка сведений о расходах 1 муниципального служащего. | нет
| Контрольное событие № 19-1 Подготовлены служебная записка, распоряжение администрации о проведении проверки | Отдел правовой и кадровой работы | 2024-06-30 | 2024-12-15 | Х | Х
Подпрограмма 5 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Иемский"
20 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. | нет
20.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Мониторинг необходимости прохождения работниками администрации МР «Ижемский» профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут.
20.2 | Мероприятие 5.1.1.2. Прохождение работниками администрации МР «Ижемский» профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Проведено повышение квалификации кадров в 2024 году. 20 муниципальных служащих прошло обучение. | нет
| Контрольное событие № 20-1 Специалисты прошли профессиональную подготовку, переподготовку повышения квалификации в 2024 году | Отдел правовой и кадровой работы | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
21 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Х | нет
21.1 | Мероприятие 5.2.1.1. Мониторинг соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут | нет
| Контрольное событие № 21-1Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2024 году | Отдел правовой и кадровой работы | 2024-06-30 | 2024-06-30 | Х | Х
22 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут | нет
22.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Все муниципальные служащие заполнили и сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | нет
22.2 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Комиссии проводились. | нет
22.3 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Ижемский», лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администрации муниципального района»Ижемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района»Ижемский»и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района»Ижемский»в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел правовой и кадровой работы | Х | Х | Достигнут. Сведения размещены на официальном сайте. | нет
| Контрольное событие № 22-1 Отсутствие нарушений связанных с замещением должности муниципальной службы в 2024 году | Отдел правовой и кадровой работы | 2024-05-31 | 2024-05-31 | Х | Х
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
23 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут | нет
23.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут. Оказана финансовая поддержка 2 участникам. | нет
23.2 | Мероприятие 6.1.1.2. Формирование и ведение реестра СО НКО – получателей поддержки | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут. Реестр ведется | нет
| Контрольное событие № 23-1 Заключены договоры на предоставление субсидий СО НКО в 2024 году | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2024-12-31 | 2024-09-20 | Х | Х
24 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Не достигнут. Имущественная подержка не оказывалась | нет
24.1 | Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Не достигнут. Реестр не велся. | нет
24.2 | Мероприятие 6.1.2.2 Предоставление муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Не достигнут. Имущественная подержка не оказывалась | нет
| Контрольное событие № 24-1 Заключены договоры с СО НКО о предоставлении имущества в 2024 году | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2024-12-31 | - | Х | нет
25 | Основное мероприятие 6.1.3.Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут. По мере необходимости оказывалась информационная поддержка | нет
25.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Публикации в газете "Новый север" от 06.07.2024 г. Размещение на страницах ВК: сообщество "Ветераны Ижмы" 10.09.2024, 17.07.2024, 28.09.2024, 29.11.2024; Сообщество "ТОС "Ласта" 20.11.2024, Сообщество АНО "Культурная Ижма" 13.09.2024, 11.07.2024. На сайте администрации МР "Ижемский" РК в разделе "Новости и репортажи" от 26.12.2024 | нет
25.2 | Мероприятие 6.1.3.2. Информирование СО НКО по вопросам их деятельности, о мерах поддержки, проводимых конкурсах | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Публикации в газете "Новый север" от 06.07.2024 г. Размещение на страницах ВК: сообщество "Ветераны Ижмы" 10.09.2024, 17.07.2024, 28.09.2024, 29.11.2024; Сообщество "ТОС "Ласта" 20.11.2024, Сообщество АНО "Культурная Ижма" 13.09.2024, 11.07.2024. На сайте администрации МР "Ижемский" РК в разделе "Новости и репортажи" от 26.12.2024 | нет
| Контрольное событие № 25-1 Размещена информация о деятельности СО НКО на официальном сайте администрации МР «Ижемский» и в газете «Новый Север» в 2024 году | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2024-12-31 | 2024-12-26 | Х | Х
26 | Основное мероприятие 6.1.4. Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут. | нет
26.1 | Мероприятие 6.1.4.1 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут. По мере необходимости оказывалась консультационная поддержка. | нет
26.2 | Мероприятие 6.1.4.2 Консультирование СО НКО по вопросам получения поддержки | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут. По мере необходимости оказывалась консультационная поддержка. | нет
| Контрольное событие № 26-1 Оказан консультационная поддержка СО НКО в 2024 году | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Х | Х
27 | Основное мероприятие 6.2.1. Организация и проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Не достигнут. | нет
27.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Не привлекались | нет
27.2 | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский» к проведению акций по охране окружающей среды | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Не привлекались | нет
| Контрольное событие № 27-1 Проведены мероприятия: «Речная лента», «Зеленая Россия», акция «Чистые берега» и др. | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2024-09-30 | - | Х | Х
28 | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов местного значения | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Достигнут. | нет
28.1 | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР «Ижемский», других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Привлекались. | нет
28.2 | Мероприятие 6.2.2.2. Участие представителей СО НКО в комиссиях МО МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | Х | Привлекались | нет
| Контрольное событие № 28-1 СО НКО привлечены к решению вопросов местного значения | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2024-09-30 | 2024-12-28 | Х | Х

## Таблица 13
Таблица 13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию целей муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Муниципальное управление"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. рублей)
|  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 г | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | "Муниципальное управление" | Всего | 80819.5 | 79438.6
|  | Финансовое управление | 73761.8 | 73499
|  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 1801.9 | 767.2
|  | Управление делами | 717.9 | 634.5
|  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 4260 | 4260
|  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 277.9 | 277.9
Подпрограмма 1 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Всего | 73761.8 | 73499
|  | Финансовое управление | 73761.8 | 73499
Основное мероприятие 1.1.3. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление | 52149.4 | 52149.4
Основное мероприятие 1.1.7. | Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» | Финансовое управление | 2.3 | 2.3
Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Финансовое управление | 21610.1 | 21347.3
Подпрограмма 2 | "Управление муниципальным имуществом" | Всего | 6061.9 | 5027.2
|  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 1801.9 | 767.2
|  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 4260 | 4260
Основное мероприятие 2.1.1 | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 100 | 0
Основное мероприятие 2.2.1 | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 100 | 15
Основное мероприятие 2.2.2 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 4260 | 4260
Основное мероприятие 2.2.3 | Обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 1601.9 | 752.2
Подпрограмма 3 | "Электронный муниципалитет" | Всего | 717.9 | 634.5
|  | Управление делами | 717.9 | 634.5
Основное мероприятие 3.1.1 | Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Управление делами | 220 | 136.6
Основное мероприятие 3.3.1 | Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Управление делами | 350 | 350
Основное мероприятие 3.4.2 | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Управление делами | 147.9 | 147.9
Подпрограмма 6. | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 277.9 | 277.9
|  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 277.9 | 277.9
Основное мероприятие 6.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 277.9 | 277.9

## Таблица 15
Таблица 15
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
по муниципальной программе "Муниципальное управление"
Наименование услуги, показателя объема услуги плпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
| первоначальо утвержденные значения | уточненные плановые значения | Факт | первоначально утвержденный объем | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Основное мероприятие2.3.3 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | x | x | x | 1390 | 2090 | 2090

## Таблица 16
Таблица 16
Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми
№ п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы МО МР «Ижемский» "Муниципальное управление" | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидиии (или) иного межбюджетного трансферта | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов
|  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | 2024 год
[5 empty] | план | факт
1 | Основное мероприятие 2.2.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы (шт) | 2 | 2
|  | Субсидии на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (шт) | 2 | 2
2 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года (ед.) | 2 | 3
|  |  | Доля граждан | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального образования, от общей численности населения муниципального образования (%) | 0.98 | 3.1