**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Развитие и сохранение культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2024 |
| Непосредственный исполнитель | Главный экономист Управления культуры администрации  муниципального района «Ижемский»  Артеева Яна Александровна,  тел.: 8 (82140) 94-573  эл. адрес: [kultizma@mail.ru](mailto:kultizma@mail.ru) |
| Дата составления отчета  Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» | 07.03.2025 г.    В.Я. Вокуева |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МР «Ижемский» от 30.12.2021 № 991.

Основной целью Программы является Развитие культурного потенциала Ижемского района.

**1. Конкретные результаты реализации Программы,**

**достигнутые за 2024 год**

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2024 году было расширение возможностей для культурной жизни населения и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности,сохранение сети учреждений, укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли.

Реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала МР «Ижемский» Республики Коми.

Создаются условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» Республики Коми к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

В рамках соглашения между Министерством культуры и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» Республики Коми в 2024 году были выделены субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры, на реализацию федеральных проектов «Культура малой родины» и «Культурная среда» в рамках национальных проектов, на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий Программы.**

В рамках реализации Программы, а также за счет привлечённых средств была продолжена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы.

Задача 1 – Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.

1. Благодаря участию в национальном проекте «Культурная среда» был сделан капитальный ремонт Кипиевского СДК.
2. Приобретено пианино для МБУДО «Ижемская ДШИ».
3. Приобретение окон для Бакуринского СДК и Диюрского СДК.
4. Замена отопления в Диюрском СДК, ремонт системы отопления в Ижемской межпоселенческой библиотеке.
5. Обустройство сан. узла в Бакуринском СДК.
6. Текущий ремонт в Картаельском ДД, в Томском СДК.
7. Разборка Чикинского СДК.
8. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» приобретено световое оборудование для Ижемского ЦДК и мебель для Большегаловского ДД.
9. Приобретено жалюзи в Ижемский ЦДК.
10. Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства, оказание услуг по организации изготовления и размещения радио роликов Радио Ваня Ижма.
11. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования в Ижемском районе, подписка периодической печати.
12. 7 октября 2024 года подписан контракт с ООО «ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА «КИРОВСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы.  В рамках подписанного контракта выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация.
13. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга. Заправка и приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС». Оценка работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
14. Своевременно оплачены муниципальными учреждениями культуры и искусства коммунальные услуги.

Задача 2 – формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала на­селе­ния Ижемского района.

1. В рамках проекта «Народный бюджет» был проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» (транспортные услуги, услуги художника, баннеры, проживание), заменены окна в Картаельской библиотеке.
2. Проведение конференции «Коми войтыр», районного праздника «ЙÖктэ керка», проведение III районного фестиваля традиционных ремесел и народных промыслов «СИЛА ИЖЕМСКИХ ТРАДИЦИЙ», районного конкурса среди учреждений культуры Ижемского района «Зимняя сказка», межрайонного совещания работников культуры по итогам работ за 2023 год, подготовка к празднику охотника в д. Ласта в 2025 году. Проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд». Участие в различных конкурсах, фестивалях.

Задача 3 – Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы за 2023 год.
2. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МР «Ижемский» Республики Коми за 2024 год.
3. Обеспечена бесперебойная работа учреждений культуры в 2024 году.

По итогам реализации в 2024 году Программы запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 8 целевых индикаторов из 14.

Показатели, связанные с посещением учреждений культуры, не выполнены за счет уменьшения зрителей культурно-массовых мероприятий. Показатели, связанные с заработной платой, не выполнены в связи с недостаточным финансированием местного бюджета. Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2024 году не проводилась по учреждениям культуры и искусства. В связи с ликвидацией филиала МБУК «Ижемская МКС» дома культуры в д. Чика не выполнен показатель «Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения».

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2024 году приведены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год представлены в таблице 12 Приложения к Годовому отчету.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 16 Приложения к Годовому отчету.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию Программы представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 255 692,7 тыс. рублей.

По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 252 363,0 тыс. рублей или 98,7 % к установленному плану. Не были востребованы средства по мероприятиям: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Осуществление деятельности прочих учреждений», на оплату коммунальных услуг. По мероприятию «Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр» 7 октября 2024 года подписан на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы. Оплата будет произведена в 2025 году.

**4. Результаты оценки эффективности реализации Программы.**

По результатам оценки эффективности реализация Программы за 2024 год признана адекватной (согласно Анкеты для оценки эффективности Программы) с итоговой оценкой 75,58%.

**5. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2025 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2023 | 2024 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие и сохранение культуры | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | процент |  | ИЦ | 92,88 | 98,0 | - | в 2024 году независимая оценка качества условий оказания услуг не проводилась по учреждениям культуры и искусства. Проведение НОК осуществляется в соответствии с положениями, установленными Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ, которым определены организационные основы проведения НОК. | Управление культуры |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент |  | ИЦ | 33,0 | 12,0 | 18,1 | 772 учащихся, принявших участие в творческих мероприятиях от общего количества детей в МО (по данным Комистата на 01.01.2024) | Управление культуры |
| Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | | | | | | | | | |
| 3 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние ко­торых является удовлетворительным, в об­щем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | х | ИЗ | 83,9 | 81,3 | 90,0 | 27 из 30 здания находятся в удовлетворительном состоянии. Было списано здание сельского дома культуры д. Чика. | Управление культуры |
| 4 | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | процент |  | ИМБТ | 100 | х | х | показатель до 31.12.2022 года | Управление культуры |
| 5 | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц |  | ИС | 1,44 | 1,50 | 1,42 | за счет списания здания сельского дома культуры д. Чика. | Управление культуры |
| 6 | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, обновленной материально-технической базы | единиц |  | ИМ | 7 | 5 | 9 | за счет участия в федеральных, республиканских программах | Управление культуры |
| 7 | Охват населения библиотечным обслужи­ванием | процентов от общей численности населения Ижемского района |  | ИЗ | 65,9 | 62,0 | 69,5 | за счет увеличения пользователей библиотеки и уменьшение численности населения | Управление культуры |
| 8 | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год | посещений |  | ИЗ | 0,59 | 0,19 | 0,7 | за счет увеличения посещений музея и уменьшение численности населения; в расчет показателя включены платные и бесплатные посещения | Управление культуры |
| Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района | | | | | | | | | |
| 9 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | человек |  | ИМЗ | 41354 | 68734 | 42153 | за счет уменьшения посещений платных культурно-массовых мероприятий домов культуры | Управление культуры |
| 10 | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры | процент |  | ИС | 188,32 | х | х | показатель до 31.12.2023 года | Управление культуры |
| 11 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | рублей |  | ИМТБ | 53864 | 66629 | 61448 | в связи с недостаточностью финансирования местного бюджета | Управление культуры |
| 12 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей |  | ИМТБ | 76051 | 83973 | 79664 | в связи с недостаточностью финансирования местного бюджета | Управление культуры |
| 13 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | шт. |  | ИМТБ | 4 | 4 | 4 | отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | Управление культуры |
| 14 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | шт. |  | ИМТБ | 4 | 4 | 4 | отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | Управление культуры |
| 15 | Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения | человек |  | ИМТБ | х | х | х | показатель в 2023 году | Управление культуры |
| 16 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | единица |  | ИМТБ | х | х | х | показатель в 2023 году | Управление культуры |
| 17 | Число посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | единица |  | ИС | х | 431592 | 372174 | за счет уменьшения посещений культурных мероприятий домов культуры и библиотек | Управление культуры |
| Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 18 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры» | процент |  | ИЗ | 68,75 | 85,0 | 57,14 | достигнуты плановые значения 8 целевых индикаторов из 14 | Управление культуры |
| 19 | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений | процент |  | ИЗ | 100 | 100 | 100 | сроки соблюдены | Управление культуры |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2024 году окончания реализации | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | Развитие и сохранение культуры | | | | | |
|  | | Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие А1 (1.07) Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | х | х | Реализован региональный проект «Культурная среда» | нет |
| 1.2 | | Мероприятие А1 (1.01.7) Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | х | х | Выполнены работы по капитальному ремонту здания дома культуры в с. Кипиево, замена отопления, замена электроосвещения. | нет |
|  | | Контрольное событие 1 Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 30.06.2024 | 02.02.2024 | Х | нет |
|  | | Контрольное событие 2 Подрядчику оплачен аванс в размере 30 % от стоимости контракта | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 30.09.2024 | 09.08.2024 | Х | нет |
|  | | Контрольное событие 3 По состоянию на 1 октября 2024 процент технической готовности объекта составил не менее 50% | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 01.10.2024 | 23.09.2024 | Х | нет |
| 2. | | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | х | х | Ремонт зданий учреждений культуры, оснащение музыкальными инструментами, приобретение оргтехники. | нет |
| 2.1 | | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | МБУДО «Ижемская ДШИ» | х | х | Приобретено пианино для МБУДО «Ижемская ДШИ». | нет |
| 2.2 | | Мероприятие 1.01.2 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Приобретение окон для Бакуринского СДК и Диюрского СДК. Замена отопления в Диюрском СДК, обустройство сан. узла в Бакуринском СДК. Текущий ремонт в Картаельском ДД, в Томском СДК. Разборка Чикинского СДК. Приобретено жалюзи в Ижемский ЦДК. | нет |
| 2.3 | | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Приобретено световое оборудование для Ижемского ЦДК и мебель для Большегаловского ДД. | нет |
| 2.4 | | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Ремонт системы отопления в Ижемской межпоселенческой библиотеке. | нет |
| 2.5 | | Мероприятие 1.01.5 Ремонт постамента памятного знака | МБУК «ИРИКМ» | х | х | Выполнены ремонтные работы постамента памятного знака. | нет |
|  | | Контрольное событие программы 4 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2024 году | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 31.12.2024 | 28.06.2024 | X | нет |
|  | | Контрольное событие программы 5 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2024 году | МБУК «Ижемская МКС» | 31.12.2024 | 24.12.2024 | X | нет |
|  | | Контрольное событие программы 6 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2024 году | МБУК «Ижемская МКС» | 31.12.2024 | 03.07.2024 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 7 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2024 году | МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 24.12.2024 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 8 Выполнены ремонтные работы постамента памятного знака  в 2024 году | МБУК «ИРИКМ» | 31.12.2024 | 05.11.2024 | X | нет |
| 3 | | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | х | х | Мероприятие выполнено частично |  |
| 3.1 | | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | х | х | 07 октября 2024 года подписан контракт на выполнение работ по разработке ПСД, выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы.  В рамках подписанного контракта выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация. |  |
|  | | Контрольное событие 9 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации МР «Ижемский» | 31.12.2024 | - | Х |  |
| 4 | | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства. Радио Ваня Ижма | нет |
| 4.1 | | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства. Радио Ваня Ижма | нет |
|  | | Контрольное событие 10 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2024 году | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 30.12.2024 | X | нет |
| 5 | | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела | МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
| 5.1 | | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
| 5.2 | | Мероприятие 1.04.2. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Приобретены книги 387 шт. | нет |
| 5.3 | | Мероприятие 1.04.3. Подписка на периодические издания | МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Подписка периодических изданий на 2 полугодие 2024 г., 1 полугодие 2025 г. | нет |
|  | | Контрольное событие 11 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 30.12.2024 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 12 Приобретены книги в 2024 году | МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 22.04.2024 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 13 Подписка периодических изданий на 2024 год | МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 24.12.2024 | X | нет |
| 6 | | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела | МБУК «ИРИКМ» | х | х | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | нет |
| 6.1 | | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | МБУК «ИРИКМ» | х | х | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | нет |
|  | | Контрольное событие 14 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | МБУК «ИРИКМ» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X | нет |
| 7 | | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Своевременная оплата коммунальных услуг. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры и искусства. | нет |
| 7.1 | | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Своевременная оплата коммунальных услуг. | нет |
| 7.2 | | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | х | х | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга, экстренного оповещения, оценка работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заправка и приобретение огнетушителей. | нет |
|  | | Контрольное событие 15 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2024 году | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 16 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2024 году | МБУДО «Ижемская ДШИ», МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х | нет |
|  | | Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района | | | | | |
| 9 | | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа | МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности, проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, показ кинофильмов | нет |
| 9.1 | | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности. | нет |
|  | | Контрольное событие № 17 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2024 год | МБУК «Ижемская МКС» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | X | нет |
| 10 | | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей. | нет |
| 10.1 | | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Проведение праздников, конференции «Коми войтыр», межрегионального традиционного народного праздника «Луд», участие в районных и республиканских мероприятиях. | нет |
|  | | Контрольное событие 18 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2024 году | Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК «Ижемская МКС» | 31.12.2024 | 24.12.2024 | X | нет |
| 11 | | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Реализованы народные проекты. | нет |
| 11.1 | | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2024 году | МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Заменены окна в Картаельской библиотеке. | нет |
| 11.2 | | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2024 году | МБУК «Ижемская МКС» | х | х | Проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» (транспортные услуги, питание, проживание, баннеры, услуги художника) | нет |
|  | | Контрольное событие 19 Выполнены работы по ремонту в зданиях | МБУК «Ижемская МКС» | 31.12.2024 | 12.07.2024 | Х | нет |
|  | | Контрольное событие 20 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | МБУК «Ижемская МКС» | 31.12.2024 | 16.07.2024 | Х | нет |
| 12 | | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | МБУДО «Ижемская ДШИ» | х | х | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
| 12.1 | | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | МБУДО «Ижемская ДШИ» | х | х | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
|  | | Контрольное событие 21 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2024 год | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 31.12.2024 | 30.12.2024 | X | нет |
| 13 | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | | МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» МБУДО «Ижемская ДШИ» | X | X | Показатели средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования не достигнуты | нет |
| 13.1 | Мероприятие 2.05.1 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | | МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | X | X | Показатели средней заработной платы работников культуры не достигнуты на 7,8 %. | нет |
| 13.2 | Мероприятие 2.05.2 Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | | МБУДО «Ижемская ДШИ» | X | X | Показатели средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования не достигнуты на 1,1 %. | нет |
|  | Контрольное событие 22 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2024 год | | МБУК «ИРИКМ», МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС» | 31.12.2024 | 30.12.2024 | Х | нет |
|  | Контрольное событие 23 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2024 год | | МБУДО «Ижемская ДШИ» | 31.12.2024 | 30.12.2024 | Х | нет |
|  | | Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | |
| 14 | | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год | нет |
| 14.1 | | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год | нет |
| 14.2 | | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год | нет |
|  | | Контрольное событие 24 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2024 год | Управление культуры администрации МР «Ижемский» | 31.12.2024 | 10.03.2024 | Х | нет |
| 15 | | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений | МКУ «Хозяйственное управление» | X | X | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
| 15.1 | | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | МКУ «Хозяйственное управление» | X | X | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
|  | | Контрольное событие 25 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2024 год | МКУ «Хозяйственное управление» | 31.12.2024 | 30.12.2024 | Х | нет |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию муниципальной

программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | всего | 255 692,7 | 252 363,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 251 848,2 | 251 623,5 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 3 844,5 | 739,5 |
| Основное мероприятие 1.01 | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 10 284,0 | 10 284,0 |
| Основное мероприятие 1.02 | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры и искусства | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 3 844,5 | 739,5 |
| Основное мероприятие 1.03 | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 352,0 | 352,0 |
| Основное мероприятие 1.04 | Развитие библиотечного дела | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 12 801,1 | 12 801,1 |
| Основное мероприятие 1.05 | Развитие музейного дела | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 2 596,3 | 2 596,3 |
| Основное мероприятие 1.06 | Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 23 132,3 | 23 016,3 |
| Основное мероприятие А1 (1.07) | Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 21 403,8 | 21 403,8 |
| Основное мероприятие 2.01 | Развитие учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 24 601,3 | 24 601,3 |
| Основное мероприятие 2.02 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 1 480,0 | 1 480,0 |
| Основное мероприятие 2.03 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 765,6 | 765,6 |
| Основное мероприятие 2.04 | Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 17 035,6 | 17 035,6 |
| Основное мероприятие 2.05 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 94 616,8 | 94 616,8 |
| Основное мероприятие 3.01 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 12 845,4 | 12 785,7 |
| Основное мероприятие 3.02 | Осуществление деятельности прочих учреждений | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 29 934,0 | 29 885,0 |

Таблица 15

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2773184C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| первоначально утвержденные значения | уточненные плановые значения | факт | первоначально утвержденный объем | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие библиотечного дела** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | х | х | х | 15 476,4 | 18 046,0 | 18 043,2 |
| Показатель объема услуги: Количество посещений библиотек | 166886 | 166886 | 148954 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | х | х | х | 15 476,4 | 18 046,1 | 18 043,3 |
| Показатель объема услуги: Количество документов | 8750 | 8750 | 7932 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 1 624,4 | 1 644,7 | 1 644,4 |
| Показатель объема услуги: Число посетителей (бесплатно) | 4988 | 5528 | 6135 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 1 624,4 | 1 644,7 | 1 644,4 |
| Показатель объема услуги: Число посетителей (платно) | 5762 | 5222 | 5233 | х | х | Х |
| Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 1 624,4 | 1 644,6 | 1 644,4 |
| Показатель объема услуги: Количество предметов | 17372 | 17372 | 17380 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | х | х | х | 1 624,5 | 1 644,6 | 1 644,3 |
| Показатель объема услуги: Количество экспозиций | 16 | 16 | 16 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | х | х | х | 23 380,6 | 29 636,2 | 29 607,0 |
| Показатель объема услуги: Количество зрителей | 68734 | 68734 | 42153 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | х | х | х | 23 380,6 | 29 636,2 | 29 607,0 |
| Показатель объема услуги: Количество зрителей | 164881 | 164881 | 156130 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | х | х | х | 23 380,7 | 29 636,2 | 29 607,1 |
| Показатель объема услуги: Количество клубных формирований | 308 | 308 | 279 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Показ кинофильмов (платная) | х | х | х | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Показатель объема услуги: Число зрителей | 5407 | 5407 | 2089 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х | х | х | 15 802,5 | 17 318,2 | 17 296,4 |
| Показатель объема услуги: Число обучающихся | 137 | 137 | 130 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | х | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| Показатель объема услуги: Число обучающихся | 68 | 68 | 63 | х | х | х |

Таблица 16

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | 2024 год | |
| План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.01. Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства | Субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Государственными и  муниципальными  учреждениями  культурно-досугового  типа в населенных  пунктах с числом  жителей до 50 тысяч  человек реализованы  мероприятия по  развитию и укреплению  материально-  технической базы | Единица | 2 | 2 |
| 2 | Основное мероприятие А1 (1.07.) Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности | Единица | 1 | 1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.01. Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства | Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалам здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база; осуществлен капитальный ремонт | Единица | 1 | 1 |
| Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры | Единица | 1 | 1 |
|  | Обновление материально-технической базы;  - МБУ ДО «Ижемская ДШИ» (оснащение музыкальными инструментами) | Обновлена материально-техническая база | Единица | 1 | 1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.04. Развитие библиотечного дела | Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Проведены мероприятия  по комплектованию  книжных фондов  библиотек  муниципальных  образований и  государственных  общедоступных  библиотек субъектов Российской | Единица | 1 | 1 |
| 5 | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Субсидия на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | - | Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми, единица | 1 | 1 |
| Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, тысяча человек | 5,0 | 6,0 |
| Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры | - | Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Ижемский», единиц | 1 | 1 |
| 6 | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | - | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за год, рубль | 66629 | 61448 |
| Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | - | Среднемесячная заработная плата работников учреждений в сфере дополнительного образования в муниципальном образовании за год, рубль | 83973 | 79664 |
| 7 | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Субсидия на оплату расходов за энергетические ресурсы | Обеспечено отсутствие у муниципальных услуг просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические услуги | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы (шт.) | 4 | 4 |
| Субсидия на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Обеспечено отсутствие у муниципальных услуг просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (шт.) | 4 | 4 |