Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования»

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2024 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель главного бухгалтера Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» Артеева Елена Владимировна, тел.: 8 (82140) 94-977 эл. адрес: econom_roo@mail.ru |
| Дата составления отчета Начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 10.03.2025 г. Л.К. Канева |

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 986.

Основной целью Программы является повышение доступности, качества и уровня образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

- увеличилось количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;

- все педагогические работники муниципальных образовательных организаций прошли по плану повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

- у учреждений отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы и по оплате услуг по обращению с ТКО;

- все родители (законных представителей), воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы, которые имеют указанное право;

- увеличилось количество муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

- выполнен целевой показатель среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного и общего образования;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике;

- увеличилось количество обучающихся участников олимпиад муниципального и регионального уровня;

- увеличилось количество детей с первой и второй групп здоровья;

- растет численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства);

- увеличилось количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность;

- отсутствует очередь детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации;

- все педагогические работники общеобразовательных организаций получили вознаграждение за классное руководство, имеющие данное право;

- все образовательные организации реализуют меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- все обучающиеся начального общего образования получили бесплатное горячее питание;

- увеличилась численность детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности;

- увеличилась численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций;

- увеличилось количество учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах;

- выполнены мероприятия по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе;

- выполнен план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, текущему ремонту образовательных организаций;

- реализованы народные проекты в сфере образования.

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 52 целевых индикаторов из 68.

Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – это недостаточность финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости.

2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Наиболее значимые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- В рамках субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми проведены текущие ремонты в 8 образовательных организациях на сумму 5 811,0 тыс. рублей.

- Заменены системы автоматизированной пожарной сигнализации, установлены тревожные кнопки для 17 образовательных организаций на сумму  3 952,3 тыс.  рублей.

- В рамках субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях (благоустройство зданий) выполняется текущий ремонт пищеблока МБОУ «Кипиевская СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Чупрова» на сумму 6 769,0 тыс. рублей.

- За счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» выполнены текущие ремонты в т.ч. по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций, подготовка к новому учебному году на сумму 7 119,4 тыс. рублей.

- Реализованы народные проекты в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в МБОУ «Гамская ООШ» и МБОУ «Кипиевская СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Чупрова» на сумму 1 777,8 тыс. рублей.

- Реализованы пилотные проекты школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в МБОУ «Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г.Хатанзейского» «Онлайн-видеожурнал «Мохча Медиа»), МБОУ «Томская СОШ» («Интеллектуальный клуб «Школьный бомонд»»), МБОУ «Кельчиюрская СОШ имени А.Ф. Сметанина («Этнокультурная экспедиция на Ямал») на сумму 436,4 тыс. рублей.

- Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, заменены лампы на энергосберегающие в 5-ти образовательных организациях на сумму 617,0 тыс. рублей.

- Закуплено оборудование для МБДОУ «Детский сад № 9» д. Бакур и начата закупка оборудования для МБОУ «Ижемская СОШ» на сумму 28 505,1 тыс.рублей.

- Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием  на базе 14 муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности (охват 1055 обучающихся).

- Организованы трудовые объединения в 10 образовательных организациях  для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 186 обучающихся).

- Обеспечена  закупка и доставка угля в образовательные организации.

- Укреплена материально-техническая база в образовательных организациях.

- Организовано за счет бюджета МР «Ижемский» питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов. Обеспечены компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, родители (законные представители) которые имеют трех и более детей.

- 12 обучающимся, добившимся высоких результатов за текущий учебный год в спортивной деятельности  выплачена единовременная премия  руководителя администрации.

- В целях распространения  педагогического опыта лучших учителей района, развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов проведены мероприятия районного уровня: конкурс «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Классный классный», «Педагогический дебют»,  « Коми вэлȍдысь».

Участие Районного детского центра в мероприятиях всероссийского, республиканского и районного уровня:

Районные мероприятия:

- Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Зарни кияс» памяти Е.В. Каневой.

- Районный конкурс детского творчества «Зеркало природы».

- Районные соревнования по пулевой стрельбе среди обучающихся 12-14,         15-17 лет.

- Первенство по пауэрлифтингу (классическое троеборье) памяти  первого тренера Ю.В. Лукина.

- Районный конкурс детского творчества, посвященный 79-ой годовщине Победы в ВОВ.

- ​​​​​​​Райoнный туристский слет среди обучающихся образовательных организаций памяти путешественника, альпиниста, организатора туристического движения в Ижемском районе Николая Васильевича Рочева.

- Районный конкурс чтецов, посвященном юбилейным датам писателей Республики Коми.

- Новогодний турнир по дзюдо.

- Районная краеведческая конференция школьников (Ижемский музей).

- Районный фестиваль самодеятельных композиторов Ижемского района, посвященный памяти заслуженного деятеля искусств Коми АССР Глеба Семяшкина (ДК).

- Районные соревнования по волейболу в зачет районной Спартакиады.

- Первенство Ижемского района по северному многоборью.

- Районные соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады.

- Районный конкурс «Юргö танi коми сьыланкыв».

- Районный конкурс на создание юбилейного логотипа к празднованию 95-летия Ижемского района.

       Мероприятия учрежденческого уровня​​​​​​​:

1. Предновогодние соревнования по  северному многоборью.

2. Предновогодние соревнования по мини-футболу.
3. Предновогодние соревнования по акробатике.
4. Предновогодние соревнования по пауэрлифтингу.
5. Предновогодние соревнования по волейболу.
6. Предновогодние соревнования по акробатике (дошкольники).

Межмуниципальный уровень:

1. Турнир по спортивной акробатике «Энергия Пирамид» (Ухта).
2. Межрайонный фестиваль вокально-инструментального творчества «ВаБерд 2024».
3. Открытое Первенство МБУ ДО «СШ «Смена» по дзюдо среди юношей и девушек 2013-2015 г.р. памяти ГСС Габова Н.Н. (Воркута).
4. Кубок г. Воркуты по дзюдо ​​​​​​​среди юношей и девушек 2011-2012 г.р.
5. Гран-при МОГО «Ухта» по быстрым шахматам.
6. Открытые соревнования г. Усинск по спортивному туризму, посвященным Всемирному дню туризма.
7. Гран-при МОГО «Ухта» по быстрым шахматам (третий этап серии турниров).
8. Турнир по дзюдо среди девушек и юношей 2014-2015,2016-2017 г.р., посвященный Всемирному дню дзюдо (Сосногорск).
9. Открытое первенство МР «Сосногорск» по дзюдо среди юношей и девушек 2007-2014 г.р.

​​​​​​​

Республиканский уровень:

- Первенство РК по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

- Республиканский турнир по дзюдо «Память» среди юношей и девушек до 15 лет.

- Республиканский этап Международного конкурса «Школьный патент — шаг в будущее».

- Чемпионат РК по спортивному туризму, Республиканские соревнования по спортивному туризму (дистанция — лыжная).

- Первенство РК по пауэрлифтингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

- Чемпионат РК по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин в зачет Спартакиады среди МО РК «Спорт на селе».

- Первенство РК по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 10-15, 16-17 лет.

- Республиканский турнир по дзюдо «Юность Арктики» среди юношей и девушек 2012-2013 г.р., мальчиков и девочек 2014-2015 г.р.

- Первенство РК по дзюдо среди юношей и девушек 2012-2013 г.р.

- Республиканский турнир по дзюдо памяти В. Ладанова среди юношей и девушек 2012-2014 г.р.

- Первенство РК по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2010 г.р.

- Республиканский турнир  по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011, 2012-2013, 2014-2016 г.р. и мл.

- Первенство РК по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 2001 г.р. и моложе.

- Республиканские соревнования по спортивному тризму на пешеходных дистанциях, посвященные Победе в ВОВ.

- Республиканский конкурс детского творчестве «Игрушка-говорушка».

- Республиканский слет школьных лесничеств.

- Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (г. Ухта).

- Чемпионат и Первенство РК по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (ДООЦ «Гренада»).

- Республиканская конференция «Юные исследователи окружающей среды»

- Республиканские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях (Корткерос).

- Кубок РК по тяжелой атлетике и Новогодний турнир по тяжелой атлетике.

- Республиканский конкурс изобразительного искусства «разноцветный детский мир».

- Республиканский конкурс детского творчества «Зеркало природы».

- Первенство РК по северному многоборью.

- Республиканские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях «Стальной карабин».

- Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я исследователь, я открываю мир!».

- Республиканский конкурс-фестиваль коми сказок и песен «Сьылам-мойдам комиöн».

Межрегиональный уровень:

- Межрегиональный турнир по спортивной акробатике на кубок «СВЕЗА» (Великий Устюг).

- Турнир по спортивной акробатике «Золотая осень» ( Великий Устюг).

- Открытое первенство по акробатике «Новые Атланты» (Котлас).

СЗФО:

- Первенство СЗФО среди юношей и девушек 13-17 лет по тяжелой атлетике.

Всероссийский уровень:

- Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс вокально-инструментального творчества «Серебряные струны».

- Всероссийский конкурс-фестиваль «Абсолютно!».

- Всероссийский фестиваль народного творчества «Душа России».

- Всероссийская Спартакиада «Заполярные игры» памяти И.Л. Шпектора (дзюдо).

- Кубок России по северному многоборью.

- Всероссийские Арктические игры в г. Салехард (северное многоборье).

Международный уровень:

- Международный конкурс творчества и искусства «VinArt» имени Е.С. Журавкина.

- Международный конкур «Школьный патент — шаг в будущее.

- Международный хореографический фестиваль-конкурс «Магия танца».

- Международный конкурс-фестиваль вокально-инструментального творчества «Рассвет России» и «Страна побед».

- Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские  встречи-34».

В целях пропаганды здорового образа жизни на районном уровне проведены:

1) XXVII районная Спартакиада школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXIII веке» по 9 видам спорта: (легкая атлетика (прыжки в высоту способом «перешагивание», кросс), баскетбол, шахматы, пулевая стрельба, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, зимний фестиваль ГТО).

2) Смотр-конкурс «Добрая дорога детства» по номинациям: «Лучший демонстрационный уголок БДД» и «Лучшая учебно-методическая разработка по БДД».

В рамках патриотического воспитания проведены мероприятия:

1) Месячник по военно-патриотическому воспитанию.

2) Соревнования по зимнему  фестивалю ВФСК ГТО среди обучающихся  в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию.

3) Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 79- й годовщине Победы в ВОВ.

4) Прием  обучающихся в ВВПОД «Юнармия».

5) Фестиваль патриотической песни «Долг.Честь. Родина».

6) Учебные сборы юношей-десятиклассников с охватом 18 обучающихся.

7) Участие в XXVII республиканской Спартакиаде школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXI веке» («Президентские состязания», 1 место на республиканском уровне и 2 место на всероссийском уровне).

8) Участие в смотре-конкурсе местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми (2 место).

В МБОУ «Гамская ООШ» и МБОУ «Усть-Ижемская ООШ» открыты кадетские классы МЧС.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2024 году приведены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за  2024 год представлены в таблице 12 Приложения к Годовому отчету.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год, составили 1 396 840,9 тыс. рублей.

По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1 381 472,7 тыс. рублей или 98,9 % к установленному плану.

Плановые расходы не освоены в части:

- оплаты услуг по обращению с ТКО в связи с отсутствием вывоза из отдаленных населенных пунктов;

- предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования (плановые расходы превышают фактические выплаты);

- оплата услуг по поставке и хранению угля в образовательные организации (экономия средств);

- расходы на организацию и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий (экономия средств);

- оплаты расходов на строительство и реконструкцию объектов, оплата расходов перенесена на 2025 год;

- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (экономия средств).

4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствии с требованиями

методических указаний)

Оценка эффективности реализации Программы  проводится путем заполнения анкеты (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы Удельный вес (w) - 20%. | 4 | 20,00% |
| 2. | Раздел 2. Качество планирования Удельный вес (w) - 10%. | 4 | 8,00% |
| 3. | Раздел 3. Качество управления программой Удельный вес (w) - 20%. | 3 | 15% |
| 4. | Раздел 4. Достигнутые результаты Удельный вес (w) - 50%. | 1,51 | 37,83% |
|  | ИТОГО: | 12,51 | 80,83% |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2024 год Программа признана «Умеренно эффективна» с итоговой оценкой 80,83 %.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы с указанием планируемых

изменений муниципальной программы.

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» эффективна и целесообразна к дальнейшей реализации.

В целях повышения эффективности реализации Программы ответственным исполнителям (соисполнителям) необходимо:

1) своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, а также оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий.

3) проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей Программы, влияющих на актуальность и степень эффективности их реализации.

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | % |  | ИС, ИГЗ, ИЗ, ИМ | 90,0 | 80 | 88,3 | Выполнено Из 856 детей от 1 до 6 лет 100 неорганизованны | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 2. | Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % |  | ИС ИМ | 80,7 | 75 | 72,5 | Не выполнено Окончание действия нескольких программ, не вся информация обновлена операторами школ | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 61,2 | 43,5 | 57,7 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 5. | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | Ед. |  | ИМ | 31 | 31 | 31 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 6. | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО | Ед. |  | ИМ | 31 | 31 | 31 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 7. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 8. | Доля учащихся 10 - 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 100 | 69 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 9. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % |  | ИЗ, ИМ | 41,9 | 37 | 38,7 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 10. | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. |  | ИЗ, ИМ | 3 | 3 | 3 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 11. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИГЗ | 55722 | 66522 | 66522 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 12. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИГЗ | 66841 | 79170 | 79170 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 13. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИМБТ, ИГЗ | 70084 | 83973 | 79664 | Не выполнено В связи с недостаточным финансированием | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 14. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 15. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 204 | 204 | Выполнено В программе план утвержден 209 ед. 25 декабря 2024 года заключено дополнительное соглашение на 204 ед. Своевременно не внесли изменения в программу на основании дополнительного соглашения. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 16. | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми | % |  | ИМБТ, ИМ | 47 | не более 40 | 43,8 | Не выполнено В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных организациях с правом ведения дошкольного образования где функционируют 1-2 группы (48% учреждений), фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала к общему фонду оплаты труда составляет от 42 до 73%. В таких маленьких организациях на три единицы педагогического работника работают 10 единиц административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 17. | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | % |  | ИМБТ, ИМ | 41,5 | не более 40 | 39,9 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 18. | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | % |  | ИМБТ, ИМ | 83,3 | 100 | 85,7 | Не выполнено Из 7 мероприятий плана не выполнено одно мероприятие по доле расходов на оплату труда административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда учреждений не более 40% | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 19. | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | % |  | ИМБТ, ИМ | 86 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 20. | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % |  | ИГЗ | 42,2 | 57,4 | 46,4 | Не выполнено Снижение числа педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию связано с тем, что педагогические работники, достигшие пенсионного возраста отказываются повышать квалификацию, а также молодые специалисты в первые годы работы не могут повышать квалификацию без стажа работы. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 21. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % |  | ИГЗ | 95,1 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 22. | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 23. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИЗ | 4,9 | 0 | 0 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 24. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИЗ | 1,34 | 0 | 1,58 | Не выполнено Из 253 выпускников 4 выпускника не сдали экзамены. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 25. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИМ | 89,5 | 89 | 94,3 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 26. | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся | % |  | ИЗ | 11,4 | 21 | 41 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 27. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 28. | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Чел. |  | ИМБТ, ИМ | - | 1087 | 1091 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 29. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % |  | ИС, ИЗ | 45 | 42 | 45 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 30. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. |  | ИЗ | 32 | 40 | 39 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 31. | Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую деятельность | Чел. |  | ИС, ИЗ | 742 | 550 | 1200 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 32. | Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 33. | Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность | Ед. |  | ИМ | 7 | 5 | 11 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 34. | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 1 | 1 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 35. | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИС, ИМБТ, ИЗ | 1231 | 1239 | 1055 | Не выполнено В связи с карантинными мероприятиями в осенний период | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 36. | Дети охвачены отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИМБТ, ИЗ | - | 1249 | 1055 | Не выполнено В связи с карантинными мероприятиями в осенний период | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 37. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИМБТ, | 435 | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2023 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 38. | Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, охвачены отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИМБТ | - | 500 | 187 | Не выполнено Количество детей с ТЖС, желающих посещать ДОЛ стало меньше. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 39. | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время | Чел. |  | ИМ | 184 | 192 | 186 | Не выполнено Количество детей, желающих трудоустроится в каникулярное время стало меньше | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 40. | Численность детей и молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности | Чел. |  | ИС, ИЗ | 902 | 886 | 2453 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 41. | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся – юношей 10 классов | % |  | ИС, ИМ | 15,9 | 28 | 51,4 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 42. | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единица |  | ИМБТ, ИМ | 9 | 16 | 16 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 43. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Единица |  | ИМБТ, ИМ | - | 16 | 16 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 44. | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (в год) | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 22 | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2023 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 45. | Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 25 | 26 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 46. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности (нарастающим итогом) | % |  | ИС, ИМ | 38,7 | 80 | 80,6 | Не выполнено 25 организаций из 31 полностью отвечают требованиям антитеррористической защищенности | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 47. | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (в год) | Ед. |  | ИС, ИМ | 31 | 31 | 31 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 48. | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 3 | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2023 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 49. | Реализованы народные проекты в сфере образования | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 2 | 2 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 50. | Количество реализованных проектных предложений в год | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 4 | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2023 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 51. | Реализованы проектные предложения | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 3 | 3 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 52. | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | Ед. |  | ИРП, ИМБТ | 8 | 13 | 13 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 53. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет | % |  | ИЗ, ИМ | 0 | 0,2 | 0 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 54. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 11,8 | 0 | 11,7 | Не выполнено МБОУ «Ижемская СОШ» - 284 обучающихся | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 55. | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных образовательных организаций | Ед. |  | ИЗ, ИМ | 1 | 0 | 1 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 56. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций | % |  | ИЗ, ИМ | 6,3 | 3,2 | 3,2 | Выполнено Одно учреждение имеют проектно-сметную документацию на капитальный ремонт зданий в общем числе муниципальных учреждений | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 57. | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 20 | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2023 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 58. | Проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) объектов муниципальных образовательных организаций | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 9 | 9 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 59. | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование | Чел. |  | ИМБТ, ИМ | - - - | - - - | - - - | Показатель предоставляется до 31.12.2022 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 60. | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2022 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 61. | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 0 | 0 | 0 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 62. | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Тыс. един. |  | ИМБТ, ИМ | 0,13 | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2023 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 63. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 1 | 1 | Выполнено | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 64. | Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 130 | - | - | Показатель предоставляется до 31.12.2023 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 65. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 1 | 1 | 0 | Не выполнено Текущий ремонт здания планируется закончить в 2025 году | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 66. | Закуплено необходимое оборудование введенных (планируемых к введению) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 699 | 99 | Не выполнено ## Не закончено строительство объекта «Строительство школы на 600 мест в с. Ижма Ижемского района Республики Коми» | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 67. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» | % |  | ИЗ | 66,7 | 90 | 77,6 | Не выполнено Показатель не выполнен из-за недостаточного финансирования мероприятий программы и в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости |  |
| 68. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | ИЗ | 86,4 | 100 | 78,5 | Не выполнено Отсутствие доступности образовательной деятельности для инвалидов |  |

- Таблица  12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2024 году окончания реализации | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Произведена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  |
|  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2025 год | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.2.1 Сбор и обработка документов на возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Обработаны документы на возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.2.2 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 3 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) родителям (законным представителям), имеющих указанное право в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.3.1 Выполнение работ по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Выполнены работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.3.2 Выполнение работ обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Выполнены работы по обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях |  |
|  | Контрольное событие № 4 Выполнены работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг», инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.4.1. Установка и ремонт приборов учета расходования энергоресурсов | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Установлены теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2024 году |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.4.2. Перевод образовательных организаций на электрическое отопление | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Мероприятия в 2024 году не запланированы |  |
| 4.3 | Мероприятие 1.4.3. Замена ламп на энергосберегающие | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Заменены в образовательных организациях лампы на энергосберегающие в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 5 Проведены мероприятия по энергосбережению в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Отдел материально технического обеспечения | X | X |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Проведена закупка угля в 2024 году |  |
| 5.2 | Мероприятие 1.5.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций | Отдел материально технического обеспечения, отдел строительства, архитектуры и градостроительства | X | X | Проведены текущие ремонты в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  |
| 5.3 | Мероприятие 1.5.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Проведены закупки оборудования для образовательных организаций |  |
| 5.4 | Мероприятие 1.5.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Предоставлены субсидии в полном объеме на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  |
| 5.5 | Мероприятие 1.5.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях | Отдел-материально-технического обеспечения | X | X | Обеспечена закупка средств индивидуальной защиты для работников |  |
| 5.6 | Мероприятие 1.5.6. Реализация народных инициатив (ремонт спортивной площадки в п. Щельяюр) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Выполнен текущий ремонт спортивной площадки |  |
|  | Контрольное событие № 6 Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2024 году | Отдел-материально-технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Закуплено оборудование (учебно-лабораторное, технологическое, компьютерное и т.д.) для образовательных организаций в 2024 году | Отдел-материально-технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсирована часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей в 2024 году | Отдел-материально-технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.6.1. Внесение изменений в нормативно-правовую базу по оплате труда работников муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Внесены изменения в нормативно-правовую базу по оплате труда работников муниципальных учреждений |  |
| 6.2 | Мероприятие 1.6.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Повышена оплата труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений |  |
|  | Контрольное событие № 9 Обеспечен рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.7.1 Поддержка нормативно-правовых актов в актуальном состоянии | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета |  |
| 7.2 | Мероприятие 1.7.2 Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 10 Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Отдел-материально-технического обеспечения | X | X |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 1.8.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел-материально-технического обеспечения | X | X | Мероприятия по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья не реализованы | Отсутствие финансирования |
| 8.2 | Мероприятие 1.8.2. Определение количества учреждений, требующих доступа в здания для детей с ограниченными возможностями здоровья | Отдел-материально-технического обеспечения | X | X | Определено количество учреждений, требующих доступа в здания для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | Контрольное событие № 11 Созданы условия для обучения детей-инвалидов в 2024 году | Отдел-материально-технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.1. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Пройдены курсы повышения квалификации педагогическими работниками |  |
| 9.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведены конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. |  |
|  | Контрольное событие № 12 Проведены конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям» в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 10.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведен муниципальный этап олимпиады, приняли участие в республиканском этапе олимпиады |  |
| 10.2 | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организованы и проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  |
| 10.3 | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организована и проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми |  |
| 10.4 | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Назначены и выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  |
|  | Контрольное событие № 13 Проведены олимпиады в образовательных организациях в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиада «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 2.3.1 Проведение классных часов на тему профилактики детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведены классные часы на тему профилактики детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
| 11.2 | Мероприятие 2.3.2 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
|  | Контрольное событие № 17 Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 12.1 | Мероприятие 2.4.1 Организация обучения работников ППЭ и членов ГЭК | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организовано обучение работников ППЭ и членов ГЭК |  |
| 12.2 | Мероприятие 2.4.2 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организована и проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 18 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.5 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 13.1 | Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организованы и проведены конкурсы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  |
| 13.2 | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организована и проведена работа в психолого – медико- педагогической комиссии в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 19 Проведены конкурсы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 14.1 | Мероприятие 2.6.1. Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования |  |
| 14.2 | Мероприятие 2.6.2. Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Перечислены целевые субсидии на горячее питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 21 Организовано питание обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 15. | Основное мероприятие Е 8 (3.4.) Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 15.1 | Мероприятие Е 8 (3.4.1.) Заключение соглашения с Комитетом по молодежной политике Республики Коми на предоставление целевых субсидий на реализацию практики поддержки добровольчества (волонтерства) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Заключено соглашение с Комитетом по молодежной политике Республики Коми на предоставление целевых субсидий на реализацию практики поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
| 15.2 | Мероприятие Е 8 (3.4.2.) Приобретение оборудования в рамках реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Приобретено оборудование в рамках реализации практики поддержки добровольчества (волонтерства) |  |
|  | Контрольное событие № 22 Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка талантливой молодежи | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 16.1 | Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведены мероприятия с участием молодежи района в 2024 году |  |
| 16.2 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Обеспечено участие молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  |
| 16.3 | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение многодневных походов, сплав-экспедиций | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Организованы и проведены многодневных походов |  |
|  | Контрольное событие № 23 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 17.1 | Мероприятие 3.2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведены акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  |
| 17.2 | Мероприятие 3.2.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведение районного КВН | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведен муниципальный конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи |  |
|  | Контрольное событие № 24 Проведены муниципальные конкурсы на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведен районный КВН в 2023 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 18.1 | Мероприятие 3.3.1 Внесение изменений в муниципальную программу «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Внесены изменения в муниципальную программу «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |
| 18.2 | Мероприятие 3.3.2 Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Выполнены мероприятия муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Контрольное событие № 25 Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 19.1 | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведена летняя оздоровительная кампания |  |
| 19.2 | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведена летняя оздоровительная кампания |  |
|  | Контрольное событие № 26 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 1239 детей школьного возраста в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 20.1 | Мероприятие 4.2.1. Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию процесса оздоровления и отдыха детей | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию процесса оздоровления и отдыха детей |  |
| 20.2 | Мероприятие 4.2.2. Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  | X | X | Открыты лагеря труда и отдыха. Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило 184 детей в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 27 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 192 детей от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2024 году |  | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 21. | Основное мероприятие ЕВ (5.3.) Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 21.1 | Мероприятие ЕВ (5.3.1) Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |
| 21.2 | Мероприятие ЕВ (5.3.2) Обеспечение выплат по деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и проведение мероприятий патриотической направленности | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Обеспечена выплата по деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Контрольное событие № 28 Обеспечена выплата по деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и проведение мероприятий патриотической направленности в 2024 году |  | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 5.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 5.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |
| 22.2 | Мероприятие 5.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам, кадетам | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам |  |
| 22.3 | Мероприятие 5.1.3. Проведение мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма (классные часы, просмотр видеороликов, акция «Свеча памяти», выпуск памяток, буклетов, проведение соревнования-игры «Юный спасатель», квест-игры, уроки-тренинги «Я и экстремальная ситуация») | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | X | X | Проведены мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма |  |
|  | Контрольное событие № 29 Проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 31 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2024 году | Отдел дошкольного и общего образования, информационно-методического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 5.2.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, дня призывника | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Проведены военно-полевые сборы для учащихся 10-х классов |  |
| 23.2 | Мероприятие 5.2.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | В течении 2024 года проведены фестиваль военно-патриотической песни, зимний фестиваль ГТО, районные соревнования по пулевой стрельбе, районный смотр строя и песни |  |
| 23.3 | Мероприятие 5.2.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Проведен муниципальный этап и принято участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  |
|  | Контрольное событие № 32 Проведены районные мероприятия военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 5.4. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 24.1 | Мероприятие 5.4.1 Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |
| 24.2 | Мероприятие 5.4.2 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Обеспечены выплаты по деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и проведение мероприятий патриотической направленности |  |
|  | Контрольное событие № 33 Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 25. | Основное мероприятие Е 1 (6.3.) Расходы на реализацию регионального проекта «Современная школа» | Отдел материально технического обеспечения | X | X |  |  |
| 25.1 | Мероприятие Е 1 (6.3.1) Предоставление условий для открытия Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Отдел материально технического обеспечения | X | X | В 2024 году реализация регионального проекта «Современная школа» не запланирована. |  |
| 25.2 | Мероприятие Е 1 (6.3.2) Приобретение средств обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Отдел материально технического обеспечения | X | X | В 2024 году реализация регионального проекта «Современная школа» не запланирована. |  |
|  | Контрольное событие № 34 Обновлена материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Отдел материально технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 6.1. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Отдел материально технического обеспечения | X | X |  |  |
| 26.1 | Мероприятие 6.1.1. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Реализованы два народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» и три проекта «Народный бюджет в школе» |  |
| 26.2 | Мероприятие 6.1.2. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности |  |
| 26.3 | Мероприятие 6.1.3. Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Проведены капитальные и/или текущие ремонты муниципальных образовательных организаций, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями |  |
| 26.4 | Мероприятие 6.1.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (модернизация школьных систем образования) | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Выполняется капитальный ремонт двух образовательных организаций |  |
| 26.5 | Мероприятие 6.1.5. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Выполняются мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |  |
| 26.6 | Мероприятие 6.1.6. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (ввод новых мест) | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Закуплено необходимое оборудование введенных новых мест |  |
|  | Контрольное событие № 35 Реализованы 5 народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2024 году | Отдел материально технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 36 Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 2024 году | Отдел материально технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 27. | Основное мероприятие 6.2. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Отдел материально технического обеспечения | X | X |  |  |
| 27.1 | Мероприятие 6.2.1. Инженерные изыскания по обьекту «Строительство детского сада в с. Краснобор» | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Завершение проектно-сметных работ планируется до конца марта 2025 года. Далее документация будет направляться на государственную экспертизу. |  |
| 27.2 | Мероприятие 6.2.2. Проектно-изыскательные работы по строительству обьекта "Детский сад в с. Кипиево" | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Разработана проектно-сметная документация и направлена на проверку в государственную экспертизу. |  |
| 27.3 | Мероприятие 6.2.3. Разработка ПСД и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство детского сада в с. Краснобор" | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Завершение проектно-сметных работ планируется до конца марта 2025 года. Далее документация будет направляться на государственную экспертизу. |  |
| 27.4 | Мероприятие 6.2.4. Разработка ПСД объекта "Строительство школы в с.Мохча" | Отдел материально технического обеспечения | X | X | Выполняется проектирование объекта в два этажа на 360 учащихся вместе с интернатом на 20 мест. В декабре 2024 года завершено бурение новой артезианской скважины под воду. Завершение проектирования, и подача документов на строительство планируется в апреле 2025 года. Ориентировочные сроки строительства - это 2027-2028 гг. |  |
|  | Контрольное событие № 37 Проведены проектно-изыскательные работы по строительству обьекта "Детский сад в с. Кипиево" | Отдел материально технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 38 Разработано ПСД по объекту "Строительство детского сада в с. Краснобор" | Отдел материально технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
|  | Контрольное событие № 39 Разработано ПСД по объекту "Строительство школы в с.Мохча" | Отдел материально технического обеспечения | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |
| 28. | Основное мероприятие 7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X |  |  |
| 28.1 | Мероприятие 7.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | X | X | Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2024 году |  |
| 28.2 | Мероприятие 7.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы (централизованная бухгалтерия) | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2024 году |  |
|  | Контрольное событие № 40 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2024 году | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 28.12.2024 | 28.12.2024 |  |  |

- Таблица  13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

( с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МР «Ижемский» «Развитие образования»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 1 396 840,9 | 1 381 472,7 |
|  |  | Управление образования | 1 388 131,9 | 1 381 422,7 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 8 659,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Управление образования | 1 022 690,9 | 1 022 362,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 8 125,1 | 7 064,9 |
| Основное мероприятие 1.3. | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий | Управление образования | 5 695,2 | 5 695,2 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | Управление образования | 617,0 | 617,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 23 517,7 | 23 513,5 |
| Основное мероприятие 1.6. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования | 22 576,7 | 22 576,7 |
| Основное мероприятие 1.7. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Управление образования | 59 692,6 | 59 692,6 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 135,0 | 135,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Управление образования | 2 341,5 | 2 341,5 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 18,0 | 18,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Управление образования | 59,0 | 59,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования | 15 543,3 | 15 543,3 |
| Основное мероприятие 3.1. | Поддержка талантливой молодежи | Управление образования | 324,7 | 288,7 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Всего | 238,9 | 238,9 |
|  |  | Управление образования | 188,9 | 188,9 |
|  |  | Управление культуры | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Расходы на реализацию регионального проекта «Социальная активность» | Управление образования | 297,2 | 297,2 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Управление образования | 1 652,5 | 1 652,5 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования | 951,1 | 951,1 |
| Основное мероприятие 5.1. | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи | Управление образования | 317,1 | 317,1 |
| Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Управление образования | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Расходы на реализацию регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Управление образования | 7 693,5 | 7 693,5 |
| Основное мероприятие 5.4. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | Управление образования | 875,4 | 875,4 |
| Основное мероприятие 6.1. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Управление образования | 162 056,0 | 162 056,0 |
| Основное мероприятие 6.2. | 6.2. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Всего | 13 149,2 | 315,0 |
|  |  | Управление образования | 4 490,2 | 315,0 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 8 659,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Управление образования | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление образования | 48 063,3 | 46 958,5 |

- Таблица 15

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первоначально утвержденные значения | уточненные плановые значения | факт | первоначально утвержденный объем | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | х | х | х | 277 010,7 | 314 872,3 | 305 052,9 |
| Показатель объема услуги: количество воспитанников | 1150 | 1100 | 1100 | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | х | х | х | 622 770,4 | 693 191,8 | 689 455,5 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 2500 | 2473 | 2473 | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования» | х | х | х | 28 557,1 | 33 008,5 | 32 869,7 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 1600 | 1581 | 1581 | х | х | х |

- Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Субсидии муниципальным учреждениям на оплату расходов за энергетические ресурсы Субсидии муниципальным учреждениям на оплату услуг по обращению с ТКО Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы и на оплату услуг по обращению с ТКО; Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми составила не более 40%; Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) составила 100%; Выполнен целевой показатель по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании; Выполнен целевой показатель по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании | 31 31 не более 40 100 66522 79170 | 31 31 43,8 85,7 66522 79170 |
| 2 | Основное мероприятие 1.6. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Выполнен целевой показатель по среднемесячной заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год; Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей составила не более 40%; Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) составила 100% | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год, рублей Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | 83973 не более 40 100 | 79664 39,9 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 204 | 204 |
| 4 | Основное мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, человек | 1087 | 1091 |
| 5 | Основное мероприятие Е 8 (3.4.) Реализация практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества волонтерства) "Регион добрых дел" | Реализованы практики Поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" | 1 | 1 |
| 6 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Дети охвачены отдыхом в каникулярное время Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, охвачены отдыхом в каникулярное время | Дети охвачены отдыхом в каникулярное время, человек Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, охвачены отдыхом в каникулярное время, человек | 1249 500 | 1055 187 |
| 7 | Основное мероприятие ЕВ (5.3.) Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, единица | 16 | 16 |
| 8 | Основное мероприятие 5.4. Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 16 | 16 |
| 9 | Основное мероприятие 6.1. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) объектов муниципальных образовательных организаций | Проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) объектов муниципальных образовательных организаций, единица | 9 | 9 |
|  |  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) | Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций | Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций, единица | 25 | 26 |
|  |  | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализованы народные проекты в сфере образования | Реализованы народные проекты в сфере образования, единица | 2 | 2 |
|  |  | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | Реализованы проектные предложения | Реализованы проектные предложения, единица | 3 | 3 |
|  |  | Укрепление материально- технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по модернизации школьной системы образования) | выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единица | 1 | 1 |
|  |  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (приобретение оборудования в целях ввода новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях ввода новых мест в общеобразовательных, дошкольных) организациях и организациях дополнительного образования | Введены новые места в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование, единица | - | - |
|  |  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) | Выполнены мероприятия по благоустройству зданий | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | 1 | 0 |
|  |  | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Закуплено необходимое оборудование введенных (планируемых к введению) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях | Закуплено необходимое оборудование введенных (планируемых к введению) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, единица | 699 | 99 |
| 10 | Основное мероприятие Е1 (6.3.) Расходы на реализацию регионального проекта «Современная школа» | Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания, единица (нарастающим итогом) | 13 | 13 |
| 11 | Основное мероприятие Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (на ремонт спортивного зала) | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования; Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; Открытие новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим уровням общего образования (человек): начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в текущем году (в единицах) Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения (в единицах) Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - - - - - - | - - - - - - |