**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2024 |
| Непосредственный исполнитель | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Семяшкина Анна Александровна  тел. (82140) 94-107 (116)  эл. адрес: [izhmago@mail.ru](mailto:izhmago@mail.ru) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления отчета  Глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации | 10.03.2025 г.        И.В. Норкин |

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 28 декабря 2021 года № 974 утверждена муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - программа). В составе программы реализовывались две подпрограммы, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по повышению пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский», по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский».

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- организовано раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- организовано оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в отчетном году:

- проведено разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;

- создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

- проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский».

**2. Итоги выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1)**

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Предупреждение пожаров.

2. Создание подразделений ДПО.

В целях предупреждения пожаров организовано ранее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период; оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами. С этой целью заключено соглашение о предоставлении транспортных средств с Муниципальным бюджетным учреждением «Жилищное управление».

В целях создание подразделений ДПО оказывалась методическая помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма** **на территории муниципального района «Ижемский» Республики Коми (далее - Подпрограмма 2)**

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский».

Для решения задачи «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» проведены следующие мероприятия:

1) Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму – 12 мероприятий;

2) Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога – 12 мероприятий.

Для решения задачи «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

Для решения задачи «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский»:

проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» – 45 мероприятий.

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» все запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 10. Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов являются пожары вызванные с неосторожным обращением огня, электроприборами, эксплуатацией печей и 1 погибший на пожаре из группы социального риска.

**3. Данные использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» на реализацию целей муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 1011,7 тыс. рублей. По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 911,7 тыс. рублей или 90,12 % к установленному плану.

Основной причиной не освоения средств является не использование средств по мероприятию создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**4.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2024 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой 70,75%.

**5. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация Программы соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2025 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Безопасность жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | ед. |  | ИС | 4 | 4 | 4 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % |  | ИС, ИЦ | 89 | 90 | 90 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Подпрограмма 1 Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Предупреждение пожаров | | |  | | | | | | |
| 3 | Количество пожаров | ед. |  | ИЗ | 34 | 20 | 35 | Пожары вызваны с неосторожным обращением огня, электроприборами и эксплуатацией печей | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| 4 | число погибших /пострадавших | чел. |  | ИЦ | 8/0 | 0/0 | 1/0 | 1 погибший на пожаре- гражданин из группы социального риска | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| 5 | Количество помещений работников ЕДДС, к которых произведен текущий ремонт | Ед. |  | ИЦ | - | 0 | 0 |  |  |
| Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны | | | | | | | | | |
| 6 | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность | % |  | ИЦ | 100 | 100 | 100 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | | | | | | | | | |
| 7 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский» | Да/нет |  | ИЗ | да | да | да |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»;  Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | | | | | | | | | |
| 8 | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Да/нет |  | ИЗ | да | да | да |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский», администрация муниципального района «Ижемский»; Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Задача 3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 9 | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский». | Ед. |  | ИЗ | 14 | 14 | 14 |  | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский» |
| 10 | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | Ед. |  | ИЗ | 2 | 3 | 0 | По требованиям антитеррористической защищенности учреждения оснащены с системами видеонаблюдения | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский» |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок в 2024 году окончания реализации | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| Задача 1 Предупреждение пожаров | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский | *х* | *х* | Осуществлено дежурство в 2024 году | нет |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский | *х* | *х* | Осуществлено дежурство в 2024 году | нет |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский | *х* | *х* | Осуществлен мониторинг в 2024 году | нет |
|  | *Контрольное событие № 1 проведены мероприятия по раннему обнаружению очагов лесных пожаров 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский | *х* | *х* | Распоряжение АМР «Ижемский» от 3.02.2025 г. № 42-р (о.д.) назначен ответственный за эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения населения | нет |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский | *х* | *х* | Осуществлено дежурство | нет |
|  | *Контрольное событие № 2 осуществлено дежурство в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский | *30.12.2024* | *30.06.2024* | *х* | *х* |
| 2.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | Заключен муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения, система оповещения населения установлена в с. Краснобор и д. Диюр | нет |
|  | *Контрольное №3 Заключен муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *30.12.2024* | *30.06.2024* | *х* | *х* |
| 2.3. | Мероприятия 1.1.2.3. Обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | Распоряжение АМР «Ижемский» от 3.02.2025 г. № 42-р (о.д.) назначен ответственный за эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения населения | нет |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключен муниципальный контракт на обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4.  Приобретение и установка системы оповещения | Управление культуры АМР «Ижемский» | *х* | *х* | *х* | нет |
|  | *Контрольное событие № 5 Заключен муниципальный контракт в 2024 году* | Управление культуры АМР «Ижемский» | *х* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.3. Создание, хранение и использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1. Создание и хранение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | *х* | *х* |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.1. Использование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | *х* | *х* |
|  | *Контрольное событие № 6 создан резерв* *материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны | | | | | | |  |  |  |  |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | Проведены консультации для администраций сельских поселений по доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны администрациям сельских поселений, по доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | нет |
| 4.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведены совещания с представителями ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | *х* | нет |
|  | *Контрольное событие № 7 проведены заседания КЧС и ОПБ в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *Проведено 20 заседаний КЧС и ОПБ с привлечением представителей*  *представителями*  *Ижемского пожарно-спасательного гарнизона* | *х* |
| 4.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов. в которых необходимо создать подразделения ДПО | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | *х* | нет |
|  | *Контрольное событие № 8 Созданы подразделения ДПО в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.2 Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении количества источников наружного водоснабжения | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | *х* | нет |
| 5.1. | Мероприятие 1.2.2.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | Отремонтировано 2 пожарных водоема | нет |
|  | *Контрольное событие № 9 Утверждено постановление в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *01.12.2024* | *30.12.2024* | *Утверждено постановление 2023 году* | *нет* |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.1. Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | Проведено 7 заседаний Антитеррористической комиссии МО МР «Ижемский», на которых рассмотрены вопросы информирования (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | нет |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *х* | *х* | Проведено 7 заседаний Антитеррористической комиссии МО МР «Ижемский», на которых рассмотрены вопросы о сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | нет |
|  | *Контрольное событие № 10 проведены заседания АТК в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | *х* | *х* | Доведено 7 протоколов заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществления контроля за выполнением протокольных решений | нет |
|  | *Контрольное событие № 11 Проведены заседания АТК в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | *30.12.2024* | *31.12.2024* | *х* | *х* |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.2. Пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР, Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | *х* | *х* | Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры | нет |
| 7.1. | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | *х* | *х* | Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры | нет |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры в 2024 году* | Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский» | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 7.2. | Мероприятие 2.1.2.2.  Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | *х* | *х* | Проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Проведены мероприятия в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| Задача 2 Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский», администрации сельских поселений | *х* | *х* | Организована плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | нет |
| 8.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | *х* | *х* | Утвержден состав антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» в 2024 году | нет |
| 8.2 | Мероприятие  2.2.1.2. Проведение совещаний по функционированию системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | *х* | *х* | Организована плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | нет |
|  | *Контрольное событие № 14 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | *30.12.2024* | *31.12.2024* | *х* | *х* |
| Задача 3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский» | *х* | *х* | Работа организована согласно годовому плану работу на 2025 г. | нет |
| 9.1. | Мероприятие  2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных организаций | Управление образования АМР «Ижемский» | *х* | *х* | Декадник проведен | нет |
| 9.2. | Мероприятие  2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) | Управление образования АМР «Ижемский» | *х* | *х* | Организован контроль | нет |
|  | *Контрольное событие № 15 Проведены контрольные мероприятия в 2024 году* | Управление образования АМР «Ижемский» | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.2.  Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Начальник управления образования АМР «Ижемский» | *х* | *х* |  | нет |
| 10.1. | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» |  |  | *х* | нет |
|  | *Контрольное событие № 16*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2024 году* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры АМР «Ижемский»;  Управление образования АМР «Ижемский»; Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | *30.12.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
| 11 | Основное мероприятие  2.3.3. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Управление культуры АМР «Ижемский» | *01.01.2024* | *30.12.2024* | Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических | нет |
| 11.1 | Мероприятие  2.3.3.1. Обслуживание инженерно-технических средств охраны  Объектов | Управление культуры АМР «Ижемский» | *01.01.2024* | *30.12.2024* | Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических | нет |
| 11.2 | Мероприятие  2.3.3.2. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Управление культуры АМР «Ижемский» | *01.01.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов в 2024 году* | Управление культуры АМР «Ижемский» | *01.01.2024* | *30.12.2024* | *х* | *х* |

Таблица 13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная  роспись на 31.12.2023 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Безопасность жизнедеятельности населения | всего | 1011,7 | 911,7 |
| Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 647,0 | 547,0 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 364,6 | 364,7 |
| Подпрограмма 1 | [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | Всего | 647,6 | 547,0 |
| Отдел по делам ГО и ЧС  АМР «Ижемский» | 647,0 | 547,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Всего | 647,0 | 547,0 |
| Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 647,0 | 547,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | Всего | 364,7 | 367,7 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 364,7 | 364,7 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Управление культуры АМР «Ижемский» | 331,8 | 331,8 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Управление культуры АМР «Ижемский»  всего | 32,9 | 32,9 |
|  |  |
|  |  |