**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Развитие экономики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2024 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»  Попова Татьяна Николаевна,  тел.: 8 (82140) 94-107(130)  эл. адрес: izmaek@ yandex.ru |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 10.03.2025 г.        В.Л. Трубина |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 30.12.2021 № 999.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский».

В состав Программы входит 4 подпрограммы:

1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский».
2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский».
3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский».
4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский».

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2024 год, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 22 декабря 2023 г. № 1380.

В сфере **стратегического планирования** в отчетном году:

* вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский» (в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года);
* сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2024 год;
* сформирован и одобрен постановлением администрации МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2025 год и на период до 2027 года.

В сфере **инвестиционной привлекательности** в отчетном году:

* актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский»;
* осуществлялся мониторинг реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории МО МР «Ижемский»;
* размещен на официальном сайте администрации МР «Ижемский» перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Ижемский»;
* назначен инвестиционный уполномоченный и утверждены ключевые показатели эффективности деятельности инвестиционного уполномоченного;
* утвержден состав Инвестиционного совета;
* утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» по принципу «одного окна».

В сфере **малого и среднего предпринимательства**:

1. Осуществлялась организационная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятий Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах ООО «Оленевод-Сервис» в течение 2024 года принимал участие в ярмарках Торгово–промышленной палаты Республики Коми: «Рябиновые бусы», «Зимняя фантазия», «Новогодний серпантин», «Крещенская ярмарка», «Снежная карусель». Кроме этого, хозяйствующие субъекты – производящие пищевую продукцию, участвуют в ярмарках, проводимых на территории МР «Ижемский» - праздничные, универсальные.

Информационная поддержка осуществлялась по средствам адресной электронной рассылки, информация размещалась на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении.

Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась при личном обращении субъектов МСП.

В 2024 году АО «Микрокредитная компания Республики Коми» предоставила микрозаймы 5 субъектам МСП из нашего района на общую сумму 6333,0 тыс. рублей, кроме этого 6 субъектов МСП получили консультационную услугу. Самозанятые за финансовой поддержкой не обращались.

Для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов МСП, а также граждан, желающих открыть свое дело на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования).

Благодаря программе «Школа начинающего предпринимателя», разработанной Информационным центром предпринимательства в Ижемской межпоселенческой библиотеке, школьники старших классов знакомятся и изучают основы предпринимательской деятельности.

📍 Что такое предпринимательство?

📍 С какими трудностями приходится сталкиваться в своей деятельности?

📍 Как пришла бизнес идея?

📍 Какие плюсы и минусы в вашей работе?

📍 Сколько времени проводите на работе?

Все эти вопросы были заданы молодым предпринимателям Сметаниной Марии Алексеевне (руководителю Get Skills – студии английского языка) и Витязевой Татьяне Николаевне (руководителю салона красоты BESTия).

21 февраля 2024 года сотрудник Ижемской межпоселенческой библиотеки - Филиппова Ольга Федоровна представила старшеклассникам 9 -10 классов Бакуринской школы молодых предпринимателей.

На мероприятии говорили о предпринимательстве для молодежи, как можно реализовать себя и стать успешным. Основной акцент во время встречи был сделан на то, что каждый бизнес должен быть хорошо продуман и спланирован, поэтому при открытии своего дела без написания бизнес-плана не обойтись.

1. Оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства:

на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции 246,0 тыс. рублей, поддержку получили 4 субъекта:

- ПО «Кооператор» 23,8 тыс. рублей;

- ПО «Альянс» 81,1 тыс. рублей;

- ООО МЗ «Диюрский» 100,0 тыс. рублей;

- ПО «Шонди» 41,1 тыс. рублей,

на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин 903,2 тыс. рублей, поддержку получили 5 субъектов:

- ООО «Хлеб» в размере 400,0 тыс. рублей (печь ротационная);

- ПО «Альянс» в размере 251,6 тыс. рублей (машина тестомесильная);

- ИП Незеев Евгений Джемильевич в размере 135,8 тыс. рублей (оборудование машины вакуумной);

- ИП Терентьева Екатерина Александровна в размере 61,4 тыс. рублей (печь хлебопекарная);

- ИП Барладян Роман Борисович в размере 54,4 тыс. рублей (овощерезка, витрина, мясорубка).

на осуществление деятельность в сфере туризма ИП Чупрову Константину Яковлевичу в размере 71,9 тыс. рублей,

на осуществление деятельность в сфере социального предпринимательства ИП Сметаниной Марии Алексеевне в размере 183,4 тыс. рублей.

В сфере [**агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов**](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

1) осуществлялась информационная, консультационная поддержка хозяйствующим субъектам;

2) оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами [агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

на приобретение основных средств 1 582,0 тыс. рублей, поддержку получили 7 хозяйствующих субъектов:

- ИП Канев Андрей Геннадьевич, глава КФХ в размере 309,0 тыс. рублей (полуприцеп тракторный);

- ИП Истомин Василий Иванович, глава КФХ в размере 290,7 тыс. рублей (пресс-подборщик);

- ИП Терентьев Николай Васильевич, глава КФХ в размере 295,0 тыс. рублей (полуприцеп тракторный);

- ИП Хозяинов Марк Федулович, глава КФХ в размере 130,0 тыс. рублей (обмотчик рулона);

- ИП Артеев Дмитрий Ефремович, глава КФХ в размере 64,5 тыс. рублей (почвофреза);

- ООО МФ «Зеленый луг» в размере 336,8 тыс. рублей (транспортер скребковый);

- ИП Витязев Владимир Степанович, глава КФХ в размере 156,0 тыс. рублей (грабли, мотоблок).

В сфере АПК реализован грант на создание в с. Ижма модульного цеха по убою и переработке мяса (производство полуфабрикатов) на общую сумму 15 801,1 тыс. рублей в т.ч.: 14 938,0 тыс. рублей республиканский бюджет Республики Коми; 628,9 тыс. рублей бюджета МР Республики Коми и 234,2 тыс. рублей собственные средства ИП Артеева Олега Семеновича.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2024 году составил 17 149,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Коми 14 938,0 тыс. рублей, средства бюджета МР Республики Коми 2 211,0 тыс. рублей.

Благодаря оказанию финансовой поддержки из бюджета МО МР «Ижемский» за последние 3 года (2022-2024 гг.) создано 7 рабочих мест и сохранено 249 рабочих мест:

- 2022 год создано 1 и сохранено 90 рабочих мест.

- 2023 год создано 1 и сохранено 82 рабочих места.

- 2024 год создано 5 и сохранено 77 рабочих мест, в том числе в с. Ижма (ИП Артеев О.С.) введен в эксплуатацию модульный цех по убою и переработке мяса (производству полуфабрикатов), создано 1 рабочее место.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы.**

В 2024 году в рамках Программы запланировано 16 контрольных событий, из которых 16 контрольных событий выполнены за отчетный период в установленные сроки. Достигнуты значения по 19 целевым индикаторам и показателям Программы из 23 запланированных.

В рамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1) запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 4 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1, из них за отчетный год не достигнут один:

«Удельный вес общего количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Ижемский»» достигнут на 89%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 2), запланировано 3 основных мероприятия и 3 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 3 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2, значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2 из них за отчетный год не достигнут один:

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя», причина невыполнения: отсутствие свободных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов, опасения использовать механизм кредитования для развития своего бизнеса.

В рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 3), запланировано 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 6 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3, из них за отчетный год не достигнут следующий показатель:

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности», показатель не выполнен т.к. обучения не проводились.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 4), запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 5 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4, из них за отчетный год не достигнуты два:

«Объем производства молока в хозяйствах всех категорий»;

«Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий».

Причиной не достижения показателей является уменьшение поголовья скота в хозяйствах Ижемского района.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей представлены в таблице 11 к Годовому отчету.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на реализацию муниципальной программы.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию целей муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год из бюджета МР «Ижемский» составили 20096,6 тыс. рублей.

По итогам 2024 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 18654,4 тыс. рублей или 92,82 % к установленному плану.

В связи со сложной экономической ситуацией хозяйствующие субъекты не смогли приобрести оборудование и подать документы на получение финансовой поддержки, что является основной причиной неисполнения плановых расходов.

**4.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Эффективность реализации Программы по итогам 2024 года признана умеренно эффективной и составила 88,17%.

Подробная информация по оценке эффективности Программы представлена в таблице 1 приложения к Годовому отчету (Анкета для оценки эффективности муниципальной Программы).

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Развитие экономики» на 2025 год.

Таблица 11

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2023 год | 2024 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | | | |
| 1. | Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» | % | ↑ | ИЦ | 70,5 | 65 | 68,2 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | ↑ | ИС | 628,5 | 420 | 1518,6 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 3. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. рублей | ↑ | ИЦ | 4388,7 | 2500,0 | 4629,8 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | ↑ | ИС | 225,1 | 225 | 225,1 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | ↑ | ИЦ | 100 | 50 | 50 |  |  |
| Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 6. | Удельный вес общего количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» | % | ↑ | ИЗ1 | 97,3 | 97,3 | 89 | Из 37 мероприятий выполнено 33 мероприятия | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 7. | Наличие прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 3-летний период | да/нет | ↑ | ИЗ1 | да | да | да |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 8. | Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ | % | ↑ | ИЗ2 | 91,5 | 91,4 | 91,8 |  | Финансовое управление |
| 9. | Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ | % | ↑ | ИЗ1 | 100 | 80 | 100 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| Подпрограмма 2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | | | | | | | | | |
| 10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | ↑ | ИС | 8418 | 19100,0 | 7704,3 | Отсутствие свободных финансовых ресурсов для реализации инвестпроектов, опасения использовать механизм кредитования для развития своего бизнеса | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 11. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Ижемский» | ед. | ↑ | ИЗ1 | 5 | 2 | 5 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| Задача 2. Формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 12. | Наличие и поддержание в актуальной редакции вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | да/нет | ↑ | ИЗ2 | да | да | да |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| Подпрограмма 3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | |
| 13. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | чел. | ↑ | ИЗ1 | 626 | 400 | 850 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 14. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | чел. | ↑ | ИЗ1 | 0 | 10 | 0 | Обучения не проводились | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | |
| 15. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ед. | ↑ | ИЗ2 | 5 | 7 | 11 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 16. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | ед. | ↑ | ИЗ2 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» |
| 17. | Количество объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц | ед. | ↑ | ИЗ2 | 16 | 16 | 17 |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» |
| 18. | Количество реализованных народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | ↑ | ИЗ2 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| Подпрограмма 4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | | | | | | | | | |
| 19. | Количество субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которым оказана финансовая поддержка | ед. | ↑ | ИЗ1 | 6 | 6 | 8 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 20. | Количество объектов имущества, предоставленных субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | ед. | ↑ | ИЗ1 | 11 | 1 | 8 |  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» |
| 21. | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | ↑ | ИЗ1 | - | 1,81 | 1,73 | Снижение показателя связано с уменьшением поголовья скота | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 22. | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | ↑ | ИЗ1 | 0,09 | 0,092 | 0,075 | Снижение показателя связано с уменьшением поголовья скота | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| 23. | Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Ед. | ↑ | ИЗ1 | 2 | 0 | 0 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | |
| 24. | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства | % | ↑ | ИЗ2 | 89 | 87 | 93,5 |  | Управление образования администрации МР «Ижемский» |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2024  году окончания реализации | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1. Стратегическое управление в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | |
| Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Актуальная версия Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года размещена на официальном сайте администрации по ссылке:  <https://admizhma11.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/> |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Поддержание в актуальном состоянии Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Актуальная версия Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года размещена на официальном сайте администрации по ссылке:  <https://admizhma11.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/> |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Документы стратегического планирования актуализированы* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | В 2024 году разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на среднесрочный период |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на среднесрочный период | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Разработан прогноз социально-экономического развития |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Размещение прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Прогноз СЭР размещен на официальном сайте  <https://admizhma11.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-planirovanie/prognozy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/> |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» разработан* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 3. | **Основное мероприятие 1.1.3.** Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Формирование ежегодного отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Годовой отчет о выполнении плана за 2023 год сформирован и размещен на официальном сайте администрации до 01.06.2024 |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Размещение ежегодного отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Отчет размещен на официальном сайте <https://admizhma.ru/ru/page/strategiya_razvitiya_rayona.strategiya_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_do_2035_goda/> |  |
|  | *Контрольное событие № 3 Сформирована отчетность по документам стратегического планирования* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.1.** Развитие системы программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Вносились изменения в правовые акты о приведении правовых норм в сфере программно-целевого планирования в МО МР «Ижемский» в соответствие с действующим законодательством |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Принято 9 годовых отчетов. Проведена оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год |  |
| 4.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Годовой отчет сформирован |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | *31.12.2024* | *01.05.2024* | х | х |
| **Подпрограмма 2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | |
| Задача 1. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | | | | | | |
| 5. | **Основное мероприятие 2.1.1.** Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Консультирование субъектов осуществлялось лично при обращении и по средствам адресной электронной рассылки |  |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка информации по свободным инвестиционным площадкам МО МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация актуализирована и направлена в Министерство экономического развития, промышленности и транспорта  Республики Коми и Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Оказана поддержка субъектам инвестиционной деятельности* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский*» | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 6. | **Основное мероприятие 2.1.2.** Мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории МО МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Сбор информации о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация об инвестиционных проектах актуализирована |  |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Размещение на официальном сайте администрации МР «Ижемский» перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Перечень инвестпроектов размещен на официальном сайте  <https://admizhma11.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/investitsii/> |  |
|  | *Контрольное событие № 6 Осуществлен мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории МО МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| Задача 2. Формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| 7. | **Основное мероприятие 2.2.1.** Размещение актуальной информации об инвестиционном потенциале МО МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Актуализация нормативно-правовой базы по вопросам инвестиционной деятельности | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | В 2024 году разработаны НПА по вопросам инвестиционной деятельности |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Актуализация и размещение инвестиционного паспорта МО МР «Ижемский» на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Инвестиционный паспорт актуализирован и размещен на официальном сайте  <https://admizhma11.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/investitsii/> |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Размещена актуальная информация об инвестиционном потенциале МО МР «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| Подпрограмма 3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | |
| 8. | **Основное мероприятие 3.1.1.** Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Заседания Координационного совета не проводились |  |
| 8.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация о проведении выставок, ярмарок доводилась по средствам электронной рассылки |  |
| 8.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация о проведении обучающих семинаров доводилась по средствам адресной электронной рассылки |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Оказана организационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 9. | **Основное мероприятие 3.1.2.** Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 9.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Размещение и обновление на официальном сайте администрации МР «Ижемский» информации о малом и среднем предпринимательстве | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | На официально сайте администрации раздел «Предпринимательство», поддерживается в актуальном состоянии |  |
| 9.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | На обеспечение деятельности предоставляется субсидия из местного бюджета |  |
| 9.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Осуществление адресной электронной рассылки информационных материалов субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информационные материалы направляются по средствам адресной электронной рассылки |  |
| 9.4. | Мероприятие 3.1.2.4. Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Оформлена информационная выставка «Ижемские предприниматели на страницах периодики.  <http://www.izhmambs.ru/news/1773/> |  |
| 9.5. | Мероприятие 3.1.2.5. Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Не формировалась |  |
|  | *Контрольное событие № 9 Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 10. | **Основное мероприятие 3.1.3.** Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 10.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Консультирование по вопросам предпринимательской деятельности | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Консультации проводились при личном обращении субъектов МСП |  |
| 10.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информационные материалы о кредитовании субъектов МСП размещались на официально сайте, направлялись по средствам электронной рассылки и во время встречи с субъектами МСП |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Оказана консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | |
| 11. | **Основное мероприятие 3.2.1.** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 11.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Оказана финансовая поддержка:  По «Кооператор» в размере 23,8 тыс.рублей;  По «Альянс» в размере 81,1 тыс.рублей.;  ООО МЗ «Диюрский» 100,0 тыс.рублей;  ПО «Шонди» 41,0 тыс.рублей. |  |
| 11.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Оказана финансовая поддержка:  - ООО «Хлеб» в размере 400,0 тыс. рублей (печь ротационная);  - ПО «Альянс» в размере 251,6 тыс. рублей (машина тестомесильная);  - ИП Незеев Евгений Джемильевич в размере 135,8 тыс. рублей (оборудование машины вакуумной);  - ИП Терентьева Екатерина Александровна в размере 61,4 тыс. рублей (печь хлебопекарная);  - ИП Барладян Роман Борисович в размере 54,4 тыс. рублей (овощерезка, витрина, мясорубка). |  |
| 11.3 | Мероприятие 3.2.1.3. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | ИП Сметанина Мария Алексеевна в размере 183,4 тыс. рублей. |  |
| 11.4 | Мероприятие 3.2.1.4. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | ИП Чупров Константин Яковлевич в размере 71,9 тыс. рублей. |  |
|  | *Контрольное событие № 11 Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 12. | **Основное мероприятие 3.2.2.** Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 12.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Ведение Перечня муниципального имущества МО МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Перечень поддерживается в актуальном состоянии. В перечень включено 17 объектов из них 14 в аренде и 3 швейные машины не в аренде. |  |
| 12.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Заключено два договора в 2024 году |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 13.1. | Мероприятие 3.2.4.1. Подготовка и подача заявок для участия в республиканском конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 13.2. | Мероприятие 3.2.4.1. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Реализован проект «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | х | х |  |  |
| **Подпрограмма 4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | | | | | | |
| 14. | **Основное мероприятие 4.1.1.** Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 14.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Оказана финансовая поддержка:  ИП Канев А.Г. в размере 309,0 тыс. рублей;  ИП Истомин В.И. в размере 290,75 тыс. рублей;  ИП Терентьев Н.В. в размере 295,0 тыс. рублей;  ИП Хозяинов М.Ф. в размере 130,0 тыс. рублей;  ИП Артеев Д.Е. в размере 64,5 тыс. рублей;  ООО МФ «Зеленый луг» в размере 336,7 рублей;  ИП Витязев В. С. в размере 156,0 рублей. |  |
| 14.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Подготовка и подача заявок для участия в республиканском конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | В 2024 году подготовлено и подано две заявки на участие в проекте «Народный бюджет» |  |
| 14.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Субсидирование части расходов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Не субсидировалось |  |
| 14.4 | «Мероприятие 4.1.1.4. Предоставление гранта на реализацию мероприятий по созданию опорных объектов по убою и переработке мяса» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | ИП Артеев О.С. в размере 15 566,9 тыс. рублей в т.ч. 14 938,0 тыс. рублей бюджет Республики Коми и 628,9 тыс. рублей местный бюджет.  Проект реализован. |  |
|  | *Контрольное событие № 14 Оказана финансовая поддержка пяти сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 15. | **Основное мероприятие 4.1.2.** Имущественная поддержка субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Предоставлено имущество в аренду ИП Артееву Дмитрию Ефремовичу, главе КФХ |  |
| 15.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | При расчете арендной платы установлены минимальные коэффициенты |  |
| 15.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Не предоставлялась, по причине отсутствия заявлений на предоставление земельных участков |  |
| 15.3. | Мероприятие 4.1.2.3. Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества МО МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Не включались |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Оказана имущественная поддержка субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский»* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | |
| 16. | **Основное мероприятие 4.2.1.** Содействие субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 16.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Местные товаропроизводители принимали участие в ярмарках, проводимых на территории района |  |
| 16.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информирование осуществлялось по средствам адресной электронной рассылки |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |
| 17. | **Основное мероприятие 4.2.2.** Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 17.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация доводится |  |
| 17.2 | Мероприятие 4.2.2.2. Сбор информации об объемах закупа сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский» | х | х | Сбор информации об объемах закупа сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей осуществлялся ежеквартально |  |
|  | *Контрольное событие № 17 Заключены договора на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* | *Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | х | х |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение  за 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие экономики»** | Всего | 20 096,6 | 18 654,4 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 19 995,8 | 18553,6 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 100,8 | 100,8 |
| Подпрограмма 3 | «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | всего | 1 996,9 | 1 505,4 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1 896,1 | 1 404,6 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 100,8 | 100,8 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 100,8 | 100,8 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1 896,1 | 1 404,6 |
| Подпрограмма 4 | Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | всего | 18 099,7 | 17 149, 0 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 18 099,7 | 17 149,0 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 18 099,7 | 17 149,0 |

Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы МО МР «Ижемский» | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | 2024 год | |
| план | факт |
| 1. | Основное мероприятие 4.1.1. Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Субсидии на реализацию мероприятий по созданию опорных объектов по убою и переработке мяса | Предоставление гранта на реализацию мероприятий по созданию опорных объектов по убою и переработке мяса | 1.Реализованы проекты по созданию опорных объектов по убою и переработке мяса | 1 | 1 |