Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2024 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»  Енина Нина Владимировна,  тел.:8 (82140) 98-007  эл. адрес: izhmasport@mail.ru |
| Дата составления отчета | 28.02.2025 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела физической культуры и спорта

администрации муниципального района «Ижемский» В.В. Рочев

Заместитель руководителя администрации Н.В. Чупрова

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МР«Ижемский» от 30.12.2021 № 1004.

Основной целью Программы является создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ижемский».

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной Программы,**

**достигнутые за 2024 год**

В процессе реализации Программы полностью достигнуты и перевыполнены результаты по 14 показателям:

1. В 2024 году показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями» перевыполнен на 11,6 % от плановых значений.
2. В 2024 году показатель «Единовременная пропускная способность спортивных сооружений» остался на уровне 2023 года и составляет 1469 человек.
3. Эффективность использования существующих объектов спорта в 2024 году составила 70,2 % остается без изменений с 2023 года.
4. В 2024 году в рамках Программы не реализовался проект «Народный бюджет».
5. Увеличилась доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 63,8% по сравнению с планом на 2024 г.
6. В 2024 году доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся составляет 97,5%.
7. Плановый показатель по увеличению среднемесячной номинальной заработной плате работников муниципальных учреждений не достигнут.
8. Просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО в учреждениях отсутсвует.
9. Просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг за энергетические ресурсы в учреждениях отсутсвует.
10. Мероприятия по реализации муниципальной программы выполнены на 100 %.
11. Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и достигла 92,1%.
12. В 2024 году подтверждены 2 первые спортивные судейские категории. Количество квалифицированных спортивных судей остается не неизменным по сравнению с 2023 годом и составляет 29 человек.
13. Мероприятия, запланированные на 2024 год, проведены в полном объеме.
14. Показатель «Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми» увеличился и связан с достижением высоких результатов спортсменами Ижемского района.
15. За 2024 год количество присвоенных массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд составило 262. Что на 2 присвоения выше планового значения на 2024 года.
16. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составила 5,3 %.

В 2024 году увеличилось число занимающихся в связи с переходом в ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9» уроков физической культуры на адаптивную физическую культуру.

Частичное (не в полном объеме) выполнение показателей наблюдается в 2 целевых индикаторах:

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта не достигла планового значения на 2024 г.
2. За 2024 год доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта составила 88,7. Отклонение от плановых показателей на 2024 год связано с принятием на работу новых сотрудников без специального образования.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной Программы**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Программ по итогам 2024 года:

- **Проведено 80 спортивно-массовых мероприятий, из них 3 республиканских соревнования, 3 первенства и 1 Чемпионат Республики Коми (лыжные гонки, северное многоборье, спортивный туризм, гиревой спорт);**

**- Обеспечено участие в 5 всероссийских и 18 республиканских соревнованиях и 2 соревнованиях Северо-Западного округа.**

**- Количество присвоенных знаков ГТО составило 745, из них: золото-260, серебро- 270, бронза -215;**

**- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 28,86% (4344 чел./ 15053 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 18,62% (809 чел. / 4344 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 5,37% (809 чел. / 15053 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 4,95% (735 чел. / 15053 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 90,1% (677 чел. / 751 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие);**

**- Доля населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания муниципальной услуги населению 0,013% (2 ставки штатного расписания);**

**- Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 19.**

**По итогам реализации Программы из 17 целевых индикаторов и показателей плановые значения выполнены у 15 показателей. Два показателя не достигли ожидаемого результата в связи с большим количеством листков временной нетрудоспособности и принятием в 2024 году на работу новых сотрудников без специального образования в сфере физической культуры и спорта.**

**3**. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету. Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 72 103,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 71 495,6 тыс. руб. или 99,2% к уточненному плану. Причиной не освоения средств является оплата по фактически предъявленным документам.

**4. Результаты оценки эффективности реализации Программы**

**Оценка эффективности** реализации Программы за 2024 год проведена путем заполнения анкеты, которая состоит из четырех разделов.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2024 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой 73,83 %.

**5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2025 год.

Таблица 11

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  индикатор  и показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной  программы, подпрограммы | | | Обоснование  отклонений  значения целевого индикатора  и показателя на конец отчетного года (при наличии) | | Ответственный |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент |  | ИМ | 78,6 | 62,8 | 74,38 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 2 | Единовременная пропускная спо-собность спортивных сооружений | человек |  | ИМ | 1469 | 1469 | 1469 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 3 | Эффективность использования существующих объектов спорта | процент |  | ИМ | 70,2 | 63,7 | 70,25 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 4 | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | единиц |  | ИМ  ИМБТ | 1 | 0 | 0 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля граждан  систематически занимающегося физической куль- турой и спортом, в общей числен- ности населения | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ  ИГЗ  ИС | 64,3 | 52,0 | 63,8 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 6 | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд | человек |  | ИЦ  ИЗ  ИМ  ИС | 282 | 260 | 262 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 7 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент |  | ИЦ  ИМ  ИЗ  ИС | 96,6 | 91,9 | 97,5 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. |  | ИМ  ИС  ИМБТ | 56 554,0 | 82 410,0 | 79 664,0 | Среднемесячная номинальная заработная плата не достигла планового значения в связи с большим количеством листков нетрудоспособности. | | Управление образования |
| 9 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | единиц |  | ИМ  ИМБТ | 2 | 2 | 2 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 10 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | единиц |  | ИМ  ИМБТ | 2 | 2 | 2 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 11 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 87,5 | 80 | 82,4 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 89,3 | 96,0 | 88,7 | Отклонение от плановых показателей на 2024 год связано с принятием на работу новых сотрудников без специального образования. | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 13 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо роне» (ГТО) | процент |  | ИЗ  ИС | 90,1 | 35,6 | 92,1 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. | | | | | | | | | | |
| 14 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи- зической культурой и спортом, в общей численности указанной ка- тегории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 1,7 | 2,0 | 5,3 | Рост показателя связан с тем, что в расчет показателя включены обучающиеся школы-интерната №9 с.Ижма с начала учебного 2024 года. | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва. | | | | | | | | | | |
| 15 | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей | человек |  | ИЦ  ИЗ  ИМ  ИС | 29 | 23 | 29 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 16 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 100 | 100 | 100 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных соревнованиях. | | | | | | | | | | |
| 17 | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми | Человек |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | - | 28 | 33 | |  | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетном

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Плановый срок в 2024 году окончания реализации | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1**  Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | Администрация МР «Ижемский» | Х | Х | В 2024 году начато строительство Лыжной базы в с. Ижма |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.** Капитальный ремонт МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр», в том числе ПСД | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Запланирован капитальный ремонт МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр» |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.2.** Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Работы по разработке проектно-сметной документации выполнялись в 2021 году |  |
|  | **Контрольное событие № 1**  Разработана проектно-сметная документация на Капитальный ремонт МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п.Щельяюр» | Администрация МР «Ижемский» | 31.12.2024 | - | Х |  |
|  | **Контрольное событие № 2**  Реализован первый этап строительства лыжной базы в с.Ижма Ижемского района Республики Коми | Администрация МР «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2.**  Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2024 году спортивный инвентарь не приобретался. |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1.2.1.** Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено совещание по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных |  |
| 2.2 | **Мероприятие 1.2.2** Составление перечня спортивных сооружений, требующих капитального ремонта | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Капитальный ремонт запланирован в 1 спортивном объекте |  |
|  | **Контрольное событие № 3** Разработана проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1.3**  Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | На 2024 г. не запланировано приобретение спортивного оборудования |  |
| 3.1 | **Мероприятие 1.3.1** Рассмотрение заявок на приобретениеспортивного оборудования для муниципальных учреждений | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заявки отсутствуют |  |
| 3.2 | **Мероприятие 1.3.2** Приобретение спортивного оборудования для муниципальных учреждений спортивной направленности | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Спортивный инвентарь не приобретался |  |
|  | **Контрольное событие №4** Заключены договоры с поставщиками по оснащению муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | - | Х |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.4**  Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  |  |
| 4.1 | **Мероприятие 1.4.1.**  Подписание соглашения с Министерством ФКиС РК о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  |  |
| 4.2 | **Мероприятие 1.4.2.**  Приобретение и установка спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие № 5**  Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | - | Х |  |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие 2.1.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Исполнено в полном объеме |  |
| 5.1 | **Мероприятие 2.1.1.**  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Занятия исполнены в полном объеме в количестве 2935 шт. |  |
| 5.2 | **Мероприятие 2.1.2.**  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Организовано и проведено в 2024 году 80 мероприятий. Годовой план исполнен в полном объеме. |  |
| 5.3 | **Мероприятие 2.1.3.**  Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В проведении тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 809 человек и выполнили на знаки отличия 745 человек |  |
|  | **Контрольное событие №6**  За 1 полугодие степень выполнения муниципального задания подведомственным учреждением составила 50% | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 20.01.2024 | 20.01.2024 | Х |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2.2**  Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретены призы на Спартакиаду, спортивные тренажеры, инвентарь и снаряды в МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр», построена волейбольная площадка |  |
| 6.1 | **Мероприятие 2.2.1.**  Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Итоги спартакиады подведены. Выявлены победители и призеры. |  |
| 6.2 | **Мероприятие 2.2.2.**  Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретены оборудования для МБУ Межпоселенческий спортивный комплекс в п. Щельяюр» |  |
| 6.3 | **Мероприятие 2.2.3.**  Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п.Щельяюр» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие №7** Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2024 году | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие №8** Разработана проектно-сметной документации для капитального ремонта МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п.Щельяюр» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2.3** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 100% реализация мероприятия |  |
| 7.1 | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнение муниципального задания в полном объеме |  |
| 7.2 | Мероприятие 2.3.1. Подготовка спортивного резерва спортивных сборных команд Ижемского района | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2024 году отбор проводился в течении сезона по итогам районных и республиканских соревнований |  |
|  | Контрольное событие № 9Муниципальное задание за 2023 г. выполнено в полном объеме | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 28.02.2024 | 28.02.2024 | Х |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2.5**  Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Целевые показатели средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования достигнуты не в полном объеме от запланированных значений |  |
| 8.1 | **Мероприятие 2.5.1** Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская спортивная школа им. С.А. Артеева» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования выплачена. |  |
| 8.2 | **Мероприятие 2.5.2** Проведение мониторингаповышения заработной платы тренерам-преподавателям МБУ ДО «Ижемкая спортивная школа им. С.А. Артеева» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заработная плата тренеров-преподавателей МБУ ДО «Ижемская спортивная школа им. С.А. Артеева увеличилась по отношению к 2023 г. |  |
|  | **Контрольное событие № 10** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2024 год | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2.6**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Условия для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта созданы в полной мере |  |
| 9.1 | **Мероприятие 2.6.1**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»  Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2023 году оплата коммунальных услуг, ТКО в МБУ «Межпоселенческий спортивный комплекс в п.Щельяюр» и «Ижемская спортивная школа им. С.А. Артеева» произведена в полном объеме |  |
| 9.2 | **Мероприятие 2.6.2**  Формирование ежеквартальной информации по учреждениям по коммунальным услугам | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»;  Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Ежеквартальная информация в части коммунальных услуг сформирована |  |
|  | **Контрольное событие № 11** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2024 году | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»;  Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2.7** Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Мероприятие исполнено на 98,8%: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, оплата компенсации к месту отдыха и обратно, приобретение основных средств, хоз. и канц. товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. | Х |
| 10.1 | **Мероприятие 2.7.1** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Мероприятие исполнилось на 98,8%: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, оплата компенсации к месту отдыха и обратно, приобретение основных средств, хоз. и канц. товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. |  |
| 10.2 | **Мероприятие 2.7.2** Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Все поставленные задачи и обязательства в 2024 году отделом физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» выполнены в полном объеме. |  |
|  | **Контрольное событие №12** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий за 2024 год | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2.8** Организация и проведение официальных районных соревнований, обеспечение участия в тренировочных сборах, республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и северному многоборью | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2024 году проведено 138 спортивно-массовых мероприятий на территории МР «Ижемский». |  |
| 11.1 | **Мероприятие 2.8.1** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и северному многоборью | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Всего приняло участие 35 спортсменов |  |
| 11.2 | **Мероприятие 2.8.2** Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретено 25 комплектов лыжного инвентаря |  |
| 11.3 | **Мероприятие 2.8.3** Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и северному многоборью | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено 13 районных соревнований по лыжным гонкам, 1 по северному многоборью. |  |
| 11.4 | **Мероприятие 2.8.4** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В рамках укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений проведена установка освещенной лыжной трассы в с.Няшабож., приобретены и установлены опоры на лыжной трассе в с.Мохча, приобретены опоры для освещенной лыжной трассы в с.Сизябск, приобретено 2 снегоходов для прокладки лыж.трасс в с.Кельчиюр и с.Кипиево., произведен косметический ремонт Щельяюрской лыжной базы, приобретены запчасти на снегоход «Буран» и «Тайга». |  |
| 11.5 | **Мероприятие 2.8.5** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Курсы повышения квалификации прошел 1 человек. |  |
| 11.6 | **Мероприятие 2.8.6** Обеспечение участия в тренировочных сборах в целях подготовки и участия к соревновательной деятельности | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выезд десяти спортсменов на спортивные сборы г.Яльчик респ.Марий Эл и 27 спортсменов приняли участие в спортивных сборах в с.Выльгорт на ГАУ РК РЛК им. Раисы Сметаниной. |  |
|  | **Контрольное событие №13** Подготовлен отчет за 2024 год об исполнении комплексного плана по лыжным гонкам и северному многоборью | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| **Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой**  **и спортом** | | | | | | |
| 12 | **Основное мероприятие 3.1**  Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Профессиональная подготовка и переподготовка тренерских кадров проводится один раз в три года. |  |
| 12.1 | **Мероприятие 3.1.1.**  Определение потребности в обучении по программам дополнительного образования работников в сфере физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2024 году среди специалистов в сфере физической культуры и спорта повышение квалификации не проводилось. |  |
| 12.2 | **Мероприятие 3.1.2.**  Организация работы по направлению на обучение по программам дополнительного образования работников отрасли физической культуры и спорта | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Профессиональная подготовка и переподготовка тренерских кадров проводится один раз в три года. |  |
|  | **Контрольное событие № 14** Не менее 2 работников сферы физической культуры и спорта прошли повышение квалификации в 2024 году | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | - | Х |  |
| 13 | **Основное мероприятие 3.2** Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В спортивной школе 6 тренеров имеют первую категорию. |  |
| 13.1 | **Мероприятие 3.2.1.**  Подготовка повышение квалификации тренеров | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Повышение квалификации проводится один раз в три года. |  |
|  | **Контрольное событие № 15** Не менее 2 работников сферы физической культуры и спорта прошли повышение квалификации среди тренеров в 2023 году | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| 14 | **Основное мероприятие** **3.3** Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Для создания эффективных, материальных и моральных стимулов ежегодно проводится смотр-конкурс среди тренеров преподавателей для выявления наиболее квалифицированных кадров. |  |
| 14.1 | **Мероприятие 3.3.1.** Создание условий для работы молодых специалистов | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Условия для работы молодым специалистам создаются в соответствии с требованиями. |  |
| 14.2 | **Мероприятие 3.3.2.** Проведение мониторинга потребности в кадрах | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2024 году нехватка в потребности в кадрах наблюдается в количестве 2 единицы тренера- преподавателя и директора спортивной школы. |  |
|  | **Контрольное событие № 16** Обеспечены условия работы молодым специалистам | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| 15 | **Основное мероприятие 3.5** Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Популяризация и привлечение населения через средства массовой информации (газета «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайты цифровой системы. |  |
| 15.1 | **Мероприятие 3.5.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Популяризация и привлечение населения, через средства массовой информации (газета «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайта цифровой системы. |  |
| 15.2 | **Мероприятие 3.5.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Размещена на сайтах Ижемского района.  <https://admizhma11.gosuslugi.ru/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
| 15.3 | **Мероприятие 3.5.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации среди жителей муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Размещена на сайтах Ижемского района.  <https://admizhma11.gosuslugi.ru/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
|  | **Контрольное событие №17** Размещено не менее 40 материалов в средствах массовой информации, пропагандирующих здоровый образ жизни | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| **Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | | | | | | |
| 16 | **Основное мероприятие 4.1** Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | **Мероприятия проведены в полном объеме в соответствии с календарным планом, который утвержден приказом № 104-од от 26.12.2023 начальником отдела физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский»** |  |
| 16.1 | **Мероприятие 4.1.1.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Календарный план сформирован |  |
| 16.2 | **Мероприятие 4.1.2.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Вовлечено максимальное количество населения в занятия ФКиС. |  |
|  | **Контрольное событие № 18** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2024 год. | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| **Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва** | | | | | | |
| 17 | **Основное мероприятие 5.1** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведены: «Всероссийская массовая лыжня России» 2024; Республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти Рочева Ю.Т.; Первенство Р.К. по пауэрлифтингу; Первый тур по лыжным гонкам, Чемпионат и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам - второй тур памяти И.Г. Пронина; Чемпионат РК по лыжным гонкам – третий тур памяти А. Свирчевского; Первенство района по настольному теннису и шахматам; Кросс наций 2024; Проведение первенства района по волейболу среди мужских и женских команд. |  |
| 17.1 | **Мероприятие 5.1.1.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | Включены в план: «Всероссийская массовая лыжня России» 2024; Республиканские соревнования по лыжным гонкам памяти Рочева Ю.Т.; Первый тур по лыжным гонкам; Первенство района по настольному теннису и шахматам; Проведение первенства района по волейболу среди мужских и женских команд. |  |
| 17.2 | **Мероприятие 5.1.2** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Исполнено в полном объеме |  |
|  | **Контрольное событие № 19** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2024 год | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |
| **Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных соревнованиях** | | | | | | |
| 18 | **Основное мероприятие 6.1**  Поддержка спортсменов высокого класса | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Постановления 1333 от 07.12.2023 г.. О назначении и выплате в 2024 году стипендии главы муниципального района - руководителя администрации |  |
| 18.1 | **Мероприятие 6.1.1.** Назначение стипендии главы муниципального района - руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Назначена стипендия руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум кандидатам: Каневой Дарье Григорьевне и Дроботову Антону Маратовичу. |  |
| 18.2 | **Мероприятие 6.1.2.** Выплаты стипендии главы муниципального района – руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выплата стипендии проведена в полном объеме |  |
|  | **Контрольное событие № 20** Выплачены стипендии главы муниципального района – руководителя администрации спортсменам высокого класса в 2024 году | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х |  |

Таблица 13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная  роспись на 31.12.2024 | Фактические  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 72 103,4 | 71 495,6 |
| Администрация МР «Ижемский» | 30 168,7 | 29 776,3 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 14 948,0 | 14 732,6 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 26 986,7 | 26 986,7 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Всего | 30 768,7 | 30 376,3 |
| Администрация МР «Ижемский» | 30 168,7 | 29 776,3 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего | 7 874,5 | 7 874,5 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 7 874,5 | 7 874,5 |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 341,9 | 341,9 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 341,9 | 341,9 |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Всего | 17 544,5 | 17 544,5 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 17 544,5 | 17 544,5 |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Всего | 4 840,2 | 4 840,2 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 4 840,2 | 4 840,2 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Всего | 2 772,3 | 2 770,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 1 692,3 | 1 690,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 1 080,0 | 1080,0 |
| Основное мероприятие 2.7. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 3 559,9 | 3 519,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 3 559,9 | 3 519,0 |
| Основное мероприятие 2.8. | Организация и проведение официальных районных соревнований, обеспечение участия в тренировочных сборах, республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и северному многоборью | Всего | 2 922,0 | 2 922,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский | 2 922,0 | 2 922,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего | 159,4 | 102,3 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 159,4 | 102,3 |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Всего | 1 200,0 | 1 084,9 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 1 200,0 | 1 084,9 |
| Основное мероприятие 6.1. | Поддержка спортсменов высокого класса | Всего | 120,0 | 120,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 120,0 | 120,0 |

Таблица 15

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 01.01.2024 | сводная  бюджетная  роспись на  31.12.2024 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | x | x | 9 901,3 | 9 566,8 | 9 564,5 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Количество публикаций с упоминанием о мероприятии | 38 | 40 | x | x | x |
| Количество участников | 912 | 950 | x | x | x |
| Количество мероприятий | 38 | 40 | x | x | x |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Доля фактического количества посетителей | 86 | 100 | x | x | x |
| Количество занятий | 0 | 0 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования | x | x | 21 077,5 | 23 464,7 | 23 464,7 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию | 470 | 477 | x | x | x |

Таблица 16

Сведения

о достижении значений показателей результатов использования

субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из федерального бюджета

и (или) республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1**  Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий ("Лыжная база в с. Ижма Ижемского района Республики Коми", Республика Коми, Район Ижемский, Село Ижма, Улица Энергетиков) | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства) | Единица | 0 | 0 |
| 2 | **Основное мероприятие 2.5**  Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Достигнуты установленные показатели средней заработной плате педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании за текущий год;  Соблюдена доля расходов на оплату труда административно- управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей;  Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей). | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год, рублей;  Доля расходов на оплату труда административно- управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей;  Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей. | 82410,0  не более 40  100 | 79664,0  39,9  100 |
| 3 | **Основное мероприятие 2.6**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за электрические ресурсы.  Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 1 Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы;   1. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2  2 | 2  2 |