**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2024 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»  Канев Денис Николаевич,  тел.: 8 (82140) 94-107 (136)  эл. адрес: jkhiks@mail.ru |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 07.03.2025 г.  А.С. Кретов |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 19.01.2022 № 20.

Основной целью Программы является создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

В целях создания условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в отчетном году:

- обеспечено круглогодичное содержание сети автомобильных дорог;

- обустроены зимние автомобильные дороги и ледовые переправы местного значения;

- обеспечено обслуживание наплавного моста;

- организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

- организованы перевозки пассажиров водным транспортом по реке Печора;

- выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и нанесена горизонтальная дорожная разметка на местных автомобильных дорогах;

- обустроены линии уличного освещения в целях повышения комфорта граждан;

- проведены работы по восстановлению транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы.**

**Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

- «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 - Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

- поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2024 года:

- обеспечено содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 4 муниципальных контрактов;

- обеспечено обустройство и содержание 4 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 5 муниципальных контрактов и 1 договора;

- обеспечено обслуживание наплавного моста через реку Ижма;

- проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 650 м2 путем заключения 1 муниципального контракта;

- выполнены работы по ремонту 2 водопропускных труб;

- обустроено 3 линии уличного освещения общей протяженностью около 3 км с целью повышения комфорта граждан;

- выполнены работы по восстановлению транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей Ёль.

**Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задачи «Организация предоставления транспортных услуг населению».

  Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2024 года:

- Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:

№ 116 «Ижма - Сизябск»

№ 117 «Сизябск – Гам – Ижма»

№ 512 «Щельяюр - Ижма»

№ 513 «Ижма  - Усть-Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма  – Том»

№ 516 «Ижма – Койю»

Обеспечено функционирование семи муниципальных маршрутов:

№ 116 «Ижма - Сизябск»

№ 117 «Сизябск – Гам – Ижма»

№ 512 «Щельяюр - Ижма»

№ 513 «Ижма  - Усть-Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма – Том»

№ 516 «Ижма – Койю»

- Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский».

- Проведено сплошное обследование регулярных автобусных маршрутов:

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма - Койю – Том – Ижма»

- Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский».

- Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» проведен в 2022 году, договор заключен на 3 года.

- Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по маршруту «Чаркабож – Кипиево – Чика – Няшабож – Пиль-Егор – Щельяюр».

- В рамках Соглашения от 28 сентября 2023 г. № 02-40/97001-1 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми» приобретены два вахтовых автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте по зимним автомобильным дорогам.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 3)**

Цель подпрограммы 3 - снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующих задач:

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- организация движения транспортных средств и пешеходов.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2024 года:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- закупка дорожных знаков;

- перенос автобусной остановки.

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 9. Плановые значения не достигнуты в связи с сокращением численности населения в населенных пунктах и увеличением числа дорожно-транспортных происшествий.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 95 809,9 тыс. руб. Кассовые расходы составили 85 596,5 тыс. руб. или 89,3% к плану.

Основной причиной неисполнения плановых расходов является возникшая экономия финансовых средств в связи с неиспользованным остатком субсидии на обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**4.Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2024 год Программа признана адекватной с итоговой оценкой 78,25 %.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МР «Ижемский» Республики Коми «Развитие транспортной системы» на 2025 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2023 год | 2024 год | |  | |  |
| план | факт |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства  Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | х | 17 | 10 | 20,3 |  | |  |
| Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»  Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: | % |  | х |  |  |  |  | |  |
|  | - на автомобильном транспорте | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  | |  |
|  | - на водном транспорте | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  | |  |
| 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % |  |  | 40,15 | 40,0 | 42,02 | Регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района имеют только 12 населенных пунктов. Снижение показателя связано с сокращением численности населения в населенных пунктах | |  |
| 4 | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми (рассчитывается с 01.12.2022) | % |  |  | 94,2 | 80 | 99,88 |  | |  |
| 5 | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (рассчитывается с 01.12.2022) | % |  |  | 100 | 90 | 100 |  | |  |
| 6 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородном и междугородном сообщении (рассчитывается с 01.12.2022) | % |  |  | 100 | 85 | 100 |  | |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 7 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения |  | х | 18,5 | 6,0 | 12,5 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году составило  2 человека, в 2023 году 3 человека | |  |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | | | | |
| 8 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество |  | х | - | - | - | Показатель рассчитывался до 31.12.2022 г. | |  |
| 9 | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе. | % |  | х | - | - | - | Показатель рассчитывался до 31.12.2022 г. | |  |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | | | |
| 10 | Дорожно-транспортные происшествия | единиц |  | х | 13 | 15 | 5 |  | |  |

<1> Информация о направленности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<2> информация о принадлежности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<3> приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения;

<4> информация об ответственном должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<5> приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году. Значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать данным отчета за предшествующий

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2024 году окончания реализации | Фактический срок в 2024 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1.1**  **Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети** |  | Х | Х | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», в т.ч. "Брыкаланск - Чика", "Ижма - Ласта вкл. р. Сэбысь" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» в 2023-2024 гг. протяженностью 20,234 км |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения "Том-Керки" и "д. Картаель - п. Том" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения «Том – Керки», «д. Картаёль – п. Том» в 2023-2024 гг. |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2024 г. заключен договор на осуществление контроля (технического надзора) за выполнением работ по обустройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения; за выполнением работ по обустройству и содержанию ледовых переправ; за выполнением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» в 2024 году |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ель» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2023 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ель» в 2023-2024 гг. |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 650 м2 путем заключения 1 муниципального контракта;  выполнены работы по ремонту 2 водопропускных труб;  обустроено 3 линии уличного освещения общей протяженностью около 3 км с целью повышения комфорта граждан;  выполнены работы по восстановлению транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей Ёль. |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения "с. Ижма-д. Ласта, км 0+000 – км 0+723" и "Подъездная дорога к территории Нефтебазы" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы», «с. Ижма – д. Ласта, км 0+000 – км 0+723» в 2023-2024 гг. |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Оказание услуг по составлению сметной документации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Договор в 2024 г. не был заключен | Отсутствие необходимости |
| 1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Разработка проектно-сметной документации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Договор в 2024 г. не был заключен | Отсутствие необходимости |
| 1.9 | Мероприятие 1.1.1.9 Разработка схем дислокации дорожных знаков | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Договор в 2024 г. не был заключен | Отсутствие необходимости |
| 1.10 | Мероприятие 1.1.1.10  Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Ремонт не проводился | Недостаточность финансирования |
| 1.11 | Мероприятие 1.1.1.11  Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Субсидия не выделялась |  |
| 1.12 | Мероприятие 1.1.1.12  Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Выполнено | Отсутствие необходимости |
| 1.13 | Мероприятие 1.1.1.13 Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Не проводилось | Отсутствие необходимости |
| 1.14 | Мероприятие 1.1.1.14  Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги "По пст. Щельяюр" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Не проводилось | Отсутствие заявок на аукцион |
| 1.15 | Мероприятие 1.1.1.15 Обустройство уличного освещения по автомобильной дороге "По пст. Щельяюр" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2024 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству уличного освещения по ул. Клубная в п. Щельяюр Республики Коми в целях повышения комфортности граждан |  |
| 1.16 | Мероприятие 1.1.1.16  Обустройство уличного освещения по автомобильной дороге "Подъезд к д. Вертеп" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2024 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству уличного освещения в д. Вертеп Республики Коми в целях повышения комфорта граждан |  |
| 1.17 | Мероприятие 1.1.1.17  Обустройство уличного освещения по автомобильной дороге "Подъезд к д. Ёль" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2024 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству уличного освещения в д. Варыш Республики Коми в целях повышения комфорта граждан |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году.* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | Х |  |
| **2** | **Основное мероприятие 1.1.2**  **Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения** | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Обустройство и содержание ледовой переправы через р. Ижма у п. Том | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения «Том – Керки», «д. Картаёль – п. Том» в 2023-2024 гг. |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры - Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через  р. Верхний Двойник | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пильегоры – Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник» в 2023-2024 гг. |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «Ласта – Том» в 2023-2024 гг. |  |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4 Дополнительные работы на ледовых переправах и зимних автомобильных дорогах | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2024 г. заключен муниципальный контракт на дополнительные работы по оборудованию. |  |
| 2.5 | Мероприятие 1.1.2.5  Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Мошъюга - Щель | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2023 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мошъюга - Щель» в 2023 – 2024 гг. |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | Х |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.1.3**  **Обслуживание наплавного моста** | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Заключение договора на обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Заключено Соглашение с МБУ «жилищное управление» |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.3.2 Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | МБУ «Жилищное управление» выделено 2 196,3 тыс. рублей на обслуживание наплавного моста |  |
|  | *Контрольное событие № 3 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | | Х | X |
| **4** | **Основное мероприятие 1.1.4**  **Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности** | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | **Х** | **Х** | |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.4.1  Подготовка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Заявки не подготовлены | Отсутствие необходимости |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Не реализовано | Отсутствие необходимости |
|  | *Контрольное событие № 4 Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2024 году* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | Х | | Х | X |
| **5** | **Основное мероприятие 1.1.5**  **Устройство наплавного моста** | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.5.1 Заключение договора на устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | X | |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 1.1.5.1 Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | |  |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 26.05.2024 | | Х |  |
| **6** | **Основное мероприятие 1.1.6 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов** | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Заключение соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | X | | Соглашение не заключено | Отсутствие финансовых средств |
| 6.2 | Мероприятие 1.1.6.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | X | | Не реализовано | Отсутствие заключенного соглашения |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году.* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2024* | X | | *X* | *X* |
| 7 | **Основное мероприятие 1.1.7 Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности** | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.1.7.1 Запрос коммерческих предложений на приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | X | |  |  |
| 7.2 | Мероприятие 1.1.7.2 Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | X | | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) асфальтного завода. |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Приобретено транспортное средство* |  | *31.12.2024* | X | | *Х* | *Х* |
| 8 | **Основное мероприятие 1.1.8**  **Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта мостов** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | *14.03.2024* | *31.12.2024* | |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 1.1.8.1  Заключение договоров на ремонт мостов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 14.03.2024 | 31.12.2024 | | Заключен муниципальный контракт на восстановление транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей по ул. Молодежная в с. Ижма Ижемского района Республики Коми |  |
| 8.2 | Мероприятие 1.1.8.2  Восстановление транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей по ул.Молодежная в с.Ижма | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 27.05.2024 | 18.11.2024 | | Заключен муниципальный контракт на восстановление транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей по ул. Молодежная в с. Ижма Ижемского района Республики Коми |  |
| 8.3 | *Контрольное событие № 8*  *Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»* | *Х* | *Х* | | *X* | *X* |
| **Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | |
| **9** | **Основное мероприятие 2.1.1  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.1.1  Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:  № 116 «Ижма - Сизябск»  № 117 «Сизябск – Гам – Ижма»  № 512 «Щельяюр - Ижма»  № 513 «Ижма - Усть-Ижма»  № 514 «Ижма – Кипиево»  № 515 «Ижма – Том»  № 516 «Ижма – Койю» | |  |
| 9.2 | Мероприятие 2.1.1.2  Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обеспечено функционирование семи муниципальных маршрутов:  № 116 «Ижма - Сизябск»  № 117 «Сизябск – Гам – Ижма»  № 512 «Щельяюр - Ижма»  № 513 «Ижма - Усть-Ижма»  № 514 «Ижма – Кипиево»  № 515 «Ижма – Том»  № 516 «Ижма – Койю» | |  |
| 9.3 | Мероприятие 2.1.1.3  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский» | |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2024 год* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2024* | *14.12.2024* | *Х* | | Х |
| **10** | **Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом** | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | |  |
| 10.1 | Мероприятие 2.1.2.1  Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по маршруту «Чаркабож – Кипиево – Чика – Няшабож – Пиль-Егор – Щельяюр» в размере 11 587,9 тыс. руб. | |  |
| 10.2 | Мероприятие 2.1.2.2 Заключение Соглашения с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района "Ижемский" на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми в 2024 году | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Соглашениео предоставлении в 2024-2026 годах субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми заключено 02.02.2024 | |  |
| 10.3 | Мероприятие 2.1.2.3  Заключение Соглашения с ООО "Региональная транспортная компания" о предоставлении из бюджета МО МР "Ижемский" субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 2024 году | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Соглашение с ООО «Региональная транспортная компания» о предоставлении из бюджета МО МР «Ижемский» субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг заключено 12.02.2024 | |  |
|  | *Контрольное событие № 10*  *Перевозки пассажиров и багажа водным транспортом организованы* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2024 | 05.04.2024 | Х | | Х |
| **11** | **Основное мероприятие 2.1.3 Приобретение транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | |  |
| 11.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Запрос коммерческих предложений на приобретение транспортных средств | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Запросы на коммерческие предложения на приобретение транспортных средств направлены в сентябре 2023 года | |  |
| 11.2 | Мероприятие 2.1.3.2 Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В рамках Соглашения от 28.09.2023 № 02-40/97001-1 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми» приобретены два автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | |  |
| 11.3 | Мероприятие 2.1.3.3  Приобретение подвижного состава источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В рамках Соглашения от 28.09.2023 № 02-40/97001-1 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми» приобретены два автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | |  |
|  | *Контрольное событие № 11*  *Приобретено транспортное средство* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | *31.12.2024* | *01.05.2024* | X | | X |
| 12 | **Основное мероприятие 2.1.4 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом** | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | |  |
| 12.1 | Мероприятие 2.1.4.1  Обслуживание вертолетной площадки в с. Ижма в зимний период | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Вертолетная площадка в с. Ижма обслуживалась зимний период 2024 года | |  |
| 12.2 | Мероприятие 2.1.4.2  Содержание комплекса из 3-х вагонов-домов на шасси, контейнерного типа  с несъемной (собственной) ходовой частью, оборудованного под мобильное здание для ожидания пассажирских авиарейсов в период распутицы | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Комплекс из 3-х вагонов-домов на шасси, контейнерного типа  с несъемной (собственной) ходовой частью, оборудованного под мобильное здание для ожидания пассажирских авиарейсов в период распутицы был на содержании в течение отчетного года | |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Расчистка вертолетной площадки в зимний период 2024 года* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2024 | X | | X |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | |
| **13** | **Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения.** | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | **Х** | **Х** |  | |  |
| 13.1 | Мероприятие 3.1.1.1  Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | Х | Х | Опубликована информация в официальной группе администрации в соц. сети ВК | |  |
| 13.2 | Мероприятие 3.1.1.2.  Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | | Недостаточность финансирования |
|  | *Контрольное событие № 13 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2024 году.* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Х | | Х |
| **14** | **Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок** | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | **Х** | **Х** |  | |  |
| 14.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Разработка и утверждение паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено | |  |
| 14.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Проведение обучения ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обучен специалист ответственный за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | |  |
| 14.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | Х | Х | Видеорегистраторы для оборудования пассажирских автобусов МБУ «Жилищное управление» не закупались | | Отсутствие необходимости |
|  | *Контрольное событие № 14 Утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах.* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 15 Обучены ответственные за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах.* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 16 Пассажирские автобусы МБУ "Жилищное управление" оборудованы видеорегистраторами в 2023 г .* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский | 31.12.2023 | 31.12.2023 | Х | | Х |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | |
| **15** | **Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах** | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | **Х** | **Х** |  | |  |
| 15.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Нанесение дорожной разметки | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор на нанесение горизонтальной дорожной разметки | |  |
| 15.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор на приобретение дорожных знаков | |  |
| 15.3 | Мероприятие 3.3.1.3  Приобретение техники для содержания автомобильных дорог | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Договоры не заключены | | Отсутствие необходимости |
|  | *Контрольное событие № 17 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *31.12.2024* | Х | |  |
| **16** | **Основное мероприятие 3.3.2**  **Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 16.1 | Мероприятие 3.3.2.1 Запрос коммерческих предложений на обустройство автобусных павильонов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | | Не требовалось |
| 16.2 | Мероприятие 3.3.2.1 Обустройство и установка автобусных павильонов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | | Не требовалось |
|  | *Контрольное событие № 18*  *Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2024 году* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2024* | *Х* | Х | | Х |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы»** | Всего | **95 809,9** | **85 596,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **51 706,5** | **42 545,8** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **20 307,3** | **20 122,5** |
| **МБУ «Жилищное управление»** | **3 064,2** | **2 196,3** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **20 731,9** | **20 731,9** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | **Всего** | **61 537,4** | **51 543,2** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **51 256,5** | **42 130,2** |
| **МБУ «Жилищное управление»** | **3 064,2** | **2 196,3** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **7 216,7** | **7 216,7** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 24 298,9 | 18 648,9 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 14 226,2 | 10 997,4 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обслуживание наплавного моста | МБУ «Жилищное управление» | 3 064,2 | 2 196,3 |
| Основное мероприятие 1.1.7 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 7 216,7 | 7 216,7 |
| Основное мероприятие 1.1.8 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта мостов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 12 731,4 | 12 483,9 |
| **Подпрограмма 2** | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | Всего | **33 822,5** | **33 637,7** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **20 307,3** | **20 122,5** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **13 515,2** | **13 515,2** |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 12 387,8 | 12 203,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 7 919,5 | 7 919,5 |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 13 515,2 | 13 515,2 |
| **Подпрограмма 3** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | **Всего** | **450,0** | **415,6** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **450,0** | **415,6** |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 450,0 | 415,6 |

Таблица 16

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия  муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | 2024 год | |
| План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1  Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 10 | 20,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2  Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Обустроены ледовые переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 10 | 20,3 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1.1.  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Субсидия на организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Обеспечено достижение запланированной доли выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми  (рассчитывается с 01.12.2022) | 80 | 99,88 |
| Обеспечено достижение запланированной доли транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам  (рассчитывается с 01.12.2022) | 90 | 100 |
| Обеспечено достижение запланированной доли муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном и междугородном сообщении от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородном и междугородном сообщении | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном и междугородном сообщении от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородном и междугородном сообщении (рассчитывается с 01.12.2022) | 95 | 100 |