Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы МОМР «Ижемский»

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»

| Ответственный исполнитель | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2024 |
| Непосредственный исполнитель | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» Канева Александра Васильевна, тел.: 8 (82140) 94-1-07 (доб. 120) эл. адрес: opkradm@mail.ru |
| Дата составления отчета | 07.03.2025 |

Глава муниципального района «Ижемский» -

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» (далее - Программа) утверждена постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 17.02.2022 № 76.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2024 год

В целях развития системы стратегического планирования в 2024 году в постановление об утверждении Программы внесено 2 изменения.

Достижение целей Программы обеспечивается путем решения задач:

- Созданы условия для повышения содействия в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Осуществлялась межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности.

- Обеспечена безопасность на водных объектах.

- Итоги выполнения основный мероприятий муниципальной Программы

В целях повышения содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном году:

- проведены акции «Безопасность глазами детей», «Я выбираю ЗОЖ», организация и проведение массовых спортивных мероприятий с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска;

- проведены муниципальные конкурсы среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Безопасное колесо», «Я выбираю жизнь»;

- проведены в образовательных учреждениях день Профилактики преступности с участием сотрудников и ветеранов МВД, сотрудников следственного отдела и прокуратуры.

- осуществлялась профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних;

- доводилась до населения информация о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция).

В целях организации межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения общественной безопасности:

- проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района «Ижемский» – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений  по функционированию народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

В целях обеспечения безопасности на водных объектах:

-  осуществлялось информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений;

- проведены совещания при главе муниципального района «Ижемский» – руководителе администрации по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

По итогам реализации в 2024 году запланированные мероприятия Программы выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 5 целевых индикаторов из 6. В 2024 году одно мероприятие не было выполнено, так как в помещениях, представленных для работы участковым уполномоченным полиции, не проводились ремонтные работы.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию Программы

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 112,1 тыс.рублей.

По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 112,1 тыс. рублей или 100 % к установленному плану.

4. Результаты оценки эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы по итогам 2024 года признана адекватной и составила 75,63  %.

Подробная информация по оценке эффективности Программы представлена в приложении к Годовому отчету (Анкета для оценки эффективности муниципальной Программы).

5. Предложения по дальнейшей реализации

Программы

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2025 год.

Таблица  11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность <1> | Принадлежность <2> | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) <3> | Ответственный <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год <5> | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 1 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | ↑ | ИС ИЦ | 26 | 40 | 26 |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| 2 | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений от общего числа | % | ↑ | ИС ИЦ | 16,4 | 18,8 | 15,9 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |
| 3 | Количество муниципальных помещений, предоставленных для работы участкового уполномоченного полиции, приведенных в нормативное состояние | Ед. | ↓ | ИЦ | 2 | 1 | 0 | В помещениях не проводились ремонтные работы | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |
| 4 | Количество муниципальных помещений предоставленных для работы участкового уполномоченного полиции | Ед. | ↑ | ИЦ | 9 | 9 | 9 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |
|  | Задача 2 Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество проведенных комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» | Ед. | ↑ | ИЦ | 1 | 4 | 4 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |
|  | Задача 3 (название) Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений | Ед. | ↑ | ИЦ | 11 | 11 | 11 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события <6> | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2024 году окончания реализации <7>, <8> | Фактический срок в 2024 году окончания реализации <7> | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <9> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. 1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования АМР «Ижемский, Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х |  | нет |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», военно-патриотическая игра «Зарница» | Управление образования АМР «Ижемский», Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | Обучающиеся принимали участие в акциях в региональном этапе Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игре «Зарница», | нет |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска | Управление образования АМР «Ижемский», Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | Проведены и спортивные мероприятия | нет |
|  | Контрольное событие № 1 проведены акции и массовые спортивные мероприятия в 2024 году | Управление образования АМР «Ижемский | 30.12.2024 | 30.12.2024 | X | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.3. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Оказана методическая помощь при разработке нормативных документов | нет |
| 2.1. | Мероприятие 1.3.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Проведено 4 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности | нет |
| 2.2. | Мероприятие 1.3.2. Оказание консультаций администрациям сельских поселений по вопросу разработки нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Консультационная помощь администрациям сельских поселений по вопросу разработки нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» оказывается. | нет |
|  | Контрольное событие № 2 проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2024 году | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.4. Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Деятельность народных дружин освещалась на сайте администрации района | нет |
| 3.1. | Мероприятие 1.4.1. Направление материалов по деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Материалы по деятельности народных дружин направлены в населенные пункты муниципального района «Ижемский» | нет |
| 3.2. | Мероприятие 1.4.2. Размещение в средствах массовой информации, официальных стендах администраций сельских поселений, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Информация размещена на официальных стендах администраций сельских поселений о деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | нет |
|  | Контрольное событие № 3 Осуществлено информационное взаимодействие с администрациями сельских поселений по деятельности народных дружин в 2024 году | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.5 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х |  | нет |
| 4.1. | Мероприятие 1.5.1. Разработка, утверждение и актуализация нормативно-правовой базы проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Разработано постановление от 30.06.2017 № 539 «О мероприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» в которую вносятся изменения добавляются исключаются организации где можно устроить на работу. | нет |
| 4.2. | Мероприятие 1.5.2. Межведомственное взаимодействие с администрациями сельских поселений по лицам, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Проведено 4 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности | нет |
| 4.3 | Мероприятие 1.5.3. Оказание правовой помощи лицам, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Обращений не было | нет |
|  | Контрольное событие № 4 количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества в 2024 году | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.6. Проведение и участие в конкурсах среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМР «Ижемский | х | х |  | нет |
| 5.1 | Мероприятие 1.6.1. Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Управление образования АМР «Ижемский | х | х | Проведен Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Приняли участие 32 учащихся. | нет |
| 5.2. | Мероприятие 1.6.2. Обеспечение участия в республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Управление образования АМР «Ижемский | х | х |  | нет |
| 5.3. | Мероприятие 1.2.2. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних | Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский | х | х | Проведен ЕДПи П в 8 школах. Акции и операции «Безопасность глазами детей», «Я выбираю ЗОЖ», и др. Проведение конкурса видеороликов на антитеррористическую тематику. | нет |
| 5.4. | Мероприятие 1.6.4. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) | Управление делами АМР «Ижемский»; | х | х | # Проведено СПТ во всех школах, приняли участие более 99% учащихся от 13 до 17 лет. Не выявлен факт употребления обучающимися школ нашего района наркотических средств. Во всех школах проведена акция «Сообщи, где торгуют смертью», проводились лекции на антинаркотические темы с участием представителей КПДН и специалистов ГБУЗ РК Коми Республиканский наркологический диспансер Создан сайт в контакте | нет |
|  | Контрольное событие № 5 Проведены муниципальные конкурсы в 2024 году | Отдел информационно-аналитической работы АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
|  | Контрольное событие № 6 Обеспечено участие в республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2024 году | Отдел информационно-аналитической работы АМР «Ижемский»; Управление культуры АМР «Ижемский»; Управление образования АМР «Ижемский» | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| 6 | Основное мероприятие 1.7. Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х |  | нет |
| 6.1 | Мероприятия 1.7.1 Организация функционирования добровольной народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х |  | нет |
| 6.2 | Мероприятие 1.7.2 Разработка и изготовление наглядной агитации | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х |  | нет |
|  | Контрольное событие № 7 Выплачено денежное вознаграждение командирам добровольных народных дружин МО «Ижемский» и членам НД за патрулирование, совместные рейды с сотрудниками ОМВД России по Ижемскому району на улицах сельских поселений | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
|  | Контрольное событие № 8 Разработаны и изготовлены агитационные материалы | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| 7 | Основное мероприятие 1.8. Укрепление материально- технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х |  | нет |
| 7.1 | Мероприятия 1.8.1 Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Во всех 9 сельских поселениях предоставлены помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | нет |
| 7.2 | Мероприятия 1.8.2 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Мероприятия не проводились | нет |
|  | Контрольное событие № 9 Количество муниципальных помещений, предоставленных для работы участкового уполномоченного полиции, приведенных в нормативное состояние | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| 8 | Основное мероприятие 1.9. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | 9 помещений предоставлено для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, ед. | нет |
| 8.1 | Мероприятие 1.9.1 Перечисление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий муниципального района на предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Количество предоставленных помещений для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| Задача 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.1. Основное мероприятие Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х |  | нет |
| 9.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение совещаний при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» с привлечением представителей Русской православной церкви по вопросам оказания помощи в социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х |  | нет |
| 9.2. | Мероприятие 2.1.2. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений | х | х | Проведено 4 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности | нет |
| 9.3 | Мероприятие 2.1.3. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Отдел правовой и кадровой работы АМР «Ижемский» | х | х | Проведено 4 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности | нет |
|  | Контрольное событие № 11 проведены заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2024 году | Отдел правовой и кадровой работы АМР «Ижемский» | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |
| Задача 3 Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» | х | х | Проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах (11.01.2024, 04.03.2024, 08.05.2024,.20.05.2024, 13.11.2024) |  |
| 10.1 | Мероприятие 3.1.1 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений | Отдел по делам ГО и ЧС администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация о безопасности на водных объектах публиковалась на сайте администрации района и передавалась через радио «Ваня» | нет |
| 10.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение совещаний при главе муниципального района «Ижемский» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | Администрация муниципального района «Ижемский» | х | х | Проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах (11.01.2024, 04.03.2024, 08.05.2024,.20.05.2024, 13.11.2024) | нет |
|  | Контрольное событие № 12 Проведены совещания в 2024 году | Администрация муниципального района «Ижемский» | 30.12.2024 | 30.12.2024 |  | нет |

- Таблица 13

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы

МО МР «Ижемский»

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | Всего | 112,1 | 112,1 |
|  |  | Администрация муниципального района «Ижемский» | 79,2 | 79,2 |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 32,9 | 32,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Проведение и участие в конкурсах среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМР «Ижемский» | 32,9 | 32,9 |
| Основное мероприятие 1.9 | Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | Администрация муниципального района «Ижемский» | 79,2 | 79,2 |