**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Развитие и сохранение культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2022 |
| Непосредственный исполнитель | Главный экономист Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Артеева Яна Александровна,  тел.: 8 (82140) 94-573  эл. адрес: [kultizma@mail.ru](mailto:kultizma@mail.ru) |
| Дата составления отчета  Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» | 06.03.2023 г.    В.Я. Вокуева |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 30.12.2021 № 991.

Основной целью Программы является Развитие культурного потенциала Ижемского района.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2022 год**

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2022 году было расширение возможностей для культурной жизни населения и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности,сохранение сети учреждений, укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли.

Реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала МО МР «Ижемский».

Создаются условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

В рамках соглашения между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» в 2022 году была выделена субсидия на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры, на реализацию федерального проекта «Культура малой родины» и «Культурная среда» в рамках национального проекта, на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы.**

В рамках реализации муниципальной программы, а также за счет привлечённых средств была продолжена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы.

Задача 1 – Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.

1. Обшивка здания и замена кровли Пильегорского ДК, изготовление окон для Ластинского ДК, переоборудование кладовой в сан.узел Ыргеншарского ДК, благоустройство территории Ижемского ЦДК.
2. Благодаря участию в национальном проекте «Культурная среда» заменена кровля и обустроен сан. узел в Вертепском ДНТ.
3. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» материально-техническую базу удалось укрепить следующим учреждениям:

- Гамского СДК (приобретены кресла);

- Сизябского СДК (приобретена одежда сцены, оргтехника, звуковое оборудование, мебель, кресла).

1. МБУДО «Ижемская детская школа искусств» (приобретены строительные материалы для ремонта Ижемского отделения), приобретено специализированное оборудование для ремесленного класса в Щельяюрском отделении в МБУДО «Ижемская ДШИ».
2. Приобретены стеллажи, мольберты для МБУК «ИРИКМ».
3. Издана книга Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» в количестве 300 экземпляров.
4. Выполнены работы по ремонту крыльца Ижемской межпоселенческой центральной библиотеки, ремонт внутри здания Брыкаланской и Кельчиюрской библиотеки.
5. Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства,  оказание услуг по организации изготовления и размещения радио роликов Радио Дача Ижма.
6. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования в Ижемском районе, подписка периодической печати.
7. По Щельяюрскому ДК ПСД находится на корректировке у поставщика после государственной экспертизы, срок исполнения контракта перенесен на 2023 год.
8. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга. Заправка и приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС. Замена АПС в СДК в с. Брыкаланск, д. Вертеп. Замер сопротивления изоляции электрических сетей во всех зданиях МБУК «Ижемская МКС», в Ижемском филиале МБУДО «Ижемская ДШИ», в Центральной библиотеке МБУК «Ижемская МБС». Испытание пожарных лестниц в Мохченском ДК. Приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС». Ремонт пожарных емкостей МБУК «Ижемская МКС».
9. Своевременно оплачены муниципальными учреждениями культуры и искусства коммунальные услуги.
10. Задача 2 – формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала на­селе­ния Ижемского района.
11. Проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» (транспортные услуги, услуги питания).
12. Обшивка здания ДК Большое Галово, ремонт здания Ыргеншарского ДК, обустройство сан.узла Гамского ДК.
13. Проведение конференции «Коми войтыр», районного фестиваля-конкурса хоров и вокальных групп «Песенные напевы-отрада души», посвященного 445-летию с. Ижма, районного праздник «Играй гармонь», Народного гуляния «Шесть часов вечера после войны» на 9 мая 2022г. Издание сборника стихотворений В.Г. Станиславчука «От печали до радости». Участие в гала-концерте, посвященного году культурного наследия народов России. Проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд».

Задача 3 – Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год.
2. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2022 год.
3. Обеспечена бесперебойная работа учреждений культуры в 2022 году.

По итогам реализации в 2022 году муниципальной программы МОМР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 10 целевых индикаторов из 15.

Показатели, связанные с посещением учреждений культуры, не выполнены за счет уменьшения зрителей культурно-массовых мероприятий. Показатели, связанные с заработной платой, не выполнены за счет увеличения листков нетрудоспособности. По итогам независимой оценки качества, проведенной Управлением государственной гражданской службы администрацией Главы Республики Коми по МБУК «Ижемская МКС» и МБУК «Ижемская МБС», уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составила 92,25%, не выполнение – 4,9%.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2022 году приведены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2022 год представлены в таблице 12 Приложения к Годовому отчету.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 16 Приложения к Годовому отчету.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию муниципальной программы представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 194 820,6 тыс. рублей.

По итогам 2022 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 191 124,6 тыс. рублей, т.е. 98,1 % к установленному плану, не были востребованы средства по мероприятиям: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Осуществление деятельности прочих учреждений», на оплату коммунальных услуг. По мероприятию «Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр» не исполнен контракт поставщиком согласно электронного аукциона.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с требованиями методических** [**указаний**](consultantplus://offline/ref=4E5434017C5110500B7FB833E701864949AFBE588DC634FFEE4B151218A3D9C40AC21009C29DB7B982AB6972E4C2EF8562F13EC02B77A31831A624F426kEN)**).**

По результатам оценки эффективности реализация муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры» за 2022 год признана адекватной (согласно Анкеты для оценки эффективности муниципальной программы) с итоговой оценкой 74,42%.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

С 01.01.2022 года действует Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры», утвержденная Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 991, а также на 2022 год Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 992 утвержден Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры».

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2021 | 2022 | |  |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие и сохранение культуры | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | процент |  | ИЦ | х | 97,0 | 92,25 | Управлением государственной гражданской службы администрацией Главы Республики Коми проводилась независимая оценка качества по МБУК «Ижемская МКС» и МБУК «Ижемская МБС» | Управление культуры |
| 2 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент |  | ИЦ | 10,5 | 8,0 | 10,2 | 509 учащихся, принявших участие в творческих мероприятиях от общего количества детей в МО (по данным Комистата на 01.01.2021) | Управление культуры |
| Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | | | | | | | | | |
| 3 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние ко­торых является удовлетворительным, в об­щем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | х | ИЗ | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 25 из 31 здания находятся в удовлетворительном состоянии | Управление культуры |
| 4 | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | процент |  | ИМБТ | х | 100 | 100 | осуществлен ремонт в Вертепском ДНТ | Управление культуры |
| 5 | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц |  | ИС | х | 1,43 | 1,46 | за счет уменьшения численности населения | Управление культуры |
| 6 | Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства, обновленной материально-технической базы | единиц |  | ИМ  ИМТБ | х | 5 | 10 | за счет республиканских и федеральных средств | Управление культуры |
| 7 | Охват населения библиотечным обслужи­ванием | процентов от общей численности населения Ижемского района |  | ИЗ | 64,28 | 60,1 | 67,0 | за счет увеличения пользователей библиотеки и уменьшение численности населения | Управление культуры |
| 8 | Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год | посещений |  | ИЗ | 0,39 | 0,18 | 0,56 | за счет увеличения посещений музея и уменьшение численности населения; в расчет показателя включены платные и бесплатные посещения | Управление культуры |
| Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района | | | | | | | | | |
| 9 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | человек |  | ИМЗ | х | 53990 | 33474 | за счет уменьшения посещений платных культурно-массовых мероприятий домов культуры | Управление культуры |
| 10 | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры | процент |  | ИС | 138,79 | 187,32 | 173,09 | за счет уменьшения посещений платных культурно-массовых мероприятий домов культуры и уменьшения зрителей на сеансах отечественных фильмов | Управление культуры |
| 11 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | рублей |  | ИМТБ | 39 207,84 | 50428\* | 48400,47 | за счет увеличения листков нетрудоспособности | Управление культуры |
| 12 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей |  | ИМТБ | 61 360,78 | 74897\* | 71199,44 | за счет увеличения листков нетрудоспособности | Управление культуры |
| 13 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | шт. |  | ИМТБ | х | 4 | 4 | отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | Управление культуры |
| 14 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | шт. |  | ИМТБ | х | 4 | 4 | отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | Управление культуры |
| Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 15 | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры» | процент |  | ИЗ | х | 76,9 | 66,7 | достигнуты плановые значения 10 целевых индикаторов из 15 | Управление культуры |
| 16 | Уровень соблюдения установленных сроков утверждения Комплексного плана действий по реализации Программы и внесения в него изменений | процент |  | ИЗ | х | 100 | 100 | сроки соблюдены | Управление культуры |

\* Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы на 2022 год в Муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры», утвержденной Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 991 (в ред. от 26.12.2022 № 963) не верно указан показатель. Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 20 февраля 2023 года № 131 значение на 2022 год откорректировано согласно Соглашения между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский».

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2022 году окончания реализации | Фактический срок в 2022 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | Развитие и сохранение культуры | | | | | |
|  | | Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие А1 (1.07) Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Выполнены ремонтные работы по замене кровли и переоборудованию кинопроектной в сан. узел в Вертепском ДНТ | нет |
| 1.2 | | Мероприятие А1 (1.01.7) Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Выполнены ремонтные работы по замене кровли и переоборудованию кинопроектной в сан. узел в Вертепском ДНТ | нет |
|  | | Контрольное событие 7-1 Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика на осуществление ремонтных работ | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 30.04.2022 | 31.03.2022 | Х | нет |
|  | | Контрольное событие 7-2 Подрядчику оплачен аванс в размере 30 % от стоимости контракта | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 30.06.2022 | 28.06.2022 | Х | нет |
|  | | Контрольное событие 7-3 По состоянию на 1 октября 2022 процент технической готовности объекта составил не менее 80% | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 30.09.2022 | 01.07.2022 | Х | нет |
| 2. | | Основное мероприятие 1.01 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Ремонт зданий учреждений культуры, оснащение музыкальными инструментами, приобретение оргтехники. | нет |
| 2.1 | | Мероприятие 1.01.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Приобретено специализированное оборудование для ремесленного класса в Щельяюрском отделении в МБУДО «Ижемская ДШИ». Стеллажи, мольберты для МБУК «ИРИКМ». | нет |
| 2.2 | | Мероприятие 1.01.2 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Обшивка здания и замена кровли Пильегорского ДК; изготовление окон для Ластинского ДК; переоборудование кладовой в сан.узел Ыргеншарского ДК; благоустройство территории Ижемского ЦДК. | нет |
| 2.3 | | Мероприятие 1.01.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Приобретение одежды сцены, оргтехники, звукового оборудования, кресел для Гамского ДК и Сизябского ДК. | нет |
| 2.4 | | Мероприятие 1.01.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Работы по ремонту крыльца Ижемской межпоселенческой центральной библиотеки. Ремонт Брыкаланской и Кельчиюрской библиотеки. | нет |
| 2.5 | | Мероприятие 1.01.5 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Приобретение строительных материалов. | нет |
| 2.6 | | Мероприятие 1.01.6 Издание книги Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Издана книга Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» в количестве 300 экземпляров. |  |
|  | | Контрольное событие программы 1-1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 23.12.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие программы 1-2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 01.11.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие программы 1-3 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 20.05.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 1-4  Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 23.12.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 1-5  Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 13.10.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 1-6 Издана книга Ануфриева В.Е. «Старинные двухэтажные дома д. Диюр» в количестве 300 экземпляров | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 30.09.2022 | 30.06.2022 | Х | нет |
| 3 | | Основное мероприятие 1.02. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | х | х | Мероприятие выполнено частично |  |
| 3.1 | | Мероприятие 1.02.1 Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | х | х | ПСД находится на корректировке у поставщика после государственной экспертизы |  |
|  | | Контрольное событие 2-1 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Зам. руководителя администрации МР «Ижемский» Кретов А.С. | 31.12.2022 | - | Х |  |
| 4 | | Основное мероприятие 1.03 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | нет |
| 4.1 | | Мероприятие 1.03.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | нет |
|  | | Контрольное событие программы 3-1 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | X | нет |
| 5 | | Основное мероприятие 1.04 Развитие библиотечного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
| 5.1 | | Мероприятие 1.04.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
| 5.2 | | Мероприятие 1.04.2. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Приобретены книги 689 шт. | нет |
| 5.3 | | Мероприятие 1.04.3. Подписка на периодические издания | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Подписка периодических изданий на 2 полугодие 2022 г., 1 полугодие 2023 г. | нет |
|  | | Контрольное событие программы 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 4-2 Приобретены книги в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 4-3 Подписка периодических изданий на 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | X | нет |
| 6 | | Основное мероприятие 1.05. Развитие музейного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | нет |
| 6.1 | | Мероприятие 1.05.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | нет |
|  | | Контрольное событие 5-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | X | нет |
| 7 | | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Своевременная оплата коммунальных услуг. | нет |
| 7.1 | | Мероприятие 1.06.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Своевременная оплата коммунальных услуг. | нет |
| 7.2 | | Мероприятие 1.06.2 Обслуживание пожарной сигнализации, оснащение противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ и обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга. Заправка и приобретение огнетушителей. Замена АПС. Замер сопротивления изоляции электрических сетей. Испытание пожарных лестниц. Ремонт пожарных емкостей. | нет |
|  | | Контрольное событие 6-1 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | X | нет |
|  | | Контрольное событие 6-2 Выполнены противопожарные, антитеррористические мероприятия в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х | нет |
|  | | Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района | | | | | |
| 8 | | Основное мероприятие 2.01. Развитие учреждений культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности, проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, показ кинофильмов | нет |
| 8.1 | | Мероприятие 2.01.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности. | нет |
|  | | Контрольное событие № 7-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | X | нет |
| 9 | | Основное мероприятие 2.02. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей. | нет |
| 9.1 | | Мероприятие 2.02.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение праздников, конференции «Коми войтыр», участие в районных и республиканских мероприятиях. | нет |
|  | | Контрольное событие 8-1 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 31.12.2022 | X | нет |
| 10 | | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Реализованы народные проекты. | нет |
| 10.1 | | Мероприятие 2.03.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Обшивка здания ДК Большое Галово, ремонт здания Ыргеншарского ДК, обустройство сан.узла Гамского ДК. | нет |
| 10.2 | | Мероприятие 2.03.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2022 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» (транспортные услуги, услуги питания) | нет |
|  | | Контрольное событие 9-1 Выполнены работы по ремонту в зданиях | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 31.08.2022 | Х | нет |
|  | | Контрольное событие 9-2 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 11.07.2022 | Х | нет |
| 11 | | Основное мероприятие 2.04. Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
| 11.1 | | Мероприятие 2.04.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
|  | | Контрольное событие 10-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | X | нет |
| 12 | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Показатели средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования не достигнуты |  |
| 12.1 | Мероприятие 2.05.1 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Показатели средней заработной платы работников культуры не достигнуты на 4,0%. |  |
| 12.2 | Мероприятие 2.05.2 Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Показатели средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования не достигнуты на 4,9%. |  |
|  | Контрольное событие 11-1 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2022 год | | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | Х | нет |
|  | Контрольное событие 11-2 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2022 год | | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | Х | нет |
|  | | Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | |
| 13 | | Основное мероприятие 3.01. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год | нет |
| 13.1 | | Мероприятие 3.01.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год | нет |
| 13.2 | | Мероприятие 3.01.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год | нет |
|  | | Контрольное событие 12-1 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | Х | нет |
| 14 | | Основное мероприятие 3.02. Осуществление деятельности прочих учреждений | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
| 14.1 | | Мероприятие 3.02.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
|  | | Контрольное событие 13-1 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2022 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2022 | 30.12.2022 | Х | нет |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию муниципальной

программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | всего | 194 820,6 | 191 124,6 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 191 325,6 | 191 124,6 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 3 495,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01 | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 4 491,6 | 4 491,6 |
| Основное мероприятие 1.02 | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 3 495,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03 | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 344,5 | 344,5 |
| Основное мероприятие 1.04 | Развитие библиотечного дела | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 14 215,1 | 14 215,1 |
| Основное мероприятие 1.05 | Развитие музейного дела | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 2 840,0 | 2 840,0 |
| Основное мероприятие 1.06 | Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 17 110,9 | 17 041,9 |
| Основное мероприятие А1 (1.07) | Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 1 651,2 | 1 651,2 |
| Основное мероприятие 2.01 | Развитие учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 33 112,8 | 33 112,8 |
| Основное мероприятие 2.02 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 1 273,4 | 1 273,4 |
| Основное мероприятие 2.03 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 2 501,2 | 2 501,2 |
| Основное мероприятие 2.04 | Развитие учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 12 926,8 | 12 926,8 |
| Основное мероприятие 2.05 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 65 437,2 | 65 437,2 |
| Основное мероприятие 3.01 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 10 761,2 | 10 710,6 |
| Основное мероприятие 3.02 | Осуществление деятельности прочих учреждений | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 24 659,7 | 24 578,3 |

Таблица 15

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2773184C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| первоначально утвержденные значения | уточненные плановые значения | факт | первоначально утвержденный объем | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие библиотечного дела** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | х | х | х | 6 900,0 | 6 785,0 | 6 785,0 |
| Показатель объема услуги: Количество посещений библиотек | 125200 | 125200 | 115695 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | х | х | х | 6 900,0 | 6 785,0 | 6 785,0 |
| Показатель объема услуги: Количество документов | 8650 | 8650 | 9220 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 747,5 | 710,0 | 710,0 |
| Показатель объема услуги: Число посетителей | 3500 | 3500 | 4785 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 747,5 | 710,0 | 710,0 |
| Показатель объема услуги: Число посетителей | 3010 | 3010 | 4679 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 747,5 | 710,0 | 710,0 |
| Показатель объема услуги: Количество предметов | 16972 | 16972 | 16972 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | х | х | х | 747,5 | 710,0 | 710,0 |
| Показатель объема услуги: Количество экспозиций | 16 | 16 | 16 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | х | х | х | 10 500,0 | 9 500,4 | 9 500,4 |
| Показатель объема услуги: Количество зрителей | 53990 | 53990 | 33474 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | х | х | х | 10 500,0 | 9 500,4 | 9 500,4 |
| Показатель объема услуги: Количество зрителей | 160000 | 160000 | 138879 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | х | х | х | 10 112,0 | 10 112,0 | 10 112,0 |
| Показатель объема услуги: Количество клубных формирований | 307 | 307 | 302 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Показ кинофильмов (платная) | х | х | х | 4 500,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| Показатель объема услуги: Число зрителей | 2700 | 2700 | 1526 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х | х | х | 12 581,8 | 10 675,9 | 10 675,9 |
| Показатель объема услуги: Число обучающихся | 185 | 185 | 160 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | х | 1 088,2 | 2 250,9 | 2 250,9 |
| Показатель объема услуги: Число обучающихся | 16 | 16 | 35 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | х | х | х | 45 011,1 | 49 864,0 | 49 864,0 |
| Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | х | х | х | 15 906,7 | 15 574,4 | 15 505,3 |

Таблица 16

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | 2022 год | |
| План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.01. Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства | Субсидия из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | человек | 172 | 189 |
| 2 | Основное мероприятие А1 (1.07.) Расходы на реализацию регионального проекта «Культурная среда» | Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | процент | 100 | 100 |
| Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалам здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база; осуществлен капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.01. Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства | Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры | Процент технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год | процент | 100 | 100 |
| Осуществлен ремонт, капитальный ремонт и оснащены специальным оборудованием и материалам здания муниципальных учреждений сферы культуры, обновлена материально-техническая база; осуществлен капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 |
| Обеспечена пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений сферы культуры | единиц | 1 | 1 |
| 4 | Основное мероприятие 1.04. Развитие библиотечного дела | Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | 107 | 107 |
| 5 | Основное мероприятие 2.03. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Субсидия на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми | - | Реализованы народные проекты в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми в муниципальных образованиях Республики Коми, единица | 1 | 1 |
| Численность населения, охваченного народным проектом в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, тысяча человек | 5,0 | 6,0 |
|  | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию народных проектов в сфере культуры | - | Реализованы народные проекты в сфере культуры в муниципальном образовании «Ижемский», единиц | 3 | 3 |
| Удельный вес народных проектов, реализованных в полном объеме и в установленные сроки, от общего количества народных проектов, включенных в Соглашение с муниципальным образованием «Ижемский», процент | 100 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 2.05. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры | - | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном образовании за год, рубль | 50428\* | 48400,47 |
| Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | - | Среднемесячная заработная плата работников учреждений в сфере дополнительного образования в муниципальном образовании за год, рубль | 74897\* | 71199,44 |
| 7 | Основное мероприятие 1.06. Создание безопасных условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Субсидия на оплату расходов за энергетические ресурсы | Обеспечено отсутствие у муниципальных услуг просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические услуги | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы (шт.) | 4 | 4 |
| Субсидия на оплату муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Обеспечено отсутствие у муниципальных услуг просроченной кредиторской задолженности на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (шт.) | 4 | 4 |

\* Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы на 2022 год в Муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры», утвержденной Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 991 (в ред. от 26.12.2022 № 963) не верно указан показатель. Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 20 февраля 2023 года № 131 значение на 2022 год откорректировано согласно Соглашения между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский».