Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2022 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» Енина Нина Владимировна, тел.: 8 (82140) 98-007  эл. адрес: izhmasport@mail.ru |
| Дата составления отчета | 10.03.2023 |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела физической культуры и спорта

администрации муниципального района «Ижемский» В.В. Рочев

Заместитель руководителя администрации А.А. Батманова

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 30.12.2021 № 1004.

Основной целью Программы является создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ижемский».

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год**

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» полностью достигнуты и перевыполнены результаты по 14 показателям:

1. Увеличен уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 63,5 % к 2025 году.

В 2022 году уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями увеличился на 7,5 % согласно плану в связи с уменьшением численности населения в Ижемском районе.

1. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта к 2025 году не менее 8.

В 2022 году проектов реализованных по программе «Народный бюджет» не было.

1. Увеличена доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 60,0 % к 2025 году.

В 2022 году увеличена доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в связи со снятием эпидемиологических ограничений.

1. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся до 39% к 2025 году.

В 2022 году доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся увеличилась в связи с открытием новых групп спортивной направленности.

1. Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 63,5 % к 2025 году.

В 2022 году целевой показатель увеличен в связи уменьшением общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативом испытаний (тестов), а доля населения, выполнившая нормативы испытаний (тестов) увеличилась.

1. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей до 25 человек к 2025 году.

В 2022 году присвоено 2 судейские категории. Количество квалифицированных спортивных судей возросло до 29 человек.

1. Увеличена среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта к 2025 году до 69 283 руб.

Рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы связан с ежегодной индексацией оплаты труда.

1. Частично (не в полном объеме) достигнут уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы.
2. Показатель «Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми» увеличился в связи с выполнением критериев для зачисления в сборные команды Республики Коми спортсменами Ижемского района.
3. Обеспечена 100% реализация мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района.

Мероприятия, запланированные на 2022 год, проведены в полном объеме.

1. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, составит 63,5% к 2025 год.

За 2022 год доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта увеличилась в связи с принятием на работу новых сотрудников.

1. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО в учреждениях отсутсвует.

1. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы.

Просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг за энергетические ресурсы в учреждениях отсутсвует.

Уменьшение или частичное выполнение показателей наблюдается в 4 целевых индикаторах:

1. Эффективность использования существующих объектов спорта составит 68,6 % к 2025 году.

В 2022 году уровень эффективности использования существующих объектов спорта уменьшился на 4,4 % в связи с отсутствием спроса пользования в зимний период уличных спортивных площадок и закрытием спортивного зала в МБОУ «Койинская СОШ».

1. Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд до 355 человек к 2025 г.

Показатель «Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд» за 2022 год составил 255 человек. Уменьшение связано с ограничениями из-за COVID19 в 2020-2021 гг.

1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, составит 2,5 % к 2025 году.

В 2022 году не достигнут показатель доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом в соответствии с планом на 0,4 % из-за отсутствия штатных единиц для работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

1. Уменьшилась единовременная пропускная способность спортивных сооружений до 1327 чел.

В 2022 году уменьшилась единовременная пропускная способность спортивных сооружений в связи с закрытием спортивного зала в МБОУ «Койинская СОШ».

По итогам реализации муниципальной программы из 17 целевых индикаторов и показателей план выполнен у 13 показателей и частично выполнен у 4 показателей. Невыполнение связано с отменой культурно-массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ижемском районе в 2020 – 2021 гг., отсутствием штатных единиц для занятий физической культурой и спортом с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с закрытием спортивного объекта и с отсутствием спроса пользования в зимний период уличных спортивных площадок.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации программ по итогам 2022 года:

- **Проведено 71 спортивно-массовое мероприятий из них 5 республиканских соревнований, 1 Чемпионат Республики Коми (лыжные гонки, северное многоборье, спортивный туризм);**

**- Обеспечено участие в 2 всероссийских и 10 республиканских соревнованиях;**

**- Количество присвоенных знаков ГТО составило 188, из них: золото-39, серебро- 78, бронза -71;**

**- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 19,8% (2983 чел./ 15102 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 8,3% (249 чел. / 2983 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 1,6% (249 чел. / 15102 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 1,2% (188 чел. / 15102 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 75,5% (188 чел. / 249 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие);**

**- Доля населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания государственной услуги населению 0,0132% (2 ставки штатного расписания);**

**- Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 13.**

**3**. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год составили 36 161,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 35 954,4 тыс. руб. или 99,4% к уточненному плану. Причины не освоения связаны с не полностью доведенной субсидией с республиканского бюджета по коммунальным услугам.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка эффективности** реализации муниципальной Программы муниципального образования муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» за 2022 год провели путем заполнения анкеты, которая состоит из четырех разделов.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2022 год Программа признана «Адекватна» с итоговой оценкой 78,42%.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Физической культуры и спорта» на 2023 год.

Таблица 11

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  индикатор  и показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной  программы, подпрограммы | | | Обоснование  отклонений  значения целевого индикатора  и показателя на конец отчетного года (при наличии) | | Ответственный |
| 2021 год | 2022 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент |  | ИМ | 68,9 | 61,3 | 68,8 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 2 | Единовременная пропускная спо-собность спортивных сооружений | человек |  | ИМ | 1357 | 1257 | 1327 | В 2022 году уменьшилась единовременная пропускная способность спортивных сооружений в связи с закрытием спортивного зала в МБОУ «Койинская СОШ». | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 3 | Эффективность использования существующих объектов спорта | процент |  | ИМ | 67,1 | 67,5 | 63,1 | Уменьшение показателей эффективности использования объектов спорта связано с закрытием МБОУ «Койинская СОШ» (закрытие спортивного зала) | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 4 | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | единиц |  | ИМ  ИМБТ | 2 | 0 | 0 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля населения, систематически занимающегося физической куль- турой и спортом, в общей числен- ности населения в возрасте 3-79 лет | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ  ИГЗ  ИС | 36,6 | 40,0 | 50,6 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 6 | Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд | человек |  | ИЦ  ИЗ  ИМ  ИС | 335 | 340 | 255 | Выполнение массовых спортивных разрядов не исполнено в связи с ковидными ограничениями в 2020-2021 г. | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 7 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процент |  | ИЦ  ИМ  ИЗ  ИС | 55,8 | 35 | 67,3 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. |  | ИМ  ИС  ИМБТ | 50110,0 | 68725,0 | 69283,0 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 9 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | единиц |  | ИМ  ИМБТ | 2 | 2 | 2 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 10 | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | единиц |  | ИМ  ИМБТ | 2 | 2 | 2 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 11 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 100 | 100 | 81,25 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 83,1 | 85,0 | 89,4 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 13 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо роне» (ГТО) | процент |  | ИЗ  ИС | 61,5 | 62,0 | 75,5 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. | | | | | | | | | | |
| 14 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи- зической культурой и спортом, в общей численности указанной ка- тегории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 2,1 | 2,1 | 1,7 | Отсутствие штатных единиц по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва. | | | | | | | | | | |
| 15 | Присвоение квалификационных категорий спортивных судей | человек |  | ИЦ  ИЗ  ИМ  ИС | 17 | 19 | 29 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 16 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | процент |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 100 | 100 | 100 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных соревнованиях. | | | | | | | | | | |
| 17 | Численность спортсменов муниципального образования, включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми | Тыс. чел. |  | ИЦ  ИЗ  ИМ | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |  | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетном

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный  исполнитель | Плановый срок в 2022 году окончания реализации | Фактический срок в 2022 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1**  Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году отсутствуют мероприятия по строительству и реконструкции спортивных объектов |  |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.** Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча, в том числе ПСД | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с.Мохча отложено на неопределенный срок в связи с размещением лыжной базы в здании МБУ «Мохчинская СОШ» |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.2.** Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Работы по разработке проектно-сметной документации выполнялись в 2021 году |  |
|  | **Контрольное событие № 1**  Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | - | Строительство лыжной базы в с. Мохча с освещенной лыжероллерной трассой на данный момент не актуально в связи размещением лыжной базы в здании МБУ «Мохчинская СОШ» |  |
|  | **Контрольное событие № 2**  Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.22 | - | Работы по разработке проектно-сметной документации выполнялись в 2021 году |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.2.**  Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  |  |
| 2.1 | **Мероприятие 1.2.1.** Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено совещание по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных |  |
|  | **Контрольное событие № 3** Разработана проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| 3 | **Основное мероприятие** **1.3**  Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году муниципальным учреждениям спортивное оборудование не приобреталось |  |
| 3.1 | **Мероприятие 1.3.1** Рассмотрены заявки на приобретениеспортивного оборудования для муниципальных учреждений | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Отсутствие заявок для приобретения спортивного оборудования для муниципальных учреждений |  |
| 3.2 | **Мероприятие 1.3.2** Приобретено спортивное оборудование для муниципальных учреждений спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Спортивное оборудование не приобреталось |  |
|  | **Контрольное событие №4** Заключены договоры с поставщиками по оснащению муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | - | В 2022 году договоры с поставщиками по оснащению муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием отсутствуют |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.4**  Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году проекты по «Народному бюджету» не прошли конкурсный отбор. |  |
| 4.1 | **Мероприятие 1.4.1.**  Подписание соглашения с Министерством ФКиС РК о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В связи с отсутствием заявок по «Народному бюджету» субсидии не предоставлялись |  |
| 4.2 | **Мероприятие 1.4.2.**  Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Спортивное оборудование не приобреталось |  |
|  | **Контрольное событие № 5**  Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | - | В 2022 году проекты не прошли конкурсный отбор |  |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | | | | | | |
| 5 | **Основное мероприятие 2.1.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Исполнено в полном объеме |  |
| 5.1 | **Мероприятие 2.1.1.**  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Занятия исполнены в полном объеме в количестве 2920 шт. |  |
| 5.2 | **Мероприятие 2.1.2.**  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Мероприятия исполнено в полном объеме в количестве 35 шт. |  |
| 5.3 | **Мероприятие 2.1.3.**  Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приняли участие и выполнили 249 человек |  |
|  | **Контрольное событие №6**  Муниципальное задание выполнено в полном объеме | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 20.01.2022 | 20.01.2022 | Х |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2.2**  Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретены призы на Спартакиаду. |  |
| 6.1 | **Мероприятие 2.2.1.**  Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Итоги спартакиады подведены. Выявлены победители и призеры.  Приобретены призы призерам спартакиады |  |
| 6.2 | **Мероприятие 2.2.2.**  Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретены призы призерам спартакиады |  |
|  | **Контрольное событие №7** Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| 7 | **Основное мероприятие 2.3** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнение муниципального задания в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие № 8Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Х |  |
| 8 | **Основное мероприятие 2.4** Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и северного многоборья» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  |  |
| 8.1 | **Мероприятие 2.4.1.** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и северному многоборью | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Участие в 10 республиканских, 1 российских, 15 районных соревнованиях и 2 Чемпионатах Республики Коми. |  |
| 8.2 | **Мероприятие 2.4.2.** Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обучающиеся обеспечены инвентарем и экипировкой |  |
| 8.3 | **Мероприятие 2.4.3.** Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и северному многоборью | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено 15 официальных районных соревнований по лыжным гонкам и северному многоборью |  |
| 8.4 | **Мероприятие 2.4.4.** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретение спортивного инвентаря |  |
| 8.5 | **Мероприятие 2.4.5.** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Профессиональная подготовка и переподготовка тренерских кадров проводится один раз в три года. |  |
| 8.6 | **Мероприятие 2.4.6.** Обеспечение участия в тренировочных сборах в целях подготовки и участия к соревновательной деятельности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Расходы на выезды учебно-тренировочных сборов |  |
|  | **Контрольное событие № 9** Подготовлен отчет за 2021 год по реализации ведомственной целевой программы | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.012022 | 31.01.2022 | Х |  |
| 9 | **Основное мероприятие 2.5**  Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Целевые показатели средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования достигнуты в полном объеме от запланированных значений |  |
| 9.1 | **Мероприятие 2.5.1** Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская детская юношеская спортивная школа» имени С.А. Артеева | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования выплачена |  |
|  | **Контрольное событие № 10** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| 10 | **Основное мероприятие 2.6**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Оплата коммунальных услуг, ТКО выполнены в полном объеме. |  |
| 10.1 | **Мероприятие 2.6.1**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Оплата коммунальных услуг, ТКО выполнены в полном объеме. |  |
| 10.2 | **Мероприятие 2.6.2**  Замена автоматизированной пожарной сигнализации | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Работы по замене автоматизированной пожарной сигнализации произведены в полном объеме |  |
|  | **Контрольное событие № 11** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
|  | **Контрольное событие № 12** Выполнены работы по замене автоматизированной пожарной сигнализации | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 28.11.2022 | Х |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2.7** Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие исполнено на 99,9%: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, оплата компенсации к месту отдыха и обратно, приобретение основных средств, хоз. и канц. товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. |  |
| 11.1 | **Мероприятие 2.7.1** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Мероприятие исполнилось на 99,9%: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, оплата компенсации к месту отдыха и обратно, приобретение основных средств, хоз. и канц. товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. |  |
| 11.2 | **Мероприятие 2.7.2** Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Все поставленные задачи и обязательства в 2022 году отделом физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» выполнены в полном объеме. |  |
|  | **Контрольное событие №13** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| **Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом** | | | | | | |
| 12 | **Основное мероприятие 3.1**  Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Профессиональная подготовка и переподготовка тренерских кадров проводится один раз в три года. |  |
| 12.1 | **Мероприятие 3.1.1.**  Повышение квалификации | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году среди специалистов в сфере физической культуры и спорта повышение квалификации не проводилось. |  |
|  | **Контрольное событие № 14** Специалисты сферы физической культуры и спорта прошли повышение квалификации в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | - | Х |  |
| 13 | **Основное мероприятие 3.2**  Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В детской юношеской спортивной школе 3 тренера имеют высшую категорию, 6 тренеров имеют первую категорию. |  |
| 13.1 | **Мероприятие 3.2.1.**  Повышение квалификации тренеров | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Повышение квалификации проводится один раз в три года. |  |
|  | **Контрольное событие № 15** Проведены семинары повышения квалификации для тренеров | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| 14 | **Основное мероприятие** **3.3**  Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Каждый год проводится смотр-конкурс среди тренеров преподавателей для выявления наиболее квалифицированных кадров. |  |
| 14.1 | **Мероприятие 3.3.1.** Проведение смотра-конкурса среди тренеров преподавателей | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Смотр-конкурс проведен, выявлены лучшие кадры, которые являются примером для остальных работников, тем самым повышая свой статус среди тренеров-преподавателей. |  |
|  | **Контрольное событие № 16** Подготовлен отчет о проведении смотра-конкурса среди тренеров | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| 15 | **Основное мероприятие 3.4**  Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Мероприятие реализовано в полном объеме. Организовано 2 районных фестиваля ВФСК ГТО и 2 выезда на Республиканский фестиваль ВФСК ГТО |  |
| 15.1 | **Мероприятие 3.4.1** Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнено 249 тестов комплекса ГТО по Ижемскому району. |  |
| 15.2 | **Мероприятие 3.4.2** Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х |  |
| 15.3 | **Мероприятие 3.4.3** Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах тестирования ГТО | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В 2022 году инвентарь для приема тестов комплекса ГТО не приобретался |  |
|  | **Контрольное событие №17** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| 16 | **Основное мероприятие 3.5**  Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Популяризация и привлечение населения через средства массовой информации (газета «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайты цифровой системы. |  |
| 16.1 | **Мероприятие 3.5.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Популяризация и привлечение населения, через средства массовой информации (газета «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайта цифровой системы. |  |
| 16.2 | **Мероприятие 3.5.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Размещена на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
| 16.3 | **Мероприятие 3.5.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации среди жителей муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Размещена на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
|  | **Контрольное событие № 18** Сформирован анализ публикаций в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни за 2021 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Х |  |
| **Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта** | | | | | | |
| 17 | **Основное мероприятие 4.1**  Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | **Мероприятия проведены на в полном объеме в соответствии с календарным планом.** |  |
| 17.1 | **Мероприятие 4.1.1.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Вовлечено максимальное количество населения в занятия ФКиС. |  |
| 17.2 | **Мероприятие 4.1.2.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Вовлечено максимальное количество населения в занятия ФКиС |  |
|  | **Контрольное событие № 19** Сформирован анализ по исполнению Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2022 год. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| **Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва** | | | | | | |
| 18 | **Основное мероприятие 5.1**  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведены: «Всероссийская массовая лыжня России» 2022; Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы Ю.Т. Рочева; Первенство Р.К. по пауэрлифтингу; Первый тур по лыжным гонкам, Чемпионат и Первенство Республики Коми по лыжным гонкам - второй тур памяти И.Г. Пронина; Чемпионат РК по лыжным гонкам – третий тур памяти А. Свирчевского; Первенство района по настольному теннису и шахматам; Кросс наций 2022; Проведение первенства района по волейболу среди мужских и женских команд. |  |
| 18.1 | **Мероприятие 5.1.1.** Формирование на 2023 г. Календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» |  |  | Включены в план: «Всероссийская массовая лыжня России» 2023; Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы спортивной семьи Филипповых; Первый тур по лыжным гонкам; Первенство района по настольному теннису и шахматам; Проведение первенства района по волейболу среди мужских и женских команд. |  |
| 18.2 | **Мероприятие 5.1.2** Проведение спортивных мероприятий в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Исполнено в полном объеме |  |
|  | **Контрольное событие № 20** Сформирован анализ по исполнению Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2022 год | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |
| **Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных соревнованиях** | | | | | | |
| 19 | **Основное мероприятие 6.1**  Поддержка спортсменов высокого класса | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Оплата стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум кандидатам в проведена полном объеме. |  |
| 19.1 | **Мероприятие 6.1.1.** Назначение стипендии главы муниципального района - руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Назначены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум кандидатам. |  |
| 19.2 | **Мероприятие 6.1.2.** Выплаты стипендии главы муниципального района – руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выплаты проведены в полном объеме |  |
|  | **Контрольное событие № 21** Выплачены стипендии главы муниципального района – руководителя администрации спортсменам высокого класса в 2022 году | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х |  |

Таблица 13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная  роспись на 31.12.2022 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 36 161,5 | 35 954,9 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 12 968,8 | 12 762,2 |
| Администрация МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 23 192,7 | 23 192,7 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего | 6 268,7 | 6 268,7 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 6 268,7 | 6 268,7 |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 50,0 | 50,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Всего | 15 989,1 | 15 989,1 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 15 989,1 | 15 989,1 |
| Основное мероприятие 2.4. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и северного многоборья» | Всего | 3 475,0 | 3 475,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 3 475,0 | 3 475,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Всего | 2 644,9 | 2 644,9 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 2 644,9 | 2 644,9 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Всего | 3 384,1 | 3 179,2 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 2 300,4 | 2 095,5 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 1 083,7 | 1 083,7 |
| Основное мероприятие 2.7. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 3 115,6 | 3 114,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 3 115,6 | 3 114,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего | 79,8 | 79,8 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 79,8 | 79,8 |
| Основное мероприятие 4.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Всего | 129,2 | 129,2 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 129,2 | 129,2 |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Всего | 905,0 | 905,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 905,0 | 905,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | Поддержка спортсменов высокого класса | Всего | 120,0 | 120,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 120,0 | 120,0 |

Таблица 15

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 01.01.2022 | сводная  бюджетная  роспись на  01.01.2023 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | x | x | 8 142,8 | 8 119,1 | 7 914,1 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Количество публикаций с упоминанием о мероприятии | 38 | 38 | x | x | x |
| Количество участников | 912 | 912 | x | x | x |
| Количество мероприятий | 38 | 38 | x | x | x |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Доля фактического количества посетителей | 100 | 100 | x | x | x |
| Количество занятий | 0 | 0 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования | x | x | 20 557,5 | 19 717,7 | 19 717,7 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию | 522 | 522 | x | x | x |