Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования»

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2022 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель главного бухгалтера Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» Артеева Елена Владимировна, тел.: 8 (82140) 94-977 эл. адрес: econom_roo@mail.ru |
| Дата составления отчета Начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 10.03.2023 г. В.М. Артеев |

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 986.

Основной целью Программы является повышение доступности, качества и уровня образования с учетом потребностей граждан, общества, государства.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

- увеличилось количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;

- все педагогические работники муниципальных образовательных организаций прошли по плану повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

- у учреждений отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы и по оплате услуг по обращению с ТКО;

- все родители (законных представителей), воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы, которые имеют указанное право;

- все учащиеся 10-11 классов обучаются в классах с универсальным профильным изучением предметов;

- увеличилось количество муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике;

- увеличилось количество детей с первой и второй групп здоровья;

- увеличилось количество обучающихся участников олимпиад муниципального и регионального уровня;

- растет численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства);

- увеличилось количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность;

- отсутствует очередь детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации;

- все педагогические работники общеобразовательных организаций получили вознаграждение за классное руководство, имеющие данное право;

- все образовательные организации реализуют меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат о среднем общем образовании;

- все обучающиеся начального общего образования получили бесплатное горячее питание;

- выполнен план по охвату детей отдыхом в каникулярное время;

- увеличилось количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время;

- увеличилась численность детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности;

- выполнен план по трудоустройству в каникулярное время подростков в возрасте от 14 до 18 лет;

- выполнены мероприятия по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе;

- выполнен план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, текущему ремонту образовательных организаций;

- реализованы все народные проекты в сфере образования;

- приобретены средства обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;

- открыт школьный спортивный клуб для занятий физической культурой и спортом.

По итогам реализации в 2022 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 37 целевых индикаторов из 47.

Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – это недостаточность финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и

основных мероприятий муниципальной программы

Наиболее значимые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- В рамках субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми проведены текущие ремонты и приобретены оборудования для пищеблоков в 26 образовательных организациях на сумму 17 447 333,34 рублей;

- Заменены системы автоматизированной пожарной сигнализации, приобретены карточки для турникетов для 14 образовательных организаций на сумму  5 271 222,23 рублей;

- В рамках субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования выполнен капитальный ремонт МБОУ «Кипиевская СОШ им. Героя Советского Союза А.Е.Чупрова» на сумму 24 966 957,98 рублей;

- За счет средств муниципального района «Ижемский» выполнены текущие ремонты в т.ч. по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций, подготовка к новому учебному году на сумму 3 590 465,14 рублей;

- В 3 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (МБОУ «Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г.Хатанзейского»,  МБОУ «Сизябская СОШ», МБОУ «Красноборская СОШ»);

- В рамках нацпроекта «Успех каждого ребенка» выполнен текущий ремонт спортивного зала в МБОУ «Брыкаланская СОШ» на сумму 1 892 787,54 рублей;

- Реализованы народные проекты в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в МБДОУ «Детский сад № 7» с. Мохча (замена кровли), МБОУ «Брыкаланская СОШ» (ремонт крыльца), МБОУ «Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г.Хатанзейского» (ремонт библиотеки) на сумму 2 000 000,01 рублей;

- Реализованы пилотные проекты школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в МБОУ «Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г.Хатанзейского» (комната психологической разгрузки) и МБОУ «Томская СОШ» (приобретение объектива) на сумму 108 555,00 рублей;

- Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, заменены лампы на энергосберегающие в 9 образовательных организациях на сумму 606 591,60 рублей;

- Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием  на базе 12 муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности (охват 1221 обучающихся);

- Организованы трудовые объединения в 10 образовательных организациях  для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 198 обучающихся);

- Семь школ: МБОУ «Няшабожская СОШ», МБОУ  «Кельчиюрская СОШ им.А Ф. Сметанина», МБОУ «Кипиевская СОШ имени Героя Советского Союзя А.Е. Чупрова», МБОУ «Томская СОШ», МБОУ «Диюрская СОШ», МБОУ «Брыкаланская СОШ» и МБОУ «Красноборская СОШ» по федеральному и региональному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образование» получили 154 ноутбука.

- Обеспечена  закупка и доставка угля в образовательные организации;

- Укреплена материально-техническая база в образовательных организациях;

- Организовано за счет бюджета МР «Ижемский» питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов. Обеспечены компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, родители (законные представители) которые имеют трех и более детей;

- 12 обучающимся, добившимся высоких результатов за текущий учебный год в спортивной деятельности  выплачена единовременная премия  руководителя администрации;

- В целях распространения  педагогического опыта лучших учителей района, развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов проведены мероприятия районного уровня: конкурс «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

- Участие Районного детского центра в мероприятиях всероссийского, республиканского и районного уровня:

1) Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Наследие времен». Детский фольклорный коллектив «Купальнича» стал лауреатом 1 и 2 степени;

2) Всероссийский конкурс исследовательских  краеведческих работ обучающихся "Отечество", дипломант Финала Конкурса с работой «Дорога жизни» в номинации «Летопись родного края»;

3) Соревнования по спортивному туризму "Весенний призыв - 2022" (Республика Марий Эл). Первенство мира по спортивному туризму;

4) Международный конкурс "Школьный патент  шаг в будущее",     номинация «Промышленный дизайн»  с проектом «Глиняная посуда по Ижемским мотивам», номинация «Произведения декоративно-прикладного искусства» с работой «Куклы в свадебных Ижемских головных уборах»;

5) Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди обучающихся, проживающих в сельской местности (Удмуртия);

6)  Первенство Республики Коми по тяжелой атлетике;

7) Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Стальной карабин»;

8) Открытое первенство по спортивному туризму;

9) Чемпионат Республики Коми по национальным видам спорта;

10)  Чемпионат Республики Коми по жиму штанги лежа;

11) Районные соревнования «Спорт-акробатика-гимнастика»;

12) Районные соревнования по классическому пауэрлифтингу.

- В целях пропаганды здорового образа жизни на районном уровне проведены:

1)XXII районная Спартакиада школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXIII веке» по 7 видам спорта: (легкая атлетика (прыжки в высоту способом «перешагивание»), баскетбол, шахматы, пулевая стрельба, мини-футбол, волейбол, настольный теннис);

2) Смотр-конкурс «Добрая дорога детства» по номинациям: «Лучший демонстрационный уголок БДД» и «Лучшая учебно-методическая разработка по БДД» ;

3) Смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»;

4) Участие в республиканском смотре-конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

- В рамках патриотического воспитания проведены мероприятия:

1) Месячник по военно-патриотическому воспитанию;

2) Соревнования по зимнему  фестивалю ВФСК ГТО среди обучающихся  в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию;

3) Районный смотр строя и песни, посвященный 77- й годовщине Победы в ВОВ;

4) Прием  обучающихся в ВВПОД «Юнармия»;

5) Фестиваль патриотической песни «Долг.Честь. Родина»;

6) Учебные сборы юношей-десятиклассников с охватом 16 обучающихся;

7) Участие в XXII республиканской Спартакиаде школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXI веке» («Президентские состязания»).

8) Участие в смотре-конкурсе местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми

В МБОУ «Щельяюрская СОШ» открыт кадетский класс МЧС.

- Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием  на базе 12 муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности (охват 1221 обучающихся);

- Организованы трудовые объединения в 10 образовательных организациях  для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 198 обучающихся).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2022 году приведены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за  2022 год представлены в таблице 12 Приложения к Годовому отчету.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год всего составили 1 059 920,5 тыс. рублей.

По итогам 2022 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили всего составили 1 039 150,6 тыс. рублей или 98,0 % к установленному плану.

Плановые расходы не освоены в части:

- оплаты услуг по обращению с ТКО в связи с отсутствием вывоза из отдаленных населенных пунктов;

- оплаты коммунальных услуг (остаток софинансирования из местного бюджета в связи с отсутствием финансирования из бюджета Республики Коми);

- оплаты расходов по летней оздоровительной кампании в связи с экономией финансовых средств;

- оплаты расходов на строительство и реконструкцию объектов, оплата расходов перенесена на 2023 год.

4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствии с требованиями

методических указаний)

Оценка эффективности реализации Программы  проводится путем заполнения анкеты (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы Удельный вес (w) - 20%. | 4 | 20,00% |
| 2. | Раздел 2. Качество планирования Удельный вес (w) - 10%. | 2 | 4,00% |
| 3. | Раздел 3. Качество управления программой Удельный вес (w) - 20%. | 3 | 15% |
| 4. | Раздел 4. Достигнутые результаты Удельный вес (w) - 50%. | 1,5 | 37,50% |
|  | ИТОГО: | 10,50 | 76,50% |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2022 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой    76,50 %.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы с указанием планируемых

изменений муниципальной программы.

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» эффективна и целесообразна к дальнейшей реализации.

В целях повышения эффективности реализации Программы ответственным исполнителям (соисполнителям) необходимо:

1) своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, а также оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

2) осуществлять постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий.

3) проанализировать и пересмотреть перечень мероприятий и целевых показателей Программы, влияющих на актуальность и степень эффективности их реализации.

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % |  | ИС, ИГЗ, ИЗ, ИМ | - | 79 | 89,8 | Из 1072 детей от 1 до 6 лет 110 неорганизованы | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 2. | Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % |  | ИС ИМ | 57 | 73 | 50 | Отсутствие лицензии у дошкольных образовательных организаций | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 40,8 | 42,5 | 44,1 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 5. | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы | Ед. |  | ИМ | - | 32 | 32 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 6. | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО | Ед. |  | ИМ | - | 32 | 32 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 7. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 8. | Доля учащихся 10 - 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 100 | 67 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 9. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % |  | ИЗ, ИМ | 25 | 35 | 37,5 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 10. | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. |  | ИЗ, ИМ | 3 | 3 | 3 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 11. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИГЗ | 45726 | 55906 | 53290 | В связи с недостаточным финансированием | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 12. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИГЗ | 63188 | 63553 | 60681 | В связи с недостаточным финансированием | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 13. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИМБТ, ИГЗ | 57897 | 70872 | 67123 | В связи с недостаточным финансированием | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 14. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | ИМБТ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 15. | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % |  | ИГЗ | 66,3 | 57 | 49,8 | Снижение числа педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию связано с тем, что педагогические работники, достигшие пенсионного возраста отказываются повышать квалификацию, а также молодые специалисты в первые годы работы не могут повышать квалификацию без стажа работы. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 16. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % |  | ИГЗ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 17. | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 18. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИЗ | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 19. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИЗ | 0 | 0 | 2,8 | Из 216 выпускников 3 не допущены к экзаменам и 3 выпускника не сдали экзамены. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 20. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИМ | 88,7 | 88 | 89,2 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 21. | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся | % |  | ИЗ | 33,7 | 20 | 50,7 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 22. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % |  | ИМБТ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 23. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % |  | ИС, ИЗ | 40 | 40 | 40 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 24. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. |  | ИЗ | 63 | 38 | 41 | Выявление правонарушений во время рейдовых мероприятий, увеличение численности обучающихся | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 25. | Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую деятельность | Чел. |  | ИС, ИЗ | - | 540 | 804 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 26. | Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 27. | Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность | Ед. |  | ИМ | - | 5 | 28 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 28. | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИС, ИМБТ, ИЗ | 837 | 1220 | 1221 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 29. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИМБТ, | 502 | 500 | 547 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 30. | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время | Чел. |  | ИМ | 177 | 192 | 198 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 31. | Численность детей и молодежи, принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности | Чел. |  | ИС, ИЗ | - | 882 | 895 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 32. | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов | % |  | ИС, ИМ | 47,1 | 24 | 14,5 | В связи с карантинными мероприятиями | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 33. | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (в год) | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 45 | 10 | 17 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 34. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности (нарастающим итогом) | % |  | ИС, ИМБТ, ИМ | - | 63 | 15,6 | Согласно паспортам безопасности 5 учреждений соответствуют требованиям антитеррористической защищенности | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 35. | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 4 | 3 | 3 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 36. | Количество реализованных проектных предложений в год | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 2 | 2 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 37. | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей (нарастающим итогом) | Ед. |  | ИРП, ИМБТ | - | 8 | 8 |  | Управление образования АМР «Ижемский» Управление делами АМР «Ижемский» |
| 38. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет | % |  | ИЗ, ИМ | 0,2 | 0,3 | 0 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 39. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 14,7 | 13,2 | 13,1 | МБОУ «Ижемская СОШ» - 293 обучающихся; МБОУ «Усть-Ижемская СОШ» - 30 обучающихся | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 40. | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных образовательных организаций | Ед. |  | ИЗ, ИМ | 0 | 1 | 0 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 41. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций | % |  | ИЗ, ИМ | 6,3 | 6,3 | 6,3 | Два учреждения имеют проектно-сметную документацию на капитальный ремонт зданий в общем числе муниципальных учреждений | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 42. | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 26 | 30 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 43. | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование | Чел. |  | ИМБТ, ИМ | 40 50 15 | 35 38 10 | 35 38 10 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 44. | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 1 | 1 | 1 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 45. | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 1 | 1 | 1 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 46. | Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Тыс. един. |  | ИМБТ, ИМ | - | - | - |  |  |
| 47. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | - | 1 | 1 |  |  |
| 48. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования» | % |  | ИЗ | 60 | 88 | 78,7 | Показатель не выполнен из-за недостаточного финансирования мероприятий программы и в связи со сложной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости |  |
| 49. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования | % |  | ИЗ | - | 100 | 81,7 | Отсутствие доступности образовательной деятельности для инвалидов |  |

- Таблица  12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2022 году окончания реализации | Фактический срок в 2022 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Произведена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  |
|  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2022 год | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.2.1 Сбор и обработка документов на возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Обработаны документы на возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.2.2 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 3 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) родителям (законным представителям), имеющих указанное право в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.3.1 Выполнение работ по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Выполнены работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.3.2 Выполнение работ обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Выполнены работы по обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях |  |
|  | Контрольное событие № 4 Выполнены работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг», инженерно-технических средств охраны объектов в муниципальных образовательных организациях в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.4.1. Установка и ремонт приборов учета расходования энергоресурсов | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Установлены теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2022 году |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.4.2. Перевод образовательных организаций на электрическое отопление | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Здание детского сада МБОУ «Вертепская ООШ» и МБДОУ «Детский сад № 13» с Краснобор переведены на электроотопление |  |
| 4.3 | Мероприятие 1.4.3. Замена ламп на энергосберегающие | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Заменены в образовательных организациях лампы на энергосберегающие в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 5 Проведены мероприятия по энергосбережению в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведена закупка угля в 2022 году |  |
| 5.2 | Мероприятие 1.5.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены текущие ремонты в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  |
| 5.3 | Мероприятие 1.5.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены закупки оборудования для образовательных организаций |  |
| 5.4 | Мероприятие 1.5.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей | Артеев В.М.,начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Предоставлены субсидии в полном объеме на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  |
| 5.5 | Мероприятие 1.5.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Обеспечена закупка средств индивидуальной защиты для работников |  |
|  | Контрольное событие № 6 Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Закуплено оборудование (учебно-лабораторное, технологическое, компьютерное и т.д.) для образовательных организаций в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсирована часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.6.1. Внесение изменений в нормативно-правовую базу по оплате труда работников муниципальных учреждений | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Внесены изменения в нормативно-правовую базу по оплате труда работников муниципальных учреждений |  |
| 6.2 | Мероприятие 1.6.2. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Повышена оплата труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений |  |
|  | Контрольное событие № 9 Обеспечен рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.7.1 Поддержка нормативно-правовых актов в актуальном состоянии | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета |  |
| 7.2 | Мероприятие 1.7.2 Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 10 Обеспечена выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.8. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 1.8.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Мероприятия по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья не реализованы | Отсутствие финансирования |
| 8.2 | Мероприятие 1.8.2. Определение количества учреждений, требующих доступа в здания для детей с ограниченными возможностями здоровья | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Определено количество учреждений, требующих доступа в здания для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
|  | Контрольное событие № 11 Созданы условия для обучения детей-инвалидов в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.1. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Пройдены курсы повышения квалификации педагогическими работниками |  |
| 9.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. |  |
|  | Контрольное событие № 12 Проведены конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям» в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 10.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведен муниципальный этап олимпиады, приняли участие в республиканском этапе олимпиады |  |
| 10.2 | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Организованы и проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  |
| 10.3 | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Организована и проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми |  |
| 10.4 | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Назначены и выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  |
|  | Контрольное событие № 13 Проведены олимпиады в образовательных организациях в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиада «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 2.3.1 Проведение классных часов на тему профилактики детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены классные часы на тему профилактики детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
| 11.2 | Мероприятие 2.3.2 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
|  | Контрольное событие № 17 Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 12.1 | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Организована и проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 18 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.5 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 13.1 | Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Организованы и проведены конкурсы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  |
| 13.2 | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Организована и проведена работа в психолого – медико- педагогической комиссии в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 19 Проведены конкурсы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 30.06.2020 | 30.06.2020 |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 14.1 | Мероприятие 2.6.1. Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования |  |
| 14.2 | Мероприятие 2.6.2. Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Перечислены целевые субсидии на горячее питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 21 Организовано питание обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка талантливой молодежи | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 15.1 | Мероприятие 3.1.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены мероприятия с участием молодежи района в 2022 году |  |
| 15.2 | Мероприятие 3.1.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Обеспечено участие молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  |
| 15.3 | Мероприятие 3.1.3. Организация и проведение многодневных походов, сплав-экспедиций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Организованы и проведены многодневных походов |  |
|  | Контрольное событие № 22 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 16.1 | Мероприятие 3.2.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  |
| 16.2 | Мероприятие 3.2.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведение районного КВН | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведен муниципальный конкурс на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи |  |
|  | Контрольное событие № 23 Проведены муниципальные конкурсы на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведен районный КВН в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 17.1 | Мероприятие 3.3.1 Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Исполнены мероприятия муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Контрольное событие № 24 Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 18.1 | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведена летняя оздоровительная кампания |  |
| 18.2 | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведена летняя оздоровительная кампания |  |
|  | Контрольное событие № 25 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 1200 детей школьного возраста в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 19.1 | Мероприятие 4.2.1. Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию процесса оздоровления и отдыха детей | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми на предоставление целевых субсидий на организацию процесса оздоровления и отдыха детей |  |
| 19.2 | Мероприятие 4.2.2. Организация и функционирование лагерей труда и отдыха | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Открыты лагеря труда и отдыха. Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило 198 детей в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 26 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 192 детей от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 5.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 20.1 | Мероприятие 5.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |
| 20.2 | Мероприятие 5.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам, кадетам | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам |  |
| 20.3 | Мероприятие 5.1.3. Проведение мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма (классные часы, просмотр видеороликов, акция «Свеча памяти», выпуск памяток, буклетов, проведение соревнования-игры «Юный спасатель», квест-игры, уроки-тренинги «Я и экстремальная ситуация») | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма |  |
|  | Контрольное событие № 27 Проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 21.1 | Мероприятие 5.2.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, дня призывника | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведенs военно-полевыt сборs для учащихся 10-х классов |  |
| 21.2 | Мероприятие 5.2.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | В течении 2022 года проведены фестиваль военно-патриотической песни, зимний фестиваль ГТО, районные соревнования по пулевой стрельбе, районный смотр строя и песни |  |
| 21.3 | Мероприятие 5.2.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведен муниципальный этап и принято участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  |
|  | Контрольное событие № 30 Проведены районные мероприятия военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 6.2. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | X | X |  |  |
| 22.1 | Мероприятие 6.2.1. Проектирование объекта «Строительство школы в с.Мохча» | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 12.09.2022 был подписан контракт с ООО «Проектные решения» на разработку проектно-сметной документации выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы объекта «Мохченская средняя общеобразовательная школа в с. Мохча Ижемского района Республики Коми». Сумма контракта 3 700,00 тыс.руб. Срок исполнения до 01.09.2023 |  |
| 22.2 | Мероприятие 6.2.2. Проектирование проекта «Строительство детского сада в с. Краснобор» | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | В ноябре 2022 выполнены 4 вида инженерных изысканий. Подготовлены документация по электронному аукциону на проектирование объекта. В марте 2023 планируется подписание контракта на проектирование. Срок исполнения 270 дней |  |
| 22.3 | Мероприятие 6.2.2. Проведение обследования здания РДЦ и инженерных изысканий земельного участка для подготовки ПСД на реконструкцию здания | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | В бюджете 2023 года запланировано 3,5 млн. на разработку ПСД объекта. В марте будет принято решение о проектировании объекта |  |
|  | Контрольное событие № 33 Проведено проектирование объекта «Строительство школы в с.Мохча» | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 6.1. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 23.1 | Мероприятие 6.1.1. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Реализованы три народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |
| 23.2 | Мероприятие 6.1.2. Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности |  |
| 23.3 | Мероприятие 6.1.3. Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Проведены капитальные и/или текущие ремонты муниципальных образовательных организаций, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями |  |
| 23.4 | Мероприятие 6.1.4. Реализация мероприятий по модернизации школьной системы образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Выполнен капитальный ремонт в МБОУ «Кипиевская СОШ имени Героя Советского Союза А.Е. Чупрова» |  |
|  | Контрольное событие № 31 Реализованы 3 народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 24. | Основное мероприятие Е 1 (6.3.) Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа" | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 24.1 | Мероприятие Е 1 (6.3.1) Приобретение средств обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Приобретены средства обучения и воспитания в целях создания (обновления) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, открыты Точки роста в 3 образовательных организациях. |  |
|  | Контрольное событие № 34 Обновлена материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 25. | Основное мероприятие Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 25.1 | Мероприятие Е 2 (6.4.1) Обновление материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Выполнен текущий ремонт спортивного зала в МБОУ «Брыкаланская СОШ» |  |
|  | Контрольное событие № 35 Выполнен ремонт спортивного зала | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 7.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X |  |  |
| 26.1 | Мероприятие 7.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | X | X | Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2022 году |  |
|  | Контрольное событие № 36 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2022 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  |

- Таблица  13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

( с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие образования»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник | Расходы (тыс. руб.), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 1 059 920,5 | 1 039 150,6 |
|  |  | Управление образования | 1 048 443,4 | 1 038 323,5 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 11 430,0 | 780,0 |
|  |  | Управление культуры | 47,1 | 47,1 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Управление образования | 860 624,7 | 850 788,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования | 9 416,2 | 9 416,2 |
| Основное мероприятие 1.3. | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий | Управление образования | 2 412,2 | 2 412,2 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | Управление образования | 606,6 | 606,6 |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 10 419,7 | 10 419,7 |
| Основное мероприятие 1.6. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования | 17 201,9 | 17 201,9 |
| Основное мероприятие 1.7. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Управление образования | 34 908,2 | 34 908,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Управление образования | 58,6 | 58,6 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Управление образования | 890,0 | 890,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 21,0 | 21,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Управление образования | 83,2 | 83,2 |
| Основное мероприятие 2.5. | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников | Управление образования | 88,5 | 88,5 |
| Основное мероприятие 2.6. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования | 14 448,7 | 14 448,7 |
| Основное мероприятие 3.1. | Поддержка талантливой молодежи | Управление образования | 97,4 | 97,4 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Всего | 217,1 | 217,1 |
|  |  | Управление образования | 170,0 | 170,0 |
|  |  | Управление культуры | 47,1 | 47,1 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Управление образования | 1 589,0 | 1 479,7 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Управление образования | 826,1 | 826,1 |
| Основное мероприятие 5.1. | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи | Всего | 147,6 | 147,6 |
|  |  | Управление образования | 147,6 | 147,6 |
| Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Управление образования | 139,5 | 139,5 |
| Основное мероприятие 6.1. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Управление образования | 49 794,1 | 49 794,1 |
| Основное мероприятие 6.2. | 6.2. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Всего | 12 430,0 | 1 780,0 |
|  |  | Управление образования | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 11 430,0 | 780,0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Управление образования | 1 892,8 | 1 892,8 |
| Основное мероприятие 7.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление образования | 41 577,4 | 41 403,0 |

- Таблица 14

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 1 059 920,5 | 1 039 150,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 059 920,5 | 1 039 150,6 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 64 069,1 | 64 069,1 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 830 626,5 | 830 319,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | Всего | 860 624,7 | 850 788,5 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 860 624,7 | 850 788,5 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 769 568,2 | 769 327,1 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Всего | 9 416,2 | 9 416,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 9 416,2 | 9 416,2 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 9 416,2 | 9 416,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий | Всего | 2 412,2 | 2 412,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2 412,2 | 2 412,2 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | Всего | 606,6 | 606,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 606,6 | 606,6 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций | Всего | 10 419,7 | 10419,7 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 10 419,7 | 10 419,7 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего | 17 201,9 | 17 201,9 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 17 201,9 | 17 201,9 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 17 029,9 | 17 029,9 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Всего | 34 908,2 | 34 908,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 34 908,2 | 34 908,2 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 34 908,2 | 34 908,2 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Всего | 58,6 | 58,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 58,6 | 58,6 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Всего | 890,0 | 890,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 890,0 | 890,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего | 21,0 | 21,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 21,0 | 21,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Всего | 83,2 | 83,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 83,2 | 83,2 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья | Всего | 88,5 | 88,5 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 88,5 | 88,5 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Всего | 14 448,7 | 14 448,7 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 14 448,7 | 14 448,7 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 10 299,0 | 10 299,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 4 005,2 | 4 005,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Поддержка талантливой молодежи | Всего | 97,4 | 97,4 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 97,4 | 97,4 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Всего | 217,1 | 217,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 217,1 | 217,1 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Всего | 1 589,0 | 1 479,7 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 589,0 | 1 479,7 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 953,4 | 887,8 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 826,1 | 826,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 826,1 | 826,1 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи | Всего | 147,6 | 147,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 147,6 | 147,6 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Всего | 139,5 | 139,5 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 139,5 | 139,5 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Всего | 49 794,1 | 49 794,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 49 794,1 | 49 794,1 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 17 243,6 | 17 243,6 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 29 568,4 | 29 568,4 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2. | Строительство и реконструкция объектов в сфере образования | Всего | 12 430,0 | 1 780,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 12 430,0 | 1 780,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Расходы на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Всего | 1 892,8 | 1 892,8 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 892,8 | 1 892,8 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 1 618,3 | 1 618,3 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 85,2 | 85,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 41 577,4 | 41 403,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 41 577,4 | 41 403,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 15

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первоначально утвержденные значения | уточненные плановые значения | факт | первоначально утвержденный объем | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | х | х | х | 242 936,2 | 267 628,1 | 266 507,7 |
| Показатель объема услуги: количество воспитанников | 1298 | 1248 | 1248 | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | х | х | х | 542 811,9 | 568 709,7 | 563 250,3 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 2438 | 2451 | 2451 | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования» | х | х | х | 24 611,8 | 27 052,3 | 27 019,4 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 1613 | 1673 | 1673 | х | х | х |

- Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 6.1. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (проведение капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | - | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), единица | 26 | 30 |
|  |  | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) | - | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, единица | 10 | 17 |
|  |  | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | - | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, единица | 3 | 3 |
|  |  | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | - | Количество реализованных проектных предложений в год | 2 | 2 |
|  |  | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми субсидии на укрепление материально- технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по модернизации школьной системы образования) | - | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (на ремонт спортивного зала) | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования; Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; Открытие новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим уровням общего образования (человек): начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в текущем году (в единицах) Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения (в единицах) Количество новых мест в образовательных организациях различных типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 35 38 10 1 1 - | 35 38 10 1 1 - |
| 3 | Основное мероприятие 2.6. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | - | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, процент | 100 | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | - | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек | 1220 500 | 1221 547 |
| 5 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | 100 | 100 |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | - | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год, рублей | 70 872 | 67 123 |
| 7 | Основное мероприятие Е1(6.3.) Расходы на реализацию регионального проекта «Современная школа» | Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания, единица (нарастающим итогом) | 8 | 8 |
| 8 | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Субсидии муниципальным учреждениям на оплату расходов за энергетические ресурсы Субсидии муниципальным учреждениям на оплату услуг по обращению с ТКО | Обеспечено отсутствие у муниципальных учреждений просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы и на оплату услуг по обращению с ТКО | Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО | 32 32 | 32 32 |