**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Развитие экономики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2022 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»  Попова Татьяна Николаевна,  тел.: 8 (82140) 94-107(130)  эл. адрес: izmaek@ yandex.ru |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 10.03.2023 г.        В.Л. Трубина |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 30.12.2021 № 999.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский».

В состав Программы входит 4 подпрограммы:

1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский».
2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский».
3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский».
4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский».

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2022 год, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 г. № 1006.

В сфере **стратегического планирования** в отчетном году:

* вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
* утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года;
* сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2021 год;
* сформирован и одобрен постановлением администрации МО МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2023 год и на период до 2025 года.

В сфере **инвестиционной привлекательности** в отчетном году:

* актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский»;
* осуществлялся мониторинг реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории МО МР «Ижемский»;
* размещен на официальном сайте администрации МР «Ижемский» перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Ижемский».

В сфере **малого и среднего предпринимательства**:

1. Осуществлялась организационная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятий Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах ООО «Оленевод-Сервис» в течение 2022 года принимал участие в ярмарках Торгово–промышленной палаты Республики Коми: «Золотая осень», «Рябиновые бусы», «Сияние севера», «Зимняя фантазия», «Новогодний серпантин», «Крещенская ярмарка», «Снежная карусель», «Егорьевская ярмарка».

Информационная поддержка осуществлялась по средствам адресной электронной рассылки размещалась информация на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении.

Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась при личном обращении субъектов МСП.

C рабочим визитом в Ижемском районе побывал директор АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» Сергей Жеребцов. В ходе пребывания он ознакомился с деятельностью предпринимателей Михаила Филипа, Олега Артеева, Романа Барладяна, Марии Сметаниной, Алексея Семёнова и Константина Чупрова.  На встрече с предпринимателями Сергей Жеребцов подробно рассказал субъектам МСП о видах поддержки, оказываемых на базе Центра развития предпринимательства, о микрокредитовании АО «Микрокредитная компания Республики Коми», об услугах АО «Лизинговая компания Республики Коми».

В 2022 году АО «Микрокредитная компания Республики Коми» предоставила микрозаймы 8 субъектам МСП из нашего района на общую сумму 7098 тыс. рублей, кроме этого 16 субъектов МСП получили консультационную услугу.

Для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов МСП, а также граждан, желающих открыть свое дело на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования).

В информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства к Всемирной неделе предпринимательства оформлена информационная выставка «Ижемские предприниматели на страницах периодики. Проведен конкурс творческих проектов молодежи Республики Коми «Предпринимательство без границ 2022». Данный конкурс является частью масштабного регионального библиотечного проекта поддержки интеллектуального творчества и предпринимательства среди школьников «Легион умников».   Участие приняли школьники Ижемской, Мохченской, и Бакуринской СОШ. 13 участников представили двенадцать творческих проектов в различных номинациях: «Лучшие товары», «Первоклассные услуги», «Семейный бизнес», «Лучшая идея декоративно-прикладного творчества», «Сочинение».

В рамках Недели молодежной книги в Ижемской межпоселенческой библиотеке прошел бизнес - квиз «Мысли по-крупному!». В интеллектуальной битве сразились учащиеся 11 класса МБОУ «Ижемская СОШ». Бизнес-квиз - это экономическая командная игра, состоящая из 5 раундов: «Разминка», «Реклама – двигатель торговли», «Заключение договора», «Экономический кроссворд», «Игра слов». Все они охватывают различные области экономики и предпринимательской деятельности.

1. осуществлялось содействие в организации обучающих семинаров по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в режиме видео-конференц-связи;
2. оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства:

а) на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции 171,9 тыс. рублей. Поддержку получили 3 субъекта:

- ИП Канев Николай Алексеевич в размере 42,7 тыс. рублей;

- ООО МЗ «Диюрский» в размере 59,4 тыс. рублей;

- ООО «Заречье» в размере 69,8 тыс. рублей.

б) на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин 1209,5 тыс. рублей. Поддержку получили 5 субъектов:

- ИП Зотова Мария Анатольевна в размере 300,0 тыс. рублей (ленточная пила, станки для деревообработки);

- ИП Чупров Владимир Георгиевич в размере 291,9 тыс. рублей (станок многопильный);

- ИП Терентьева Екатерина Александровна в размере 98,2 тыс. рублей (хлеборезка, печь конвекционная, шкаф расстоечный);

- ООО «Хлеб» в размере 300,0 тыс. рублей (машина раскатки теста, багето-формирующая машина);

- ИП Вокуев Андрей Михайлович в размере 219,4 тыс. рублей (полуприцеп тракторный).

в) на реализацию проекта «Народный бюджет» 500,0 тыс. рублей. Поддержку получили 1 субъект ИП Артеев Владимир Николаевич. Предприниматель приобрел пресс-подборщик. Общая стоимость проекта 815 000,0 рублей.

Благодаря оказанию финансовой поддержки из бюджета МО МР «Ижемский» за 2022 года создано 1 и сохранено 90 рабочих мест. Кроме этого хозяйствующие субъекты самостоятельно, без поддержки средств местного бюджета, реализуют проекты и создают новые рабочие места. В 2022 году в п. Щельяюр ИП Барладян Р.Б. открыл кафе и трудоустроил 6 человек.

1. оказана имущественная поддержка хозяйствующих субъектов. Предоставлялось в аренду муниципальное имущество муниципального района «Ижемский», включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, в том числе по льготным ставкам арендной платы. Бывшее помещение библиотеки в с. Кипиево передано индивидуальному предпринимателю под размещение магазина, передан пресс для прессовки мусора индивидуальному предпринимателю для организации пункта по раздельному сбору мусора от населения.

В сфере [**агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов**](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

1) осуществлялась информационная, консультационная поддержка хозяйствующим субъектам;

2) оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами [агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

а) на приобретение основных средств 317,7 тыс. рублей. Поддержку получили 2 субъекта:

- ИП Витязев Владимир Степанович в размере 131,7 тыс. рублей (косилка и прицеп);

- ООО МФ «Зеленый луг» в размере 186,0 тыс. рублей (разбрызгиватель минеральных удобрений, станок для фиксации).

б) на реализацию проекта «Народный бюджет» 916,0 тыс. рублей. Поддержку получили 1 субъект ПО «Конкурент». В с. Брыкаланск был осуществлен ремонт здания пекарни, приобретено оборудование для хлебопечения. Общая сумма проекта 1161, 26 тыс. рублей.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы.**

В 2022 году в рамках Программы запланировано 17 контрольных событий, из которых 15 контрольных событий выполнены за отчетный период в установленные сроки. Достигнуты значения по 18 целевому индикатору и показателю Программы из 24 запланированных.

В рамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1) запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Однако одно мероприятие и контрольное событие выполнено частично. Запланировано 4 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1, из них за отчетный год не достигнут 1:

«Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ» достигнут на 91,4%, не выполнение связано с не освоением бюджетных средств по муниципальным программам.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 2), запланировано 3 основных мероприятия и 3 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 3 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2, значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2 за отчетный год достигнуты.

В рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 3), запланировано 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 6 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3, из них за отчетный год не достигнут 1 следующий:

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности», показатель не выполнен т.к. обучения не проводились.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 4), запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Однако одно мероприятие и контрольное событие выполнено частично. Запланировано 6 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4, из них за отчетный год не достигнуты 2 следующих:

«Количество субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которым оказана финансовая поддержка», т.к. часть хозяйствующих субъектов обратились за финансовой поддержкой в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;

«Количество объектов имущества, предоставленных субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», т.к. обращения от субъектов не поступали.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей представлены в таблице 11 к Годовому отчету.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств**

**на реализацию муниципальной программы.**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию целей муниципальной программы МО МР «Ижемский»

« Развитие экономики» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 3 232,5 тыс. рублей.

По итогам 2022 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 3 232,5 тыс. рублей или 100 % к установленному плану.

**4.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Эффективность реализации Программы по итогам 2022 года признана адекватной и составила 77,83%.

Подробная информация по оценке эффективности Программы представлена в таблице 1 приложения к Годовому отчету (Анкета для оценки эффективности муниципальной Программы).

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Развитие экономики» на 2023 год.

Таблица 11

Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2021 год | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | | | |
| 1. | Уровень достижения целевых показателей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» | % | ↑ | ИЦ | - | 60 | 66 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | ↑ | ИС | - | 350 | 371,4 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 3. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. рублей | ↑ | ИЦ | - | 2200,0 | 4282,3 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | ↑ | ИС | 211 | 212 | 225,1 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | ↑ | ИЦ | 50 | 100 | 66,6 | Показатель рассчитан среди субъектов МСП |  |
| Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 6. | Удельный вес общего количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» | % | ↑ | ИЗ1 | - | 75 | 97,3 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 7. | Наличие прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 3-летний период | да/нет | ↑ | ИЗ1 | - | да | да |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 8. | Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ | % | ↑ | ИЗ2 | - | 92,2 | 91,4 | Не выполнение связано с не освоением бюджетных средств по муниципальным программам | Финансовое управление |
| 9. | Доля эффективно реализованных муниципальных программ в общем количестве муниципальных программ | % | ↑ | ИЗ1 | - | 65 | 89 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| Подпрограмма 2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | | | | | | | | | |
| 10. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | ↑ | ИС | 14556 | 14885,0 | 9403,9 | Отсутствие свободных финансовых ресурсов для реализации инвестпроектов, опасения использовать механизм кредитования для развития своего бизнеса | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 11. | Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Ижемский» | ед. | ↑ | ИЗ1 | - | 3 | 3 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| Задача 2. Формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 12. | Наличие и поддержание в актуальной редакции вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | да/нет | ↑ | ИЗ2 | - | да | да |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| Подпрограмма 3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | |
| 13. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | чел. | ↑ | ИЗ1 | 260 | 250 | 445 | Перевыполнение показателя обусловлено упрощенным и автоматизированным режимом ведения деятельности в режиме НПД | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 14. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | чел. | ↑ | ИЗ1 | 2 | 5 | 0 | Обучения не проводились | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | |
| 15. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ед. | ↑ | ИЗ2 | 4 | 6 | 8 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 16. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | ед. | ↑ | ИЗ2 | 0 | 1 | 2 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 17. | Количество объектов имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц | ед. | ↑ | ИЗ2 | - | 18 | 18 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 18. | Количество реализованных народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | ↑ | ИЗ2 | - | 1 | 1 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| Подпрограмма 4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | | | | | | | | | |
| 19. | Количество субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которым оказана финансовая поддержка | ед. | ↑ | ИЗ1 | 6 | 6 | 2 | Часть хозяйствующих субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов обратились за финансовой поддержкой в Министерство сельского  хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 20. | Количество объектов имущества, предоставленных субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | ед. | ↑ | ИЗ1 | - | 8 | 0 | Обращений не поступало | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 21. | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | ↑ | ИЗ1 | 1,91 | 1,83 | 1,92 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 22. | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе | тыс. тонн | ↑ | ИЗ1 | 0,09 | 0,07 | 0,1 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| 23. | Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Ед. | ↑ | ИЗ1 | - | 1 | 1 |  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | |
| 24. | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства | % | ↑ | ИЗ2 | 86 | 86 | 87 |  | Управление образования |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и

контрольных событий муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2022 году окончания реализации | Фактический срок в 2022 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Подпрограмма 1. Стратегическое управление в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | |
| Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии документов стратегического планирования | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | х | х |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Изменения не вносились |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Поддержание в актуальном состоянии Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | <https://admizhma.ru/content/menu/1624/-79-ot-12.02.2021-Plan-po-realizazii-Strategii--2035-na-2021-god.pdf> |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Документы стратегического планирования актуализированы* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2021* | х | х |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский*»*** | х | х | В 2022 году разработан прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на среднесрочный период |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на среднесрочный период | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Разработан прогноз социально-экономического развития |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Размещение прогноза социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Прогноз СЭР размещен на официальном сайте <https://admizhma.ru/ru/page/strategiya_razvitiya_rayona.prognozy_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya/> |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» разработан* | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | *31.12.2022* | *11.11.2022* | х | х |
| 3. | **Основное мероприятие 1.1.3.** Формирование отчетности по документам стратегического планирования, подлежащим мониторингу, контролю реализации и оценке эффективности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Формирование ежегодного отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Отчет о выполнении плана сформирован до 1.06.2022 |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Размещение ежегодного отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Отчет размещен на официальном сайте <https://admizhma.ru/ru/page/strategiya_razvitiya_rayona.strategiya_sotsialno_ekonomicheskogo_razvitiya_do_2035_goda/> |  |
|  | *Контрольное событие № 3 Сформирована отчетность по документам стратегического планирования* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.1.** Развитие системы программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | х | х |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и методической базы в сфере программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Принят один правовой акт о приведении правовых норм в сфере программно-целевого планирования в МО МР «Ижемский» в соответствие с действующим законодательством |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Принято 9 годовых отчетов. Проведена оценка эффективности муниципальных программ |  |
| 4.3. | Мероприятие 1.2.1.3. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Годовой отчет сформирован |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | *31.12.2022* | *01.05.2022* | х | х |
| **Подпрограмма 2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | |
| Задача 1. Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | | | | | | |
| 5. | **Основное мероприятие 2.1.1.** Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Консультирование субъектов осуществлялось лично при обращении и по средствам адресной электронной рассылки |  |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Подготовка информации по свободным инвестиционным площадкам МО МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информация актуализирована и направлена в Министерство экономического развития  и промышленности  Республики Коми и  Министерство сельского  хозяйства и потребительского рынка  Республики Коми |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Оказана поддержка субъектам инвестиционной деятельности* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| 6. | **Основное мероприятие 2.1.2.** Мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории МО МР «Ижемский» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | х | х |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Сбор информации о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация об инвестиционных проектах актуализирована |  |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Размещение на официальном сайте администрации МР «Ижемский» перечня инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Перечень инвестпроектов размещен на официальном сайте <https://admizhma.ru/ru/page/content_b.investitsii/> |  |
|  | *Контрольное событие № 6 Осуществлен мониторинг инвестиционных проектов реализуемых и планируемых к реализации на территории МО МР «Ижемский»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| Задача 2. Формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| 7. | **Основное мероприятие 2.2.1.** Размещение актуальной информации об инвестиционном потенциале МО МР «Ижемский» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский**» | х | х |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Актуализация нормативно-правовой базы по вопросам инвестиционной деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | В 2022 году изменений в НПА не вносились |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Актуализация и размещение инвестиционного паспорта МО МР «Ижемский» на официальном сайте администрации МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Инвестиционный паспорт актуализирован и размещен на официальном сайте <https://admizhma.ru/content/menu/871/INVESTIZIONNYI-PASPORT-01.01.2022.pptx> |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Размещена актуальная информация об инвестиционном потенциале МО МР «Ижемский»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| Подпрограмма 3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | |
| 8. | **Основное мероприятие 3.1.1.** Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного совета по малому и среднему предпринимательству | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Заседания Координационного совета не проводились |  |
| 8.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информация о проведении выставок, ярмарок доводилась по средствам электронной рассылки |  |
| 8.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информация о проведении обучающих семинаров доводилась по средствам адресной электронной рассылки |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Оказана организационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| 9. | **Основное мероприятие 3.1.2.** Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 9.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Размещение и обновление на официальном сайте администрации МР «Ижемский» информации о малом и среднем предпринимательстве | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | На официально сайте администрации раздел «Предпринимательство», поддерживался в актуальном состоянии. |  |
| 9.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | На обеспечение деятельности предоставляется субсидия из местного бюджета |  |
| 9.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Осуществление адресной электронной рассылки информационных материалов субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информационные материалы направляются по средствам адресной электронной рассылки |  |
| 9.4. | Мероприятие 3.1.2.4. Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Оформлена информационная выставка «Ижемские предприниматели на страницах периодики.  <http://www.izhmambs.ru/news/1773/> |  |
| 9.5. | Мероприятие 3.1.2.5. Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Не формировалась |  |
|  | *Контрольное событие № 9 Оказана информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| 10. | **Основное мероприятие 3.1.3.** Консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 10.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Консультирование по вопросам предпринимательской деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Консультации при личном обращении субъектов МСП |  |
| 10.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информационные материалы о кредитовании субъектов МСП размещались на официально сайте, направлялись по средствам электронной рассылки и во время встречи с субъектами МСП э<https://admizhma.ru/ru/news/9081/> |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Оказана консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | |
| 11. | **Основное мероприятие 3.I1 (3.2.3.)** Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 3.I1.1 (3.2.3.1.) Подготовка и подача заявок для участия в республиканском конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | В 2022 году подана одна заявка на участие в проекте «Народный бюджет» |  |
| 11.2 | Мероприятие 3.I1.2 (3.2.3.2.) Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | В 2022 году реализован народный проект в сфере малого и среднего предпринимательства «Приобретение оборудования для заготовки сена» |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Реализовать проекты в сфере малого и среднего предпринимательства в рамках проекта «Народный бюджет»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.10.2022* | х | х |
| 12. | **Основное мероприятие 3.2.1.** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 12.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Оказана финансовая поддержка:  ИП Канев Н.А. в размере  42 750,00 рублей;  ООО МЗ «Диюрский» в размере 59380,32 рублей;  ООО «Заречье» в размере 69825,00 рублей. |  |
| 12.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Оказана финансовая поддержка:  ИП Зотова М. А. в размере 300000,00рублей;  ИП Чупров В. Г. в размере 291900,00 рублей;  ИП Терентьева Е.А. в размере 98 225,00 рублей  ООО «Хлеб» в размере  300 000,00 рублей;  ИП Вокуев А. М. в размере 219400,00 рублей |  |
|  | *Контрольное событие № 11 Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| 13. | **Основное мероприятие 3.2.2.** Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 13.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Ведение Перечня муниципального имущества МО МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Перечень поддерживается в актуальном состоянии |  |
| 13.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Заключено два договора. |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| **Подпрограмма 4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский»** | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов | | | | | | |
| 14. | **Основное мероприятие 4.1.1.** Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 14.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Оказана финансовая поддержка:  ИП Витязев Владимир Степанович в размере 131713,00 рублей;  ООО МФ «Зеленый луг» в размере 186000,00 рублей. |  |
| 14.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Подготовка и подача заявок для участия в республиканском конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | В 2022 году подана одна заявка на участие в проекте «Народный бюджет» |  |
| 14.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Субсидирование части расходов на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | В 2022 году реализован народный проект в сфере агропромышленного комплекса  («Хлебный рай») |  |
|  | *Контрольное событие № 14 Оказана финансовая поддержка пяти сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| 15. | **Основное мероприятие 4.1.2.** Имущественная поддержка субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х |  |  |
| 15.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | При расчете арендной платы установлены минимальные коэффициенты |  |
| 15.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Не предоставлялась, по причине отсутствия заявлений на предоставление земельных участков |  |
| 15.3. | Мероприятие 4.1.2.3. Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества МО МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Не включались |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Оказана имущественная поддержка субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский»* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | |
| 16. | **Основное мероприятие 4.2.1.** Содействие субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 16.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Местные товаропроизводители принимали участие в ярмарках, проводимых на территории района |  |
| 16.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информация осуществляется по средствам адресной электронной рассылки |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| 17. | **Основное мероприятие 4.2.2.** Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 17.1. | Мероприятие 4.2.2.1. Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информация доводиться |  |
|  | *Контрольное событие № 17 Заключены договора на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение  за 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие экономики»** | Всего | 3232,5 | 3232,5 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 3115,2 | 3115,2 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 117,3 | 117,3 |
| Подпрограмма 3 | «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | всего | 1998,8 | 1998,8 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1881,5 | 1881,5 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 117,3 | 117,3 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 117,3 | 117,3 |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1381,5 | 1381,5 |
| Основное мероприятие 3.I1 (3.2.3.) | Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 500,0 | 500,0 |
| Подпрограмма 4 | Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» | всего | 1233,7 | 1233,7 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1233,7 | 1233,7 |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1233,7 | 1233,7 |

Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы МО МР «Ижемский» | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | 2022 год | |
| план | факт |
| 1. | Основное мероприятие 3.I1 (3.2.3.)  Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере малого предпринимательства,  прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | народный проект реализован, создано 1 рабочее место | 1. Количество реализованных народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 4.1.1. Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере агропромышленного комплекса,  прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализация народного проекта | 1. Количество реализованных народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | 1 | 1 |