**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2022 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»  Канев Денис Николаевич,  тел.: 8 (82140) 94-107 (136)  эл. адрес: jkhiks@mail.ru |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 10.03.2023 г.  А.С. Кретов |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 19.01.2022 № 20.

Основной целью Программы является создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

В целях создания условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в отчетном году:

- обеспечено круглогодичное содержание сети автомобильных дорог;

- обустроены зимние автомобильные дороги и ледовые переправы местного значения;

- обеспечено обслуживание наплавного моста;

- организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

- организованы перевозки пассажиров водным транспортом по реке Печора;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка на местных автомобильных дорогах.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы.**

**Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

- «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 - Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

- поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2022 года:

- обеспечено содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 8 муниципальных контрактов;

- обеспечено обустройство и содержание 3 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 4 муниципальных контрактов;

- обеспечено обслуживание наплавного моста «Ижемский» через реку Ижма;

- проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов общей протяженностью 6,589 км. путем заключения 4 муниципальных контрактов и 1 договора;

- проведены работы по ремонту 2 мостов на зимней автомобильной дороге и вырубка кустарника с ее обочин на площади 3 Га.

**Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задачи:

- Организация предоставления транспортных услуг населению.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2022 года:

- Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,

№ 514 Ижма – Кипиево

№ 515 Ижма - Койю – Том – Ижма

- Обеспечено функционирование 4 муниципальных маршрутов:

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,

№ 514 Ижма – Кипиево

№ 515 Ижма - Койю – Том – Ижма

- Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозокдля отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский»

- Проведено обследование регулярных автобусных маршрутов

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,

№ 514 Ижма – Кипиево

№ 515 Ижма - Койю – Том – Ижма

- Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» проведен в 2019 году, договор заключен на 3 года

- Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по маршруту «Чаркабож – Кипиево – Чика – Няшабож – Пиль-Егор – Щельяюр»

- Приобретен автобус для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 3)**

Цель подпрограммы 3 - снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующих задач:

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- организация движения транспортных средств и пешеходов.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2022 года:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- закупка пескоразбрасывателя прицепного типа.

По итогам реализации в 2022 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 6 целевых индикаторов из 11.

Отрицательный показатель по числу детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и по доле протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год составили 66874,1 тыс. руб. Кассовые расходы составили 54157,5 тыс. руб. или 81% к плану.

Основной причиной неисполнения плановых расходов является отсутствие заявок от подрядных организаций на объявленные электронные аукционы и ограниченные сроки по использованию средств дополнительного финансирования в рамках оборудования и содержания зимних автомобильных дорог.

**4.Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2022 год Программа признана «Неэффективна» с итоговой оценкой 64,75 %.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Развитие транспортной системы» на 2023 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2021 год | 2022 год | |  | |  |
| план | факт |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства  Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | х | 14,5 | 15 | 10 |  | |  |
| Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»  Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: | % |  | х |  |  |  |  | |  |
|  | - на автомобильном транспорте | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  | |  |
|  | - на водном транспорте | % |  |  | 100 | 100 | 100 |  | |  |
| 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % |  |  | 41,5 | 40 | 40,76 |  | |  |
| 4 | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми (рассчитывается с 01.12.2022) | % |  |  | - | 50 | 98,8 |  | |  |
| 5 | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (рассчитывается с 01.12.2022) | % |  |  | - | 60 | 70 |  | |  |
| 6 | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном сообщении от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородном и междугородном сообщении (рассчитывается с 01.12.2022) | % |  |  | - | 68 | 100 |  | |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 7 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения |  | х | - | 6,0 | 0 |  | |  |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | | | | |
| 8 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество |  | х | 1 | 1 | 2 |  | |  |
| 9 | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе. | % |  | х | 100 | 100 | 100 |  | |  |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | | | |
| 10 | Дорожно-транспортные происшествия | единиц |  | х | 20 | 18 | 11 |  | |  |

<1> Информация о направленности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<2> информация о принадлежности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<3> приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения;

<4> информация об ответственном должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<5> приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году. Значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать данным отчета за предшествующий

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2022 году окончания реализации | Фактический срок в 2022 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1.1**  **Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключено 2 муниципальных контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» в 2021-2022 гг.;  В 2022 г. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» ноябрь - декабрь 2022 г.; |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Керки | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082320000101-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Том - Керки" в 2021-2022 гг. |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000058-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Том – Картаель» в 2021-2022 гг. |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключено 11 муниципальных контрактов на осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082320000057-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ель» в 2021-2022 гг. |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Заключены 2 договора на выполнение работ по отсыпке щебнем отдельных участков автомобильных дорог;  Заключены договоры на проведение работ по отсыпке ПГС отдельных участков автомобильных дорог и расчистку проездов от снежных наносов;  Заключен договор на отсыпку разрушенной обочины в результате паводка |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000103-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» в 2021-2022 гг.;  В 2022 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082322000065  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» ноябрь - декабрь 2022 г. |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Ижма-д. Ласта, км 0+000 – км 0+723 | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт №0307300082320000069 - 0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения "с. Ижма – д. Ласта, км 0+000 – км 0+723" в 2021-2022 гг. |  |
| 1.9 | Мероприятие 1.1.1.9  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Брыкаланск-д. Чика | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000090-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Брыкаланск-Чика" в 2021-2022 гг. |  |
| 1.10 | Мероприятие 1.1.1.10  Оказание услуг по составлению сметной документации | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Договоров в 2022 г. не было заключено |  |
| 1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Разработка проектно-сметной документации | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Завершена разработка ПСД на капитальный ремонт а/д «Подъезд к д. Вертеп». Получено положительное заключение госэкспертизы. |  |
| 1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Разработка схем дислокации дорожных знаков | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Договора не были заключены |  |
| 1.13 | Мероприятие 1.1.1.13  Ремонт автомобильной дороги Ижма-Ласта | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Ремонт не проводился | Отсутствие необходимости |
| 1.14 | Мероприятие 1.1.1.14  Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Ремонт не проводился | Недостаточность финансирования |
| 1.15 | Мероприятие 1.1.1.15  Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Субсидия не выделялась |  |
| 1.16 | Мероприятие 1.1.1.16  Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Не выполнено | Отсутствие необходимости |
| 1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Не проводилось | Отсутствие необходимости |
|  | *Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году.* | *А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2022 | 31.12.2022 | | Х |  |
| **2** | **Основное мероприятие 1.1.2**  **Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Обустройство и содержание ледовой переправы через р. Ижма у п. Том | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт №0307300082320000068 -0211946-01  на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовой переправы через р. Ижма у п. Том в 2021-2022 гг. |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры - Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через  р. Верхний Двойник | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Заключен муниципальный контракт № 0307300082320000094-0211946-01  на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "Пильегоры – Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник" в 2021г.;  Заключен муниципальный контракт № 0307300082321000053-02  на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пильегоры – Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник» в 2021-2022 гг. |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082320000064-0211946-01  на выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ласта - Том" в 2021-2022 гг.; |  |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4  Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Мошъюга - Щель | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082322000076  на выполнение работ по оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мошъюга - Щель» |  |
| 2.5 | Мероприятие 1.1.2.5 Дополнительные работы на ледовых переправах и зимних автомобильных дорогах | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | В 2022 г. заключено 2 муниципальных контракта на ремонт мостовых сооружений;  В 2022 г. заключен договор на выполнение работ по вырубке кустарника и мелколесья с обочин. |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году* | *А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2022 | 31.12.2022 | | Х |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.1.3**  **Обслуживание наплавного моста** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Обслуживание наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | МБУ «Жилищное управление» выделено 2019,2 тыс. рублей на обслуживание наплавного моста |  |
|  | *Контрольное событие № 3 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году* | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | | Х | X |
| **4** | **Основное мероприятие 1.1.4**  **Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** | |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.4.1  Подготовка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Подготовлено 5 заявок |  |
| 4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | Не реализовано. Не состоялся электронный аукцион |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2022 году* | *А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2022 | Х | | Х | X |
| **5** | **Основное мероприятие 1.1.5**  **Устройство наплавного моста** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.5.1  Модернизация наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | | ООО «Сталкер» выполнен ремонт наплавного моста по дополнительному соглашению от 27.01.2023 г. на сумму 357,0 тыс. руб. |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году* | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 03.06.2022 | | Х |  |
| **6** | **Основное мероприятие 1.1.6 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Ремонт автомобильных дорог "По с. Ижма", "Подъезд к д. Ёль", "д. Картаель - п. Том" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | X | | Заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Заключен договор на закупку дорожных знаков |  |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году.* |  | *31.12.2022* | *15.12.2022* | | *X* | *X* |
| **Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | |
| **7** | **Основное мероприятие 2.1.1  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.1.1  Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:  № 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»  № 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,  № 514 Ижма – Кипиево  № 515 Ижма - Койю – Том - Ижма | |  |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.1.2  Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обеспечено функционирование 4 муниципальных маршрутов:  № 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»  № 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,  № 514 Ижма – Кипиево  № 515 Ижма - Койю – Том - Ижма | |  |
| 7.3 | Мероприятие 2.1.1.3  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозокдля отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский» | |  |
| 7.4 | Мероприятие 2.1.1.4  Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено обследование регулярных автобусных маршрутов  № 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»  № 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,  № 514 Ижма – Кипиево  № 515 Ижма - Койю – Том - Ижма | |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2022 год* | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *14.12.2022* | *Х* | |  |
| **8** | **Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом** | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 8.1 | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» проведен в 2019 году, договор заключен на 3 года | |  |
| 8.2 | Мероприятие 2.1.2.2  Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по маршруту «Чаркабож – Кипиево – Чика – Няшабож – Пиль-Егор – Щельяюр» | |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2022 год* | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Х | | Х |
| **9** | **Основное мероприятие 2.1.3 Приобретение транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | **В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х | Достигнуто. Приобретено транспортное средство. | |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретен автобус для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | |  |
|  | *Контрольное событие № 9*  *Приобретено транспортное средство* | *В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2022* | *01.05.2022* | X | | X |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | |
| **10** | **Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения.** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 10.1 | Мероприятие 3.1.1.1  Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Опубликована информация в официальной группе администрации в соцсети ВК https://vk.com/komiizhma | |  |
| 10.2 | Мероприятие 3.1.1.2.  Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2022 году.* | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х | | Х |
| **11** | **Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок** | **А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 11.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Разработка и утверждение паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | | Отсутствие финансовых средств |
| 11.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Проведение обучения ответственных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обучен специалист ответственный за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | |  |
| 11.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Закуплены видеорегистраторы для оборудования пассажирских автобусов МБУ «Жилищное управление» | |  |
|  | *Контрольное событие № 11 Утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах.* | *А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 12 Обучены ответственные за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах.* | *А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х | | Х |
|  | *Контрольное событие № 13 Пассажирские автобусы МБУ "Жилищное управление" оборудованы видеорегистраторами.* | *А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2022 | 31.12.2022 | Х | | Х |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | | |
| **12** | **Основное мероприятие 3.2.1  Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях в Ижемском районе** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** | Достигнуто | |  |
| 12.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Участники доставлены на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» | |  |
| 12.2 | Мероприятие 3.2.1.2  Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретен наградной материал для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | |  |
| 12.3 | Мероприятие 3.2.1.3 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Организовано питание участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | |  |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2022 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *30.09.2022* | *30.09.2022* | Х | |  |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | |
| **13** | **Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 13.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Нанесение дорожной разметки | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор на нанесение горизонтальной дорожной разметки на сумму 299 тыс. рублей | |  |
| 13.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор на проектирование пешеходного перехода;  Заключен договор на обустройство пешеходного перехода;  Приобретены и установлены дорожные знаки запрещающие проезд большегрузной техники на участке автомобильной дороги; | |  |
| 13.3 | Мероприятие 3.3.1.3  Приобретение техники для содержания автомобильных дорог | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Заключен муниципальный контракт на закупку пескоразбрасывателя прицепного типа. | |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | Х | |  |
| **14** | **Основное мероприятие 3.3.2**  **Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | **Х** | **Х** | Не достигнуто | |  |
| 14.1 | Мероприятие 3.3.2.1 Обустройство и установка автобусных павильонов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | | Не требовалось |
|  | *Контрольное событие № 16*  *Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2022* | *31.12.2022* | Х | | Х |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы»** | Всего | **66 874,1** | **54157,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **44 076,9** | **32648,9** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **5000,0** | 4335,6 |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **15546,2** | **15112,8** |
| **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **41,0** | **41,0** |
| **МБУ «Жилищное управление»** | **2210,0** | **2019,2** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | **Всего** | **44774,9** | **33681,0** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **42564,9** | **31661,8** |
| **МБУ «Жилищное управление»** | **2210,0** | **2019,2** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 9251,5 | 7868,8 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 11529,4 | 6550,4 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обслуживание наплавного моста | МБУ «Жилищное управление» | 2210,0 | 2019,2 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 357,7 | 357,7 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 20 326,3 | 16884,9 |
| **Подпрограмма 2** | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | Всего | **20 546,2** | **19448,4** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **15546,2** | **15112,8** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **5000,0** | **4335,6** |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 8392,2 | 7958,8 |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 7154,0 | 7154,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 5000,0 | 4335,6 |
| Основное  мероприятие 2.1.4 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | Всего | **1553,0** | **1028,0** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **1512,0** | **987,0** |
| **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **41,0** | **41,0** |
|  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях в Ижемском районе | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 41,0 | 41,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1362,0 | 987,1 |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 150,0 | 0,0 |

Таблица 16

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия  муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | 2022 год | |
| План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1  Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15 | 15 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2  Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15 | 15 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1.2  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми | Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом  МО МР «Ижемский» | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на водном транспорте | 98,5 | 100 |