**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2022 |
| Непосредственный исполнитель | ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Койнов Сергей Петрович,  тел. (82140) 94-107 (137)  эл. адрес: [izhmago@mail.ru](mailto:izhmago@mail.ru) |
| Дата составления отчета | 10.03.2023 |

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» А.С. Кретов

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 28 декабря 2021 года № 974 утверждена муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - программа). В составе программы реализовывались две подпрограммы, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по повышению пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский», по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский».

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- организовано раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- организовано оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в отчетном году:

- проведено разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;

- создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

- проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский».

**2. Итоги выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1)**

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Предупреждение пожаров.

2. Создание подразделений ДПО.

В целях предупреждения пожаров организовано ранее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период; оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами. С этой целью заключено соглашение о предоставлении транспортных средств с Муниципальным бюджетным учреждением «Жилищное управление».

В целях создание подразделений ДПО оказывалась методическая помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма** **на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский».

Для решения задачи «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» проведены следующие мероприятия:

1) Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму – 12 мероприятий;

2) Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога – 12 мероприятий.

Для решения задачи «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

Для решения задачи «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский»:

проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» - 43 мероприятия.

По итогам реализации в 2022 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» все запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 9. Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – аномально жаркая и сухая погода в 2022 году и число погибших граждан из группы социального риска.

**3. Данные использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» на реализацию целей муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год составили 1676,3 тыс. рублей.

По итогам 2022 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1676,3 тыс. рублей или 100,0 % к установленному плану.

**3.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2022 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой 73,13 %.

**4. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация Программы соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2023 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| 2021 | 2022 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Безопасность жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Предупреждение пожаров | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | ед. |  | ИС | 0 | 4 | 6 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % |  | ИС, ИЦ | 85 | 87 | 87 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| 3 | Количество пожаров | ед. |  | ИЗ | 28 | 20 | 37 | Аномально жаркая и сухая погода в 2022 году | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| 4 | число погибших /пострадавших | чел. |  | ИЦ | 3/2 | 0/0 | 6/1 | Погибшие на пожарах - граждане из группы социального риска | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | |
| 5 | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность | % |  | ИЦ | 100 | 100 | 100 |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | |
| 6 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский» | Да/нет |  | ИЗ | да | да | да |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»;  Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | |
| 7 | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Да/нет |  | ИЗ | да | да | да |  | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский», администрация муниципального района «Ижемский»; Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Задача 3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | | | | |
| 8 | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский». | Ед. |  | ИЗ | 14 | 14 | 14 |  | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский» |
| 9 | Количество муниципальных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | Ед. |  | ИЗ | 3 | 3 | 3 |  | Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский» |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок в 2022 году окончания реализации | Фактический срок в 2022 году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| Задача 1 Предупреждение пожаров | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Осуществлено дежурство в 2022 году | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Осуществлено дежурство в 2022 году | нет |
|  | *Контрольное событие № 1 осуществлено дежурство в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.01.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
|  | Мероприятие 1.1.1.2. Мониторинг ситуации, связанной с лесными пожарами на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Осуществлен мониторинг в 2022 году | нет |
|  | *Контрольное событие № 2 осуществлен мониторинг в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
|  | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Заключен муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения. Осуществлено дежурство. | нет |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Осуществлено дежурство | нет |
|  | *Контрольное событие № 3 осуществлено дежурство в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.06.2022* | *х* | *х* |
| 2.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Заключен муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения, система оповещения населения установлена в с. Кельчиюр | нет |
|  | *Контрольное № 4 заключено муниципальный контракт на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.06.2022* | *х* | *х* |
| 2.3. | Мероприятия 1.1.2.3. Обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Заключен муниципальный контракт на обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» | нет |
|  | *Контрольное событие № 5 заключен муниципальный контракт на обслуживание оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4.  Приобретение и установка системы оповещения | Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» |  |  | Заключен муниципальный контракт | нет |
|  | *Контрольное событие № 6 заключен муниципальный контракт в 2022 году* |  | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведены консультации для администраций сельских поселений по доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны администрациям сельских поселений, по доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | нет |
| 3.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями  Ижемского пожарно-спасательного гарнизона по созданию подразделений ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 20 заседаний КЧС и ОПБ с привлечением представителей  представителями  Ижемского пожарно-спасательного гарнизона | нет |
|  | *Контрольное событие № 7 проведены заседания КЧС и ОПБ в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| 3.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов. в которых необходимо создать подразделения ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Созданы 2 подразделения ДПО | нет |
|  | *Контрольное событие № 8 Созданы подразделения ДПО в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2 Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении количества источников наружного водоснабжения | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Утверждено постановление в 2022 году | нет |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.2.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Утверждено постановление в 2022 году | нет |
|  | *Контрольное событие № 9 в 2022 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.12.2022 | 30.12.2022 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | | | | | | |
| Проектные мероприятия | | | | | | |
| Процессные мероприятия | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.1. Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; | х | х | Проведено 7 заседаний Антитеррористической комиссии МО МР «Ижемский», на которых рассмотрены вопросы информирования (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | нет |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 7 заседаний Антитеррористической комиссии МО МР «Ижемский», на которых рассмотрены вопросы о сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | нет |
|  | *Контрольное событие № 10 проведены заседания АТК в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| 4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | х | х | Доведено 7 протоколов заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществления контроля за выполнением протокольных решений | нет |
|  | *Контрольное событие № 11 Проведены заседания АТК в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *31.12.2022* | *х* | *х* |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.2. Пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры | нет |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и | х | х | Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры | нет |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.2.2.  Проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации и | х | х | Проведены заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Проведены мероприятия в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| Задача 2 Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Организована плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | нет |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Утвержден состав антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» в 2022 году | нет |
|  | *Контрольное событие № 14 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *31.12.2022* | х | х |
| Задача 3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| Проектное мероприятие | | | | | | |
| Проектное событие | | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации, Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский», Рочев В.В., начальник отдела физкультуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | Работа организована | нет |
| 7.1. | Мероприятие  2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | х | Декадник проведен | нет |
| 7.2. | Мероприятие  2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | х | Организован контроль | нет |
|  | *Контрольное событие № 15 Проведены контрольные мероприятия в 2022 году* | *Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.2.  Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Начальник управления образования АМР «Ижемский» | х | х | Инженерно-технические средства охраны объектов в образовательных организациях в 2022 году не устанавливались | нет |
| 9.1. | Мероприятие  2.3.2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации |  |  | Инженерно-технические средства охраны объектов в образовательных организациях в 2022 году не устанавливались | нет |
| 9.2. | Мероприятие 2.3.2.2.  Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | х | х | Организовано обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов в учреждениях культуры МО МР «Ижемский» | нет |
|  | *Контрольное событие № 16*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2022* | *30.12.2022* | х | х |
| 10 | Основное мероприятие  2.3.2.2. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации |  |  | Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических | нет |
| 10.1 | Мероприятие  2.3.2.2. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации |  |  | Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических | нет |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведены мероприятия по обслуживанию инженерно-технических средств охраны объектов в 2022 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *01.01.2022* | *30.12.2022* | *х* | *х* |

Таблица 13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная  роспись на 31.12.2022 | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Безопасность жизнедеятельности населения | Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 881,8 | 881,8 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 794,5 | 794,5 |
| всего | 1663,6 | 1663,6 |
| Подпрограмма 1 | [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел по делам ГО и ЧС  АМР «Ижемский» | 881,8 | 881,8 |
| Управление культуры  АМР «Ижемский» | 781,8 | 781,8 |
| Всего | 1663,6 | 1663,6 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Управление культуры АМР «Ижемский» | 781,8 | 781,8 |
| Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 881,8 | 881,8 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | Управление культуры АМР «Ижемский» | 12,7 | 12,7 |
| всего | 12,7 | 12,7 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Управление культуры АМР «Ижемский» | 12,7 | 12,7 |
| всего | 12,7 | 12,7 |