Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы МОМР «Ижемский»

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»

| Ответственный исполнитель | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2022 |
| Непосредственный исполнитель | Начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» Канева Александра Васильевна, тел.: 8 (82140) 94-1-07 (доб. 120) эл. адрес: opkradm@mail.ru |
| Дата составления отчета Глава муниципального района - руководитель администрации | 10.03.2023 И.В. Норкин |

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» (далее - Программа) утверждена постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 17.02.2022 № 76.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

В 2022 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 1 изменение.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения задач:

- Созданы условия для повышения содействия в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- Осуществлялась межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности.

- Обеспечена безопасность на водных объектах.

- Итоги выполнения основный мероприятий муниципальной программы

В целях повышения содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном году:

- проведены акции «Безопасность глазами детей», «Я выбираю ЗОЖ», организация и проведение массовых спортивных мероприятий с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска;

- проведены муниципальные конкурсы среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Безопасное колесо», «Я выбираю жизнь»;

- проведены в образовательных учреждениях день Профилактики преступности с участием сотрудников и ветеранов МВД, сотрудников следственного отдела и прокуратуры.

- осуществлялась профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних;

- доводилась до населения информация о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция).

В целях организации межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения общественной безопасности»:

- проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений  по функционированию народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

В целях обеспечения безопасности на водных объектах:

-  осуществлялось информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений;

- проведены совещания при главе муниципального района «Ижемский» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

- приобретены и установлены таблички «Купаться запрещается».

По итогам реализации в 2022 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 3 целевых индикаторов из 4.

Частично реализовано 1 мероприятия, а именно:

- Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений от общего числа.

Хотя общее количество зарегистрированных преступлений на территории МО МР «Ижемский» снизилось на 17,4% (или 35 преступлений) с 201 до 166. В районе зафиксировано снижение убийств на 2 преступления (-66,7%) с 3 до 1; причинений тяжких телесных повреждений на 3 преступления (-75,0%) с 4 до 1; преступлений профилактической направленности на 20,7% (или 12 преступлений) с 58 до 46; хулиганств на 1 преступление (с 1 до 0); незаконного оборота оружия на 1 преступление (с 5 до 4; -20,0%); вымогательств на 1 преступление (с 1 до 0); краж чужого имущества на 9,8%   (- 5 деяний) с 51 до 46; преступлений совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 32,6% с 43 до 29; мошенничеств на 14,8% (с 27 до 23); также снизилось на 54,2% (с 48 до 22) число тяжких и особо тяжких противоправных деяний, но в общественных местах зарегистрировано больше чем в 2021 г.

Но программа эффективна, так как за 12 месяцев 2022 год прошло много мероприятий профилактического характера, что снизило количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (-42,9% с 7 до 4), удельный вес составил 3,1.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2022 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 90,00 тыс. рублей.

По итогам 2022 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 90,00 тыс. Рублей или 100 % к установленному плану.

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации Программы по итогам 2022 года признана адекватной и составила 79,75%.

Подробная информация по оценке эффективности Программы представлена в приложении к Годовому отчету (Анкета для оценки эффективности муниципальной Программы).

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» на 2023 год.

Таблица  11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы МО МР «Ижемский»

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность <1> | Принадлежность <2> | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) <3> | Ответственный <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год <5> | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 1 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | ↓ | ИС ИЦ | 63 | 41 | 41 |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| 2 | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений от общего числа | % | ↓ | ИС ИЦ | 16,4 | 19,1 | 19,3 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |
|  | Задача 2 Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество проведенных комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» | Ед. | ↑ | ИЦ | 3 | 4 | 4 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |
|  | Задача 3 (название) Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений | Ед. | ↑ | ИЦ | 11 | 11 | 11 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»; администрации сельских поселений |

- Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события <6> | Ответственный исполнитель | Плановый срок в 2022 году окончания реализации <7>, <8> | Фактический срок в 2022 году окончания реализации <7> | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <9> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. 1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница» | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | х | х | Обучающиеся принимали участие в акциях в региональном этапе Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игре «Зарница», |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | х | х | Проведены и спортивные мероприятия |  |
|  | Контрольное событие № 1 проведены акции и массовые спортивные мероприятия в 2022 году | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | 30.12.2022 | 30.12.2022 | X |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | х | х | Проведен Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо», |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.2.2. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | х | х | Проведен ЕДПи П в 13 школах. Акции и операции «Безопасность глазами детей», «Я выбираю ЗОЖ», и др. Проведение конкурса видеороликов на антитеррористическую тематику. |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2.3. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) | Батманова А.А., заместитель руководителя АМР «Ижемский» | х | х | Проведено СПТ-22, более 90% от 13 до 17 лет. Не выявлен факт употребления обучающимися школ нашего района наркотических средств. Проведена операция «Сообщи, где торгуют смертью» |  |
|  | Контрольное событие № 2 проведение муниципальные конкурсы в 2022 году |  | 30.12.2022 | 30.12.2022 | X |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Оказана методическая помощь при разработке нормативных документов |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.3.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 3 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.3.2. Оказание консультаций администрациям сельских поселений по вопросу разработки нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Консультационная помощь администрациям сельских поселений по вопросу разработки нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» оказывается. |  |
|  | Контрольное событие № 3 проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2022 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2022 | 30.12.2022 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Деятельность народных дружин освещалась на сайте администрации района |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.4.1. Направление материалов по деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Материалы по деятельности народных дружин направлены в населенные пункты муниципального района «Ижемский» |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.4.2. Размещение в средствах массовой информации, официальных стендах администраций сельских поселений, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Информация размещена на официальных стендах администраций сельских поселений о деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Контрольное событие № 4 Осуществлено информационное взаимодействие с администрациями сельских поселений по деятельности народных дружин в 2022 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2022 | 30.12.2022 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1.5.1. Разработка, утверждение и актуализация нормативно-правовой базы проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Разработано постановление от 30.06.2017 № 539 «О мероприятиях по исполнению наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» в которую вносятся изменения добавляются исключаются организации где можно устроить на работу. |  |
| 5.2. | Мероприятие 1.5.2. Межведомственное взаимодействие с администрациями сельских поселений по лицам, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 3 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
|  | Контрольное событие № 5 количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества в 2022 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2022 | 30.12.2022 |  |  |
| Задача 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Основное мероприятие Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение совещаний при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» с привлечением представителей Русской православной церкви по вопросам оказания помощи в социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.2. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 3 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
| 6.3 | Мероприятие 2.1.3. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 3 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
|  | Контрольное событие № 6 проведены заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2022 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2022 | 30.12.2022 |  |  |
| Задача 3 Обеспечение безопасности на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 1 заседания КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах |  |
| 7.1 | Мероприятие 3.1.1 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Информация о безопасности на водных объектах публиковалась на сайте администрации района и передавалась через радио «Дача» |  |
| 7.2 | Мероприятие 3.1.2. Проведение совещаний при главе муниципального района «Ижемский» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 1 заседания КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах |  |
|  | Контрольное событие № 7 Проведены совещания в 2022 году | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2022 | 30.12.2022 |  |  |

- Таблица 13

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы

МО МР «Ижемский»

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | Всего | 90,00 | 90,00 |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 30,00 | 30,00 |
|  |  | Администрация муниципального района «Ижемский» | 60,00 | 60,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМР «Ижемский» | 30,00 | 30,00 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | Администрация муниципального района «Ижемский» | 60,00 | 60,00 |