**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2021 |
| Непосредственный исполнитель  Дата составления отчета | Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»  Енина Нина Владимировна,  тел.: 8 (82140) 98-007  эл. адрес: izmasport@mail.ru  10.03.2022 г |

Согласовано:

Начальник отдела физической культуры и спорта

администрации муниципального района «Ижемский» В.В. Рочев

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» А.А. Батманова

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 29.12.2014 № 1237.

Основной целью Программы является создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ижемский».

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год**

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

- Вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский»;

- Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года;

- сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2021 год;

- сформирован и одобрен постановлением администрации МО МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2021 год и на период до 2024 года;

- актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский».

В целях развития физической культуры и спорта:

- Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности;

- Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных

видов спорта «Северное многоборье»;

- Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования;

-Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

-Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях;

- Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях».

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации программ по итогам 2021 года:

- **Проведено 56 массовых физкультурно – спортивных мероприятий из них 4 Первенства Республики Коми, 1 Чемпионат Республики Коми (лыжные гонки, северное многоборье, спортивный туризм);**

**- Обеспечено участие в 2 всероссийских и 10 республиканских соревнованиях;**

**- Количество присвоенных знаков ГТО составило 387, из них: золото-55, серебро- 77, бронза -49;**

**- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 16,8% (2537 чел./ 15131 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 12,1% (307 чел. / 2537 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 2,0% (307 чел. / 15131 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 1,5% (231 чел. / 15131 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 75,2% (231 чел. / 307 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие);**

**- Доля населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания государственной услуги населению 0,0066% (1 ставки штатного расписания);**

**- Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 16.**

**- Проведено: 27 муниципальных соревнований, 1 чемпионат республиканских соревнований, обеспечено участие в 6 всероссийских и 4 республиканских соревнованиях.**

По итогам реализации муниципальной программы из 20 целевых индикаторов и показателей план выполнен у 13 показателей и частично выполнен у 7 показателей. Невыполнение связано с отменой культурно-массовых мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Ижемском районе.

**3**. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

1. Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.
2. Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год составили 35104,9 тыс.руб., в т.ч. из бюджета МО МР «Ижемский» составили 30173.9 тыс. рублей, из бюджета Республики Коми 4931,0 тыс. руб.
3. Фактические расходы по реализации муниципальной Программы в 2021 году составили 34921,8 тыс.руб., в т.ч. из бюджета МО МР «Ижемский» - 30040,8 тыс.руб., из бюджета Республики Коми - 4881,0 тыс. руб., т.е. 99,48 % от установленного плана. Неисполнение связано с отменой культурно-массовых мероприятий в конце 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка эффективности** реализации муниципальной Программы муниципального образования муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год провели путем заполнения анкеты, которая состоит из четырех разделов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела | Балл  ( 1 или 0 ) | Итоги оценки |
| 1. | Цели и «конструкция» (структуры) программы. | 2 | 10,0% |
| 2. | Качество планирования. | 1 | 2,0% |
| 3. | Качество управления программой. | 4 | 20,0% |
| 4. | Достигнутые результаты. | 1,27 | 31,13% |
|  | ИТОГО: | 8,27 | 63,63% |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана «Неэффективной» с итоговой оценкой 63,63%..

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Физической культуры и спорта» на 2021 год.

Муниципальная Программа утратила силу в соответствии с постановлением от 02.08.2022 года № 589.

Таблица 11

**Сведения**

**о достижении значений целевых индикаторов и показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  индикатор  и показатель  (наименование) | Ед.  измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной  программы, подпрограммы | | | Обоснование  отклонений  значения целевого индикатора  и показателя на конец отчетного года (при наличии) | | Ответственный |
| год, предшествующий  отчетному году | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» | процент | Х | Х | 62,1 | 50,4 | **68,9** |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 2 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс. чел. на 10 тыс. чел. нас. | Х | Х | 1233 | 1600 | 1357 | Устаревшие объекты не имеющие правоустанавливающих документов не могут относятся к объектам спортивных сооружений | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 3 | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | процент | Х | Х | 6 | 6 | 6 | Построено 2 комплекса с уличными тренажами под навесом. | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 4 | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Процент | Х | Х | 95.0 | 95.0 | 95.0 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 5 | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | Х | Х | 1 | 2 | 2 | Построена спортивная площадка в д. Ласта и с. Мохча | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. | | | | | | | | | | |
| 6 | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процент | Х | Х | 59 | 35 | 88,7 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 7 | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения | процент | Х | Х | 2,0 | 5,0 | 1,9 | 2.0  Отсутствие содействующих сервисов для вовлечения инвалидов в занятия физической культу-рой и спортом, и прежде всего территориальная и транспортная доступность физкультурных центров и спорт. сооружений. | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 8 | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | процент | Х | Х | 17 | 20,0 | 17,1 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 9 | Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | процент | Х | Х | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 10 | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Руб. | Х | Х | 54243 | 56413 | 48270 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. | | | | | | | | | | |
| 11 | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | процент | Х | Х | 50,5 | 51.5 | 51,5 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 12 | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | Х | Х | 85,0 | 85,0 | **83,1** |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский». | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | Х | Х | 30 | 170 | 170 | Информация о планируемых соревнованиях и итогах спортивных мероприятий освещается на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. | | | | | | | | | | |
| 14 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» | процент | Х | Х | 21,0 | 21,0 | **45.2** |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 15 | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский» | человек | Х | Х | 1344 | 4300 | 4150 |  | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 16 | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | процент | Х | Х | 33 | 100 | 86 | В соответствии Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" мероприятия, запланированные в календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий были отменены. | | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский». | | | | | | | | | | |
| 17 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | Х | Х | 40 | 100 | 99 | | Невыполнение ожидаемого значения за 2021 год от планового обусловлено в связи с отменой физкультурно-спортивных мероприятий. | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 18 | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» | процент | Х | Х | 100 | 100 | 100 | |  | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | Х | Х | 12,1 | 77 | 51,3 | | Ижемский район занял 19 место в рейтинге по реализации ВФСК ГТО среди муниципальных образований Республики Коми в 2021 году. | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |
| 20 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) | процент | Х | Х | 77,1 | 60 | 77,1 | |  | Отдел физической культуры и спорта администрации МР «Ижемский» |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетном

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия, ВЦП  подпрограммы | | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок в отчетном году окончания реализации | Фактический срок в отчетном году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1**  Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 22.03.2021 г. предоставлено положительное заключение АУ РК «Управления государственной экспертизы Республики Коми» по инженерным изысканиям и ПСД. | Х |
|  | **Мероприятие 1.1.1.** Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча, в том числе ПСД | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | Х |
|  | **Мероприятие 1.1.2.** Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | 06.04.2021 подписан акт сдачи выполненных работ по проектной работе на строительство лыжной базы в с.Ижма  Завершена проектная работа по строительству объекта ««Лыжная база в с.  Ижма Ижемского р-на Республики Коми» |  |
|  | **Контрольное событие № 1**  Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | Х |
|  | **Контрольное событие № 2**  Разработана проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 06.04.2021 | Завершена проектная работа по строительству объекта ««Лыжная база в с. Ижма Ижемского р-на Республики Коми» | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**  Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.2.1.** Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено совещание по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных | Х |
|  | **Контрольное событие № 3** Разработана проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3**  Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4**  Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проекты реализованы  Завершено строительство и обустроены спортивным оборудованием открытые спортивные площадки под навесом в д. Ласта и  с. Мохча | Х |
|  | **Мероприятие 1.4.1.**  Подписание соглашения с Министерством ФКиС РК о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Подписано с Министерством ФКиС РК | Х |
|  | **Мероприятие 1.4.2.**  Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Закуплены спортивная площадка и спортивное оборудование в указанные сроки реализации народных проектов | Х |
|  | **Контрольное событие № 4**  Реализованы народные проекты в сфере физической культуры и спорта | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.08.2021 | Исполнено | Х |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | | | | | | | |
| 2.1 | | **Основное мероприятие 2.1.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Исполнено в полном объеме | Х |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.**  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Из-за сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и высокой вероятностью заражения новой вирусной инфекцией «COVID-19», на территории муниципального района «Ижемский», ограничено проведение спортивно массовых мероприятий.  **Мероприятий проведено на 86%.** | Х |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.**  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Из-за сложной эпидемиологической ситуацией в регионе и высокой вероятностью заражения новой вирусной инфекцией «COVID-19», на территории муниципального района «Ижемский», ограничено проведение спортивно массовых мероприятий.  **Мероприятий проведено на 86%.** | Х |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.**  Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приняли участие 387 человек | Х |
|  | | **Контрольное событие №5**  Муниципальное задание выполнено в полном объеме | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2**  Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретены призы на спартакиаду | Х |
|  | **Мероприятие 2.2.1.**  Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Итоги спартакиады подведены. Выявлены победители и призеры.  Приобретены призы призерам спартакиады | Х |
|  | **Мероприятие 2.2.2.**  Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретены призы призерам спартакиады | Х |
|  | **Мероприятие 2.2.4.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здание учреждений физической культуры и спорта населения с ограниченными возможностями здоровья | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 6**  Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2021 году | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Приобретены призы призерам спартакиады | Х |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Х |
|  | Контрольное событие № 7Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.01.2021 | 31.01.2021 | Х | Х |
| 2.4 | **Мероприятие 2.4** Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.1.** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Участие в 4 республиканских, 6 российских и 27 районных соревнованиях и 1 Чемпионат Республики Коми. | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.2.** Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | х | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.3.** Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено 28 официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.4.** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретение спортивного инвентаря | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.5.** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.6.** Обеспечение участия в тренировочных сборах в целях подготовки и участия к соревновательной деятельности | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 8** Подготовлен отчет за 2021 год по реализации ведомственной целевой программы | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| 2.5 | **Мероприятие 2.5**  Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Целевые показатели средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования достигнуты в полном объеме от запланированных значений | Х |
|  | **Мероприятие 2.5.1** Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская детская юношеская спортивная школа» имени С.А. Артеева» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования достигнуты в полном объеме. | Х |
|  | **Контрольное событие № 9** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2021 год | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования достигнуты в полном объеме. | Х |
| 2.6 | **Мероприятие 2.6**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Оплата коммунальных услуг, ТКО. | Х |
|  | **Мероприятие 2.6.1**  Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Оплата коммунальных услуг, ТКО. | Х |
|  | **Контрольное событие № 10** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2021 году | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Исполнено в полном объеме | Х |
| **Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 3.1**  Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.1.**  Повышение квалификации | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 11** Специалисты сферы физической культуры и спорта прошедшие повышение квалификации в 2021 году | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 3.2**  Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.2.1.**  Подготовка повышение квалификации тренеров | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 12** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2021 году | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| 3.3 | **Мероприятие** **3.3**  Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.3.1.** Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 13** Отчет за 2021 год о количестве молодых специалистов отрасли | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | В течении года два молодых специалиста  приступили к работе | Х |
| **Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | |
| 4.1 | **Мероприятие 4.1**  Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей муниципального района «Ижемский» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Популяризация и привлечение населения через средства массовой информации (газета «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайта цифровой системы. | Х |
|  | **Мероприятие 4.1.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Популяризация и привлечение населения, через средства массовой информации (газета «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайта цифровой системы. |  |
|  | **Мероприятие 4.1.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Размещена на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
|  | **Мероприятие 4.1.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Размещена на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
|  | **Контрольное событие № 14** Подготовлен отчет за 2020 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.01.2021 | 31.01.2021 | Х | Х |
| **Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | | | | | | | |
| 5.1 | **Мероприятие 5.1**  Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | **Из-за ограничений в связи с КОВИД-19, проведено 86% мероприятий.** | Х |
|  | **Мероприятие 5.1.1.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Вовлечено максимальное количество населения в занятия ФКиС. | В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе и Указом главы Р.К. от 15.03.2020 № 16 |
|  | **Мероприятие 5.1.2.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Вовлечено максимальное количество населения в занятия ФКиС | В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе и Указом главы Р.К. от 15.03.2020 № 16 |
|  | **Контрольное событие № 15** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| **5.2** | **Мероприятие 5.2**  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведены: «Всероссийская массовая лыжня России», Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы спортивной семьи Филипповых, первенство Р.К. по пауэрлифтингу, Первый тур по лыжным гонка, Первенство района по настольному теннису, проведение первенства района по волейболу среди мужских команд. | Х |
|  | **Мероприятие 5.2.1.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведены: «Всероссийская массовая лыжня России», Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы спортивной семьи Филипповых, первенство Р.К. по пауэрлифтингу, Первый тур по лыжным гонка, Первенство района по настольному теннису, проведение первенства района по Х волейболу среди мужских команд. | Х |
|  | **Контрольное событие № 16** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| **Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | |
| **6.1** | **Мероприятие 6.1**  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Мероприятие исполнилось в полном объеме: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, приобретение основных средств, хоз. и канц. товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. | Х |
|  | **Мероприятие 6.1.1.** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Мероприятие исполнилось в полном объеме: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, приобретение основных средств, хоз. и канц. товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. | Х |
|  | **Мероприятие 6.1.2.** Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 17** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2021 год | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | Х |
| 6.2 | **Мероприятие 6.2**  Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об утверждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Оплата стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум кандидатам в проведена полном объеме. | Х |
|  | **Мероприятие 6.2.1.** Назначение стипендии главы муниципального района - руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Назначены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум кандидатам. | Х |
|  | **Мероприятие 6.2.2.** Выплаты стипендии главы муниципального района - руководителя администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Выплаты проведены в полном объеме | Х |
|  | **Контрольное событие № 18** Выплачены стипендии главы муниципального района - руководителя администрации спортсменам высокого класса в 2021 году | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Выплаты проведены в полном объеме | Нет |
| **Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»** | | | | | | | |
| 7.1 | **Мероприятие 7.1**  Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | По сравнению с 2020 годом наблюдается увеличила доли граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Х |
|  | **Мероприятие 7.1.1.**  Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Определены обладатели значков ГТО | Х |
|  | **Мероприятие 7.1.2.**  Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Создана система мониторинга уровня физической подготовленности населения  Внесено 387 записей в АИС ГТО | Х |
|  | **Мероприятие 7.1.3.**  Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах тестирования ГТО. | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 19** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2021 год | | Батманова А.А. Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Статистический отчет подготовлен и отправлен в Минспорт РК | Х |

Таблица 13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 35104,9 | 34921,8 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 12724,5 | 12641,4 |
| Администрация МР «Ижемский» | 1760,0 | 1760,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 20620,4 | 20520,4 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | всего | 1760,0 | 1760,0 |
| Администрация МР «Ижемский» | 1760,0 | 1760,0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | всего | 1344,3 | 1344,3 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 1344,3 | 1344,3 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего | 5879,5 | 5879,5 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 5879,5 | 5879,5 |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 30,0 | 30,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Всего | 16841,0 | 16841,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 16841,0 | 16841,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | Всего | 1000,0 | 1000,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Всего | 1606,0 | 1606,0 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 1606,0 | 1606,0 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической куль-туры и спорта | Всего | 3104,8 | 3004,8 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 1931,4 | 1931,4 |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 1173,4 | 1073,4 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 50,0 | 42,5 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 50,0 | 42,5 |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Всего | 520,0 | 479,6 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 520,0 | 479,6 |
| Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 2869,3 | 2834,1 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 2869,3 | 2834,1 |
| Основное мероприятие 6.2. | Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | Всего | 100,0 | 100,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемс кий» | 0,0 | 0,0 |

Таблица 14

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 35104,9 | 34921,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 35104,9 | 34921,8 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 4931,0 | 4881,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | Всего | 1760,0 | 1760,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1760,0 | 1760,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
|  |  | Всего | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 1344,3 | 1344,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1344,3 | 1344,3 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 1200,0 | 1200,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего | 5879,5 | 5879,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 5879,5 | 5879,5 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 30,0 | 30,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Всего | 16841,0 | 16841,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 16841,0 | 16841,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | Всего | 1000,0 | 1000,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1000,0 | 1000,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Всего | 1606,0 | 1606,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1606,0 | 1606,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 1589,9 | 1589,9 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Всего | 3104,8 | 3004,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 3104,8 | 3004,8 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 2141,1 | 2091,1 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 50,0 | 42,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,0 | 42,5 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Всего | 520,0 | 479,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 520,0 | 479,6 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 2869,3 | 2834,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2869,3 | 2834,1 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2. | Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | Всего | 100,0 | 100,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 100,0 |
| из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  |

Таблица 15

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  года  следующего  за  отчетным | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | x | x | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Количество публикаций с упоминанием о мероприятии | 150 | 33 | x | x | x |
| Количество участников | 925 | 822 | x | x | x |
| Количество мероприятий | 150 | 33 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | x | x | 5829,1 | 6260,8 | 6260,8 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО |  |  | 650,00 | 650,0 | 650,0 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Доля фактического количества посетителей | 100 | 91 | x | x | x |
| Количество занятий | 0 | 0 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования | x | x | 20811,9 | 19620,4 | 19520,4 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию | 1235 | 1235 | x | x | x |

Таблица 16

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2022 г.

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта

Ответственный исполнитель: главный специалист Енина Нина Владимировна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление №727 от 01.09.2015 г. | Объемы финансирования |
| 2. | Постановление №1117 от 30.12.2015 г. | Объемы финансирования |
| 3. | Постановление №50 от 05.02.2016 г. | Объемы финансирования |
| 4. | Постановление №401 от 08.06.2016 г. | Объемы финансирования |
| 5. | Постановление №625 от 19.09.2016 г. | Объемы финансирования |
| 6. | Постановление №759 от 14.11.2016 г. | Объемы финансирования |
| 7. | Постановление №877 от 30.12.2016 г. | Объемы финансирования |
| 8. | Постановление №56 от 01.02.2017 г. | Объемы финансирования |
| 9. | Постановление №297 от 18.04.2017 г. | Объемы финансирования |
| 10. | Постановление №461 от 05.06.2017 г. | Объемы финансирования |
| 11. | Постановление №567 от 07.07.2017 г. | Объемы финансирования |
| 12. | Постановление №1143 от 29.12.2017 г. | Объемы финансирования |
| 13. | Постановление №53 от 02.02.2018 г. | Объемы финансирования |
| 14. | Постановление №199 от 23.03.2018 г. | Объемы финансирования |
| 15. | Постановление №557 от 19.07.2018 г. | Объемы финансирования |
| 16. | Постановление №621 от 21.08.2018 г. | Объемы финансирования |
| 17. | Постановление №968 от 26.12.2018 г. | Объемы финансирования |
| 18 . | Постановление №1 от 09.01.2019 г. | Объемы финансирования |
| 19. | Постановление №445 от 24.06.2019 г. | Объемы финансирования |
| 20. | Постановление №558 от 05.08.2019 г. | Объемы финансирования |
| 21. | Постановление №712 от 30.09.2019 г. | Объемы финансирования |
| 22. | Постановление №830 от 01.11.2019 г. | Объемы финансирования |
| 23. | Постановление №1007 от 30.12.2019 г. | Объемы финансирования |
| 24. | Постановление №88 от 10.02.2020 г. | Объемы финансирования |
| 25. | Постановление №443 от 04.08.2020 г. | Объемы финансирования |
| 26. | Постановление №558 от 08.09.2020 г. | Объемы финансирования |
| 27. | Постановление №822 от 09.12.2020 г. | Объемы финансирования |
| 28. | Постановление №932 от 30.12.2020 г. | Объемы финансирования, ожидаемые результаты, целевые показатели индикаторы. |
| 29 | Постановление №159 от 16.03.2021 г. | Объемы финансирования |
| 30 | Постановление №559 от 19.07.2021 г | Объемы финансирования |
| 31 | Постановление №803 от 21.10.2021 г | Объемы финансирования |
| 32 | Постановление №835 от 20.11.2021 г | Внесение изменений в сведения о целевых показателях |
| 33 | Постановление №1003 от 30.12.2021 г | Объемы финансирования |