**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Развитие и сохранение культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2021 |
| Непосредственный исполнитель | Ведущий экономист Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Артеева Яна Александровна,  тел.: 8 (82140) 94-573  эл. адрес: [kultizma@mail.ru](mailto:kultizma@mail.ru) |
| Дата составления отчета  Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» | 09.03.2022 г.    В.Я. Вокуева |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 26.12.2014 № 1229.

Основной целью Программы является Развитие культурного потенциала Ижемского района.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2021 год**

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2021 году было сохранение сети учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли, укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений. Эти задачи были определяющими в отчетном году.

Реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала МО МР «Ижемский».

Создаются условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

В рамках соглашения между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» в 2021 году была выделена субсидия на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры, на реализацию всероссийского проекта «Культура малой родины», на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

В связи с отменой мероприятий в закрытых помещениях, включая проведение семинаров, совещаний, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий по протоколу заседания Республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 от 15.06.2021г., с запретом на все культурно-массовые мероприятия на основании решения СПЭК МО МР «Ижемский» до середины октября 2021 года учреждения культуры не смогли выполнить свои утвержденные годовые планы работы.

По итогам реализации в 2021 году муниципальной программы МОМР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 5 целевых индикаторов из 11, по одному показателю не представляется возможным сделать расчет, так как Управлением государственной гражданской службы администрацией Главы Республики Коми независимая оценка качества не проводилась.

**2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы.**

В рамках реализации муниципальной программы, а также за счет привлечённых средств была продолжена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы.

Задача 1 – Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.

1. Разработка рабочей документации по Кипиевскому СДК; межевание земельных участков Сизябского, Малогаловского, Кельчиюрского, Большегаловского домов культуры; замена дверей, ремонт кровли Мошъюгского ДД; приобретение котла Чикинскому СДК; монтаж отопительной системы Койинского ДК; ремонт отопительной системы Картаельского ДК, обшивка и замена кровли Пильегорскому ДК; приобретение окон в Томский и Брыкаланский СДК; приобретение материалов для фундамента Диюрского СДК; приобретение проектора в Койинский ДК, конвекторы, запасные двери в Мохченский СДК, ремонт зрительного зала Сизябского СДК.
2. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» материально-техническую базу удалось укрепить следующим учреждениям:

- Мохченского СДК (ремонтные работы внутри здания, приобретение звукового оборудования);

- Мошъюгского ДД (приобретение одежды сцены, оргтехники, звукового, светового оборудования).

1. МБУДО «Ижемская детская школа искусств» (Замена дверей и окон в здании Щельяюрского отделения. Разработка проектной документации по капитальному ремонту).
2. Обшивка и замена кровли здания Ижемской межпоселенческой центральной библиотеки.
3. Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства,  оказание услуг по организации изготовления и размещения радио роликов Радио Дача Ижма.
4. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования в Ижемском районе, подписка периодической печати.
5. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга, установка системы экстренного оповещения. Огнезащитная обработка одежды сцены, приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС. Замена АПС в СДК в с. Мохча, д. Гам, д. Ыргеншар; приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС», замена дверей запасных выходов в Мохченском СДК и Ыргеншарского СДК, установка системы экстренного оповещения в зданиях Щельяюрского ДШИ .

Задача 2 – формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала на­селе­ния Ижемского района.

1. Проведение конференции «Коми войтыр», участие в республиканском фестивале современной коми песни «Василей», участие в гала-концерте к 100-летию Республики Коми.
2. На стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства финансирования не было. Обучение в основном проходило в дистанционной форме, на безвозмездной основе.

Задача 3 – Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год.
2. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2021 год.
3. Обеспечена бесперебойная работа учреждений культуры в 2021 году.
4. Из-за введенных ограничений в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции не удалось достигнуть показатели результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования за 2021 год;
5. Своевременно оплачены муниципальными учреждениями культуры и искусства коммунальные услуги.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2021 году приведены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2021 год представлены в таблице 12 Приложения к Годовому отчету.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 14 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 169 788,8 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 168 017,5 тыс. рублей, т.е. 99,0 % к установленному плану, не были востребованы средства по мероприятиям: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Осуществление деятельности прочих учреждений», на оплату коммунальных услуг. По мероприятию «Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр» не исполнен контракт поставщиком согласно электронного аукциона.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (в соответствии с требованиями методических** [**указаний**](consultantplus://offline/ref=4E5434017C5110500B7FB833E701864949AFBE588DC634FFEE4B151218A3D9C40AC21009C29DB7B982AB6972E4C2EF8562F13EC02B77A31831A624F426kEN)**).**

Результат оценки эффективности государственной программы «Развитие и сохранение культуры» за отчетный год неэффективна (согласно Анкеты для оценки эффективности муниципальной программы).

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

С 01.01.2022 года действует Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры», утвержденная Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 991, а также на 2022 год Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 992 утвержден Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры».

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| год, предшествующий отчетному году | отчетный год | |  |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие и сохранение культуры | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | | | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние ко­торых является удовлетворительным, в об­щем количестве зданий и сооружений сферы культуры | процент | х | х | 83,3 | 80,1 | 80,6 | 25 из 31 здания находятся в удовлетворительном состоянии | Управление культуры |
| 2 | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Про­граммы от общего количества учреждений сферы культуры | процент | х | х | 75,0 | 62,0 | 75,0 | Материально-техническое оснащение в рамках Программы получила МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУДО «Ижемская ДШИ» | Управление культуры |
| 3 | Охват населения библиотечным обслужи­ванием | процент | х | х | 55,5 | 69,87 | 64,28 | Уменьшения пользователей библиотеки из-за ограничительных мероприятий | Управление культуры |
| 4 | Увеличение посещаемости музейных уч­реждений | посещений на одного жителя в год | х | х | 0,12 | 0,42 | 0,39 | В расчет показателя включены платные и бесплатные посещения | Управление культуры |
| Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района | | | | | | | | | |
| 5 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | человек | х | х | 41 | 30 | 34 | Обучение в основном проходило в дистанционной форме, на безвозмездной основе. | Управление культуры |
| 6 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | процент | х | х | 6,2 | 8,0 | 10,5 | 521 учащихся, принявших участие в творческих мероприятиях от общего количества детей в МО | Управление культуры |
| 7 | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент от числа опрошенных | х | х | 95,0 | 53,0 | х | Управлением государственной гражданской службы администрацией Главы Республики Коми независимая оценка качества не проводилась | Управление культуры |
| 8 | Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры к уровню 2017 года | тыс.человек | х | х | х | 184,55 | 138,79 | из-за ограничений по пандемии | Управление культуры |
| Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| 9 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | рублей | х | х | 38967 | 45740 | 39 207,84 | из-за ограничений по пандемии | Управление культуры |
| 10 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования | рублей | х | х | 60901 | 67910 | 61 360,78 | из-за ограничений по пандемии | Управление культуры |
| 11 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году | процент | х | х | 0,0 | 0,31 | 0,0 | Просроченной кредиторской задолженности не было. | Управление культуры |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году окончания реализации | Фактический срок в отчетном году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Развитие и сохранение культуры | | | | | |
|  | Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Ремонт зданий учреждений культуры, оснащение музыкальными инструментами, приобретение оргтехники. | нет |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Установка системы контроля и управления доступом (домофон). Приобретение оргтехники. | нет |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.2 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Разработка рабочей документации по Кипиевскому СДК; межевание земельных участков Сизябского, Малогаловского, Кельчиюрского, Большегаловского домов культуры; Замена дверей, ремонт кровли Мошъюгского ДД; приобретение котла Чикинскому СДК; Монтаж отопительной системы Койинского ДК; ремонт отопительной системы Картаельского ДК, обшивка и замена кровли Пильегорскому ДК; приобретение окон в Томский и Брыкаланский СДК; приобретение материалов для фундамента Диюрского СДК; приобретение проектора в Койинский ДК, конвекторы, запасные двери в Мохченский СДК, ремонт зрительного зала Сизябского СДК. | нет |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.3 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Приобретение одежды сцены, оргтехники, звукового, светового оборудования для Мошъюгского ДД и Мохченского СДК, ремонтные работы по зданию Мохченского СДК. | нет |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.4 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Обшивка и замена кровли здания Ижемской межпоселенческой центральной библиотеки. | нет |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.5 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Замена дверей и окон в здании Щельяюрского отделения. Разработка проектной документации по капитальному ремонту здания Ижемской ДШИ. | нет |
|  | Контрольное событие программы 1-1 Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
|  | Контрольное событие программы 1-2 Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 30.11.2021 | 30.11.2021 | X | нет |
|  | Контрольное событие программы 1-3 Выполнены мероприятия по проекту «Культура малой Родины» в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
|  | Контрольное событие 1-4  Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 30.11.2021 | 30.11.2021 | X | нет |
|  | Контрольное событие 1-5  Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 30.11.2021 | 30.11.2021 | X | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | нет |
| 2.1 | Мероприятие 1.2.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | нет |
|  | Контрольное событие программы 2-1 Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
| 3.1 | Мероприятие 1.3.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
| 3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
| 3.3 | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Приобретены книги 1169 шт. | нет |
| 3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подписка на периодические издания | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Подписка периодических изданий на 2 полугодие 2021 г., 1 полугодие 2022 г. | нет |
|  | Контрольное событие программы 3-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
|  | Контрольное событие 3-2 Приобретены книги в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
|  | Контрольное событие 3-3 Подписка периодических изданий на 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | нет |
| 4.1 | Мероприятие 1.4.1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | нет |
| 4.2 | Мероприятие 1.4.2 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | нет |
| 4.3 | Мероприятие 1.4.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Внесение предметов в электронный каталог. | нет |
| 4.4 | Мероприятие 1.4.4 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Организация выставок. | нет |
|  | Контрольное событие 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х |  | нет |
| 5.1 | Мероприятие 1.5.1. Обслуживание АПС | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга, установка системы экстренного оповещения | нет |
| 5.2 | Мероприятие 1.5.2. Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка, приобретение осветительных приборов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Огнезащитная обработка одежды сцены, приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС. Замена АПС в СДК в с. Мохча, д. Гам, д. Ыргеншар; приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС», замена дверей запасных выходов в Мохченском СДК и Ыргеншарского СДК. | нет |
|  | Контрольное событие 5-1 Выполнены противопожарные мероприятия в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Мероприятие не исполнено. |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.6.1. Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Не исполнены поставщиком обязательства по контракту. |  |
|  | Контрольное событие 6-1 Получение положительного результата государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | - | X |  |
|  | Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района | | | | | |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности, проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, показ кинофильмов | нет |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности. | нет |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности. | не |
| 7.3 | Мероприятие 2.1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов. | нет |
| 7.4 | Мероприятие 2.1.4. Показ кинофильмов (платная) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Показ кинофильмов. | нет |
|  | Контрольное событие № 2-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей. | нет |
| 8.1 | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение районных и республиканских мероприятий, участие в межрайонных и республиканских, межрегиональных мероприятиях, в т.ч. поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Проведение праздников, конференции «Коми войтыр», участие в районных и республиканских мероприятиях. | нет |
|  | Контрольное событие 2-2 Организованы и проведены не менее 6 районных и республиканских праздников в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
| 9 | Основное мероприятие 2.3. Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | - | финансирования не было |
| 9.1 | Мероприятие 2.3.1. Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | - | финансирования не было |
| 10 | Основное мероприятие 2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
| 10.1 | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
| 10.2 | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | х | х | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
|  | Контрольное событие 4-1 Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X | нет |
| 11 | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Ремонт здания Дома культуры в с.Мохча, Дома досуга в д.Вертеп. Расходы на межрегиональный традиционный народный праздник «Луд». | нет |
| 11.1 | Мероприятие 2.5.1. Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Ремонт здания Дома культуры в с.Мохча (замена кровли, приобретение металлических дверей), Дома досуга в д.Вертеп (обшивка здания) | нет |
| 11.2 | Мероприятие 2.5.2. Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Приобретение сборника песен, проектора, ноутбука, афиш, фотографий, ижемских костюмов для Щельяюрского СДК. | нет |
|  | Контрольное событие 5-1 Выполнены работы по ремонту в зданиях Мохченского СДК, Вертепского ДНТ | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
|  | Контрольное событие 5-2 Проведены межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» и другие мероприятия по этнокультурному развитию народов | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
| 12 | Основное мероприятие 2.6. Реализация народных инициатив | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X |  | нет |
| 12.1 | Мероприятие 2.6.1. Издание книг, показывающих историю и традиционную культуру Ижемского района | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Издание книги «Дневник Н.Ф. Терентьева», переиздание книги «Ижемский праздник Луд». | нет |
|  | Контрольное событие 6-1 Переиздана книга «Луд», издан дневник И.Ф. Терентьева | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
|  | Задача 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | |
| 13 | Основное мероприятие 3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год | нет |
| 13.1 | Мероприятие 3.1.1. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год | нет |
| 13.2 | Мероприятие 3.1.2. Выполнение мероприятий, основных мероприятий муниципальной программы Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год | нет |
|  | Контрольное событие 7-1 Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
| 14 | Основное мероприятие 3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы. | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2021 год | нет |
| 14.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2021 год | нет |
|  | Контрольное событие 8-1 Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
| 15 | Основное мероприятие 3.3. Осуществление деятельности прочих учреждений | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
| 15.1 | Мероприятие 3.3.1 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
|  | Контрольное событие 9-1 Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
| 16 | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Показатели средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования не достигнуты | из-за ограничений по пандемии |
| 16.1 | Мероприятие 3.4.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Показатели средней заработной платы работников культуры не достигнуты на 14,3%. | из-за ограничений по пандемии |
| 16.2 | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДШИ» | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Показатели средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования не достигнуты на 9,6%. | из-за ограничений по пандемии |
|  | Контрольное событие 10-1 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
|  | Контрольное событие 10-2 Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2021 год | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |
| 17 | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Своевременная оплата коммунальных услуг | нет |
| 17.1 | Мероприятие 3.5.1. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | X | X | Своевременная оплата коммунальных услуг | нет |
|  | Контрольное событие 10-1 Своевременная оплата коммунальных услуг в 2021 году | Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» Вокуева В.Я. | 31.12.2021 | 30.12.2021 | Х | нет |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми) на реализацию муниципальной

программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | всего | 169 788,8 | 168 017,5 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 168 538,8 | 168 017,5 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 1 250,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 9 469,6 | 9 469,2 |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 351,0 | 350,9 |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие библиотечного дела | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 11 873,9 | 11 873,9 |
| Основное мероприятие 1.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 2 610,0 | 2 610,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 1 302,7 | 1 302,7 |
| Основное мероприятие 1.6 | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 1 250,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 29 293,6 | 29 293,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 469,4 | 469,3 |
| Основное мероприятие 2.3 | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 12 304,6 | 12 304,6 |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 2 261,7 | 2 261,7 |
| Основное мероприятие 2.6 | Реализация народных инициатив | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 266,8 | 266,8 |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 9 085,7 | 8 848,8 |
| Основное мероприятие 3.2 | Осуществление деятельности прочих учреждений | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 26 211,8 | 25 962,7 |
| Основное мероприятие 3.3 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 48 659,9 | 48 659,9 |
| Основное мероприятие 3.4 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 14 378,1 | 14 343,4 |

Таблица 14

[Информация](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743B80C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о расходах бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов сельских поселений и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | всего | 169 788,8 | 168 017,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 169 788,8 | 168 017,5 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 1 032,7 | 1 032,7 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 60 248,9 | 60 231,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего | 9 469,6 | 9 469,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9 469,6 | 9 469,2 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 1 032,6 | 1 032,6 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 442,6 | 442,6 |
| Основное мероприятие 1.2 | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего | 351,0 | 350,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 351,0 | 350,9 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие библиотечного дела | Всего | 11 873,9 | 11 873,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 11 873,9 | 11 873,9 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 66,9 | 66,9 |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего | 2 610,0 | 2 610,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2 610,0 | 2 610,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего | 1 302,7 | 1 302,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 302,7 | 1 302,7 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 62,7 | 62,7 |
| Основное мероприятие 1.6. | Строительство и реконструкция объектов сферы культуры | Всего | 1 250,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 250,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего | 29 293,6 | 29 293,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 29 293,6 | 29 293,6 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего | 469,4 | 469,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 469,4 | 469,3 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего | 12 304,6 | 12 304,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 12 304,6 | 12 304,6 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Всего | 2 261,7 | 2 261,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2 261,7 | 2 261,7 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Основное мероприятие 2.6. | Реализация народных инициатив | Всего | 266,8 | 266,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 266,8 | 266,8 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 9 085,7 | 8 848,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9 085,7 | 8 848,8 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего | 26 211,8 | 25 962,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 26 211,8 | 25 962,7 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Всего | 48 659,9 | 48 659,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 48 659,9 | 48 659,9 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 48 173,3 | 48 173,3 |
| Основное мероприятие 3.5. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Всего | 14 378,1 | 14 343,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 14 378,1 | 14 343,4 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 10 003,4 | 9 986,0 |

Таблица 15

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2773184C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| первоначально утвержденные значения | уточненные плановые значения | факт | первоначально утвержденный объем | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Развитие библиотечного дела** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | х | х | х | 6 634,6 | 5 305,6 | 5 305,6 |
| Показатель объема услуги: Количество посещений библиотек | 124030 | 124030 | 108813 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | х | х | х | 6 634,6 | 5 734,6 | 5 734,6 |
| Показатель объема услуги: Количество документов | 8600 | 8600 | 9482 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Показатель объема услуги: Число посетителей | 3280 | 3280 | 4561 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Показатель объема услуги: Число посетителей | 1500 | 1500 | 1964 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | х | х | х | 700,0 | 790,0 | 790,0 |
| Показатель объема услуги: Количество предметов | 16770 | 16770 | 16772 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | х | х | х | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
| Показатель объема услуги: Количество экспозиций | 16 | 16 | 16 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | х | х | х | 11 000,0 | 8 583,7 | 8 583,7 |
| Показатель объема услуги: Количество зрителей | 52486 | 52486 | 19855 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | х | х | х | 11 000,0 | 8 371,8 | 8 371,8 |
| Показатель объема услуги: Количество зрителей | 155000 | 155000 | 138469 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | х | х | х | 9 019,9 | 7 838,1 | 7 838,1 |
| Показатель объема услуги: Количество клубных формирований | 305 | 305 | 308 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Показ кинофильмов (платная) | х | х | х | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| Показатель объема услуги: Число зрителей | 2500 | 2500 | 3003 | х | х | х |
| **Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования** |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | х | х | х | 11 734,6 | 11 234,6 | 11 234,6 |
| Показатель объема услуги: Число обучающихся | 184 | 184 | 156 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | х | 1 890,0 | 1 070,0 | 1 070,0 |
| Показатель объема услуги: Число обучающихся | 15 | 15 | 21 | х | х | х |
| Наименование услуги и ее содержание: Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | х | х | х | 39 939,5 | 39 939,5 | 39 939,5 |
| Наименование услуги и ее содержание: Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | х | х | х | 14 612,5 | 14 378,1 | 14 343,4 |