**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района Ижемский**

**«Территориальное развитие»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
|  |  |
| Отчетный год: | 2021 |
|  |  |
| Непосредственный исполнитель: | Начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»,  Канева Надежда Евгеньевна,  тел.: 8(82140)-94-157,  эл. адрес: [jkhiks@mail.ru](mailto:jkhiks@mail.ru) |
|  |  |
| Дата составления: | 25.08.2022 |
|  |  |
| Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов |
|  |  |

Муниципальная программа МР МР «Ижемский» «Территориальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1264.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год**

В целях удовлетворения потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественными жилищно-коммунальными услугами в отчетном году:

- представлены земельные участки для ИЖС;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда;

- выданы социальные выплаты на строительство и приобретение жилья;

- обеспечены жилыми помещениями дети-сироты;

- заключены договора социального найма;

- отловлены безнадзорные животные на территории района;

- оформлено в собственность бесхозяйное имущество.

1. **Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района»;

- «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

- «Развитие систем обращения с отходами».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программ.

**Подпрограмма 1 «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района» (далее – Подпрограмма 1)**

Целью Подпрограммы 1 является – создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой;

2. Развитие рынка жилья;

3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

4. Улучшение жилищных условий граждан.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года, являются:

- заключены контракты на межевание 16 новых земельных участков, на актуализацию генеральных планов поселений;

- введено в эксплуатацию 980 тыс. кв.м. жилья индивидуальными застройщиками;

- 14 граждан переселены из аварийного жилищного фонда;

- одной молодой семье предоставлена государственная поддержка на приобретение жилья на сумму 527,31 тыс. руб.;

- 10 семей получили социальные выплаты на строительство жилья в рамках реализации ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий»;

- приобретено 2 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 4 жилых помещений для детей-сирот;

**Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее - Подпрограмма 2)**

Целью Подпрограммы 2 является - создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности;

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района;

3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2021 года, являются:

- выполнен капитальный ремонт 1 многоквартирных домов;

- на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 6 082440 тыс. руб.;

- реализовано 5 народных проектов в сфере благоустройства;

- отловлено 98 безнадзорных животных;

- обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление»;

- в собственность оформлено 9 бесхозяйных объекта.

**Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» (далее – Подпрограмма 3)**

Целью Подпрограммы 3 является - Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов.

В рамках реализации Подпрограммы 3, произведена закупка 55 контейнеров объемом 1,1 куб. метр, для сбора ТКО.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Доля расходов по муниципальной программе «Территориальное развитие» в общей структуре расхода бюджета составила 13,9% по плану и 4,5% по факту. Всего расходов по данной программе было запланировано в сумме 230 461,0 тыс. рублей, исполнение составило 66 649,5 тыс. рублей или 29 % от утвержденных ассигнований.

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителями. Расходы составили по плану – 10 781,1 тыс. рублей, по факту –1 796,85 тыс. рублей. Неосвоение 8 984,25 тыс. рублей связано с ненадлежащим исполнением подрядной организацией муниципального контракта на «Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного жилого дома в с.Ижма Ижемского района Республики Коми для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей».

2. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Расходы составили по плану и факту 527,31 тыс. рублей.

3. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы составили по плану – 13 245,37 тыс. рублей, по факту – 6 607,14 тыс. рублей. В 2021 году производился выкуп жилых помещений у собственников. Неполное освоение финансовых средств связано с отсутствием необходимых документов у собственников жилых помещений.

4. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление». Расходы составили по плану и факту 6 287,1тыс. рублей. Увеличение к уровню прошлого года составило 4,3 %.

5. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района. Расходы составили по плану – 161 525 072,50 тыс. рублей, по факту – 31 111 142,42 тыс. рублей. Неосвоение запланированных финансовых средств связано со срывом подрядной организацией сроков строительства полигона по муниципальному контракту. Работы на объекте строительства были приостановлены 18 ноября 2021 года.

6. Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Расходы составили по плану – 1 771,0 тыс. рублей, по факту – 1 771,0 тыс. рублей.

7. Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района. Расходы составили по плану – 700,927 тыс. рублей, по факту – 697,69 тыс. рублей.

8. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (скважина в с. Кельчиюр). Расходы составили по плану – 9 950,0 тыс. рублей, по факту – 9 950,0 тыс. рублей. Эффективность программы снижена за счет следующих факторов:

9. Муниципальный контракт, заключенный в 2017 году, по проекту планировки земельного участка 86 га по состоянию на 31.12.2021 государственную экспертизу не прошел, по этой причине заложенная сумма не израсходована;

10. На мероприятие «Строительство 1 карты полигона ТБО в с. Ижма» была заложена сумма 160 525 072,50 тыс. руб. Был объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ. Аукцион состоялся, заложенная сумма израсходована частично в размере 31 111 142,42 тыс. руб.

**Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| 1. | ***Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы***  Удельный вес (w) - 20%. | ***3*** | ***15,00%*** |
| 2. | ***Раздел 2. Качество планирования***  Удельный вес (w) - 10%. | ***2*** | ***4,00%*** |
| 3. | ***Раздел 3. Качество управления программой***  Удельный вес (w) - 20%. | ***3*** | ***15,00%*** |
| 4. | ***Раздел 4. Достигнутые результаты***  Удельный вес (w) - 50%. | ***1,04*** | ***25,88%*** |
|  | **ИТОГО:** | **9,04** | **59,88%** |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана «Неэффективна» с итоговой оценкой 59,88 %.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Территориальное развитие» на 2022 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность [<1>](#Par129) | Принадлежность [<2>](#Par130) | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) [<3>](#Par131) | Ответственный [<4>](#Par132) |
| год, предшествующий отчетному году [<5>](#Par133) | отчетный год | |  |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа "Территориальное развитие" | | | | | | | | |
|  | Цель: Удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах | | | | | | | | |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м | х | х | 27,6 | 27,6 | 28,43 |  |  |
| 2. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | Ед. | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МО МР) | единиц | х | х | 0 | 7 | 7 |  |  |
| 1.1.2 | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР "Ижемский" | % | х | х | 0 | 70 | 70 |  |  |
| 1.1.4 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания территорий в год | единиц | х | х | Х | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | х | х | Х | 1 | 1 |  |  |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Объем ввода жилья по стандартам экономкласса | тыс. кв.м, в год | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.2 | Количество земельных участков на территории МО МР "Ижемский", предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Единиц, с нарастающим итогом | х | х | 450 | 470 | 479 |  |  |
| 1.2.3 | Площадь земельных участков на территории МО МР "Ижемский", предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Га, с нарастающим итогом | х | х | 88,2 | 89 | 90 |  |  |
| 1.2.4 | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | Тыс. кв. метров, в год | х | х | 1,5 | 1,5 | 1,94 |  |  |
| 1.2.5 | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | единиц | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми | семей, нарастающим итогом |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | чел., в год | х | х | 12 | 72 | 14 |  |  |
| 1.4.2 | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Ед., в год | х | х | 1 | 8 | 1 | В плане указано количество квартир |  |
| 1.4.3 | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР "Ижемский", гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | Ед., в год | х | х | 10 | 10 | 29 |  |  |
| 1.4.4 | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР "Ижемский", гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | Тыс. кв.м, в год | х | х | 16,0 | 16,0 | 35 |  |  |
| 1.4.5 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" | Ед., в год | х | х | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 1.4.6 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | семей, в год | х | х | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.4.7 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | семей, в год | х | х | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1.4.8 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма | Граждан, в год | х | х | Х | Х | 2 |  |  |
| 1.4.9 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма | Граждан, в год | х | х | 12 | 10 | 2 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед., в год | х | х | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | Ед., в год | х | х | 5 | Х | Х |  |  |
| 2.2.2 | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт., в год | х | х | 30 | 50 | 78 |  |  |
| 2.2.3 | Количество выполненных рейсов | Ед., в год | х | х | Х | Х | Х |  |  |
| 2.2.4 | Количество заключенных договоров социального найма | Ед., в год | х | х | 45 | 40 | 10 |  |  |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Количество введенных в действие водопроводных сетей | Тыс. м, в год | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.2 | Количество введенных в действие канализационных сетей | Тыс. м, в год | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.3 | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | Ед. в год | х | х | 2 | 5 | 0 |  |  |
| 2.3.4 | Количество реализованных народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения | Ед. в год | х | х | Х | 3 | 3 |  |  |
| 2.3.5 | Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Ед. в год | х | х | Х | 10 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие систем обращения с отходами" | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО | единиц | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.2 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | единиц | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.3 | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | х | х | 70 | 80 | 81,6 |  |  |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события [<6>](#Par147) | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148), [<8>](#Par149) | Фактический срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148) | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<9>](#Par151) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Территориальное развитие** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1. Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.01.01. Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МОМР "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Формирование целостной системы градостроительного проектирования, гармоничное развитие населенных пунктов в среднесрочной перспективе должно способствовать повышению качества жизни населения на территории муниципального района | Доля сельских поселений, в которых утверждены генеральные планы и правила землепользования и застройки |
| 2 | Основное мероприятие 1.01.02. Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Наличие градостроительной документации для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах участков, расположенных в пределах кадастровых кварталов | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы |
| 3 | Основное мероприятие 1.01.03. Организация проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Предоставление земельных участков. Уменьшение очереди для получения участков | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства |
| **Задача 2. Развитие рынка жилья** | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1.02.01  Строительство жилья экономического класса | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | 31.12.2021 | | Улучшение жилищных условий граждан и обеспечение безопасного проживания за счет проведенных мероприятий по переселению граждан | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда; |
| 5 | Основное мероприятие 1.02.02  Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда; |
| 6 | Основное мероприятие 1.02.03  Строительство индивидуального жилья | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей, уменьшение очереди желающих получить земельные участки | Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», предоставленных на бесплатной основе льготной категории граждан; |
| 7 | Основное мероприятие 1.02.04  Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Ввод в действие жилых домов |  |
| **Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения** | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Ижемском районе | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Государственная поддержка граждан |  |
| **Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан** | | | | | | | |
| 10 | Основное мероприятие 1.04.01. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отсутствие жилого фонда |
| 11 | Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства |
| 12 | Основное мероприятие 1.04.03. Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Улучшение жилищных условий граждан и обеспечение безопасного проживания за счет проведенных мероприятий по переселению граждан | Отсутствие жилого фонда; |
| 13 | Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Содействие в выполнении государственных обязательств | Отсутствие жилого фонда |
| 14 | Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Государственная поддержка граждан | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства |
| 15 | Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Государственная поддержка граждан | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства |
| 16 | Основное мероприятие 1.04.07. Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда | Отсутствие жилищного фонда |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения"** | | | | | | | |
| **Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности** | | | | | | | |
| 17 | Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | 31.12.2021 | | Принятие решения о проведении капитального ремонта, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| 18 | Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Актуализация информации о техническом состоянии многоквартирных домов для корректировки программы капитального ремонта общего имущества | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| 19 | Основное мероприятие 2.01.03. Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Актуализация информации о техническом состоянии многоквартирных домов для корректировки программы капитального ремонта общего имущества | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района** | | | | | | | |
| 20 | Основное мероприятие 2.02.01. Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество отловленных безнадзорных животных |
| 21 | Основное мероприятие 2.02.02. Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Площадь захоронений в сельских поселениях, подлежащих очистке от мусора |
| 22 | Основное мероприятие 2.02.03. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество заключенных договоров социального найма |
|  | Основное мероприятие 2.02.04. Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.02.05. Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» |  |
| **Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | |
| 24 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие водопроводных сетей; |
| 25 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие водопроводных сетей; |
| 26 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Строительство КОС в с.Ижма | Количество введенных в действие канализационных сетей; |
| 27 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | X | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» |  |
| 28 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | Признание права муниципальной собственности на тепловые сети, водопроводные сети и артезианские скважины | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке. |
| 29 | Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие водопроводных сетей; |
| 30 | Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания населения МО МР «Ижемский» | Количество введенных в действие водопроводных сетей; |
| **Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов** | | | | | | | |
| 31 | Основное мероприятие 3.01.01. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Строительство площадки временного хранения в с.Ижма | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО; |
| 32 | Основное мероприятие  3.01.02  Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Строительство площадки временного хранения в с.Ижма | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО; |
| 33 | Основное мероприятие  3.01.03 Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО; |
| 34 | Основное мероприятие  3.01.04 Реализация народных инициатив | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 31.12.2023 | 31.12.2021 | | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО; |

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы[<1>](#Par325)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на отчетную дату [<2>](#Par326) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Территориальное развитие»** | **Всего** | **230461,0** | **66649,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **13312,8** | **13040,7** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **293,4** | **293,4** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **0,0** | **0,0** |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства.** | **216854,8** | **53315,3** |
| **Подпрограмма 1.** | **Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района** | **Всего** | **40750,4** | **12614,9** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | 577,3 | 567,3 |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | 243,4 | 243,4 |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | 0,0 | 0,0 |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства.** | 39929,7 | 11804,2 |
| **Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой** | | | | |
| Основное мероприятие 1.01.01. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МОМР "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 1578,3 | 1564,4 |
| Основное мероприятие 1.01.02. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 200,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.03. | Организация проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 50,0 | 40,0 |
| **Задача 2. Развитие рынка жилья** | | | | |
| Основное мероприятие 1.02.01. | Строительство жилья экономического класса | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.02. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.03. | Строительство индивидуального жилья | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.04. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 6247,1 | 0,0 |
| **Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения** | | | | |
| Основное мероприятие 1.03.01. | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Ижемском районе | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.02. | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан** | | | | |
| Основное мероприятие 1.04.01. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 21123 | 8442,9 |
| Основное мероприятие 1.04.02. | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 243,4 | 243,4 |
| Основное мероприятие 1.04.03. | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.04. | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 527,3 | 527,3 |
| Основное мероприятие 1.04.05. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.06. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.07. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 10781,1 | 1796,8 |
| **Подпрограмма 2** | **"Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения"** | **Всего** | **27372,5** | **22110,5** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **11922,5** | **11660,5** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **50,0** | **50,0** |
|  |  | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства.** | **15400,0** | **10400,0** |
| **Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности** | | | | |
| Основное мероприятие 2.01.01. | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 1771,0 | 1770,8 |
| Основное мероприятие 2.01.02. | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 860,0 | 749,1 |
| Основное мероприятие 2.01.03. | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района** | | | | |
| Основное мероприятие 2.02.01. | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 700,9 | 697,7 |
| Основное мероприятие 2.02.02. | Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 163,8 | 163,8 |
| Основное мероприятие 02.02.03. | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 6287,1 | 6287,1 |
| Основное мероприятие 2.02.05. | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения** | | | | |
| Основное мероприятие 2.03.01. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 9950,0 | 9950,0 |
| Основное мероприятие 2.03.02. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 5450,0 | 450,0 |
| Основное мероприятие 2.03.03. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2.03.04. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 172,0 | 169,9 |
| Основное мероприятие 2.03.05. | Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.06. | Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 1673,9 | 1640,9 |
| Основное мероприятие 2.03.07. | Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 293,8 | 181,2 |
| **Подпрограмма 3** | **"Развитие систем обращения с отходами"** | **Всего** | **162338,1** | **31924,1** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | 813,0 | 813,0 |
| **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства** | 161525,1 | 31111,1 |
| **Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов** | | | | |
| Основное мероприятие 3.01.01. | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 161525,1 | 31111,1 |
| Основное мероприятие 3.01.02. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.01.03. | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  3.01.04 | Реализация народных инициатив | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 813,0 | 813,0 |

Таблица 14

[Информация](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743B80C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о расходах бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми),

бюджетов сельских поселений и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы[<1>](#Par124)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы [<2>](#Par125) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Территориальное развитие»** | всего | 230461,0 | 66649,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 230461,0 | 230461,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 93,4 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 187784,4 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | Всего | 40750,4 | 12614,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 40750,4 | 12641,9 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 93,4 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 33124,7 | 0,0 |
| **Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой** | | | | |
| Основное мероприятие 1.01.01. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МОМР "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Всего | 1578,3 | 1564,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1578,3 | 1564,4 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 1499,4 | 1486,2 |
| Основное мероприятие 1.01.02. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Всего | 200,2 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 200,2 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 123,4 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.03. | Организация проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости | Всего | 50,0 | 40,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,0 | 40,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Развитие рынка жилья** | | | | |
| Основное мероприятие 1.02.01. | Строительство жилья экономического класса | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.02. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.03. | Строительство индивидуального жилья | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.04. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Всего | 6247,1 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6247,1 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения** | | | | |
| Основное мероприятие 1.03.01. | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в Ижемском районе | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.02. | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан** | | | | |
| Основное мероприятие 1.04.01 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 21123,0 | 8442,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 21123,0 | 8442,9 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 7980,1 |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 243,4 | 243,4 |
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 243,4 | 243,4 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.03 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  | из них за счет средств: |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.04 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 527,3 | 527,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 527,3 | 527,3 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 93,5 | 93,5 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 190,3 | 190,3 |
| Основное мероприятие 1.04.05 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.06 | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.07 | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | Всего | 10781,1 | 1796,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 10781,1 | 1796,8 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 10781,1 | 1796,8 |
| **Подпрограмма 2** | **"Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения"** | Всего | 27372,5 | 22110,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 27372,5 | 22110,5 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 2160,9 | 0,0 |
| **Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности** | | | | |
| Основное  мероприятие 2.01.01 | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Всего | 1771,0 | 1770,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1771,0 | 1770,8 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.01.02 | Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | Всего | 860,0 | 749,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 860,0 | 749,1 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.01.03 | Техническая инвентаризация многоквартирных домов | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района** | | | | |
| Основное  мероприятие 2.02.01 | Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | Всего | 700,9 | 697,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 700,9 | 697,7 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 700,9 | 697,7 |
| Основное  мероприятие 2.02.02 | Содержание мест захоронения | Всего | 163,8 | 163,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 163,8 | 163,8 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.02.03 | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление» | Всего | 6287,1 | 6287,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6287,1 | 6287,1 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.04. | Содержание мест захоронения | Всего | 163,8 | 163,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 163,8 | 163,8 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.05. | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-,тепло-,водоснабжения и водоотведения** | | | | |
| Основное мероприятие 2.03.01. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Всего | 9950,0 | 9950,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9950,0 | 9950,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.02 | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Всего | 5450,0 | 450,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 5450,0 | 450,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.03 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем при-знанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего | 50,0 | 50,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,0 | 50,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.04 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  .  . | Всего | 172,0 | 169,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.05 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.06 | Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного водоснабжения | Всего | 1673,9 | 1640,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1673,9 | 1640,9 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 1460,0 | 1460,0 |
| Основное мероприятие 2.03.07 | Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда | Всего | 293,8 | 181,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 293,8 | 181,2 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3.** | **«Развитие систем обращения с отходами»** | Всего | 162338,1 | 31924,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 162338,1 | 31924,1 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 152498,8 | 29555,6 |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | |
| Основное  мероприятие 3.01.01 | Строительство межпоселенческогополигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Всего | 161525,1 | 31111,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 161525,1 | 31111,1 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 152498,8 | 29555,6 |
| Основное 3.01.02 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.01.04 | Реализация народных инициатив | Всего | 813,0 | 813,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |

<1> данные таблицы отражаются на основе данных [таблицы](consultantplus://offline/ref=F2BDF9A17EC761CBF9A75DA8D9712900F5A58707EF6963DF3B0767E71A26F4F53278CBDABC54661D29F736EDA52C3CE503F2CC478EF94F5CFC85F23Ev0E9I) 4;

<2> кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений и фактические расходы юридических лиц.