**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2021 |
| Непосредственный исполнитель | Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Койнов Сергей Петрович,  тел. (82140) 94-314  эл. адрес: [izhmago@mail.ru](mailto:izhmago@mail.ru) |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 12.08.2022        А.С. Кретов |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 25.12.2020 № 878.

Основной целью Программы является создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

**Итоги выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

В целях повышения содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном году:

- проведены акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», организация и проведение массовых спортивных мероприятий с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска;

- проведены муниципальные конкурсы среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- осуществлялась профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних;

- доводилась до населения информация о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция);

В целях организации межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения общественной безопасности»:

- проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский»;

- оказана помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

В целях обеспечения безопасности на водных объектах:

- осуществлялось информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений;

- проведены совещания при главе муниципального района «Ижемский» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах

По итогам реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» все запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 3 целевых индикаторов из 4.

**.**

**Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 60,0 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 59,55 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 59,55 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,0 тыс. рублей.

**Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| 1. | ***Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы***  Удельный вес (w) - 20%. | ***4*** | ***20%*** |
| 2. | ***Раздел 2. Качество планирования***  Удельный вес (w) - 10%. | ***2*** | ***2%*** |
| 3. | ***Раздел 3. Качество управления программой***  Удельный вес (w) - 20%. | ***3*** | ***15%*** |
| 4. | ***Раздел 4. Достигнутые результаты***  Удельный вес (w) - 50%. | ***1,5*** | ***37,38%*** |
|  | **ИТОГО:** | **10,5** | **76,38%** |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана «Адекватна» с итоговой оценкой 76,38%.

к Методическим указаниям по разработке

и реализации муниципальных программ

муниципального района «Ижемский»

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений | % | x | x | 19,2 | 19,1 | 19,1 |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| 2 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. | x | x | 44 | 43 | 45 | Недостаточный объем профилактической работы в связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» | | | | | | | | | |
| 3. | Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом | % | x | x | 100 | 100 | 100 |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | | | | | | | | | |
| 4. | Количество общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений | Ед. | x | x | 11 | 11 | 11 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Администрации сельских поселений (по согласованию) |

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события [<6>](#Par147) | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148), [<8>](#Par149) | Фактический срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148) | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<9>](#Par151) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1.1  1.1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи** | **Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский», Рочев В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский»** | **х** | **х** |  |  |
| 1.1. | Мероприятие  1.1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница», организация и проведение массовых 30,0спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»,  Рочев. В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | х | х | Обучающиеся МБОУ «Щельяюрская СОШ» принимали участие в региональном этапе Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игре «Зарница-2022», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Проведены массовые и спортивные мероприятия |  |
|  | *Контрольное событие № 1 проведены акции в 2021 году* | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»,  Рочев. В.В., Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский» | 30.12.2021 | 30.12.2021 | X |  |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.2. Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних** | **Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»** | х | х |  |  |
| 2.1. | Мероприятие  1.1.2.1. Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | х | Проведен Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022», с участием семи команд из МБОУ «Ижемская СОШ», МБОУ «Щельяюрская СОШ», МБОУ «Кельчиюрская СОШ им. А.Ф.Сметанина», МБОУ «Диюрская ООШ», МБОУ «Усть-Ижемская ООШ», МБОУ «Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г.Хатанзейского», МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П.Филиппова». |  |
|  | *Контрольное событие № 2 подведение итогов районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2021 году* | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | х | х | Проведен ЕДПи П в 13 школах.  Акции и операции , «Каникулы», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мы ЗАЗОЖ», «Подросток» и др.  Проведение конкурса видеороликов на антитеррористическую тематику. |  |
|  | *Контрольное событие № 3 проведение профилактических мероприятий в 2021 году* | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие  1.1.2.3. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | х | х | Проведено СПТ-21, более 80% от 13 до 17 лет. Не выявлен факт употребления обучающимися школ нашего района наркотических средств. Проведена операция «Сообщи, где торгуют смертью» |  |
|  | *Контрольное событие № 4 проведение профилактических мероприятий в 2021 году* | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 30.12.2021 | X |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.1.3. Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский»** | **Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации** | х | х | Оказана методическая помощь при разработке нормативных документов |  |
| 3.1. | Мероприятие  1.1.3.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 2 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
| 3.1. | *Контрольное событие № 5 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| **4** | **Основное мероприятие 1.1.4. Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»** | **Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации** | х | х | Деятельность народных дружин освещалась на сайте администрации района |  |
| 4.1. | Мероприятие  1.1.4.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 2 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
|  | *Контрольное событие № 6 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| **5.** | **Основное мероприятие 1.1.5 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества** | **Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации** | **х** | **х** |  |  |
| 5.1. | Мероприятие  1.1.5.1. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 2 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
|  | *Контрольное событие № 7 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации» в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» | | | | | | |
| **6.** | **1.2.1. Основное мероприятие**  **Организационное и информационное обеспечение деятельности комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности правопорядка при руководителе администрации муниципального района «Ижемский»** | **Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации** | **х** | **х** | Деятельность комиссии освещалась на сайте администрации района |  |
| 6.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» с привлечением представителей Русской православной церкви  по вопросам оказания помощи в социальной адаптации и ресоциализации лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х |  |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Проведение совещаний в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| 6.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 2 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
|  | *Контрольное событие № 9 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| 6.3. | Мероприятие  1.2.1.3. Проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 2 заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности |  |
|  | *Контрольное событие № 10 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| Задача 3 Обеспечение безопасности на водных объектах | | | | | | |
| **7** | **Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья** | **Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации** | **х** | **х** | Проведено 3 заседания КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.3.1.1 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Информация о безопасности на водных объектах публиковалась на сайте администрации района |  |
|  | *Контрольное событие № 11 Информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| 7.2 | Мероприятие  1.3.1.2. Проведение совещаний при главе муниципального района «Ижемский» по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 3 заседания КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведение совещаний в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 30.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |

<6> наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам 1, 10;

<7> указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, «01.03.2022»);

<8> отражается информация в соответствии с планом реализации муниципальной программы (таблица 10);

<9> приводится краткое описание проблем в случае нереализации (реализации не в полной мере) основного мероприятия, ВЦП, мероприятия.

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы[<1>](#Par325)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на отчетную дату [<2>](#Par326) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»** | Всего | 60,00 | 59,55 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 30,00 | 30,00 |
| Администрация муниципального района «Ижемский» | 30,00 | 29,55 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМР «Ижемский» | 30,00 | 30,00 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | Администрация муниципального района «Ижемский» | 30,00 | 29,55 |

<1> данные таблицы отражаются на основе данных [таблицы](consultantplus://offline/ref=E422C366BC5E42E49F36884AE2A1DE1E093F23497740DA2959DDCFC13BFE68D886DA69ECF47DB6EDC9AE9CF80D29890976CF8265AA29CD2CCA3FE9DCI96AH) 3;

<2> для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 14

[Информация](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743B80C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о расходах бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми),

бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы [<1>](#Par124)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы [<2>](#Par125) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие экономики | всего | 60,00 | 59,55 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,00 | 59,55 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего | 30,00 | 30,00 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,00 | 30,00 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья | Всего | 30,00 | 59,55 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,00 | 59,55 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |

<1> данные таблицы отражаются на основе данных [таблицы](consultantplus://offline/ref=F2BDF9A17EC761CBF9A75DA8D9712900F5A58707EF6963DF3B0767E71A26F4F53278CBDABC54661D29F736EDA52C3CE503F2CC478EF94F5CFC85F23Ev0E9I) 4;

<2> кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений и фактические расходы юридических лиц.