**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Развитие транспортной системы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2021 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»  Канев Денис Николаевич,  тел.: 8 (82140) 94-157  эл. адрес: jkhiks@mail.ru |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 10.03.2022 г.  А.С. Кретов |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 30.12.2014 № 1263.

Основной целью Программы является создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

В целях создания условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в отчетном году:

- обеспечено круглогодичное содержание сети автомобильных дорог;

- обустроены зимние автомобильные дороги и ледовые переправы местного значения;

- обеспечено обслуживание наплавного моста;

- организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

- организованы перевозки пассажиров водным транспортом по реке Печора;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка на местных автомобильных дорогах.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий муниципальной программы.**

**Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

- «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 - Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

- поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года:

- обеспечено содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 8 муниципальных контрактов;

- обеспечено обустройство и содержание 2 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 3 муниципальных контрактов;

- обеспечено обслуживание наплавного моста «Ижемский» через реку Ижма;

**Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территориимуниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задачи:

- Организация предоставления транспортных услуг населению.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2021 года:

- обеспечено функционирование 4 муниципальных маршрутов;

- в III квартале проведено обследование пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между сельскими поселениями в границах муниципального района «Ижемский» по муниципальным маршрутам № 116 «Ижма – Сизябск - Гам – Ижма» и № 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»;

- проведено обследование регулярного автобусного маршрута «Ижма – Мошъюга»;

- приобретено оборудование по видеонаблюдению на транспортные средства в количестве 10 единиц.

**Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 3)**

Цель подпрограммы 3 - снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- организация движения транспортных средств и пешеходов.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2021 года:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

По итогам реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 9.

Отрицательный показатель по числу детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и по доле протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета всех уровней составили 36650,6 тыс. руб.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 30090,7 тыс. руб., что составляет 82% к установленному плану.

Основной причиной не освоения средств является то, что в связи с отсутствием подрядчика не реализовано два народных проекта в сфере дорожной деятельности.

**4.Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| 1. | ***Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы***  Удельный вес (w) - 20%. | ***1*** | ***5,00%*** |
| 2. | ***Раздел 2. Качество планирования***  Удельный вес (w) - 10%. | ***2*** | ***4,00%*** |
| 3. | ***Раздел 3. Качество управления программой***  Удельный вес (w) - 20%. | ***4*** | ***20%*** |
| 4. | ***Раздел 4. Достигнутые результаты***  Удельный вес (w) - 50%. | ***1,61*** | ***40,13%*** |
|  | **ИТОГО:** | **8,61** | **69,13%** |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой 69,13%.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Развитие транспортной системы» на 2022 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность [<1>](#Par129) | Принадлежность [<2>](#Par130) | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) [<3>](#Par131) | Ответственный [<4>](#Par132) |
| год, предшествующий отчетному году [<5>](#Par133) | отчетный год | |  | |  |
| план | факт |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | | | | |
| Цель: Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский», не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ижемский» | % | х | х | 89 | 85 | 85,5 | Отсутствие финансовых средств в дорожном фонде на капитальный ремонт автомобильных дорог | |  |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | х | х | 41,9 | 43 | 41,84 |  | |  |
| 3. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | х | х | 3 | 2 | 1 |  | |  |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | х | х | 89 | 85 | 85,5 |  | |  |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | х | х | 100 | 100 | 100 |  | |  |
| Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: |  | х | х |  |  |  |  | |  |
| на автомобильном транспорте | % | х | х | 100 | 100 | 100 |  | |  |
| на водном транспорте | % | х | х | 100 | 98,5 | 100 |  | |  |
| 2.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | х | х | 41,9 | 43 | 41,84 | Регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района имеют только 12 населенных пунктов. Снижение показателя связано с сокращением численности населения в населенных пунктах | |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | х | х | 3 | 2 | 1 |  | |  |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения на одну образовательную организацию Ижемского района | Количество | х | х | 16 | 16 | 16 |  | |  |
| 3.3. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | Количество | х | х | 0 | 0 | 2 |  | |  |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Количество дорожно-транспортных происшествий | Количество | х | х | 13 | 13 | 13 |  | |  |

<1> Информация о направленности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<2> информация о принадлежности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<3> приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения;

<4> информация об ответственном должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<5> приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году. Значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать данным отчета за предшествующий

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события [<6>](#Par147) | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148), [<8>](#Par149) | Фактический срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148) | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<9>](#Par151) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ | | | | | | | | |
| **1** | **Основное мероприятие 1.1.1**  **Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082320000100-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» в 2021-2022 гг. |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Керки | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082320000101-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Том - Керки" в 2021-2022 гг. |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000058-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Том – Картаель» в 2020-2022 гг. |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключено 11 муниципальных контрактов на осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082320000057-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ель» в 2020-2022 гг. |  |
| 1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Не проводился |  |
| 1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000103-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» в 2021-2022 гг. |  |
| 1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт №0307300082320000069 - 0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения "с. Ижма – д. Ласта, км 0+000 – км 0+723" в 2021-2022 гг. |  |
| 1.9 | Мероприятие 1.1.1.9  Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Брыкаланск-д.Чика | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен Муниципальный контракт № 0307300082320000090-0211946-01  на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги общего пользования местного значения "Брыкаланск-Чика" в 2021-2022 гг. |  |
| 1.10 | Мероприятие 1.1.1.10  Оказание услуг по составлению сметной документации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Договоров в 2021 г. не было заключено |  |
| 1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Разработка проектно-сметной документации | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Вертеп» на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  |
| 1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Разработка схем дислокации дорожных знаков | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Договоров в 2021 г. не было заключено |  |
| 1.13 | Мероприятие 1.1.1.13  Ремонт автомобильной дороги Ижма-Ласта | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Ремонт не проводился | Отсутствие необходимости |
| 1.14 | Мероприятие 1.1.1.14  Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Ремонт не проводился | Недостаточность финансирования |
| 1.15 | Мероприятие 1.1.1.15  Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Субсидия не выделялась |  |
| 1.16 | Мероприятие 1.1.1.16  Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Не выполнено | Отсутствие необходимости |
| 1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Не проводилось | Отсутствие необходимости |
|  | *Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2021 году.* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | Х |  |
| **2** | **Основное мероприятие 1.1.2**  **Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» |  |  | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт №0307300082320000068 -0211946-01  на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовой переправы через р. Ижма у п. Том в 2021-2022 гг. |  |
| 2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через  р. Верхний Двойник | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Заключен муниципальный контракт № 0307300082320000094-0211946-01  на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "Пильегоры – Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник" в 2021г. |  |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | В 2020 г. заключен муниципальный контракт № 0307300082320000064-0211946-01  на выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения "Ласта - Том" в 2021-2022 гг. |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2021 году* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | Х |  |
| **3** | **Основное мероприятие 1.1.4**  **Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1.1.4.1  Подготовка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Подготовлено 3 заявки |  |
| 3.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Не реализовано | Заявки не прошли конкурсный отбор |
|  | *Контрольное событие № 3 Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2021 году* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 31.12.2021 | Х | | Х |  |
| **4** | **Основное мероприятие 1.1.5**  **Устройство наплавного моста** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | Х | Х | | МБУ «Жилищное управление» выполнены работы по установке наплавного моста через р. Ижма |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.1.5.1  Модернизация наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Не проводилась |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Выполнены работы по модернизации наплавного моста* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 31.12.2021 | 14.05.2021 | | Х |  |
| **5** | **Основное мероприятие 1.1.6**  **Обслуживание наплавного моста** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | МБУ «Жилищное управление» выделено 1199,18 тыс. рублей на обслуживание наплавного моста |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Население СП "Сизябск" и "Мохча" обеспечены автотранспортным сообщением в летний период 2021 года* | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | 31.12.2021 | 14.05.2021 | | Х |  |
| **6** | **Основное мероприятие 1.1.7**  **Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований с присвоением кода регионального проекта «Дорожная сеть» (R1)** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | Х | Х | |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1.1.7.1 Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | | Не выполнено |  |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | |
| **7** | **Основное мероприятие 1.2.1**  **Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 7.1 | Мероприятие 1.2.1.1 Утверждение схем расположения земельных участков | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
| 7.2 | Мероприятие 1.2.1.2 Изготовление техпаспортов и техпланов на автомобильные дороги общего пользования | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
| 7.3 | Мероприятие 1.2.1.3 Государственная регистрация прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Регистрация права собственности на Сооружения дорожного транспорта под кадастровым номером: 11:14:2201004:1404 26.11.2021 | |  |
|  | *Контрольное событие № 6 Оформлено право собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения в 2021 году* | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | 31.12.2021 | 26.11.2021 | Х | |  |
| **8** | **Основное мероприятие 1.2.3**  **Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности** | **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 8.1 | Мероприятие 1.2.3.1 Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
| **Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | |
| Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | |
| **9** | **Основное мероприятие 2.1.1  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.1.1  Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:  № 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,  № 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»  № 514 Ижма – Кипиево  № 515 Ижма - Койю – Том - Ижма | |  |
| 9.2 | Мероприятие 2.1.1.2  Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обеспечено функционирование 4 муниципальных маршрутов:  № 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»,  № 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»  № 514 Ижма – Кипиево  № 515 Ижма - Койю – Том - Ижма | |  |
| 9.3 | Мероприятие 2.1.1.3  Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозокдля отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский» | |  |
| 9.4 | Мероприятие 2.1.1.4  Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведено обследование регулярного автобусного маршрута «Ижма – Мошъюга» | |  |
| 9.5 | Мероприятие 2.1.1.5 Закупка и установка тахографического оборудования | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В связи с отсутствием финансовых средств не приобретен автобус для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, в связи с чем тахографическое оборудование не закуплено | |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2021 год* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 05.01.2021 | Х | |  |
| **10** | **Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 10.1 | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» проведен в 2019 году, договор заключен на 3 года | |  |
| 10.2 | Мероприятие 2.1.2.2  Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по маршруту «Чаркабож – Кипиево – Чика – Няшабож – Пиль-Егор – Щельяюр» | |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2021 год* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2021 | 05.04.2021 | Х | |  |
| **11** | **Основное мероприятие 2.1.3 Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 11.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Приобретение автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Автобус для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте не приобретался в связи с отсутствием финансовых средств | |  |
| **12** | **Основное мероприятие 2.1.4 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом** | **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | Х | Х |  | |  |
| 12.1 | Мероприятие 2.1.4.1  Организация проведения конкурсов на право заключения договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | | Сложность в организациивнутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" связана с отсутствием инфраструктуры (заправка, обслуживание, технический осмотр и пр.) на территории Ижемского района для осуществления воздушных перевозок |
| 12.2 | Мероприятие 2.1.4.2 Заключение с перевозчиком договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | |
| 12.3 | Мероприятие 2.1.4.3 Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | |
| 12.4 | Мероприятие 2.1.4.4 Изготовление аэронавигационного паспорта посадочной площадки | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х |  | |
|  | *Контрольное событие № 9 Заключены договоры на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района «Ижемский» в 2021 году* | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | - | Х | |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» | | | | | | | | |
| **13** | **Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения.** | **Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 13.1 | Мероприятие 3.1.1.1  Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Опубликована информация на официальном сайте администрации | |  |
| 13.2 | Мероприятие 3.1.1.2.  Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2021 году.* | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | |  |
| **14** | **Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок** | **Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 14.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Разарботка и утверждение паспорта обеспечения трансопртной безопасности на транспортных средствах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | | Отсутствие финансовых средств |
| 14.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Проведение обучения ответсвенных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Обучен специалист ответственный за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | |  |
| 14.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Закуплены видеорегистраторы для оборудования пассажирских автобусов МБУ «Жилищное управление» | |  |
|  | *Контрольное событие № 11 Утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах.* | *Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Обучены ответсвенные за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах.* | *Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Пассажирские автобусы МБУ "Жилищное управление" оборудованы видеорегистраторами.* | *Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | Х | |  |
| Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» | | | | | | | | |
| **14** | **Основное мероприятие 3.2.1  Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 14.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Участники доставлены на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» | |  |
| 14.2 | Мероприятие 3.2.1.2  Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Приобретен наградной материал для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | |  |
| 14.3 | Мероприятие 3.2.1.3 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Организовано питание участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | |  |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2021 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | | |
| **15** | **Основное мероприятие 3.2.2 Тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 15.1 | Мероприятие 3.2.2.1  Разработка методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
| 15.2 | Мероприятие 3.2.2.2 Рассмотрение, обсуждение по использованию в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Использование в работе методического пособия для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умению безопасного поведения на дорогах» в 2021 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *Х* |  | |  |
| **16** | **Основное мероприятие 3.2.3 Организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовтельных учреждений.** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 16.1 | Мероприятие 3.2.3.1  Издание распорядительных документов по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведена олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | |  |
| 16.2 | Мероприятие 3.2.3.2  Разработка и утверждение положения по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Утверждено положение по проведению олимпиады по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений | |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Проведена олимпиада по правилам дорожного движения среди обучающихся 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений в 2021 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| **17** | **Основное мероприятие 3.2.4  Организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 17.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Издание распорядительных документов по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведен конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | |  |
| 17.2 | Мероприятие 3.2.4.2 Разработка и утверждение положения по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Утверждено положение по проведению конкурса «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» | |  |
|  | *Контрольное событие № 17 Проведён конкурс «Лучший уголок по безопасности дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях» в 2021 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| **18** | **Основное мероприятие 3.2.5 Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях.** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 18.1 | Мероприятие 3.2.5.1 Изготовление видеороликов в образовательных учреждениях | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Проведен конкурс на лучший видеоролик в образовательных организациях | |  |
|  | *Контрольное событие № 18 Изготовлен видеоролик в образовательных учреждениях» в 2021 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| **19** | **Основное мероприятие 3.2.6 Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 19.1 | Мероприятие 3.2.6.1 Организация размещения в средствах массовой информации Ижемского района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | |  |
|  | *Контрольное событие № 19 Размещены в средствах массовой информации Ижемского района материалы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| **20** | **Основное мероприятие 3.2.7  Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 20.1 | Мероприятие 3.2.7.1 Организация проезда команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г.Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» и обратно. | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Организован проезд команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г.Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» и обратно. | |  |
| 20.2 | Мероприятие 3.2.7.2 Организация проживания, питания, команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Организовано проживание, питание, команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в г Сыктывкар для участия в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». | |  |
|  | *Контрольное событие № 20 Принято участие команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» в Республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» в 2021 году* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| **21** | **Основное мероприятие 3.2.8 Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасого поведения на уличо-дорожой сети** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 21.1 | Мероприятие 3.2.8.1 Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Не приобретено для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | | Отсутствие финансирования |
|  | *Контрольное событие № 21 Приобретено оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | Х | Х | Х | |  |
| **22** | **Основное мероприятие 3.2.9 Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений** | **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 22.1 | Мероприятие 3.2.9.1 Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | В образовательных организациях распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | |  |
|  | *Контрольное событие № 22 Распространены световозвращающие приспособления среди дошкольников и учащихся младших классов* | *Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» | | | | | | | |
| **23** | **Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 23.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Нанесение дорожной разметки | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Заключен единый договор с ИП Регушевский М.В. на нанесение горизонтальной дорожной разметки и дорожные знаки на общую сумму 292 тыс. рублей | |  |
| 23.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х |  |
|  | *Контрольное событие № 23 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2021 году* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |
| **24** | **Основное мероприятие 3.3.2 Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения** | **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»** | **Х** | **Х** |  | |  |
| 24.1 | Мероприятие 3.3.2.1  Приобретение автобусных павильонов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
| 24.2 | Мероприятие 3.3.2.2  Установка автобусных павильонов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
| 24.3 | Мероприятие 3.3.2.3 Ремонт существующих автобусных остановок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Не выполнено | |  |
|  | *Контрольное событие № 24 Установлены или отремонтированы автобусные павильоны в 2021 году* | *Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации МР «Ижемский»* | *31.12.2021* | *31.12.2021* | Х | |  |

<6> наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам 1, 10;

<7> указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, «01.03.2022»);

<8> отражается информация в соответствии с планом реализации муниципальной программы (таблица 10);

<9> приводится краткое описание проблем в случае нереализации (реализации не в полной мере) основного мероприятия, ВЦП, мероприятия.

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы[<1>](#Par325)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на отчетную дату [<2>](#Par326) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие транспортной системы»** | Всего | **36650,6** | **30090,7** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **23272,1** | **16913,9** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **19,0** | **0,0** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **13329,5** | **13146,8** |
| **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **30,0** | **30,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | **Всего** | **22999,1** | **16621,9** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **22980,1** | **16621,9** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **19,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 9278,1 | 6543,9 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 8842,1 | 7764,4 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 3303,0 | 1114,4 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 357,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 1199,2 | 1199,2 |
| Основное мероприятие 1.1.7 | «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований» с присвоением кода регионального проекта «Дорожная сеть» (R1) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 19,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | Всего | **13329,5** | **13146,8** |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»** | **13329,5** | **13146,8** |
| **Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский»** | **0,0** | **0,0** |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 6493,7 | 6311,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 6835,8 | 6835,8 |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.4 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | всего | **322,0** | **322,0** |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»** | **292,0** | **292,0** |
| **Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»** | **30,0** | **30,0** |
|  |  | **Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 292,0 | 292,0 |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |

<1> данные таблицы отражаются на основе данных [таблицы](consultantplus://offline/ref=E422C366BC5E42E49F36884AE2A1DE1E093F23497740DA2959DDCFC13BFE68D886DA69ECF47DB6EDC9AE9CF80D29890976CF8265AA29CD2CCA3FE9DCI96AH) 3;

<2> для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 14

[Информация](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743B80C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о расходах бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми),

бюджетов сельских поселений и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы[<1>](#Par124)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы [<2>](#Par125) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | **36650,6** | **30090,7** |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **36650,6** | **30090,7** |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | **21776,4** | **18326,3** |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства** | Всего | **22999,1** | **16621,9** |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **22999,1** | **16621,9** |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | **15282,4** | **11832,3** |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Всего | 9278,1 | 6543,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9278,1 | 6543,9 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 3882,4 | 3456,1 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 8842,1 | 7764,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 8842,1 | 7764,4 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0,0 |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 8400,0 | 7376,2 |
| Основное  мероприятие 1.1.3 | Содержание элементов наплавного моста | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.4 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Всего | 3303,0 | 1114,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 3303,0 | 1114,4 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 3000,0 | 1000 |
| Основное  мероприятие 1.1.5 | Устройство наплавного моста | Всего | 357,7 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 357,7 | 0,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.6 | Обслуживание наплавного моста | Всего | 1199,2 | 1199,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1199,2 | 1199,2 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.7 | «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований» с присвоением кода регионального проекта «Дорожная сеть» (R1) | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  | из них за счет средств: |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.2 | Проведение ремонта улично-дорожной сети | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.3 | Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Всего | 19,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 19,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2.** | **«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»** | Всего | **13329,5** | **13146,8** |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | **13329,5** | **13146,8** |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | **6494,0** | **6494,0** |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего | 6493,7 | 6311,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6493,7 | 6311,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1.2 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Всего | 6835,8 | 6835,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6835,8 | 6835,8 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 6494,0 | 6494,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.3 | Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.4 | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3.** | **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»** | Всего | **322,0** | **322,0** |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 322,0 | 322,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.1.2 | Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.1 | Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский» | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2.7 | Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» | Всего | 30,0 | 30,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.8 | Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.2.9 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 3.3.1 | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | Всего | 292,0 | 292,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 292,0 | 292,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3.2 | Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |

<1> данные таблицы отражаются на основе данных [таблицы](consultantplus://offline/ref=F2BDF9A17EC761CBF9A75DA8D9712900F5A58707EF6963DF3B0767E71A26F4F53278CBDABC54661D29F736EDA52C3CE503F2CC478EF94F5CFC85F23Ev0E9I) 4;

<2> кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений и фактические расходы юридических лиц.

Таблица 16

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия  муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1  Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15 | 14,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2  Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15 | 14,5 |
| 3 | Основное мероприятие 2.1.2  Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Субсидия из республиканского бюджета  Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми | Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок речным транспортом  МО МР «Ижемский» | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на водном транспорте | 93,5 | 100 |