**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Развитие экономики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2021 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»  Попова Татьяна Николаевна,  тел.: 8 (82140) 94-603  эл. адрес: izmaek@ yandex.ru |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 10.03.2022 г.        В.Л. Трубина |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский».

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

* вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
* утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года;
* сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2021 год;
* сформирован и одобрен постановлением администрации МО МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2021 год и на период до 2023 года;
* актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский».

В целях развития малого и среднего предпринимательства в течение года:

* осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* в режиме видео-конференц-связи организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

- осуществлялась финансовая и имущественная поддержка хозяйствующих субъектов. Предоставляется в аренду муниципальное имущество муниципального района "Ижемский", включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, в том числе по льготным ставкам арендной платы. Бывшее помещение библиотеки в с. Кипиево передано индивидуальному предпринимателю под размещение магазина, передан комплект сельхоз техники индивидуальному предпринимателю для оказания услуг населению.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы.**

**Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»

- «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»

- «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство**

**в Ижемском районе» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 – Развитие малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе;

- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2021 года:

В рамках мероприятий «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах» и мероприятия «Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках» ООО «Оленевод-Сервис» в течение года принимал участие в ярмарках Торгово – промышленной палаты Республики Коми: «Макарьевская ярмарка», «Золотая осень», «Покровская ярмарка».

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении, через средства массовой информации **-**  газета «Новый Север»).

Для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов МСП, а также граждан, желающих открыть свое дело на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования). На обеспечение его деятельности предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 100 000,00 рублей.

В информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства оформлен стенд по правам защиты предпринимателей.

В рамках мероприятия «Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства» организованы и проведены дистанционные обучения на тему «Бух учет и отчетность, налог и налогообложение в МСП»; «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» с выдачей удостоверений.

Основные мероприятия проведенные к «Дню российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства»:

8 ноября состоялось открытие Информационной выставки «Ижемские предприниматели на страницах газет» за 2021 год.

В школах Ижемского района проведены классные часы для старшеклассников, посвященные ко дню предпринимательства: «Кто такой современный предприниматель?», «Деловая игра «Юный бизнесмен», Деловая игра «Бизнес – Квиз».

В Ижемской межпоселенческой библиотеке организована встреча с предпринимателем с. Ижма М.А. Зотовой. Ученики посетили выставку изделий, выполненных руками Зотовой Марии Анатольевны, Автор работ рассказала о том, какими видами рукоделия она занимается сегодня, и как начала заниматься декоративно-прикладным творчеством. Рассказала о необходимом оборудовании, о технологии работы.

Оказана финансовая поддержка 4 хозяйствующим субъектам МСП :

- в рамках мероприятия «Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» оказана финансовая поддержка ИП Артееву Олегу Семеновичу. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2021 году составил 209550,00 рублей за счет средств бюджета МО МР «Ижемский»;

- в рамках мероприятия «Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции» субсидию на возмещение затрат получили ООО «Хлеб», СППССК «Здоровое питание» и ИП Терентьева Екатерина Александровна на общую сумму 135022,17 рублей.

**Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса**

**в Ижемском районе» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

- Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса

- Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе.

В целях содействия развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе оказана финансовая поддержка 6 субъектам агропромышленного комплекса и 1 потребительскому обществу:

В рамках мероприятия «Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций» субсидию на возмещение получили ИП Артеева Елена Егоровна; ИП Терентьева Инна Васильевна, ИП Канев Владимир Валерьевич, ИП Артеев Дмитрий Ефремович, ИП Витязев Владимир Степанович, ООО молочная ферма «Зеленый луг». Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2021 году составил 600000,00 рублей за счет средств бюджета МО МР «Ижемский».

В рамках мероприятия «Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса» финансовая поддержка оказана Потребительскому обществу «Толысь», являющимся инициаторами народного проекта «Няшинский хлеб и калачи» в сфере агропромышленного комплекса, прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет». Объем финансирования на реализацию мероприятия составил 914400,00 рублей в том числе 800000,00 рублей с республиканского бюджета республики Коми и 114400,00 с бюджета МО МР «Ижемский».

В целях развития рынка сбыта продукции, производимой в районе организовано 2 ярмарки выходного дня, в которых приняли участие местные товаропроизводители. Также для расширения практики прямых продаж в районе функционирует 5 автолавок.

Между бюджетными организациями и местными товаропроизводителями заключены договора на поставку местной продукции.

**Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» (далее - Подпрограмма 3)**

Цель Подпрограммы 3 - Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения задач:

- Создание условий для развития инфраструктуры туризма.

- Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках.

В рамках мероприятий «Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.)» и «Приобретение сувенирной продукции» разработаны и изданы буклеты:

-  «Тропами прошлого и настоящего деревни Усть-Ижма» (к 255-летию деревни подготовлен Усть-Ижемской библиотекой совместно с советом ветеранов;

- «Достопримечательности Ижмы» (о памятниках, домах и церкви с.Ижма), подготовлен Ижемской межпоселенческой библиотекой.

В Некоммерческом партнерстве по развитию народных промыслов и ремесел «Коми ремесленная палата» приобретена сувенирная продукция 36 шт. на общую сумму 13890,00 рублей.

По итогам реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» все запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 10 целевых индикаторов из 26.

Основной причиной не достижения плановых значений целевых индикаторов является негативная экономическая ситуация 2021 года, вызванная пандемией коронавируса 2019-nCoV.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы.**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 2 216,0 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1959,0 тыс. рублей, т.е. 88,4 % к установленному плану, за счет средств бюджета МО МР «Ижемский». Причиной не освоения денег является отказ в оказании поддержки одному субъекту малого и среднего предпринимательства в связи несоответствием заявленным требованиям порядка субсидирования части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

**4.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| 1. | ***Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы***  Удельный вес (w) - 20%. | ***3*** | ***15,00%*** |
| 2. | ***Раздел 2. Качество планирования***  Удельный вес (w) - 10%. | ***1*** | ***2,00%*** |
| 3. | ***Раздел 3. Качество управления программой***  Удельный вес (w) - 20%. | ***4*** | ***20%*** |
| 4. | ***Раздел 4. Достигнутые результаты***  Удельный вес (w) - 50%. | ***1,03*** | ***25,75%*** |
|  | **ИТОГО:** | **9,03** | **62,75%** |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана «Неэффективна» с итоговой оценкой 62,75 %.

**5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы.**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Развитие экономики» на 2022 год.

к Методическим указаниям по разработке

и реализации муниципальных программ

муниципального района «Ижемский»

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность [<1>](#Par129) | Принадлежность [<2>](#Par130) | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) [<3>](#Par131) | Ответственный [<4>](#Par132) |
| год, предшествующий отчетному году [<5>](#Par133) | отчетный год | |  |  |
| план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | х | х | 5602,0 | 11252,0 | 14556 |  |  |
| 2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский» | млн. руб. | х | х | 291,9 | 287,3 | 292,8 |  |  |
| 3. | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно) | ед. | х | х | 2 | 3 | 0 | В связи с пандемией у СМП возникли финансовые трудности в создании рабочих мест |  |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | |
| 1.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | х | х | 211 | 211 | 211 |  |  |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | х | х | 22,0 | 22,0 | 19,5 |  |  |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | |
| 1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | ед. | х | х | 5 | 9 | 4 | Представлено 5 заявок, 1 заявка отклонена комиссией |  |
| 1.4 | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | млн. руб. | х | х | Данные отсутствуют | - | Данные отсутствуют |  |  |
| 1.5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | ед. | х | х | 1 | 1 | 0 | Нет обращений |  |
| 1.6 | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых) | чел. | х | х | 18 | 71 | - 260 | Причиной снижение показателя является переход индивидуальных предпринимателей в самозанятых граждан |  |
| 1.7 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | чел. | х | х | 41 | 36 | 260 | Рост показателя в связи с ведением налогового режима самозанятых индивидуальные предприниматели переходят в самозанятых граждан |  |
| 1.8 | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества | объект | х | х | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1.9 | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества | объект | х | х | 4 | 17 | 0 | Нет обращений |  |
| 1.10 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | чел. | х | х | 4 | 7 | 2 | В связи с пандемией обучения не проводились |  |
| 1.11 | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте | чел. | х | х | - | 12 | - | На площадках МО мероприятия не проводились, в АНО РК «Центр развития предпринимательства» информации о количестве участников в разрезе муниципалитетов нет |  |
| 1.12 | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | чел. | х | х | - | 63 | - | На площадках МО мероприятия не проводились, в АНО РК «Центр развития предпринимательства» информации о количестве участников в разрезе муниципалитетов нет |  |
| 1.13 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | ед. | х | х | 1 | 6 | 1 | Нет желающих |  |
| 1.14 | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | ед. | х | х | 8 | 1 | 12 |  |  |
| 1.15 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы» | ед. | х | х | 3 | 4 | 38 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество получателей финансовой поддержки | ед. | х | х | 8 | 5 | 6 |  |  |
| 2.2 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | х | х | - | 100 | 50 | На территории Ижемского района сельскохозяйственной деятельностью занимаются две организации – ООО «Заречье» и ООО «Молочная ферма «Зеленый луг». По итогам 2021 года одна из организаций является убыточной |  |
| 2.3 | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | х | х | 1,83 | 1,805 | 1,91 |  |  |
| 2.4 | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе | тыс. тонн | х | х | 0,07 | 0,091 | 0,09 |  |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | |
| 2.5 | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства |  |  |  | 83 | 93 | 86 | Высокая конкуренция завозимой из соседних регионов |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму | ед. | х | х | 1 | 3 | 1 | Желающих оказывать туристические услуги нет |  |
| 3.2 | Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма | мест в год | х | х | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3 | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных) | ед. | х | х | 0 | 1 | 0 | В связи с пандемией мероприятия не проводились |  |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | |
| 3.4 | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); | ед. | х | х | 1500 | 300 | 50 | В связи с пандемией мероприятия не проводились |  |

<1> Информация о направленности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<2> информация о принадлежности целевого индикатора и показателя должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<3> приводятся обоснования в случае значительного отклонения от планового значения;

<4> информация об ответственном должна соответствовать аналогичной информации, отраженной в таблице 2;

<5> приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному году. Значение целевого индикатора и показателя должно соответствовать данным отчета за предшествующий

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных

целевых программ, мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события [<6>](#Par147) | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148), [<8>](#Par149) | Фактический срок в отчетном году окончания реализации [<7>](#Par148) | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<9>](#Par151) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | |
|  | Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.1  Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | х | х |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | ООО «Оленевод-Сервис» в течение года принимал участие в ярмарках Торгово – промышленной палаты Республики Коми: Крещенская ярмарка, «Макарьевская ярмарка», «Для женщин Все», «Золотая осень», «Покровская ярмарка», «Закрома Родины», «Товары 2021», «Новогодний серпантин», «Михайловская ярмарка». |  |
|  | *Контрольное событие* № 1  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.2  Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский*»*** | х | х |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1  Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении, через средства массовой информации **-**  газета «Новый Север»). |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2 Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3  Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Информирование через информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4  Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | 8 ноября состоялось открытие Информационной выставки «Ижемские предприниматели на страницах газет» за 2021 год.  В школах Ижемского района проведены классные часы, посвященные ко дню предпринимательства:  «Кто такой современный предприниматель?»;  Деловая игра «Бизнес – Квиз» для старшеклассников. |  |
| 2.5. | Мероприятие 1.1.2.5  Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Информация размещалась на официальном сайте администрации |  |
|  | *Контрольное событие № 2 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие 1.2.1.  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | х | х |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.2.1.1  Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Заключено 3 соглашения на предоставление субсидии субъектам МСП: ООО «хлеб», СППССК «Здоровое питание», ИП Терентьева Е.А. |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.2.1.2  Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Заключено 1 соглашения на предоставление субсидии: ИП Артеев О.С. |  |
|  | *Контрольное событие № 3 Предоставлена финансовая поддержка девяти субъектам малого и среднего предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 24.12.2021 | X |  |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.2  Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»** | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.2.2.1 Информирование субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки на территории Республики Коми | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, при обращении лично, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении. |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Информация о мерах государственной поддержки вдоведена до субъектов малого предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |
| **5.** | **Основное мероприятие 1.2.3  Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»** | х | х |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1.2.3.1  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Обучения не проводились |  |
| 5.2. | Мероприятие 1.2.3.2  Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Поводились обучения на тему :Бух учет и отчетность, налог и налогообложение в МСП»; «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» |  |
| 5.3. | Мероприятие 1.2.3.3  Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | х | х | Не проводились |  |
|  | *Контрольное событие № 5 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |
| **6.** | **Основное мероприятие 1.2.4 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский**» | х | х |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 1.2.4.1  Ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП. Перечень сформирован постановлением администрации МР "Ижемский" от 9 декабря 2015 года № 1031.  Постановлением администрации МР "Ижемский" от 26 мая 2020 г. № 292 утверждены правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).  Постановление администрации МР "Ижемский" от 26 мая 2020 г. № 293 об утвержден порядок предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 6.2. | Мероприятие 1.2.4.2  Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Заключен 1 договор по предоставлению в аренду муниципального имущества, и он же расторгнут |  |
|  | *Контрольное событие № 6 Предоставлена имущественная поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | - | X |  |
| **Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | | | | | | |
| **Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса** | | | | | | |
| **7.** | **Основное мероприятие 2.1.1 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 2.1.1.1  Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Финансовая поддержка оказана 5 хозяйствующим субъектам:  ИП Вокуев В.Г.  ИП Артеева Е.Е.  ИП Терентьева И.В.  ИП Канев В.В. |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.1.1.2  Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Реализован 1 народный проект « Няшинские калачи» ПО «Толысь» |  |
|  | *Контрольное событие № 7 Предоставлена финансовая поддержка пяти сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.10.2021 | X |  |
| **8.** | **Основное мероприятие  2.1.2 Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 8.1. | Мероприятие 2.1.2.1  Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержки | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Консультационная поддержка субъектов агропромышленного комплекса осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, при обращении лично. |  |
| 8.2. | Мероприятие 2.1.2.2  Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство» |  |
|  | *Контрольное событие № 8 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплексав* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |
| **9.** | **Основное мероприятие 2.1.3  Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 9.1. | Мероприятие 2.1.3.1 Содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Проведено совещание с представителями Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми |  |
|  | *Контрольное событие № 9 Проведено совместное совещание* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 06.03.2021 | X |  |
| **10.** | **Основное мероприятие 2.1.4  Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 10.1. | Мероприятие 2.1.4.1  Предварительное согласование предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Земельные участки не предоставлялись |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | - | X |  |
| **11.** | **Основное мероприятие 2.1.5  Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский»** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 11.1. | Мероприятие 2.1.5.1 Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Земельные участки не включались в Перечень |  |
|  | *Контрольное событие № 11 Заключены договора по снижению коэффициентов* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | - | X |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | |
| **12.** | **Основное мероприятие 2.2.1  Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 12.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Проведено две ярмарки выходного дня: Проводы зимы и Выборы 2021 |  |
| 12.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информация доводиться посредством электронной рассылки |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 30.09.2021 | X |  |
| **13.** | **Основное мероприятие 2.2.2 Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 13.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Информация доводиться посредством электронной рассылки |  |
|  | *Контрольное событие № 13 Заключены договора на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | |
| **14.** | **Основное мероприятие 3.1.1  Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 14.1. | Мероприятие 3.1.1.1  Проведение совещаний по вопросам развития туризма | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Проведено два совещания по вопросам развития туризма в Ижемском районе |  |
|  | *Контрольное событие № 14 Проведено совещание по вопросам развития туризма* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |
| 15.1. | Мероприятие 3.1.3.1  Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Мероприятия не проводились |  |
| 15.2. | Мероприятие 3.1.3.2  Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Реестр не ведется в связи отсутствием инвестиционных проектов |  |
|  | *Контрольное событие № 15 Обновлены реестры в 2021 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | - | X |  |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | |
| **16.** | **Основное мероприятие 3.2.1  Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 16.1. | Мероприятие 3.2.1.1  Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Мероприятия не проводились в связи с ограничениями новой коронавирусной инфекцией. |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | - | X |  |
| **17.** | **Основное мероприятие 3.2.2 Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов** | **Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский** | х | х |  |  |
| 17.1. | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.) | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Разработка и издание буклетов:  -  **«Тропами прошлого и настоящего деревни Усть-Ижма»** (к 255-летию деревни), подготовлен Усть-Ижемской библиотекой совместно с советом ветеранов; - **«Достопримечательности Ижмы»** (о памятниках, домах и церкви с.Ижма), подготовлен Ижемской межпоселенческой библиотекой. |  |
| 17.2. | Мероприятие 3.2.2.2  Приобретение сувенирной продукции | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Сувенирная продукция в количестве 36 шт. на 13890,00 руб |  |
| 17.3. | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский | х | х | Разработка, изготовление и установка баннеров «Ижма одна на планете», «Север сердцами молод», «Ижма – село старинное». |  |
|  | *Контрольное событие № 17 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский»* | 31.12.2021 | 31.12.2021 | X |  |

<6> наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события должно соответствовать таблицам 1, 10;

<7> указывается конкретная дата (Ч.М.Г., например, «01.03.2022»);

<8> отражается информация в соответствии с планом реализации муниципальной программы (таблица 10);

<9> приводится краткое описание проблем в случае нереализации (реализации не в полной мере) основного мероприятия, ВЦП, мероприятия.

Таблица 13

[Отчет](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743786C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы[<1>](#Par325)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная роспись на отчетную дату [<2>](#Par326) | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие экономики»** | Всего | 2216,0 | 1959,0 |
| Отдел экономического  анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2116,0 | 1859,0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 100,0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Отдел физической культуры и спорта | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»** | всего | 700,0 | 444,6 |
| Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 600,0 | 344,6 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 100,0 | 100,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 100,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического  анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 600,0 | 344,6 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | Всего | 1516,0 | 1514,4 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического  анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 1516,0 | 1514,4 |

<1> данные таблицы отражаются на основе данных [таблицы](consultantplus://offline/ref=E422C366BC5E42E49F36884AE2A1DE1E093F23497740DA2959DDCFC13BFE68D886DA69ECF47DB6EDC9AE9CF80D29890976CF8265AA29CD2CCA3FE9DCI96AH) 3;

<2> для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 14

[Информация](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A2743B80C390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о расходах бюджета муниципального района «Ижемский»

(с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми),

бюджетов сельских поселений и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы [<1>](#Par124)

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы [<2>](#Par125) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие экономики | всего | **2216,0** | **1959,0** |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1416,0 | 1159,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 800,0 | 800,0 |
| **Подпрограмма 1** | **«Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»** | Всего | **700,0** | **444,6** |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 700,0 | 446,6 |
| из них за счет средств: | 0 | 0 |
| - федерального бюджета | 0 | 0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| .Основное мероприятие 1.1.2 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | 100,0 | 100,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 100,0 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 600,0 | 344,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 600,0 | 344,6 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | Всего | **1516,0** | **1514,4** |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1516,0 | 1514,4 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 800,0 | 800,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Всего | 1516,0 | 1514,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1516,0 | 1514,4 |
| из них за счет средств: |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 |
| - республиканского бюджета Республики Коми | 800,0 | 800,0 |

<1> данные таблицы отражаются на основе данных [таблицы](consultantplus://offline/ref=F2BDF9A17EC761CBF9A75DA8D9712900F5A58707EF6963DF3B0767E71A26F4F53278CBDABC54661D29F736EDA52C3CE503F2CC478EF94F5CFC85F23Ev0E9I) 4;

<2> кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений и фактические расходы юридических лиц.