## Таблица 10
Таблица 11
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный
[5 empty] | Год, предшествующий отчетному | отчетный год
[6 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа «Муниципальное управление»
Цель: Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муницпального района "Ижемский"
1 | Доля расходов бюджета бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | % | Х | Х | 91.2% | 90% | 92.9% | -
2 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" | % | Х | Х | 80.4 | 100% | 80.4
3 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МО МР "Ижемский" | % | Х | Х | 90% | 64% | 62.7%
4 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества муниципальных услуг , утвержденных реестром муниципальных услуг , предоставляемых администрацией МР "Ижемский" | % | Х | Х | 30% | - | -
5 | Исполнение мероприятий муниципальной программы по противодействию коррупции не менее чем на 90: | % | Х | Х | 94% | 90% | 100%
6 | Доля муниципальных служащих МР "Ижемский", прошедших проффесиональную подготовку , переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюжета от общей численности муниципальных служащих МР "Ижемский" подлежащих проффесиональной подготовке. переподготовке, повышению квалификаций и обучение (%) | % | Х | Х | 17.4% | 20% | 19% | Показатель не выполнен в полном объеме, так как обучение проходили за счет республиканского бюджета
7 | Количество вновь зарегистрированных некомерческих организаций на территории МО МР "Ижемский" (ед) | % | Х | Х | 0 | 2 | 0
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Задача 1 Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский"
1.1 | Доля расходов бюджета муниципального района "Ижемский", сформировванных в рамках муниципальныхз программ в общем объеме расходов | % | Х | Х | 91,2 | 90% | 92,9 | -
1.2 | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | % | Х | Х | 0 | менее 5% | 0
1.3 | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям | % | Х | Х | 102,6 | 100% | 103
1.4 | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский» | % | Х | Х | 0 | 0 | 0 | -
1.5 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский», прошедших процедуру публичных слушаний | % | Х | Х | 100% | 100% | 100% | -
1.6 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % | % | Х | Х | 100% | 100% | 100% | -
1.7 | Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов проверок контролирующих органов, % | % | Х | Х | 100% | 100% | 100% | -
1.8 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района «Ижемский» без учета объема безвозмездных поступлений, % | % | Х | Х | 1,8 | менее 3% | 1,8 | -
1.9 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Ижемский», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | Х | Х | 0,0008 | 0.1% | 0,006 | -
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.10 | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Ижемский», в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | 100% | Х | Х | 100% | 100% | 100% | -
1.11 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района «Ижемский») в общем количестве запланированных мероприятий | 100% | Х | Х | 100% | 100% | 100% | -
1.12 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных | 100% | Х | Х | 100% | 100% | 100%
1.13 | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок | 100% | Х | Х | 100% | 100% | 100%
1.14 | Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР «Ижемский», подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 100% | Х | Х | 100% | 100% | 100%
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы
1.15 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | Х | Х | 100% | 100 | 100
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
100
2.1 | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности | % | Х | Х | 91 | 90 | 90 | -
Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский"
2.2 | Доходы, получаемые от использования муниципального имущества | млн.руб | Х | Х | 0.8 | 8.5 | 5
2.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский» | % | Х | Х | 0 | 0.31 | 0
Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет"
Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию
3.1 | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский» | ед. | Х | Х | 30903 | Не менее 16000 | 24099
3.2 | Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района «Ижемский» | ед. | Х | Х | 35 | Не менее 30 | 70
Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем
3.3 | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» в общем объеме межведомственного документооборота | % | Х | Х | 98 | 95-100 | 98
Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МР «Ижемский» по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром
3.4 | Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории муниципального района «Ижемский» | ед. | Х | Х | - | - | - | Многофункциональный центр переведен в Республиканскую структуру
3.5 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР "Ижемский" качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Х | Х | - | - | - | -
3.6 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг | Мин. | Х | Х | - | - | - | Отсутствие многофункционального центра на местном уровне
3.7 | Доля граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | % | Х | Х | - | - | -
Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка
3.8 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных | % | Х | Х | 99 | 100 | 99
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района «Ижемский»
3.9 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением | % | Х | Х | 95 | 100 | 98
Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО МР «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков
4.1. | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.2. | Доля нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.3. | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.4. | Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | (%) | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.5. | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.6. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | Х | Х | 0 | 100 | 0 | заявления в электронном виде не поступали
4.7. | Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования | (да/нет); | Х | Х | да | да | да
Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО МР «Ижемский»
4.8. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации | % | Х | Х | 12.5 | 90 | 31.3
4.9. | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары), в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | Ед. | Х | Х | 0 | 3 | 1
4.10. | Количество проведенных «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | Ед. | Х | Х | 0 | 2 | 1
Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления МО МР «Ижемский»
4.11. | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | (да/нет) | Х | Х | да | да | да
4.12. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.13. | Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.14 | Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок признанных обоснованными | % | Х | Х | 0 | 0 | 0
4.15. | Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, по которым организована соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
4.16. | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих, в том числе с участием представителей прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций | ед. | Х | Х | 1 | 3 | 1 | Проведение обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции не было организовано, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Но необходимо отметить, что при заполнении справок БК, руководителям муниципальных учреждений была организована, специалистами отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский», устная телефонная консультация.
Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»
5.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей | % | Х | Х | 0 | 50 | 0
5.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных лицами в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей | % | Х | Х | 14.3 | 30 | 14.3 | минус 52,3
5.3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей | % | Х | Х | 42.9 | 45 | 0
5.4. | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих | % | Х | Х | 100 | 100 | 100
|  |  | Х | Х
5.5. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | Х | Х | 0 | 30 | 0 | Аттестация в 2020 году не проводилась
|  |  | Х | Х
5.6. | Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования | % | Х | Х | 14.3 | 20 | 25
|  |  | Х | Х
5.7. | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета | % | Х | Х | 78.6 | 10 | 75 | плюс 786
|  |  | Х | Х
5.8. | Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления | Ед. | Х | Х | 0 | 4 | 0 | Не проводились, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией КОВИД
Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МР «Ижемский»
5.9. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | Х | Х | 100 | 30 | 100
Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка | ед. | Х | Х | 2 | 3 | 2
6.3. | Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | ед. | Х | Х | 3 | 5 | 3
6.4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку | ед. | Х | Х | 2 | 6 | 2
6.5. | Доля граждан принявших участие в мероприятиях проводимых некомерческими организациями на территоррии муниципального района, от общей численности населения муниципального района | % | Х | Х | 0.58 | 1.2 | 0.58
6.6. | Количество подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА | ед. | Х | Х | 0 | 4 | 0

## Таблица 11
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий
N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году окончания реализации | Фактический срок в отчетном году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10
Подпрограмма 1 . Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут В установленном порядке подготовлен проект решения и Советом муниципального образования "Ижемский" принято Решение Совета муниципального района "Ижемский" от 16 декабря 2021 года № 6-17/3 "О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" | нет
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Предельные объёмы бюджетных ассигнований на очередной финансовоый год и плановый период сформированы в срок и доведены до ГРБС 01.11.2021 г. | нет
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка и представление в Совет муниципального района "Ижемский" проекта решения о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Проект решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период со всеми документами и материалами внесен администрацией МР "Ижемский" в Совет МР "Ижемский" в установленный срок 15.11.2021 г. | нет
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. В 2021 году подготовлено 5 проектов Решения Совета о внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и приняты Советом от 04.02.2021 г. № 6-12/1, от 30.03.2021 г. № 6-13/1, от 30.06.2021 г. № 6-15/1, от 14.09.2021 г. № 6-16/1, от 16.12.2021 г. № 6-17/2 | нет
| Контрольное событие № 1 "Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждено в установленные сроки" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-31 | 2021-12-16 | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский", Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | Х | Х | Достигнут. В рамках осуществления сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" были обеспечены приоритетные направления расходов | нет
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в установленном порядке | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. В течение отчетного периода обеспечено внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в установленном порядке. Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов составлена, утверждена начальником Финансового управления АМР "Ижемский" 30.12.2021 г. | нет
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год составлен и утвержден в установленном порядке. В течение отчетного периода обеспечено внесение изменений в кассовый план исполнения бюджета в установленном порядке. | нет
2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств муниципального района "Ижемский" | Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | Х | Х | Достигунт. Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётности об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" подготовлена и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленный срок. | нет
2.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | Х | Х | Достигнут. Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений сформирована и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленные сроки | нет
| Контрольное событие № 2 Проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2020 год представлен в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счетную комиссию МР «Ижемский» в установленные сроки | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | не позднее 31.04.2021 | в КСК 29.03.2021, в Совет 27.04.2021 | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Повышение качества и доступности финансовой информации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Было проведено 7 заседаний с Постоянной комиссией по бюджету, налогам и экономике. В числе вопросов,запланированных к обсуждению :"Внесение изменений в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", "Об основных параметрах проект бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", На сайте Финансового управления АМР "Ижемский" fuizhma.ru размещена "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов" и "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" к отчету об исполнении бюджета МР "Ижемский" за 2020 год" | нет
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1.Проведение публичных слушаний проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в отчётном году | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания: - по проекту решения Совета МР "Ижемский" «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2020 год» ( 17.06.2021 г.); -по проекту решения Совета МР "Ижемский" "О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (08.12.2021г .в заочной форме) | нет
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2.Размещение актуальной информации об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", о принимаемых нормативных актах Финансового управления АМР "Ижемский" на официальном сайте в сети Интернет | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Решения Совета о бюджете и о внесении изменений в него, отчеты об исполнении бюджета района и сельских поселений, нормативно-правовые акты, информационная брошюра "Бюджет для граждан" и др. информация размещается на сайте Финансового управления fuizhma.ru | нет
| Контрольное событие № 3-1 Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-10 | 2021-12-08 | Х | Из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции публичные слушания по проекту бюджета на 2022-2024 проведены в заочной форме (период приема обращений завершен 08.12.2021 года в 17 час.00 мин.)
| Контрольное событие № 3-2 Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2020 год | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-05-31 | 17.06..2021 | Х
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Предпосылки для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" созданы | Х
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Распределение фондов финансовой поддержки муниципальных образований в МР "Ижемский" на отчетный период осуществлено в соответствии с законодательно установленными требованиями. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания превышает средний по МР "Ижемский". Доля сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова – 100%. Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, утверждено в таблице 1 приложения 7 к Решению Совета муниципального района "Ижемский" от 16 декабря 2021 года № 6-17/3 "О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" | нет
4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме. | нет
4.3 | Мероприятие 1.1.4.3. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за счет средств РК | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме. | нет
| Контрольное событие № 4 Утверждено Решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-31 | 2021-12-16 | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Ведется согласование заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие кодов бюджетной классификации и наличия сумм бюджетных ассигнований. | нет
5.1 | Мероприятие 1.1.5.1. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ.В случае несоответствия КБК или отсутсвия бюджетных ассигнований в заявке муниципального заказчика, Финансовое управление доводит информацию заказчику о необходимости доработки заявки и указанием недостатков, которые необходимо устранить. Извещения об осуществлении закупки размещается после доработки заказчиком заявки на проведение аукциона или конкурса. | нет
5.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Осуществление контроля, предусмотренного в соответствии ч. 5 ст. 99 44-ФЗпроверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Размещенная информация заказчиков в ЕИС соответствует законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ
| Контрольное событие № 5 Размещение в 2021 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
6 | Основное мероприятие 1.1.6. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Погашение долговых обязательств планируется с января 2022 года | Х
6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Погашение долговых обязательств планируется с января 2022 года | нет
| Контрольное событие № 6 Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год, погашен | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-31 | - | Х | Погашение долговых обязательств планируется с января 2022 года
7 | Основное мероприятие 1.1.7. Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Отсутствие просроченнной задолженности по долговым обязательствам. | Х
7.1 | Мероприятие 1.1.7.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Отсутствие просроченнной задолженности по долговым обязательствам. | нет
| Контрольное событие № 7 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района «Ижемский» в 2021 году проведены | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-31 | 2021-12-16 | Х | Х
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
8 | Основное мероприятие 1.2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Утверждено 2 нормативных правовых акта, актуализировано 4 нормативных правовых актов | нет
8.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Актуализация нормативных и методических документов Финансового управления, регламентирующих бюджетный процесс | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 октября 2021 года № 827 " Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 марта 2021 года № 210 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 23 октября 2020 года № 686 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального района «Ижемский» Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 18 марта 2021 года № 171 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 31 декабря 2019 года № 1021 «О мерах по реализации решения Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на текущий финансовый год и плановый период" Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 марта 2021 года № 211 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования муниципального района «Ижемский»" Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 марта 2021 года № 210 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 23 октября 2020 года № 686 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального района «Ижемский»" Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 января 2021 года № 47 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 31 декабря 2019 года № 1021 «О мерах по реализации решения Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на текущий финансовый год и плановый период" Приказы Финансового управления АМР «Ижемский» - от 28.12.2021 года № 143 « Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» - от 10.11.2021 года № 115 «О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2020 г. № 15 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» и бюджетов сельских поселений Ижемского района» - от 11.08.2021 № 89 "Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального район «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период" -от 18.02.2021 г. №27 "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации" | нет
| Контрольное событие № 8 Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждён |  | 2021-12-31 | 2021-12-28
9 | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Утвержден и размещен на официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" план проведения проверок на 2021 год. План контрольных мероприятий выполнен. | Из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции план проверок был сокращен
9.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Согласно плану контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2021 год было запланировано 12 контрольных мероприятий (10 камеральных проверок и 2 ревизии). План выполнен в полном объеме - все запланированные мероприятия проведены. В соответствии с планами контрольных мероприятий проведены: - камеральные проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района: МБОУ «Ластинская НОШ», МБОУ «Томская СОШ», МБОУ «Койинская СОШ», МБДОУ «Детский сад № 13» с. Краснобор, МБОУ «Гамская ООШ», МБДОУ «Детский сад № 6» д. Гам, МБОУ «Болыиегаловская НОШ», МБДОУ «Детский сад № 7» с. Мохча, МБОУ «Брыкаланская СОШ», МБОУ «Няшабожская СОШ». - ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, финансирование которых осуществляется из бюджетов поселений: Администрация СП «Том», Администрация СП «Щельяюр».
9.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х
| Контрольное событие № 9 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2021 год выполнен | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
10 | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Утвержден и размещен в единой информационной системе план проведения проверок на 2021 год. | нет
10.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. План проведения проверок выполнен. Проверками охвачено 1 муниципальных заказчика :Администрация муниципального района "Ижемский" | Из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции план проверок был сокращен
10.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ.В случае несоответствия заявки муниципального заказчика законодательству о контрактной сиситеме в сфере закупок, Финансовое управление доводит информацию заказчику о необходимости доработки заявки и указанием недостатков, которые необходимо устранить. Извещения об осуществлении закупки размещается после доработки заказчиком заявки на проведение аукциона или конкурса.
| Контрольное событие № 10План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2021 год выполнен | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х
11 | Основное мероприятие 1.2.4. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. В отчетном периоде имелись в наличии соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, заключенные с 10 сельскими поселениями, подпадающими под требования п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. | нет
11.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Осуществление оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований сельских поселений и соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Ежегодный мониторинг качества управления финансами отменен приказом Финансового управления АМР "Ижемский" от 29.12.2017 г. №71 "Об отмене приказа Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» от 16 марта 2017 года № 16 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений муниципального района «Ижемский» требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом»" | нет
11.2 | Мероприятие 1.2.4.2. Заключение соглашений между Финансовым управлением АМР "Ижемский" и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципального района "Ижемский", подпадающих под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Заключены соглашения с 10 сельскими поселениями, подпадающими под требования п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. | нет
| Контрольное событие № 11. На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2021 год | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-06-30 | - | Х | Мониторинг отменен
12 | Основное мероприятие 1.2.5. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. По результатам ежеквартального мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности выявлено отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности. Приказ Финансового управления АМР "Ижемский" от 10.09.2020 г. № 576 "О признании утратившим силу постановления администрации муниципального района «Ижемский»" | нет
12.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский", Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | Х | Х | Достигнут. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности выполнен, результаты мониторинга размещены на сайте Финансового управления | нет
| Контрольное событие № 12 На официальном сайте Финансового управления АМР «Ижемский» размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Ижемский» за 2020 год | Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | 2021-06-30 | - | Х | Х
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы
13 | Основное мероприятие 1.3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Обеспечена реализация основных мероприятий подпрограммы , решение задач и достижение целей. | нет
13.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Уровень исполнения показателей (индикаторов) подпрограммы в 2021году составил 100 % | нет
14 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей осуществлялся посредством ежеквартального проведения мониторинга реализации Программы | нет
14.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | Достигнут. Текущий мониторинг осуществлялся ежеквартально в части исполнения расходов и в части хода реализации подпрограммы. | нет
| Контрольное событие № 13 «Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2020 год размещен на официальном сайте в сети «Интернет» | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2021-04-20 | 2021-04-15 | Х | Х
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
15 | Основное мероприятие 2.1.1 Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. | нет
15.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Изготовление технических планов на 5 скважин. Изготовление кадастровых паспортов на здание завода. | нет
15.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Регистрация объектов недвижимого имущества | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнуто | нет
15.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнуто | нет
| Контрольное событие № 14 Получение свидетельств на право собственности в 2021 году | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-12-31 | 2021-12-20 | Х | Х
15.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Освобождение земельных участков от объектов электроэнергетики | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнуто. Линия электропередачи ВЛ 0.4 фактически перенесена по договору с МРСК Северо-Запада. Профинансирован аванс 30%. Итоговый акт и счет на оплату на данный момент не предъявлялся. | нет
| Контрольное событие № 15 Перенос линии электропередач на земельном участке ФАП в.с. Сизябск 2021 году | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 31.04.2021 | 31.04.2021 | Х | Х
15.5 | Мероприятие 2.1.1.5 Обслуживание и подготовка данных по схемам существующих медных линий, формирование предложений по демонтажу участков существующих линий связи | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. | нет
16 | Основное мероприятие 2.2.1 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнуто. | нет
16.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнуто. | нет
16.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Организация торгов по предоставлению в аренду имущества | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | В 2021 году муниципальное имущеатво предоставлялось в аренду без проведения торгов | нет
16.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Оценка рыночной стоимости объекта | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. Оценка произведена трактора "Беларусь 82,1" и легковой автомашины | нет
| Контрольное событие № 16 Заключение договоров аренды имущества в 2021 году | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
17 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. | нет
17.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Утверждение плана мероприятий по инвентаризации муниципального имущества | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. Проведена в 4 квартале 2021 года. | нет
17.2 | Мероприятие 2.2.1.2.Проведение инвентаризации | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнуто. Инвентаризация проведена. | нет
| Контрольное событие № 17 Проведена инвентаризация муниципального имущества в 2021 году | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-12-31 | 2021-12-20 | Х | Х
18 | Основное мероприятие 2.2.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут | нет
18.1 | Мероприятие 2.2.3.1.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. Оплата произведена. | нет
| Контрольное событие № 18. Своевременная оплата коммунальных услуг в 2021 году | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
19 | Основное мероприятие 2.2.4. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. | нет
19.1 | Мероприятие 2.2.4.1 Приобретение оборудования для диагностики технических средств | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Достигнут. Приобретено оборудование | нет
| Контрольное событие № 19 Оборудование для диагностики технических средств приобретен | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-12-31 | 2021-12-21 | Х | Х
Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет"
20 | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут | нет
20.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Размещение информации в печатных СМИ | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Информация подготовлена и размещена. | нет
20.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в электронных СМИ | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. И нформация подготовлена и размещена. | нет
20.3 | Мероприятие 3.1.1.3. Размещение информации в телевизионных СМИ | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Информация подготовлена и размещена. | нет
| Контрольное событие № 20 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Достигнут. Информация подготовлена и размещена. | Х
21 | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района»Ижемский»(8-ФЗ, 83-Ф3 и пр.). | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут | нет
21.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Обслуживание сайта | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Сайт работает без сбоев | нет
| Контрольное событие № 21 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
22 | Основное мероприятие 3.2.1 Сопровождение межведомственной системы электронного документооборота | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. | нет
22.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Работа в СЭД | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Работа в СЭД ведется | нет
| Контрольное событие № 22 Обеспечена бесперебойная работа в СЭД | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
23 | Основное мероприятие 3.2.2 Содействие внедрению комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Еще не достигнуто | нет
23.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Внедрение комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | В стадии внедрения комплексной автоматизированной системы обеспечения градостроительной деятельности | нет
| Контрольное событие № 23 Комплексная автоматизированная система обеспечения градостроительной деятельности внедрена в промышленную эксплуатацию | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-05-31 | Х | Х
24 | Основное мероприятие 3.2.3. Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. | нет
24.1 | Мероприятие 3.2.3.1. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Единый номер функционирует. | нет
| Контрольное событие № 24 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» внедрена в промышленную эксплуатацию | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | х | Х
25 | Основное мероприятие 3.2.4. Содействие в обеспечении функционирования системы «Безопасный город» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут
25.1 | Мероприятие 3.2.4.1. Обеспечение функционирования системы «Безопасный город» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнуто. Функционирует правоохранительный сигмент
| Контрольное событие № 25 Функционирование системы «Безопасный город» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
26 | Основное мероприятие 3.2.5. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигут. | нет
26.1 | Мероприятие 3.2.5.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигут. | нет
| Контрольное событие № 26 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района» Ижемский» в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | х | Х
27 | Основное мероприятие 3.2.6. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не достигнуто. В связи с тем, что электронные карты отменены | нет
27.1 | Мероприятие 3.2.6.1. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | не актуально отменениа выдача электронных карт гражданам | нет
27.2 | Мероприятие 3.2.6.2. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | не актуально отменениа выдача электронных карт гражданам | нет
| Контрольное мероприятие №27 Проведено консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
28 | Основное мероприятие 3.3.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Достигнут | нет
28.1 | Мероприятие 3.3.2.1. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | Х | Х | Достигнут | нет
| Контрольное событие № 28 Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде |  | 2021-12-31 | 01.10.2.2021 | Х | Х
29 | Основное мероприятие 3.4.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |  | Х | Х | Достигнуто | нет
29.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных запасов к ним |  | Х | Х | Достигнут. Компьютеры обновлены. | нет
| Контрольное событие № 29 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2020 году |  | Х | Х | Х | х
30 | Основное мероприятие 3.4.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Достигнут. | нет
30.1 | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района «Ижемский» |  | Х | Х | Достигнут. Проводится консультация по работе с КСПД | нет
30.2 | Мероприятие 3.4.2.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района «Ижемский» |  | Х | Х | Достигнут. | нет
| Контрольное событие № 30 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2021 году |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
31 | Основное мероприятие 3.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР «Ижемский» |  | Х | Х
31.1 | Мероприятие 3.5.1.1. Приобретение новой лицензии для программного продукта KasperskyAnti-Virus 6.0 |  | Х | Х |  | нет
| Контрольное событие № 31 Обеспечена работоспособность программного продукта KasperskyAnti-Virus |  | 2021-12-31 | Х | х | Х
32 | Основное мероприятие 3.5.2. Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района «Ижемский» в сеть Интернет |  | Х | Х | Достигнут | нет
32.1 | Мероприятие 3.5.2.1. Сопровождение программного продукта VipNetClient |  | Х | Х | Достигнут. Имеется в наличии | нет
| Контрольное событие № 32 Обеспечена работоспособность программного продукта VipNetClient |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
33 | Основное мероприятие 3.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | Х | Х | Достигнут. | нет
33.1 | Мероприятие 3.5.3.1. Проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС |  | Х | Х | Достигут, автоматизированная систем аттестована | нет
| Контрольное событие № 33 Обеспечена защита конфиденциальной информации в информационных системах |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский"
30 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут | нет
31.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут.Разработаны проекты нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции в 2021 году. | нет
| Мероприятие 4.1.1.2.Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Проведена антикоррупционная экспертиза 150 муниципальных правовых актов и их проектов. | нет
31.2 | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Разработаны, утверждены и актуализированы в 2021 году 27 административных регламента оказания муниципальных услуг. | нет
31.3 | Контрольное событие № 34 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
| Основное мероприятие 4.1.2 Расширение практики взаимодействия ОМСУ МР «Ижемский» с государственными органами в сфере противодействия коррупции | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут
32 | Мероприятие 4.1.2.1 Утверждение и реализация антикоррупционных планов ОМСУ поселений | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Утверждены и реализованы антикоррупционные планы ОМСУ района Вопрос местного значения по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения закреплен за муниципальным районом, на уровне поселений не требовалось разрабатывать антикоррупционные планыпоселений. | нет
32.1 | Мероприятие 4.1.2.2 Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Муниципальные услуги в электронном виде предоставлены. | нет
32.2 | Мероприятие 4.1.2.3 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в ОМСУ МО МР «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Контроль за соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществлялся постоянно.Администрацией в целях осуществления контроля по муниципальным контрактам осуществляется мониторинг исполнения обязательств со стороны контрагентов. По фактам нарушения исполнения муниципальных контрактов Администрацией направлялись претензии, требования об уплате неустоек, по двум контрактам инициировано обращение в Арбитражный суд РК по взысканию неустойки за нарушение сроков исполнения контрактов. жалоб и обращений гроаждан по фактам коррупции не поступало. | нет
32.3 | Контрольное событие № 35 Рассмотрена правоприменительная практика в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
32.4 | Основное мероприятие 4.2.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования муниципального района «Ижемский» ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут | нет
33 | Мероприятие 4.2.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Специалисты направлялист на обучение. | нет
33.1 | Мероприятие 4.2.1.2. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут.Вопросы на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации включены Калификационный экзамен проведен, в тестовые вопросы были включены вопросы на знание антикоррупционного законодательства. | нет
33.2 | Мероприятие 4.2.1.3. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ, мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Факты коррупции выявлены не были, материалы от правоохранительных органов не поступали. Соответствующая информация в СМИ не размещалась. | нет
33.3 | Мероприятие 4.2.1.4. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Проведен комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | нет
33.4 | Мероприятие 4.2.1.5. Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не достигнут. Не проводились, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией | нет
33.5 | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не достигнут. Не проводились, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией | нет
33.6 | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг проводится | нет
33.7 | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут.Отчет о реализации не рассмотрен на заседании комиссии, но принят решением Совета МР "Ижемский" Решение "О рассмотрении отчета о реализации Подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление» принято 19 мая 2021 года № 6–14/5 | нет
33.8 | Контрольное событие № 36-1 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
| Контрольное событие № 36-2 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР»Ижемский» в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-06-30 | 2021-05-19 | Х | Х
| Основное мероприятие 4.3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений, а также в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут | нет
34 |  |  | Х | Х | Достигнут | нет
34.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Вопросы оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций администрации рассматривались | нет
34.2 | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Муниципальные служащие ознакомлены с обзором правоприменительной практики. Комиссии проводились. | нет
34.3 | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Комиссии проводятся. | нет
34.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Внутренний мониторинг проведен в отношении всех муниципальных служащих, справки оформлены и подшиты в личные дела | нет
34.5 | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Проведена проверка по 1 муниципальному служащему. | нет
| Контрольное событие № 37 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-06-30 | 2021-12-31 | Х | Х
Подпрограмма 5 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Иемский"
35 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнуто | нет
35.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников администрации | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Повышение квалификации кадров 2021 году проведена. | нет
| Контрольное событие № 38 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | Х
36 | Основное мероприятие 5.1.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не достигнуто | нет
36.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Аттестация муниципальных служащих МО МР «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не достигнут. Не проводилась, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией | нет
36.2 | Мероприятие 5.1.2.2. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не достигнут. Конкурс не проводился | нет
36.3 | Мероприятие 5.1.2.3. Организация формирования и использования муниципального кадрового резерва | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Кадровый резерв не использовался | нет
36.4 | Контрольное событие №39 Проведена аттестация муниципальных служащих в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | - | Х | Х
| Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Х | нет
37 | Мероприятие 5.1.2.5. Мониторинг соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут | нет
37.1 | Контрольное событие № 40 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Х | Х
| Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут | нет
38 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнуто. Все муниципальные служащие заполнили и сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | нет
38.1 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Комиссии проводились. | нет
38.2 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Ижемский», лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администрации муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района «Ижемский» и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Достигнут. Сведения размещены на официальном сайте. | нет
38.3 | Контрольное событие № 41 Отсутствие нарушений связанных с замещением должности муниципальной службыв 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-05-31 | 2021-12-31 | х | Х
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
39 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х |  | нет
39.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» в порядке, определенном постановлением администрации | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Недостигнут. Оказана финансовая поддержка 2 участникам: 1) Ижемская районная организация ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 2) Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения «Доверие». | нет
39.2 | Контрольное событие № 42 Оказана финансовая поддержка СО НКО | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | нет
39.3 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | имущественная подержка не оназывалась | нет
| Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | реестр не ведется | нет
40 | Контрольное событие № 43Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2021 году | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-12-31 | Х | Договоры не заключались | нет
40.1 | Основное мероприятие 6.1.3.Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | По мере необходимости оказывалась консультационная и нформационная поддержка | нет
| Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Норкин И.В., глава муниципального района | Х | Х | http://www.admizhma.ru/ru/page/content_b.sotsialnaya_sfera.so_nko/ | нет
40 | Мероприятие 6.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО, в том числе оказание финансовой поддержки по регистрации ТОС в органах юстиции | Норкин И.В., глава муниципального района | Х | Х | Обращений не поступало
40.1 | Контрольное событие № 44 Информация о деятельности СО НКО на официальном сайте администрации МР «Ижемский» и в газете «Новый Север» размещена в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-12-31 | 2021-12-31 | Х | нет
| Основное мероприятие № 6.2.1. Организация и проведение совместно с СО НКО мероприятий | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Мероприятия не проводились в связи с ограничениями новой коронавирусной инфекцией. | нет
41 | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х |  | нет
41.1 | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский» к проведению акций по охране окружающей среды | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Х | Х | Мероприятия не проводились в связи с ограничениями новой коронавирусной инфекцией. | нет
41.2 | Контрольное событие № 45Проведены мероприятия: «Речная лента», «Зеленая Россия», акция «Чистые берега» и др. | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Х | нет
| Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение СО НКО к решению вопросов местного значения | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не привлекались | нет
42 | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР «Ижемский», других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Х | Х | Не привлекались | нет
42.1 | Контрольное событие № 46 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2021 году | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | 2021-09-30 | - | Х | нет

## Таблица 12
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Ижемский" на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор
|  |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | кассовое исполнение
|  |  | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 5 | 7
Муниципальная программа | "Муниципальное управление" | Всего | 65005.2 | 64019.2
|  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок админстрации МР "ижемский" | 108 | 108
|  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2647.7 | 1959.7
|  | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 59573 | 59302.9
|  | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 115 | 87.1
|  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР "Ижемский" | 2561.5 | 2561.5
Подпрограмма 1 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Всего | 59573 | 59302.9
|  | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 59573 | 59302.9
Основное мероприятие 1.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 42321.1 | 42321.1
Основное мероприятие 1.1.7. | Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 5.2 | 5.2
Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 17246.7 | 16976.6
Подпрограмма 2 | "Управление муниципальным имуществом" | Всего | 5209.2 | 4521.2
|  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 5209.2 | 4521.2
Основное мероприятие 2.1.1 | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 621 | 433
Основное мероприятие 2.2.1 | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 19 | 19
Основное мероприятие 2.2.3 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР "Ижемский" | 2561.5 | 2561.5
Основное мероприятие 2.2.4 | Обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2007.7 | 1507.7
Подпрограмма 3 | "Электронный муниципалитет" | Всего | 115 | 87.1
|  | Отдел информационно-аналитической работы | 115 | 87.1
Основное мероприятие 3.1.1 | Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Отдел информационно-аналитической работы | 100 | 75.1
Основное мероприятие 3.1.2 | Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел информационно-аналитической работы | 15 | 12
Подпрограмма 6. | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 108 | 108
|  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок админстрации МР "ижемский" | 108 | 108
Основное мероприятие 6.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок админстрации МР "ижемский" | 108 | 108

## Таблица 13
Таблица 13
Информация о расходах бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы <**>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Муниципальное управление | всего | 65005.2 | 64019.2
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 65005.2 | 64019.2
|  | из них за счет средств: | 2360.7 | 2360.7
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 2360.7 | 2360.7
Подпрограмма 1 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | всего | 519.6 | 519.6
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 59573 | 59302.9
|  | из них за счет средств: | 519.6 | 519.6
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 519.6 | 519.6
Основное мероприятие 1.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | всего | 42321.1 | 42321.1
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 42321.1 | 42321.1
|  | из них за счет средств: | 519.6 | 519.6
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 519.6 | 519.6
Основное мероприятие 1.1.7. | Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» | всего | 5.2 | 5.2
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 5.2 | 5.2
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Основное мероприятие.1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 17246.7 | 16976.6
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 17246.7 | 16976.6
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Управление муниципальным имуществом" | всего | 5209.2 | 4521.2
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 5209.2 | 4521.2
|  | из них за счет средств: | 1793.1 | 1793.1
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 1793.1 | 1793.1
Основное мероприятие 2.1.1 | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | всего | 621 | 433
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 621 | 433
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.1 | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | всего | 19 | 19
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 19 | 19
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2.3 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | всего | 2561.5 | 2561.5
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2561.5 | 2561.5
|  | из них за счет средств: | 1793.1 | 1793.1
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 1793.1 | 1793.1
Основное мероприятие 2.2.4 | Обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации муниципального имущества | всего | 2007.7 | 1507.7
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2007.7 | 1507.7
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Подпрограмма 3 | "Электронный муниципалитет" | всего | 115 | 87.1
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 115 | 87.1
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.1 | Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение | всего | 100 | 75.1
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 100 | 75.1
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1.2 | Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» | всего | 15 | 12
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 15 | 12
|  | из них за счет средств: | 0 | 0
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
Подпрограмма 6. | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | всего | 108 | 108
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 108 | 108
|  | из них за счет средств: | 48 | 48
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 48 | 48
Основное мероприятие 6.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | всего | 108 | 108
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 108 | 108
|  | из них за счет средств: | 48 | 48
|  | - федерального бюджета | 0 | 0
|  | - республиканского бюджета Республики Коми | 48 | 48