**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2021 |
| Непосредственный исполнитель | ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Койнов Сергей Петрович,  тел. (82140) 94-314  эл. адрес: [izhmago@mail.ru](mailto:izhmago@mail.ru) |
| Дата составления отчета | 10.03.2022 |

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» А.С. Кретов

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 утверждена муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - программа). В составе программы реализовывались две подпрограммы, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по повышению пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский», по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский».

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- организовано раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- организовано оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны;

- оказано содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. [Правила](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе.

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в отчетном году:

- проведено разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;

- создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

- проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский»;

- приобретены инженерно-технических средств охраны объектов;

- укреплена материально-технической база и созданы безопасные условия в организациях образования.

**2. Итоги выполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы**

**Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1)**

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Предупреждение пожаров.

2. Создание подразделений ДПО.

3. Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения.

В целях предупреждения пожаров организовано ранее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период; оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами. С этой целью заключено соглашение о предоставлении транспортных средств с Муниципальным бюджетным учреждением «Жилищное управление».

В целях создание подразделений ДПО оказывалась методическая помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма** **на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский».

Для решения задачи «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» проведены следующие мероприятия:

1) Информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму) – 12 мероприятий;

2) Культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) – 12 мероприятий.

Для решения задачи «Функционированию муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

Для решения задачи «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский»:

1) проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» - 41 мероприятие;

2) приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов – установлены камеры видеонаблюдения в муниципальных учреждениях;

3) укреплена материально-технической база и созданы безопасные условия в 15 организации образования.

По итогам реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность безопасности жизнедеятельности населения» все запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 4 целевых индикаторов из 7. Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальном районе «Ижемский».

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 18116,7 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 18114,8 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 3312,5 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 14 802,3 тыс. рублей, что составляет 99,99% к установленному плану.

**4.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| 1. | *Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы*  Удельный вес (w) - 20%. | *3* | *15,00%* |
| 2. | *Раздел 2. Качество планирования*  Удельный вес (w) - 10%. | *1* | *2,00%* |
| 3. | *Раздел 3. Качество управления программой*  Удельный вес (w) - 20%. | *2* | *10%* |
| 4. | *Раздел 4. Достигнутые результаты*  Удельный вес (w) - 50%. | *1,47* | *36,75%* |
|  | ИТОГО: | 7,47 | 63,75 % |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана «Неэффективной» с итоговой оценкой 63,75 %.

**5. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в рамках новой муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 28.12.2021 № 974 в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2022 год.

Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | x | x | 84 | 85 | 85 |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| Муниципальная программа Безопасность жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Предупреждение пожаров» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество пожаров | ед. | x | x | 37 | 20 | 28 |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| 1.2. | число погибших /пострадавших | ед. | x | x | 3/0 | 0/0 | 3/2 |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| Задача 2 «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | | | |
| 1.3. | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность | % | x | x | 100 | 100 | 100 |  | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | | | | |
| 1.4. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | шт. | x | x | 0 | 4 | 0 | Невозможность выполнения работ в сезон в связи с пандемией | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский» | % | x | x | да | да | да |  | Администрация муниципального района «Ижемский»;  Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»;  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»;  Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | | | | |
| 2.2. | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Да/нет | x | x | да | да | да |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий,

мероприятий и контрольных событий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок в отчетном году окончания реализации | Фактический срок в отчетном году окончания реализации | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
| 1.1 | Мероприятие  1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Осуществлялось дежурство в пожароопасный период в соответствии с муниципальным контрактом | нет |
|  | *Контрольное событие № 1 проведены мероприятия в 2021 году* | Глава муниципального района - руководитель администрации | *30.12.2021* | *30.04.2021* |  |  |
| 1.2. | Мероприятие  1.1.2.2. Дежурство в пожароопасный период в соответствии с соглашением | Глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Осуществлялось дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | нет |
|  | *Контрольное событие № 2 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2021 год* | Глава муниципального района - руководитель администрации | *30.12.2021* | *30.04.2021* |  |  |
| 1.3. | Мероприятие  1.1.2.3. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | Глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Запчасти для ремонта не приобретались | нет |
|  | *Контрольное событие № 3 осуществлено дежурство 2021год* | Глава муниципального района - руководитель администрации | *30.12.2021* | *30.06.2021* |  |  |
| 1.4 | Мероприятие  1.1.2.4. Монтаж и наладка оборудования муниципальной системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики Коми | Глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение муниципального контракта на монтаж и наладку оборудования муниципальной системы оповещения в 2021 году* | Глава муниципального района - руководитель администрации | *30.12.2021* | *30.06.2021* |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведены консультации для администраций сельских поселений по доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны администрациям сельских поселений, по доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | нет |
| 2.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями  Ижемского пожарно-спасательного гарнизона по созданию подразделений ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Проведено 20 заседаний КЧС и ОПБ с привлечением представителей  представителями  Ижемского пожарно-спасательного гарнизона | нет |
|  | *Контрольное событие № 5 проведение заседаний КЧС и ОПБ в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | *30.12.2021* | *30.06.2021* |  |  |
| 2.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов. в которых необходимо создать подразделения ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Количество населённых пунктов в которых необходимо создать подразделения ФПС по Республике Коми уточнено, корректировка не требуется | нет |
|  | *Контрольное событие № 6*  *Созданы подразделения ДПО в 2021 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *31.12.2021* | *31.12.2021* |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.1 Содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. [Правила](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
| 3.1. | Мероприятие 1.3.1.1.  Разработка и утверждение Постановления «Правила предоставления иных бюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
|  | *Контрольное событие № 7 Утверждено постановление в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | х | х | Проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии МО МР «Ижемский», на которых рассмотрены вопросы информирования (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | нет |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | х | х | Проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии МО МР «Ижемский», на которых рассмотрены вопросы о сущности терроризма и его общественной опасности, формирования стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | нет |
|  | *Контрольное событие № 8 проведено заседаний АТК в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.12.2021 | 30.12.2021 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | х | х | Доведено 6 протоколов заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществления контроля за выполнением протокольных решений | нет |
|  | *Контрольное событие № 9 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2021 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский»* | *30.12.2021* | *31.12.2021* |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | 63% граждан, положительно оценивают состояние межнациональных отношений | нет |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.2.1  Проведение классных часов, мастер-классов, встреч, обсуждений на базе образовательных организаций и учреждений культуры | Норкин И.В. –глава муниципального района - руководитель администрации и | х | х |  | нет |
|  | *Контрольное событие № 10 Проведены классные часы, мастер-классы, встречи, обсуждения на базе образовательных организаций и учреждений культуры в 2021 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | *30.12.2021* | *31.12.2021* |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Организована плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | нет |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | х | х | Утвержден состав антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» в 2021 году | нет |
|  | *Контрольное событие № 11 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2021 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2021* | *31.12.2021* |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3.2.  Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Начальник управления образования АМР «Ижемский» | х | х | Приобретены и установлены инженерно-технических средства охраны объектов в образовательных организациях | нет |
| 7.1. | Мероприятие 2.3.2.1.  Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры | Начальник управления образования АМР «Ижемский» | х | х | Здание МАУ ДО «Ижемский РДЦ» дооснастили видеокамерами | нет |
|  | *Контрольное событие № 12*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2021* | *31.12.2021* |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | х | На 33 объектах выполнена замена автоматизированной пожарной сигнализации, установлена система контроля управления доступом в основном здании МБДОУ «Детский сад №35» п. Щельяюр. Восстановлено ограждение трех объектов образования | нет |
| 8.1. | Мероприятие 2.3.3.1  Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования организациях | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | х | Подписано соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | нет |
|  | *Контрольное событие № 13 Заключение муниципальных контрактов в 2021 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *30.12.2021* | *31.12.2021* |  |  |
| 9 | Основное мероприятие  2.3.4. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Артеев В.М. Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | х | На 65-и объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | нет |
| 10.1 | Мероприятие  2.3.4.1. Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Артеев В.М. Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | х | На 65-и объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | нет |
|  | *Контрольное событие № 14 Заключен муниципальный контракт на обслуживание камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2021 году* | Артеев В.М. Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 30.12.2021 | 31.12.2021 |  |  |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (с учетом средств федерального бюджета

и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | |
| сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Безопасность жизнедеятельности населения | всего | 18116,7 | 18114,8 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1  АМР «Ижемский» | 700,0 | 700,0 |
| соисполнитель 2  Управление образования АМР «Ижемский» | 17019,6 | 17019,6 |
| соисполнитель 3  Управление культуры АМР «Ижемский» | 397,1 | 395,2 |
| Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 700,0 | 700,0 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 700,0 | 700,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 700,0 | 700,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | ответственный  исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. [Правила](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе | Администрация муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 17416,7 | 17414,8 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1 Управление образования АМР «Ижемский» | 17019,6 | 17019,6 |
| соисполнитель 2 Управление культуры АМР «Ижемский» | 397,1 | 395,2 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования АМР «Ижемский», | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) | всего | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования АМР «Ижемский», | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | всего | 0,0 | 0,0 |
| Управление образования АМР «Ижемский», | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 384,4 | 384,4 |
| Управление образования АМР «Ижемский», | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 384,4 | 384,4 |
| Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования  Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | Управление образования АМР «Ижемский» | 16447,0 | 16447,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 585,3 | 583,3 |
| Управление образования АМР «Ижемский» | 572,6 | 572,6 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 12,7 | 10,7 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 14

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего | 18116,7 | 18114,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 18116,7 | 18114,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 14802,3 | 14802,3 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 700,0 | 700,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 700,0 | 700,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | всего | 700,0 | 700,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 700,0 | 700,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. [Правила](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 17416,7 | 17414,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 17416,7 | 17414,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 14802,3 | 14802,3 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 384,4 | 384,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 384,4 | 384,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | всего | 16447,0 | 16447,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 16447,0 | 16447,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 14802,3 | 14802,3 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 585,3 | 583,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 585,3 | 583,3 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 16

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия  муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год | | |
| План | Факт |
| 1 | 2.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях образования | Субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) |  | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 45 | 45 | |