Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2021 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель главного бухгалтера Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» Артеева Елена Владимировна, тел.: 8 (82140) 94-977 эл. адрес: econom_roo@mail.ru |
| Дата составления отчета Начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 10.03.2022 г. В.М. Артеев |

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266.

Основной целью Программы является повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

- 100% охват населения в возрасте 5 - 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием;

- 100% обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- все педагогические работники муниципальных образовательных организаций прошли по плану повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

- все родители (законных представителей), воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы, которые имеют указанное право;

- уменьшилась доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации;

- все образовательные организации, соответствуют требованиям противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;

- достигнут целевой показатель заработной платы по педагогическим работникам общего образования;

- все педагогические работники общеобразовательных организаций получили вознаграждение за классное руководство, имеющие данное право;

- все образовательные организации реализуют меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат об основном и среднем общем образовании;

- все выпускники сдали единый государственный экзамен по русскому языку и математике;

- все обучающиеся начального общего образования получили бесплатное горячее питание;

- выполнен план по трудоустройству в каникулярное время подростков в возрасте от 14 до 18 лет;

- выполнены мероприятия по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе.

По итогам реализации в 2021 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» все запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 27 целевых индикаторов из 45.

Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – это недостаточность финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19».

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и

основных мероприятий муниципальной программы

Наиболее значимые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- Выполнен капитальный ремонт здания № 2 МБДОУ «Детский сад № 1» с.Ижма, заменена электропроводка в основном здании;

- Заменена кровля МДОУ «Ижемская СОШ, МБОУ «Мошъюгская ООШ», МБДОУ Детский сад № 10» с.Сизябск, МБДОУ «Детский сад № 35» п.Щельяюр;

- Переведен пищеблок в основное здание МБОУ «Вертепская ООШ»;

- Заменены межэтажные двери МБДОУ Детский сад № 2» с.Ижма, МБОУ «Щельяюрская СОШ»;

- Установлены двери в классах МБОУ «Кипиевская СОШ имени Героя Советского Союза А.Е.Чупрова»;

- Выполнен ремонт класса, заменены деревянные окна на стеклопакеты в основном здании школы  МБОУ «Няшабожская СОШ»;

- Выполнен ремонт полов спортзала МБОУ «Брыкаланская СОШ».

На 33 объектах выполнена замена автоматизированной пожарной сигнализации, здание РДЦ дооснастили видеокамерами, установлена система контроля управления доступом в основном здании МБДОУ «Детский сад №35» п.Щельяюр . Восстановлено ограждение трех объектов образования.

Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Кроме замены ламп на энергосберегающие, заменен твердотопливный котел в МБОУ «Вертепская ООШ».

В рамках региональной программы «Народный бюджет» в летний период заменены окна в здании МБОУ «Ижемская СОШ», заменена часть кровли в МБОУ «Сизябская СОШ», МАУ ДО «Ижемский районный детский центр» приобрел лазерный станок для фигурной резьбы,  на территории Щельяюрского спорткомплекса обустроили учебно-тренировочный полигон для занятий спортивным туризмом.

Во всех учреждениях проведены косметические ремонты и работы по благоустройству территории.

Четыре школы: МБОУ «Сизябская СОШ», МБОУ  «Бакуринская СОШ им.А.П.Филиппова», МБОУ «Мохченская СОШ имени Героя Советского Союзя А.Г.Хатанзейского» и МБОУ «Щельяюрская СОШ»  по федеральному и региональному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образование» получили 98 ноутбуков и  4 МФУ.

В рамках нацпроекта "Успех каждого ребенка" проведен капитальный ремонт спортивного зала в Кельчиюрской школе.

- Обеспечена  закупка и доставка угля в образовательные организации;

- Укреплена материально-техническая база в образовательных организациях;

- Организовано за счет бюджета МР «Ижемский» питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов. Обеспечены компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, родители (законные представители) которые имеют трех и более детей;

- 12 обучающимся, добившимся высоких результатов за текущий учебный год в спортивной деятельности  выплачена единовременная премия  руководителя администрации;

- В целях распространения  педагогического опыта лучших учителей района, развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов проведены мероприятия районного уровня: конкурс «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям».

Районный фестиваль открытых уроков победителей муниципальных этапов Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года», Районный фестиваль открытых учебных занятий победителей муниципальных этапов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года»;

- Участие Районного детского центра в мероприятиях всероссийского, республиканского и районного уровня:

1. Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов «Гордость России» и «Наследие времен». Москва, март 2021 г. Лауреаты 1 и 2 степени.

2. Международный конкурс «Инфознайка»

3. 6 международный творческий конкурс «Хрустральные узоры»

4. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Марий ЭЛ, май.

5. Всероссийский конкурс рисунков «Под крылом ангела»

6. Всероссийский конкурс «8 марта – День чудес».

7. Всероссийский конкурс «Люблю тебя, моя Россия».

8. Всероссийский конкурс «Победный май».

9. Всероссийский конкурс «Мое хобби»

10. Всероссийская конференция туристско-краеведческого движения «Отечество»

11. Фестиваль активного отдыха, Ухта.

12. Первенство РК по тяжелой атлетике, С Сыктывкар, февраль.

13. Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Стальной карабин», Ижма, март.

14.Первенство РК по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет.

15.Открытое первенство по спортивному туризму, Ухта.

16. Республиканский конкурс «Зеркало природы».

17. Республиканский конкурс «Игрушка-говорушка».

18. Республиканский  этап всероссийского конкурса «Шаг  в будущее».

19. Чемпионат РК по национальным видам спорта Ижма, март.

20. Чемпионат РК по жиму штанги лежа, Ижма, март.

21. Республиканская олимпиада по школьному краеведению.

22. Межрайонный сетевой конкурс учебно-практических и исследовательских работ «Оглядываясь в прошлое – к будузему».

23. Республиканский дистанционный конкурс мультимедийных работ.

24. Региональный веб-квест «Открывая двери в Коми Вселенную».

25. Республиканский конкурс чтецов.

26. Республиканский конкурс видеороликов, нац. музей РК.

27. Конференция участников туристско-краеведческого движения «Отечество-Земля Коми -2020».

28. Республиканская олимпиада по коми языку,  коми литературе, коми фольклору, переводу с русского  на коми язык.

29. Республиканский конкурс чтецов.

30. Республиканский конкурс на знание государственных символов и атрибутов РФ и РК.

31. Республиканский конкурс-фестиваль инсценированных сказок на коми языке «Олiс-вылiс мойд».

31. Республиканский слет школьных лесничеств.

32.26 Республиканские соревнования по спортивному туризму, Ухта, сентябрь.

33.районный конкурс «Юные знатоки-краеведы».

34. Открытые соревнования по спортивному туризму, Корткерос, ноябрь.

35. Районные соревнования «Спорт-акробатика-гимнастика».

36. Районные соревнования по классическому пауэрлифтингу.

- Районный фестиваль школьных проектов среди учащихся 10-11 классов.

- Районный конкурс «Ученик года» и участие в республиканском конкурсе «Ученик года»

- В целях пропаганды здорового образа жизни на районном уровне проведены:

1)XXII районная Спартакиада школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXI веке» по 7 видам спорта: (легкая атлетика (прыжки в высоту способом «перешагивание»), баскетбол, шахматы, пулевая стрельба, мини-футбол, зимний полиатлон, настольный теннис);

2)  Конкурс детского творчества «Зеркало природы» ;

3)  Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» ;

4) Смотр-конкурс «Добрая дорога детства» по номинациям: «Лучший демонстрационный уголок БДД» и «Лучшая учебно-методическая разработка по БДД» ;

5) Смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

- В рамках патриотического воспитания проведены мероприятия:

1) Месячник по военно-патриотическому воспитанию;

2) Соревнования по зимнему  фестивалю среди юношей и девушек 9-11 классов в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию;

3) Заочный Районный смотр строя и песни, посвященный 76- й годовщине Победы в ВОВ;

4) Прием 56 обучающихся в ВВПОД «Юнармия».

5) Заочный фестиваль патриотической песни «Долг.Честь. Родина»

6) Учебные сборы юношей-десятиклассников с охватом 16 обучающихся

7) Участие в XXII республиканской Спартакиаде школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXI веке» («Президентские состязания»).

8) Смотр-конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

9)Участие в республиканском смотре-конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»

10) Участие в смотре-конкурсе местных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Коми

В МБОУ «Щельяюрская СОШ» и МБОУ «Мохченская СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Хатанзейского» открыты кадетские классы МЧС.

- Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием  на базе 13 муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности (охват 837 обучающихся);

- Организованы трудовые объединения в 9 образовательных организациях  для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 177 обучающихся).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2021 году приведены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за  2021 год представлены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2021 год всего составили 988 856,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 45 822,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми – 797 274,4 тыс. рублей, из бюджета муниципального района «Ижемский» составили 145 760,0 тыс. рублей.

По итогам 2021 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили всего составили 987 296,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 45 822,3 тыс. рублей (100 % к установленному плану), из республиканского бюджета Республики Коми – 796 732,3 тыс. рублей (99,9 % к установленному плану), из бюджета муниципального района «Ижемский» -144 742,1 тыс. рублей (99,3 % к установленному плану).

4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы (в соответствии с требованиями

методических указаний)

Оценка эффективности реализации Программы  проводится путем заполнения анкеты (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

| № п/п | Вопросы для оценки | Балл (0 или 1) | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) программы Удельный вес (w) - 20%. | 2 | 10,00% |
| 2. | Раздел 2. Качество планирования Удельный вес (w) - 10%. | 1 | 2,00% |
| 3. | Раздел 3. Качество управления программой Удельный вес (w) - 20%. | 2 | 10% |
| 4. | Раздел 4. Достигнутые результаты Удельный вес (w) - 50%. | 1,39 | 34,63% |
|  | ИТОГО: | 6,39 | 56,63% |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2021 год Программа признана «Неэффективна» с итоговой оценкой    56,63 %.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы с указанием планируемых

изменений муниципальной программы.

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 986 утверждена муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования», которая вступает в силу с 01 января 2022 года. Признана  утратившим силу с 01 января 2022 года постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года  № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального  района  «Ижемский»  «Развитие  образования» (в действующей редакции).

- Таблица 11

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

| № п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значения целевого индикатора и показателя на конец отчетного года (при наличии) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % |  | ИС, ИГЗ, ИЗ, ИМ | 99,5 | 100 | 99,8 | Не обеспечены местом в дошкольных образовательных организациях 2 детей | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 2. | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % |  | ИС, ИМ | 51,8 | 66 | 57 | Отсутствие лицензии у дошкольных образовательных организаций | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 4. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 5. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 6. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100% | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 79 | 100 | 89 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 7. | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % |  | ИГЗ, ИЗ, ИМ | 41,5 | 21 | 40,8 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 8. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % |  | ИМ | 100 | 99,5 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 9. | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Ед. |  | ИМ | 15 | 0 | 0 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 10. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет | % |  | ИЗ, ИМ | 0,4 | 3 | 0,2 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % |  | ИГЗ ИЗ, ИМ | 14,9 | 7,6 | 14,7 | МБОУ «Усть-Ижемская ООШ»-35, МБОУ "Ижемская СОШ" - 323 | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 12. | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. |  | ИЗ, ИМ | 0 | 3 | 0 | Не закончено строительство Усть-Ижемской ООШ, не начато строительство Мохченской СОШ, детского сада в д.Бакур | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 13. | Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % |  | ИМ | 67 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 14. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений | % |  | ИЗ, ИМ | 6,25 | 3,2 | 6,25 | Два здания требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 15. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % |  | ИС, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 16. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (в год) | % |  | ИС, ИМ | 78,1 | 87,5 | 87,5 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 17. | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | Ед. |  | ИС, ИМБТ, ИГЗ | 32 | 26 | 32 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 18. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | Ед. |  | ИМБТ | 2 | - | - |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 19. | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Ед. |  | ИМБТ, ИМ | 2 | 4 | 4 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 20. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % |  | ИЗ, ИМ | 34,4 | 46,9 | 25,0 | Невыполнение показателя связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 21. | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. |  | ИЗ, ИМ | 3 | 10 | 3 | Показатель не выполнен из-за отсутствия финансовых средств на выполнение мероприятия | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 22. | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (городского округа) не менее 99 % | % |  | ИМБТ, ИМ | 100 | 99,9 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 23. | Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | Чел. |  | ИМ | 1015 | 1116 | 1071 | Количество обучающихся в 1-4 классах составило 1071. Плановый показатель завышен. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 24. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образова-ние в муниципальных образовательных организациях, полу-чающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % |  | ИМБТ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 25. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИГЗ | 42683 | 50799 | 45726 | Невыполнение показателей оценки средней заработной платы в 2021 году связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 26. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИГЗ | 57316 | 57748 | 63188 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 27. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании | Руб. |  | ИС, ИГЗ, ИМБТ | 52890 | 64283 | 57897 | Невыполнение показателей оценки средней заработной платы в 2021 году связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 28. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | ИМБТ, ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 29. | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % |  | ИГЗ | 56,9 | 78,5 | 66,3 | Снижение числа педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию связано с тем, что педагогические работники, достигшие пенсионного возраста отказываются повышать квалификацию, а также молодые специалисты в первые годы работы не могут повышать квалификацию без стажа работы. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 30. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % |  | ИГЗ | 93,6 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 31. | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации | % |  | ИМ | 87 | 85 | 87 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 32. | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % |  | ИМ | 100 | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 33. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИЗ | 0 | 1 | 0 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 34. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИЗ | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 35. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % |  | ИМ | 88,4 | 90,2 | 88,7 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 36. | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся | % |  | ИЗ | 19 | 43,2 | 33,7 | На невыполнение относительного показателя сказывается рост численности обучающихся. | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 37. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % |  | ИМ | 40 | 40 | 40 |  | Управление образования АМР «Ижемский» Управление делами АМР «Ижемский» |
| 38. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. |  | ИЗ | 39 | 50 | 63 | Выявление правонарушений во время рейдовых мероприятий, увеличение численности обучающихся | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 39. | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов | % |  | ИС, ИМ | 0 | 70 | 47,1 | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19» | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 40. | Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | % |  | ИМ | - | 100 | 100 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 41. | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИС, ИМБТ, ИЗ | 204 | 725 | 837 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 42. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. |  | ИС, ИМБТ, ИЗ | 181 | 461 | 502 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 43. | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время | Чел. |  | ИМ | 170 | 170 | 177 |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 44. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" | % |  | ИЗ | 59,5 | 98 | 60 | Показатель не выполнен из-за недостаточного финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19» | Управление образования АМР «Ижемский» |
| 45. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования: | % |  | ИЗ | - | 96 | - |  | Управление образования АМР «Ижемский» |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица  12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события |  | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок в отчетном году окончания реализации |  | Фактический срок в отчетном году окончания реализации |  | Информация о фактическом выполнении основного мероприятия, ВЦП, мероприятия |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  |  | 7 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Произведена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2021 год |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в с. Ижма» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту. Включение объекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми. |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. Строительство начальной школы-детского сада на 90/40 мест в д.Усть-Ижма |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Объект включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Ввод объекта запланирована на 2023 год. |  |  |  |
| 1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Проведение обследования здания РДЦ и инженерных изысканий земельного участка для подготовки ПСД на реконструкцию здания |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Исполнитель приступил к загрузке откорректированных материалов для повторной экспертизы. |  |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятие 1.3.6. Инженерно-топографическая съемка земельного участка для проектирования школы в с.Мохча |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Выполнение топографической съемки планируемого под строительство земельного участка площадью 5 га |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Начато строительство начальной школы-детского сада в д. Усть-Ижма на 90/40 мест в д.Усть-Ижма |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение противопожарных мероприятий |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Выполнение работ по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях выполнены в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Установка и ремонт приборов учета расходования энергоресурсов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Установлены теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2021 году |  |  |  |
| 1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. Замена ламп на энергосберегающие |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Заменены в образовательных организациях лампы на энергосберегающие в 2021 году |  |  |  |
| 1.6.4. | Мероприятие 1.6.4. Замена твердотопливного котла |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Заменен твердотопливный котел в 2021 году в МБОУ «Вертепская СОШ» |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7 Проведены мероприятия по энергосбережению в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) |  | Артеев В.М.,начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведена закупка угля в 2021 году |  |  |  |
| 1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в образовательных организациях в 2021 году |  |  |  |
| 1.7.3. | Мероприятие 1.7.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведены закупки оборудования для образовательных организаций |  |  |  |
| 1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Предоставлены субсидии в полном объеме на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  |  |  |
| 1.7.5. | Мероприятие 1.7.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Обеспечена закупка средств индивидуальной защиты для работников |  |  |  |
| 1.7.6. | Мероприятие 1.7.6. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Реализованы четыре народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9 Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 11 Закуплено оборудование (учебно-лабораторное, технологическое, компьютерное и т.д.) для образовательных организаций в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 Организовано питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсирована часть родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13 Работники образовательных организаций обеспечены средствами индивидуальной защиты в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14 Реализованы 3 народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Мероприятие 1.8.1 Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Перечислены целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 15 Организовано питание обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Обеспечение роста уровня оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Повышена оплата труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Обеспечен рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Мероприятие 1.9.1 Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Обеспечена выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведены конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведен муниципальный этап олимпиады, приняли участие в республиканском этапе олимпиады |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Организованы и проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Закуплены новогодние подарки для одаренных детей |  |  |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Назначены и выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Проведены олимпиады в образовательных организациях в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20 Проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиада «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие № 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Организована и проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 30.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Организована и проведена работа впсихолого – медико- педагогической комиссии в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Проведены конкурсы по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 30.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 30.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2021 году |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам |  |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. Проведение мероприятий по предупреждению и профилактике экстремизма (классные часы, просмотр видеороликов, акция «Свеча памяти», выпуск памяток, буклетов, проведение соревнования-игры «Юный спасатель», квест-игры, уроки-тренинги «Я и экстремальная ситуация») |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведен конкурс по профилактике экстремизма |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Проведены мероприятия, посвященные гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 28 Приобретена экипировка школьникам-юнармейцам в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 29 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведены мероприятия с участием молодежи района в 2021 году |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Организация и проведение многодневных походов |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Организованы и проведены многодневные походы |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 30 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие 3.3.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |
| 3.3.2. | Мероприятие 3.3.2. Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведение районного КВН |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Проведены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 31 Проведены муниципальные конкурсы на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведен районный КВН в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | В течении 2021 года проведены фестиваль военно-патриотической песни, зимний фестиваль ГТО, районные соревнования по пулевой стрельбе, районный смотр строя и песни |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, дня призывника |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.4.4. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 32 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Мероприятие 3.5.1 Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципаль-ного района «Ижемский» |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Исполнены мероприятия муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 33 Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образова-ниимуниципаль-ного района «Ижемский» в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | В 2021 году было оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 837 детей |  |  |  |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | В 2020 году было оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 502 детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 34 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило 177 детей в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 35 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2021 году |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 36 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2021 году |  | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |

- Таблица  13

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

( с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми)

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | всего | 988 856,7 | 987 296,7 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 986 608,9 | 985 478,9 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский» | 2 243,0 | 1 813,0 |
|  |  | Управление делами АМР "Ижемский" | 4,8 | 4,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | всего | 764 173,5 | 763 738,6 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 764 173,5 | 763 738,6 |
| Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 11 824,0 | 11 824,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 11 824,0 | 11 824,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | всего | 2 243,0 | 1 813,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Ижемский» | 2 243,0 | 1 813,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | всего | 1 887,4 | 1 887,4 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 1 887,4 | 1 887,4 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | всего | 687,0 | 687,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 687,0 | 687,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | всего | 41 222,6 | 41 216,9 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 41 222,6 | 41 216,9 |
| Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | всего | 13 459,3 | 13 459,3 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 13 459,3 | 13 459,3 |
| Основное мероприятие 1.9. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | всего | 78 041,6 | 78 041,6 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 78 041,6 | 78 041,6 |
| Основное мероприятие 1.10. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 34 790,8 | 34 790,8 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 34 790,8 | 34 790,8 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | всего | 50,4 | 50,4 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 50,4 | 50,4 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | всего | 482,9 | 482,9 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 482,9 | 482,9 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | всего | 46,1 | 46,1 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 46,1 | 46,1 |
| Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья | всего | 20,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 20,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи | всего | 277,0 | 277,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 272,2 | 272,2 |
|  |  | Управление делами администрации муниципального района "Ижемский» | 4,8 | 4,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 25,0 | 25,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по профилакти-ке безнадзорности и правона-рушений среди несовершенно-летних | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | всего | 127,5 | 127,5 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 127,5 | 127,5 |
| Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | всего | 106,1 | 106,1 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 106,1 | 106,1 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | всего | 1 569,3 | 1 028,2 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 1 569,3 | 1 028,2 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 759,4 | 759,4 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 759,4 | 759,4 |
| Основное мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 37 043,8 | 36 915,5 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 37 043,8 | 36 915,5 |

- Таблица 14

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 988 856,7 | 987 296,7 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 988 856,7 | 987 296,7 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 45 822,3 | 45 822,3 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 797 274,4 | 796 732,3 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | Всего | 764 173,5 | 763 738,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 764 173,5 | 763 738,6 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 682 657,7 | 682 440,3 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Всего | 11 824,0 | 11 824,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 11 824,0 | 11 824,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 11 824,0 | 11 824,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | Всего | 2 243,0 | 1 813,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2 243,0 | 1 813,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | Всего | 1 887,4 | 1 887,4 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 887,4 | 1 887,4 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | Всего | 687,0 | 687,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 687,0 | 687,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Всего | 41 222,6 | 41 216,9 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 41 222,6 | 41 216,9 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 1 704,2 | 1 704,2 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 20 592,5 | 20 592,5 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | Всего | 13 459,3 | 13 459,3 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 13 459,3 | 13 459,3 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 9 327,3 | 9 327,3 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 3 997,4 | 3 997,4 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Повышение оплаты труда от-дельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Всего | 78 041,6 | 78 041,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 78 041,6 | 78 041,6 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 77 261,2 | 77 261,2 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 34 790,8 | 34 790,8 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 34 790,8 | 34 790,8 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 34 790,8 | 34 790,8 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Всего | 50,4 | 50,4 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,4 | 50,4 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Всего | 482,9 | 482,9 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 482,9 | 482,9 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 20,0 | 20,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Всего | 46,1 | 46,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 46,1 | 46,1 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья | Всего | 20,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 20,0 | 0,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи | Всего | 277,0 | 277,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 277,0 | 277,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | Всего | 25,0 | 25,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 25,0 | 25,0 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Всего | 127,5 | 127,5 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 127,5 | 127,5 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Всего | 106,1 | 106,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 106,1 | 106,1 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Всего | 1 569,3 | 1 028,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 569,3 | 1 028,2 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 941,6 | 616,9 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | 759,4 | 759,4 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 759,4 | 759,4 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 37 043,8 | 36 915,5 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 37 043,8 | 36 915,5 |
|  |  | из них за счет средств: |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 15

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета) на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первоначально утвержденные значения | уточненные плановые значения | факт | первоначально утвержденный объем | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | х | х | х | 224 753,8 | 269 557,1 | 269 209,3 |
| Показатель объема услуги: количество воспитанников | 1450 | 1404 | 1404 | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | х | х | х | 500 258,6 | 545 194,8 | 545 176,1 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 2403 | 2416 | 2416 | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования» | х | х | х | 23 019,1 | 24 136,3 | 24 067,9 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 1604 | 1613 | 1613 | х | х | х |

- Таблица 16

Сведения о достижении значений показателей результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Результат использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Субсидия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях проведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности) | - | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности, единица | 26 | 26 |
|  |  | Субсидия из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | - | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, единица | 4 | 4 |
|  |  | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (на ремонт спортивного зала) | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования; Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим уровням общего образования (человек): начальное общее образование основное общее образование среднее общее образование Количество школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом в текущем году (в единицах) | 40 50 15 1 | 40 50 15 1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | - | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, процент | 100 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | - | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек | 1200 500 | 837 502 |
| 4 | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, процент | 100 | 100 |
| 5 | Основное мероприятие 1.9. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | - | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании за текущий год, рублей | 64283 | 57897 |
| 6 | Основное мероприятие 2.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях образования | Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) | - | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, единица | 45 | 45 |