## таблица 9
Таблица 9
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: МП МО МР «Ижемский» «Развитие образования»
отчетный период 2019 год
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контрольного события * | Ответственный |  | Факт начала |  |  | Факт | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | [6 empty] | Заключено контрактов
|  |  | исполнитель |  | реализации |  |  | окончания | [7 empty] | на отчетную дату, тыс. руб.
|  |  | (Ф.И.О., |  | мероприятия |  |  | реализации
|  |  | должность) |  |  |  |  | мероприятия,
наступления
контрольного
[8 empty] | события | Предусмотрено программой |  |  |  | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9
1 | Задача 1 «Повышение доступности общего и дополнительного образования»
2020-01-01 | Основное мероприятие |  | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Управление образования) |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 731456.1 |  |  | 731 148,6
1.1.
Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ
2001-01-01 | Мероприятие 1.1.1. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 204 324,2 |  |  | 204 324,2
Оказание муниципальными образовательными организациями
муниципальных услуг по предоставлению дошкольного
образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным
организациям на выполнение муниципального задания)
2002-01-01 | Мероприятие 1.1.2. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 441 721,5 |  |  | 441 721,5
Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего
образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания
2003-01-01 | Мероприятие 1.1.3. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 16603.5 |  |  | 16 603,5
Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания)
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 68 806,9 |  |  | 68 499,4
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
| Контрольное событие № 1 |  | Управление образования |  |  |  |  | 2019-12-31
Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2019 год
2020-02-01 | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 8 967,9 |  |  | 8 967,9
2001-02-01 | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 8 967,9 |  |  | 8 967,9
| Контрольное событие № 5 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2019 году |  | Управление образования |  |  |  |  | 2019-12-31
2020-03-01 | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов в сфере образования |  | Администрация МР «Ижемский» |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 10 099,0 |  |  | 2 035,6
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Привязка проекта для строительства детского сада в д. Бакур на 90 мест с получением положительной государственной экспертизы |  | Администрация МР «Ижемский» |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 2000 |  |  | 82.4
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство школы в с. Ижма» |  | Администрация МР «Ижемский» |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 4 408,2 |  |  | 912.4
1.3.3. | Мероприятие 1.3.3.Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство начальной школы-детского сада в д.Усть-Ижма» |  | Администрация МР «Ижемский» |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 3 190,8 |  |  | 1 040,8
1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. Строительство начальной школы-детского сада в д. Усть-Ижма на 90/40 мест в д.Усть-Ижма |  | Администрация МР «Ижемский» |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 0 |  |  | 0
1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Комплексное обследование и изыскание в проведении государственной экспертизы по объекту "Детский спортивный оздоровительный центр в с.Ижма" (вторая очередь строительства) |  | Администрация МР «Ижемский» |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 500 |  |  | 0
| Контрольное событие № 8 Подготовлена ПСД на строительство детского сада в д. Бакур на 90 мест |  | Администрация МР «Ижемский» |  | 2019-01-01
1.4. | Основное мероприятие 1.4. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 0 |  |  | 0
Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 0 |  |  | 0
Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья
1.5. | Основное мероприятие 1.5. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 1 816,0 |  |  | 1 674,0
Проведение противопожарных мероприятий
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 1 816,0 |  |  | 1 674,0
Предоставление целевых субсидий на обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях
| Контрольное событие № 9 |  | Управление образования |  |  |  |  | 2019-12-31
Работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях выполнены в 2019 году
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 328.7 |  |  | 328.7
1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 328.7 |  |  | 328.7
Установка приборов учета расходования энергоресурсов
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 33 204,9 |  |  | 31 889,5
1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 10 425,1 |  |  | 10 425,1
Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации
1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций |  | Управление образования, администрация муниципального района «Ижемский» |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 7 594,6 |  |  | 6 279,2
2003-07-01 | Мероприятие 1.7.3. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 10 452,8 |  |  | 10 452,8
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 2 350,7 |  |  | 2 350,7
1.7.5. | Мероприятие 1.7.5. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 396.8 |  |  | 396.8
Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях
2006-07-01 | Мероприятие 1.7.6. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 1334 |  |  | 1 334,0
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
1.7.7. | Мероприятие 1.7.7. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 500.9 |  |  | 500.9
Разработка проектно-сметной документации по обследованию и замене системы отопления в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ»
1.7.8. | Мероприятие 1.7.8. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 150 |  |  | 150
Разработка проектно-сметной документации по замене кровли в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ»
| Контрольное событие № 12 |  | Управление образования |  |  |  |  | 2019-12-31
Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2019году
| Контрольное событие № 15 |  | Управление образования |  |  |  |  | 2019-12-31
Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, в 2019 году
1.8. | Основное мероприятие 1.8. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 11 430,2 |  |  | 11 430,2
1.8.1. | Мероприятие1.8.1. Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, среднего и общего образования |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 11 315,8 |  |  | 11 315,8
1.8.2. | Мероприятие 1.8.2. Предоставление субсидии на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 114.4 |  |  | 114.4
| Контрольное событие № 18 |  | Управление образования |  |  |  |  | 2019-12-31
Организовано питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2019 году
1.9. | Основное мероприятие 1.9. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 17 916,7 |  |  | 17 916,7
Управление образования
1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 | 17 916,7 |  |  | 17 916,7
Управление образования
| Контрольное событие № 21 | [6 empty] | 2019-12-31
| Достигнут целевой показатель педагогических работников дополнительного образования в 2019 году |  | Управление образования
| Итого по задаче 1 | [7 empty] | 815 219,5 |  |  | 805 391,2
Задача 2. «Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 26 | 26
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 26 | 26
| Контрольное событие № 22 |  | Управление образования |  |  |  | 2019-12-31
Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2019 году
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 326.7 | 326.7
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 100 | 100
Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 130.4 | 130.4
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 60 | 60
2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 36.3 | 36.3
| Контрольное событие № 25 |  | Управление образования |  |  |  | 2019-04-30
Проведены олимпиады в образовательных организациях в 2019 году
2.3. | Основное мероприятие № 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
2.3.1. | Мероприятие |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
№ 2.3.1
Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 60 | 60
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 60 | 60
| Контрольное событие №28 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |  | Управление образования |  |  |  | 2019-06-30
2.5. | Мероприятие 2.5 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 34 | 33.9
2.5.1. | Мероприятие 2.5.1. Организация и проведение конкурсов по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 34 | 33.9
| Контрольное событие № 31 | [5 empty] | 2019-12-31
Организована работа психолого-медико-педагогической комиссии в 2019 году
| Итого по задаче 2 | [8 empty] | 446.7 | 446.6
Задача 3. « Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи»
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 51.1 | 51.1
2001-01-03 | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 20.3 | 20.3
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 30.8 | 30.8
| Контрольное событие №34 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2019 году |  | Управление образования |  |  |  | 2019-12-31
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 40.6 | 40.6
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 2.7 | 2.7
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Организация и проведение многодневных походов |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 37.9 | 37.9
| Контрольное событие № 37 |  | Управление образования |  |  |  | 2019-12-31
Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2019 году
3.3. | Основное мероприятие 3.3. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
3.3.1. | Мероприятие3.3.1. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, проведение акции «Твоя жизнь-твой выбор», «Мы за здоровую семью»
3.3.2. | Мероприятие3.3.2. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 | 0
Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик
по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, проведение районного КВН
3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 130.7 | 130.7
3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 25 | 25
Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника
3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 30 | 30
Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности
3.4.3. | Мероприятие 3.4.3. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 75.7 | 75.7
| Контрольное событие № 40 |  | Управление образования |  |  |  | 31.15.2019
Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2019 году
3.5. | Основное мероприятие 3.5. |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 450.8 | 450.8
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе
3.5.1. | Мероприятие 3.5.1 |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 450.8 | 450.8
Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
| Контрольное событие № 43 |  | Управление образования |  |  |  | 31.15.2019
Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» в 2019 году
| Итого по задаче 3 | [8 empty] | 673.2 | 673.2
Задача 4 «Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков»
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 1521.8 |  |  |  | 1521.8
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 1521.8 |  |  |  | 1521.8
4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории |  | Управление образования |  | 2019-01-01 |  | 2019-12-31 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Контрольное событие № 46 |  | Управление образования |  |  |  | 2019-12-31
Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2019 году
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | Управление образования | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 |  |  | 583.1 |  |  |  | 583.1
2001-02-04 | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха |  | Управление образования | 2019-01-01 |  |  | 2019-12-31 |  |  | 583.1 |  |  |  | 583.1
| Контрольное событие № 49 | [5 empty] | 2019-12-31
Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2019 году
| Итого по задаче 4 | [8 empty] | 2104.9 |  |  |  | 2104.9
Задача 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Управление образования |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 33 727,8 |  |  |  |  | 33 421,1
2001-01-05 | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы |  | Управление образования |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  |  | 33 727,8 |  |  |  |  | 33 421,1
| Контрольное событие № 52 |  | Управление образования |  |  | 2019-12-31
Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2019 году
| Итого по задаче 5 | [8 empty] | 33 727,8 |  |  |  |  | 33 421,1
| Всего по программе | [8 empty] | 852172.1 |  |  |  |  | 842 037,0

## таблица 10
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Развитие образования»
Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования
1. | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 97 | 100 | 98.4
2. | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | % | 100 | 100 | 100
3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 63 | 64 | 78
4. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
5. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 81.4 | 100 | 91.9 | Переход на ФГОС проходит поэтапно. В 2019 году обучение по ФГОС внедрено с 1 по 9 классы. Плановая цифра завышена.
6. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100% | % | 77 | 100 | 79
7. | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 23.7 | 19 | 22.3
8. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 100 | 99.5 | 100
9. | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Ед. | 40 | 0 | 20 | Открыта дополнительная группа для детей младшего возраста в МБДОУ «Детский сад № 35» п. Щельяюр, создано дополнительно 20 мест для детей.
10. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет | % | 31 | 3 | 1.1
11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 7.8 | 5 | 9.7 | МБОУ «Усть-Ижемская ООШ»-28 МБОУ «Ижемская СОШ»-199
12. | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 0 | 2 | 0 | Не начато строительство Усть-Ижемской ООШ, Мохченской СОШ
13. | Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | 32.2 | 90 | 69.7 | Повышение числа общеобразовательных организаций применяющих профильное обучение
14. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений | % | 0 | 9.7 | 6.25 | Два здания требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений
15. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
16. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 6.3 | 25 | 25
17. | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 3 | 10 | 3 | Показатель не выполнен из-за отсутствия финансовых средств на выполнение мероприятия
18. | Доля учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 99.9 | 100
19. | Среднемесячная заработная плата педагогических работни-ков муниципальных образовательных организаций: | Руб. | 43070 | 46785 | 44376 | Невыполнение показателей оценки средней заработной платы в 2019 года связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений
Дошкольного образования
| Общего образования |  | 49211 | 53232 | 52725
| Дополнительного образования, |  | 55340 | 58979 | 58979
Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан
20. | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 69.1 | 74.4 | 67.7 | Снижение числа педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию связано с тем, что педагогические работники, достигшие пенсионного возраста отказываются повышать квалификацию, а также молодые специалисты в первые годы работы не могут повышать квалификацию без стажа работы.
21. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 99 | 100 | 98.9 | Выпускник, не прошедший ГИА в предыдущие годы, не сдал математику базового уровня
22. | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации | % | 85 | 85 | 85
23. | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
24. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1 | 1 | 1.1 | Выпускник, не прошедший ГИА в предыдущие годы, не сдал математику базового уровня
25. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0.5 | 0 | 0.8 | Два обучающихся не допущены по обязательным предметам для сдачи ГИА
26. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 90.5 | 90 | 90
27. | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся | % | 35.5 | 43.2 | 25.2 | На невыполнение относительного показателя сказывается рост численности обучающихся.
Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи.
28. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 40 | 35 | 40
29. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. | 50 | 65 | 42
30. | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов | % | 62.8 | 67 | 16.3 | Невыполнение показателя связано с недостаточным выделением средств
Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков
31. | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | чел. | 699 | 699 | 699
32. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охва-ченных отдыхом в каникулярное время | чел. | 451 | 451 | 451
33. | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время | чел. | 165 | 165 | 165
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
34. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" | % | 45.7 | 98 | 60.6 | Показатель не выполнен из-за недостаточного финансирования мероприятий программы
35. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования: | % |  | 96
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование

## таблица 11
Таблица 11
№ | Наименование основного | Ответственный | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы,
п/п | мероприятия | исполнитель, | [6 empty] | возникшие в
| подпрограммы | куратор | [6 empty] | ходе
реализации
|  |  | начала | окончания | начала | окончания | запланированные | достигнутые | мероприятия*
|  |  | реализации | реализации | реализации | реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1. | Основное мероприятие | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования
Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным
организациям на выполнение муниципального задания)
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования
Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования
Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания)
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Произвести оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Произведена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам
| Контрольное событие № 1 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31
Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2019 год
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Выплатить компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2019 году | Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2019 году
| Контрольное событие № 4 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2019 году | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | 2019-12-31 | х | 2019-12-31
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Привязка проекта для строительства детского сада в д.Бакур на 90 мест с получением положительной государственной экспертизы | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-05-27 | план май 2020 | Выполнить привязку проекта | выполнено частично (проект и изыскания на проверке госэкспертизы» | Новое проектирование, вместо «привязки»
Заключен МК с ООО «ПИФ Проектант»
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство школы в с. Ижма» | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | план август 2020 | Выполнить проектирование и провести госэкспертизу проекта | выполнено частично (по изысканиям получено положительное заключении госэкспертизы) | превышение сроков исполнения контракта по изысканиям
Заключен МК ООО «Землемер» на выполнение изысканий
1.3.3. | Мероприятие 1.3.3.Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство начальной школы-детского сада в д.Усть-Ижма» | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-02-05 | 2020-04-01 | Выполнить проектирование и провести госэкспертизу проекта |  | Новое проектирование, вместо «привязки», получение отрицательного заключения проекта
Заключен МК с ООО «Шуяпроект»
1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. Строительство начальной школы-детского сада в д. Усть-Ижма на 90/40 мест в д.Усть-Ижма | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  |  | Ввод объекта на 90/40 мест |  | отсутствие проекта с положительным заключением госэкспертизы
1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Комплексное обследование и изыскание в проведении государственной экспертизы по объекту "Детский спортивный оздоровительный центр в с.Ижма" (вторая очередь строительства) | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-05-08 |  | Провести комплексное обследование и изыскание в проведении государственной экспертизы |  | Необходимость выполнения дополнительных изысканий, отказ в приеме документов экспертизой
Контрольное событие № 8 Подготовлена ПСД на строительство детского сада в д. Бакур на 90 мест
1.4. | Основное мероприятие 1.4. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан
1.5. | Основное мероприятие 1.5. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Проведение противопожарных мероприятий
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Перечислить целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2019 году | Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2019 году
Предоставление целевых субсидий на обслуживание систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях
| Контрольное событие № 8 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2019 году
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.6.1. | Мероприятие 1.61. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Установить теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2019 году | Установлены теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2019 году
Установка приборов учета расходования энергоресурсов
| Контрольное событие № 13 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Установлены теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2019 году
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести закупку угля в количестве не менее 1500,0 тонн в 2019 году | Проведена закупка угля в количестве 1644,4 тонн в 2019 году
Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации
1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в одной образовательной организации в 2019 году | Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в образовательных организациях в 2019 году
1.7.3. | Мероприятие 1.7.3. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Осуществить закупку оборудования для образовательных организаций | Проведены закупки оборудования для образовательных организаций
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций
1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Предоставить субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей | Предоставлены субсидии в полном объеме на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей
1.7.5. | Мероприятие 1.7.5. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечить закупку средств индивидуальной защиты для работников | Обеспечена закупка средств индивидуальной защиты для работников
Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях
1.7.6. | Мероприятие 1.7.6. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Реализовать два народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализованы два народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»
1.7.7. | Мероприятие 1.7.7. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Разработать проектно-сметную документацию по обследованию и замене системы отопления в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ» | Разработана проектно-сметная документация по обследованию и замене системы отопления в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ»
Разработка проектно-сметной документации по обследованию и замене системы отопления в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ»
1.7.8. | Мероприятие 1.7.8. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Разработать проектно-сметную документацию по замене кровли в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ» | Разработана проектно-сметная документация по замене кровли в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ»
Разработка проектно-сметной документации по замене кровли в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ»
| Контрольное событие № 9 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Проведена поставка угля в количестве 1644,4 тонн в 2019 году
| Контрольное событие № 10 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в образовательных организациях в 2019 году
1.8. | Основное мероприятие 1.9 Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.8.1. | Мероприятие 1.9.1 Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Перечислить целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2019 году | Перечислены целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2019 году
1.8.2. | Мероприятие 1.8.2. Предоставление субсидии на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Перечислить целевые субсидии на питание детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в 2019 году | Перечислены целевые субсидии на питание детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в 2019 году
| Контрольное событие № 11 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Перечислены целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2019 году
1.9. | Основное мероприятие 1.9. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечить повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Повышена оплата труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций
| Контрольное событие № 21 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Достигнут целевой показатель педагогических работников дополнительного образования в 2019 году
| Итого по задаче 1 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести муниципальные конкурсы в 2019 году «Учитель года», «Воспитатель года» | Проведены муниципальные конкурсы в 2019 году «Учитель года», «Воспитатель года»
| Контрольное событие № 14 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Проведены конкурсы «Учитель года» в 2019 году
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести муниципальный этап олимпиады, принять участие в республиканском этапе олимпиады | Проведен муниципальный этап олимпиады, приняли участие в республиканском этапе олимпиады
Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Организовать и провести районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и принять участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Организованы и проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке»
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Организовать и провести новогоднюю Елку руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принять участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Проведена новогодняя Елка руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принято участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми
2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Назначить и выплатить поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Назначены и выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района
| Контрольное событие № 15 Издан приказ Управления образования о результатах проведения олимпиад в образовательных организациях в 2019 году | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
2.3. | Основное мероприятие № 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
2.3.1. | Мероприятие | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Организовать и провести районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Организованы и проведены районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
№ 2.3.1
Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
2.4. | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести государственную итоговую аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | Организована и проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году
| Контрольное событие № 16 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-06-30 |  | 2019-06-30
2.5. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
2002-05-02 | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Организация и проведение работы психолого – медико- педагогической комиссии в 2019 году | - Организована и проведена работа впсихолого – медико- педагогической комиссии в 2019 году
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2019 году | Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2019 году
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Приобрести экипировки школьникам-юнармейцам | Приобретены экипировки школьникам-юнармейцам
| Контрольное событие №34 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2019 году | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести 5 мероприятий с участием молодежи района в 2019 году | В течении 2019 года были проведено 5 массовых мероприятий с участием молодежи
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Организация и проведение многодневных походов | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Организовать и провести многодневные походы | Организованы и проведены многодневные походы
| Контрольное событие № 22 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2019 году | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.15.2019 |  | 31.15.2019
3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Провести 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2019 году | В течении 2019 года проведены фестиваль воеенно-патриотической песни, игра Зарница, зимний полиатлон, районные соревнования по пулевой стрельбе, районный смотр строя и песни, военно-спортивная игра между организациями района, учебные сборы
3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, день призывника
3.4.3. | Мероприятие 3.4.4. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие № 23 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2019 году | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.15.2019 |  | 31.15.2019
3.5. | Основное мероприятие 3.5. | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе
3.5.1. | Мероприятие 3.5.1 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечить исполнение мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | Исполнены мероприятия муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
| Контрольное событие № 43 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.15.2019 |  | 31.15.2019
Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» в 2019 году
| Итого по задаче 3 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»
4.1. | Основное мероприятие 4.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Охват детей отдыхом в каникулярное время не менее 699 чел. | В 2019 году было оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 699 детей
4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие № 24 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории 30,1 % детей школьного возраста в 2018 году
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
4.2.1. | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составит не менее 165 чел. в 2019 году | Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило 165 чел. в 2019 году
| Контрольное событие № 27 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20,3% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2019 году
| Итого по задаче 4 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»
5.1. | Основное мероприятие 5.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечить бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2019 году | Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2019 году
5.12. | Мероприятие 5.1.2.Координация взаимодействия с Министерством образования РК и администрацией муниципального района «Ижемский» по реализации программы | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие № 30 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2019 году
| Итого по задаче 5 | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»
| Всего по программе | Волкова А.В. начальник Управления образования АМР «Ижемский»

## таблица 12
Таблица 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»
на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик -координатор | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись дату <1> |  | кассовое исполнение
|  |  |  | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <2> | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <3>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа | Развитие образования | всего | 712725.6 | 852172.1 | 0 | 842037 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 705110.6 | 842179.4 | 0 | 840107.7 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 7500 | 9877.7 | 0 | 1814.3 | 0
|  | Управление культуры АМР "Ижемский" | 115 | 115 | 0 | 115 | 0
Основное мероприятие 1.1 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | всего | 634841.8 | 731456.1 | 0 | 731148.6 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 634841.8 | 731456.1 | 0 | 731148.6 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 9256.8 | 8967.9 | 0 | 8967.9 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 9256.8 | 8967.9 | 0 | 8967.9 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | всего | 7500 | 10099 | 0 | 2035.6 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0 | 221.3 | 0 | 221.3 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 7500 | 9877.7 | 0 | 1814.3 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | всего | 1830 | 1816 | 0 | 1674 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 1830 | 1816 | 0 | 1674 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | всего | 945 | 328.7 | 0 | 328.7 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 945 | 328.7 | 0 | 328.7 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | всего | 10283.7 | 33204.9 | 0 | 31889.5 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 10283.7 | 33204.9 | 0 | 31889.5 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | всего | 11430.1 | 11430.2 | 0 | 11430.2 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 11430.1 | 11430.2 | 0 | 11430.2 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.9. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | всего | 0 | 17916.7 | 0 | 17916.7 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0 | 17916.7 | 0 | 17916.7 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | всего | 17 | 26 | 0 | 26 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 17 | 26 | 0 | 26 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | всего | 205 | 326.7 | 0 | 326.7 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 205 | 326.7 | 0 | 326.7 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | всего | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 60 | 60 | 0 | 60 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья | всего | 20 | 34 | 0 | 33.9 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 20 | 34 | 0 | 33.9 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи | всего | 25 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 25 | 51.1 | 0 | 51.1 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | всего | 25 | 40.6 | 0 | 40.6 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 25 | 40.6 | 0 | 40.6 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по профилакти-ке безнадзорности и правона-рушений среди несовершенно-летних | всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | всего | 55 | 130.7 | 0 | 130.7 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 55 | 130.7 | 0 | 130.7 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | всего | 452 | 450.8 | 0 | 450.8 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 337 | 335.8 | 0 | 335.8 | 0
|  | Управление культуры АМР "Ижемский" | 115 | 115 | 0 | 115 | 0
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | всего | 1300.3 | 1521.8 | 0 | 1521.8 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 1300.3 | 1521.8 | 0 | 1521.8 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 700 | 583.1 | 0 | 583.1 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 700 | 583.1 | 0 | 583.1 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 33768.9 | 33727.8 | 0 | 33421.1 | 0
|  | Управление образования АМР "Ижемский" | 33768.9 | 33727.8 | 0 | 33421.1 | 0
|  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## таблица 13
Таблица 13
Информация
о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка | Фактические расходы
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 852172.1 | 842037
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 193121.7 | 183201.9
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 651340 | 651124.7
|  |  | федерального бюджета | 7605.8 | 7605.8
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 104.6 | 104.6
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | всего | 731456.1 | 731148.6
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 120576.3 | 120484.1
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 610879.8 | 610664.5
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 8967.9 | 8967.9
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0 | 0
|  |  | - из них за счет средств: | 8967.9 | 8967.9
республиканского бюджета Республики Коми
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | всего | 10099 | 2035.6
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 10099 | 2035.6
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | всего | 0 | 0
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0 | 0
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | всего | 1816 | 1674
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1816 | 1674
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | всего | 328.7 | 328.7
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 328.7 | 328.7
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | всего | 33204.9 | 31889.5
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 23998.8 | 22683.4
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1600.3 | 1600.3
|  |  | федерального бюджета | 7605.8 | 7605.8
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | всего | 11430.2 | 11430.2
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 114.4 | 114.4
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 11315.8 | 11315.8
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.9. | Повышение оплаты труда от-дельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | всего | 17916.7 | 17916.7
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 190.8 | 190.8
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 17725.9 | 17725.9
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | всего | 26 | 26
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 26 | 26
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | всего | 326.7 | 326.7
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 326.7 | 326.7
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | всего | 60 | 60
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60 | 60
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья | всего | 34 | 33.9
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 34 | 33.9
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи | всего | 51.1 | 51.1
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 51.1 | 51.1
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | всего | 40.6 | 40.6
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 40.6 | 40.6
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | всего | 130.7 | 130.7
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 130.7 | 130.7
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | всего | 450.8 | 450.8
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 450.8 | 450.8
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | всего | 1521.8 | 1521.8
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 566.9 | 566.9
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 850.3 | 850.3
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 104.6 | 104.6
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 583.1 | 583.1
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 583.1 | 583.1
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
| Основное мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 33727.8 | 33421.1
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 33727.8 | 33421.1
|  |  | - из них за счет средств: | 0 | 0
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0 | 0
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  |  | юридические лица** | 0 | 0
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0

## таблица 14
Таблица 14
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе
Наименование подпрограммы,услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» наоказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Основное мероприятие 1.1
Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | x | x | 194046.6 | 278658.8 | 278658.8
Показатель объема услуги: количество воспитанников | 1527 | 1528 | х | х | х
Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | х | х | 426385.3 | 448395.8 | 448395.8
Показатель объема услуги: Количество учащихся | 2305 | 2351 | x | x | x
Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования» | х | х | 19773.9 | 22318.2 | 22010.6
Показатель объема услуги: Количество учащихся | 1508 | 1604 | x | x | x

## таблица 15
Таблица 15
Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на _31.12.2019 г.
Наименование муниципальной программы "Развитие образования"
Ответственный исполнитель Артеева Е.В.
№ | Вид нормативного правового акта, | Суть изменений (краткое изложение)
п/п | номер и дата принятия
1 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 20.02.2019 г. № 111 «Развитие образования» | Внесение изменений в таблицы 1,2,4,5,6 программы.
2 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 18.04.2019 г. № 280 «Развитие образования» | увеличение ассигнований на финансирование программы на 9285 тыс. руб. Внесение изменений в таблицы 4,5,6 программы.
3 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 06.06.2019 г. № 409 «Развитие образования» | увеличение ассигнований на финансирование программы на 28075,7 тыс. руб. Внесение изменений в таблицу 2,4,5,6 программы.
4 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 08.08.2019 г. № 569 «Развитие образования» | увеличение ассигнований на финансирование программы на 7611,0 тыс. руб. Внесение изменений в таблицу 1,4,5,6 программы.
5 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 30.12.2019 г. № 1013 «Развитие образования» | увеличение ассигнований на финансирование программы на 94474,8 тыс. руб. Внесение изменений в таблицу 4,5,6 программы.