**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Муниципальная программа: «Развитие экономики»

Ответственный исполнитель: Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»

Отчетный год: 2019

Дата составления годового отчета: 10.03.2020

Исполнитель – главный специалист, Попова Татьяна Николаевна, тел.94-603

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации

Муниципального района «Ижемский»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Пояснительная записка (текстовая часть годового отчета) за 2019 год**

Администрация МР «Ижемский» оказывает информационную (информирование о кредитно-гарантийной поддержке, ) и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства по средствам адресной электронной рассылки, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Развитие предпринимательства», лично при обращении, **через средства массовой информации -**  газета «Новый Север», через информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования). На содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства из бюджета МО МР «Ижемский» выделено: 2018 г. 119,3 тыс.рублей, 2019 г. 119,3 тыс.рублей, 2020 год 100 тыс.руб.

В целях популяризации предпринимательства периодически в районной газете «Новый Север» СМИ освещается деятельность субъектов малого предпринимательства.

АНО РК «Центр развития предпринимательства» организовано и проведено дистанционное обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности», изъявивших желание обучится составило 7 человек, но обучение прошли 6 человек.

Проведены мероприятия АНО РК «Центр развития предпринимательства» во время традиционного праздника «Луд».

В период празднования Дня российского предпринимательства прошла информационная выставка в МБУК «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» «Предприниматели на страницах газет «Новый Север» (количество участников 25 чел.)

Проведение Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» (количество участников 15 чел.)

С 18.11.2019 по 24.11.2019 прошли мероприятия приуроченные к датам Всемирной недели предпринимательства, в которых участие приняли 105 человек.

Предоставляется в аренду муниципальное имущество муниципального района «Ижемский», включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, в том числе по льготным ставкам арендной платы в количестве 3 объектов: 1) бывшее помещение библиотеки в с. Кипиево передано индивидуальному предпринимателю под размещение магазина; 2) передан комплект сельхоз техники индивидуальному предпринимателю для оказания услуг населению; в 2019 году передано 1 транспортное средство индивидуальному предпринимателю для осуществления пассажироперевозок на территории района и ближайших железнодорожных станций.

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии на Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах. Администрация муниципального района «Ижемский» ежегодно участвует в выставке достижений народного хозяйства, на которой представляется продукция, произведенная предприятиями Ижемского района.

Администрация муниципального района «Ижемский» в 2019 году в рамках Программы оказала финансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерским хозяйств, юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ижемского района в размере **825,5 тыс. рублей.**

По подпрограмме 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» по мероприятию субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции оказана финансовая поддержка в размере **297,1** следующим хозяйствующим субъектам:

ООО «Заречье» 79,8 тыс.руб.;

ООО «Хлеб» 100,0 тыс.руб;

Кипиевское сельское потребительское общество 46,9 тыс.руб.;

Потребительское общество «Конкурент» 33,9 тыс.руб.;

ИП Немчинова Мария Сергеевна 36,5 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» по мероприятию субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций оказана финансовая поддержка в размере **531,4** тыс.руб. следующим хозяйствующим субъектам:

ООО молочная ферма «Зеленый луг» 23,7 тыс. руб.;

ИП Вокуева Любовь Васильевна 74,8 тыс. руб.;

ИП Терентьев Николай Васильевич 75,1 тыс.руб.;

О ОО молочный завод «Диюрский» 241,1 тыс. руб.;

ИП Артеев Игорь Анатольевич 39,4 тыс. руб.;

ИП Канев Михаил Федорович 77,3 тыс. руб.

Таблица 9

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие экономики»

отчетный период 2018 г.

Ответственный исполнитель: Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного  события  программы | | | Статус  контрольного  события [<1>](#Par2315) | | Ответственный  исполнитель  (Ф.И.О.,  должность) | | Факт начала  реализации  мероприятия | | | Факт  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский»  на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | Заключено  контрактов  на  отчетную  дату, тыс.  руб. [<2>](#Par2316) | |
| предусмотрено  программой | | | | кассовое  исполнение  на отчетную  дату <2> | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | | | 8 | | 9 | |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное  мероприятие 1.1.1  **Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019. | | | 31.12.2019 | | | | х | | | х |  | |
|  | Мероприятие 1.1.1.1  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | х | | | х |  | |
|  | *Контрольное событие № 1*  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах в2019году* | | [<\*>](#Par2315) | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | X | | | 31.12.2019 | | | | X | | | X |  | |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2  **Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 119,3 | | | 119,3 |  | |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1  Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 2.2 | Мероприятие 1 1.2.2  Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и  среднего предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3  Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 119,3 | | | 119,3 |  | |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4  Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | X | | | X |  | |
| 2.5 | Мероприятие 1.1.2.5  Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | X | | | X |  | |
|  | *Контрольное событие № 4  Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | X | | | 31.12.2019 | | | | X | | | X |  | |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1  **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 297,1 | | | 297,1 |  | |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1.1  Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 297,1 | | | 297,1 |  | |
| 3.2 | Мероприятие 1.2.1.2  Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 3.3 | Мероприятие 1.2.1.3  Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
|  | *Контрольное событие № 7*  *Прием заявок на представление в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства* | | <\*> | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | X | | | 31.12.2019 | | | | X | | | X |  | |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.2  **Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 4.1 | Мероприятие 1.2.2.1 Информирование субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки на территории Республики Коми | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
|  | *Контрольное событие № 10  Информация о мерах государственной поддержки в 2019 году доведена до субъектов малого предпринимательства* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | X | | | 31.12.2019 | | | | X | | | X |  | |
| 5. | Основное мероприятие 1.2.3  **Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 5.1 | Мероприятие 1.2.3.1  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 5.2 | Мероприятие 1.2.3.2  Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 5.3 | Мероприятие 1.2.3.3  Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
|  | *Контрольное событие № 13 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2019 году* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | X | | | 31.12.2019 | | | | X | | | X |  | |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.4 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 6.1 | Мероприятие1.2.4.1  Ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
| 6.2 | Мероприятие 1.2.4.2  Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | 0 | | | 0 |  | |
|  | *Контрольное событие № 16 Подготовлена информация о предоставлении в 2019 году муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | Х | | | 31.12.2019 | | | | х | | | х |  | |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | Основное мероприятие 2.1.1  **Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 531,4 | 531,4 | |  | |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.1.3 Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 531,4 | 531,4 | |  | |
|  | *Контрольное событие № 19 Прием заявок на представление в 2019 году субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| 8. | Основное мероприятие 2.1.2  **Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 8.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержке | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 8.2 | Мероприятие 2.7.2. Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | *Контрольное событие № 22 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплексав 2019 году* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| 9. | Основное мероприятие 2.1.3  **Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | *Контрольное событие № 25  Проведено совместное совещание в 2019 году* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 01.01.2019 | | | х | х | |  | |
| 10. | Мероприятие 2.1.4  **Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 10.1 | Мероприятие 2.1.4.1 Предварительное согласование предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | *Контрольное событие № 28  Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья в 2019 году* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| 11. | Основное мероприятие 2.1.5  Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский» | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | Мероприятие 2.1.5.1 Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | *Контрольное событие № 31 Заключены договора по снижению коэффициентов в 2019 году* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| 12. | Основное мероприятие 2.2.1Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 12.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 12.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | *Контрольное событие № 34 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей в 2019 году* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 13. | Основное мероприятие 2.2.2 **Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей** | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 13.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | *Контрольное событие № 37 Заключены договора в 2019 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* | |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | Основное мероприятие 13 **Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе** |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 14.1 | | Мероприятие 3.1.1.1 Проведение совещаний по вопросам развития туризма |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | | *Контрольное событие № 40 Проведено совещание в 2019 году по вопросам развития туризма* |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| 15. | | **Основное мероприятие 3.1.3  Создание системы управления туристской отраслью** |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 15.1 | | Мероприятие 3.1.3.1  Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 15.2 | | Мероприятие 3.1.3.2  Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | | *Контрольное событие № 43 Обновлены реестры в 2019 году* |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| 16. | | **Основное мероприятие 3.2.1  Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма** |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 16.1 | | Мероприятие 3.2.1.1  Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | | *Контрольное событие № 46 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2019 году* |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |
| 17. | | **Основное мероприятие 3.2.2 Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов** |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 17.1 | | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.) |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 17.2 | | Мероприятие 3.2.2.2  Приобретение сувенирной продукции |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
| 17.3 | | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | 0 | 0 | |  | |
|  | | *Контрольное событие № 49 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2019 году* |  | | *Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | | | | х | | | 31.12.2019 | | | х | х | |  | |

--------------------------------

<1> <\*> Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы, формируемую отделом экономики;

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | | 29313,9 | 30100,0 | 24359,3 | |  | | |
| 2. | | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский» | Млн.руб. | | 274,4 | 253,8 | 299,3 | |  | | |
| 3. | | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно) | Ед. | | - | 5 | 9 | |  | | |
| Подпрограмма муниципальной программы Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | | 211 | 190,2 | 211 | | |  | |
| 1.2 | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | | 19,5 | 22,0 | 33,7 | | |  | |
| Задача 2.Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | | 1 | 10 | 3 | | |  | |
| 1.4 | | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | Млн.руб. | | Данные отсутствуют | - | Данные отсутствуют | | |  | |
| 1.5 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | Ед. | | - | 1 | 4 | | |  | |
| 1.6 | | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых) | Чел. | | - | 130 | -1 | | |  | |
| 1.7 | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | Чел. | | - | 0 | 0 | | |  | |
| 1.8 | | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества | объект | | - | 1 | 7 | | |  | |
| 1.9 | | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества | объект | | - | 14 | 17 | | |  | |
| 1.10 | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | | - | 7 | 6 | | |  | |
| 1.11 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте | Чел. | | - | 4 | 4 | | |  | |
| 1.12 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Чел. | | - | 59 | 188 | | |  | |
| 1.13 | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | Ед. | | - | 6 | 0 | | |  | |
| 1.14 | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми» | Ед. | | - | 7 | 9 | | |  | |
| 1.15 | | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы» | Ед. | | - | 6 | 6 | | |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество получателей финансовой поддержки | Ед. | | 4 | 5 | 6 | |  | | |
| 2.2 | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | | 100 | 100 | 100 | |  | | |
| 2.3 | | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Тыс. тонн | | 1,81 | 1,85 | 1,75 | |  | | |
| 2.4 | | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе | Тыс. тонн | | 0,09 | 0,1 | 0,09 | |  | | |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства | % | | 95 | 93 | 82 | |  | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму | | Ед. | 2 | | 3 | | 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма | | мест в год | 0 | | 1 | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных) | | Ед. | 2 | | 2 | | 2 | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); | | Ед. | 4762 | | 1500 | | 1500 | | |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 | | | | | | | | |
|  | Задача 1 | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы № |  | х |  | х |  | х | х |  |
|  | Контрольное событие программы № |  | х |  | х |  | х | х |  |
| 2. | Основное  мероприятие  1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы № |  | х |  | х |  | х | х |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы № |  | х |  | х |  | х | х |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  2019  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | «Развитие экономики» | всего | 1019,3 | 947,8 |  | 947,8 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 900,0 | 828,5 | 0 | 828,5 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 119,3 | 119,3 | 0 | 119,3 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | всего | 619,3 | 416,4 | 0 | 416,4 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 500,0 | 297,1 | 0 | 297,1 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 119,3 | 119,3 | 0 | 119,3 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 119,3 | 119,3 | 0 | 119,3 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического  анализа и прогнозирования | 500,0 | 297,1 | 0 | 297,1 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 400,0 | 531,4 | 0 | 531,4 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 400,0 | 531,4 | 0 | 531,4 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района»** | всего | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1 | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие экономики | Всего | 947,8 | 947,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 947,8 | 947,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | всего | 416,4 | 416,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 416,4 | 416,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1  ... | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | всего | 119,3 | 119,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 119,3 | 119,3 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
|  |  | … |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 297,1 | 297,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 297,1 | 297,1 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | всего | 531,4 | 531,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 531,4 | 531,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | всего | 531,4 | 531,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 531,4 | 531,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | всего | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение мероприятий туристкой направленности в Ижемском районе | всего | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
|  |  |  |  |  |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  года  следующего  за  отчетным | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... | | | | | |

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2019г

Наименование муниципальной программы «Развитие экономики»

Ответственный исполнитель Чупрова Л.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление от 18.02.2019г. № 99 | Изменение объемов финансирования |
| 2. | Постановление от 21.05.2019г. № 366 | Изменение объемов финансирования |
| 3. | Постановление от 01.07.2019г. № 471 | Изменение объемов финансирования |
| 4 | Постановление от 10.09.2019г. № 644 | Изменение объемов финансирования |