## Таблица 9
Таблица 9
Форма мониторинга
реализации муниципальной программы (квартальная)
Наименование муниципальной программы: Развитие и сохранение культуры
отчетный период 12 мес. 2019 г.
Ответственный исполнитель: Вокуева Виктория Яковлевна
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус контроль-ного события <1> | Ответствен-ный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета муници-пального района «Ижемский» на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <2>
[6 empty] | предусмотрено программой | кассовое исполнение на отчетную дату <2>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1.1 | Укрепление и модернизация МТБ объектов сферы культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10848.9 | 10848.9 | 0
1.1.1 | Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 100 | 100 | 0
1.1.2 | Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 470 | 470 | 0
1.1.3 | Ремонт зданий МБУК "Ижемская МКС", в т.ч. ПСД |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2508 | 2508 | 0
1.1.4 | Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2445.9 | 2445.9 | 0
1.1.6 | Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 75 | 75 | 0
1.1.7 | Реализация мероприятий по национальному проекту |  | Начальник управления Вокуева В.Я | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5250 | 5250
| Контрольное событие № 1. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2019 году | <*> | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 2. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 3. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2020 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 4. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2021 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 5. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 6. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2020 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 7. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2021 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 8. Приобретены технические средства для адаптации входа в здание |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 9. Выполнены мероприятия по проекту "Культура малой Родины" в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 10. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 11. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2020 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 12. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2021 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 13. Выполнены мероприятия по национальному проекту в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
1.2 | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 437.2 | 437.2 | 0
1.2.1 | Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 437.2 | 437.2 | 0
| Контрольное событие № 14. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 15. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2020 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 16. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2021 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
1.3 | Развитие библиотечного дела |  | Директор Канева З.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13452.7 | 13452.7 | 0
1.3.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ижемского района |  | Директор Канева З.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6863.9 | 6863.9 | 0
1.3.2 | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек |  | Директор Канева З.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6084.7 | 6084.7 | 0
1.3.3 | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек |  | Директор Канева З.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 137.6 | 137.6 | 0
1.3.4 | Подписка периодические издания |  | Директор Канева З.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 366.5 | 366.5 | 0
| Контрольное событие № 17. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Директор Канева З.А. | X | 2019-01-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 18. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Директор Канева З.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 19. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год |  | Директор Канева З.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 20. Приобретены книги в 2019 году | <*> | Директор Канева З.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 21. Приобретены книги в 2020 году |  | Директор Канева З.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 22. Приобретены книги в 2021 году |  | Директор Канева З.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 23. Подписка периодических изданий на 2019 год |  | Директор Канева З.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
1.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями |  | Директор Хозяинова Е.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2500.6 | 2500.6 | 0
1.4.1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Директор Хозяинова Е.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 540.8 | 540.8 | 0
1.4.2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  | Директор Хозяинова Е.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 592 | 592
1.4.3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  | Директор Хозяинова Е.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 775.8 | 775.8 | 0
1.4.4 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |  | Директор Хозяинова Е.А. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 592 | 592 | 0
| Контрольное событие № 24. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Директор Хозяинова Е.А. | X | 2019-01-01 | X | X | X
| Контрольное событие № 25. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в 2019 году |  | Директор Хозяинова Е.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 26. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в 2020 году |  | Директор Хозяинова Е.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
1.5 | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 751.4 | 750.8 | 0
1.5.1 | Обслуживание АПС |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 315 | 315 | 0
1.5.2 | Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка, приобретение осветительных приборов |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 436.4 | 435.8 | 0
| Контрольное событие № 27. Выполнены противопожарные мероприятия в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 28. Выполнены противопожарные мероприятия в 2020 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 29. Выполнены противопожарные мероприятия в 2021 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа |  | Директор Ануфриева Г.Г. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 32662.8 | 32662.8 | 0
2.1.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) |  | Директор Ануфриева Г.Г. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9021.6 | 9021.6 | 0
2.1.2 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) |  | Директор Ануфриева Г.Г. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9236.8 | 9236.8 | 0
2.1.3 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  | Директор Ануфриева Г.Г. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10084.8 | 10084.8 | 0
2.1.4 | Показ кинофильмов (платная) |  | Директор Ануфриева Г.Г. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4319.6 | 4319.6 | 0
| Контрольное событие № 30. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2018 год |  | Директор Ануфриева Г.Г. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 31. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год |  | Директор Ануфриева Г.Г. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 32. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ в 2020 году |  | Директор Ануфриева Г.Г. | X | 2019-12-31 | X | X | X
2.2 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 673.5 | 673.5 | 0
2.2.1 | Проведение ежегодной конференции коми народа "Коми войтыр" |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 37 | 37 | 0
2.2.2 | Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 673.5 | 673.5 | 0
| Контрольное событие № 33. Организована и проведена ежегодная конференция коми народа "Коми войтыр" в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 34. Организована и проведена ежегодная конференция коми народа "Коми войтыр" в 2020 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 35. Организована и проведена ежегодная конференция коми народа "Коми войтыр" в 2021 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 36. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2019 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 37. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2020 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 38. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2021 году |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
2.3 | Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования |  | Директор Красивская С.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12190.2 | 12190.2 | 0
2.4.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |  | Директор Красивская С.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10040.4 | 10040.4 | 0
2.4.2 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств |  | Директор Красивская С.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2149.8 | 2149.8 | 0
| Контрольное событие № 39. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2018 год |  | Директор Красивская С.А. | X | 2019-01-01 | X | X | X
| Контрольное событие № 40. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2019 год |  | Директор Красивская С.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 41. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2020 год |  | Директор Красивская С.А. | X | 2019-12-31 | X | X | X
2.5 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 668 | 668 | 0
2.5.1 | Ремонт кровли Брыкаланского СДК |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 334 | 334 | 0
2.5.2 | Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 334 | 334 | 0
2.5.3 | Ремонт Сизябского СДК |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие № 42. Выполнены работы по ремонту кровли Брыкаланского СДК |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 43. Проведены мероприятия по проведению праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х
| Контрольное событие № 44. Выполнены работы по ремонту Сизябского СДК |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | Х | 2019-12-31 | Х | Х | Х
3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8223.2 | 8172.2 | 0
3.1.1 | Выполнение мероприятий, основных мероприятий МП Ижемского района «развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 2809.9 | 2784.6 | 0
3.1.2 | Выполнение мероприятий, основных мероприятий МП Ижемского района «Развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2018-01-01 | 2019-12-31 | 5413.3 | 5387.6 | 0
| Контрольное событие № 45. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-04-01 | X | X | X
| Контрольное событие № 46. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 47. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
3.2 | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Без финансирования | 0 | 0
3.2.1 | Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Без финансирования | 0 | 0
| Контрольное событие № 48. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2019 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 49. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2020 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 50. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2021 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
3.3 | Осуществление деятельности прочих учреждений |  | Директор Канев Д.И. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20376.9 | 20366.5 | 0
3.3.1 | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности |  | Директор Канев Д.И. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 20376.9 | 20366.5 | 0
| Контрольное событие № 51. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2019 год |  | Директор Канев Д.И. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 52. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2020 год |  | Директор Канев Д.И. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 53. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2021 год |  | Директор Канев Д.И. | X | 2019-12-31 | X | X | X
3.4 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 46707.9 | 46707.9 | 0
3.4.1 | Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 44919 | 44919 | 0
3.4.2 | Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУ ДО «Ижемская ДШИ» |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1788.9 | 1788.9 | 0
| Контрольное событие № 54. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2018 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
| Контрольное событие № 55. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2018 год |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
3.5 | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15093.8 | 15065.1 | 0
3.5.1 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 15093.8 | 15065.1 | 0
| Контрольное событие № 56. Своевременная оплата коммунальных услуг |  | Начальник управления Вокуева В.Я. | X | 2019-12-31 | X | X | X
--------------------------------
<1> <*> Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы, формируемую отделом экономики;
<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

## Таблица 10
Таблица 10
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
№ п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры»
Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»
1.1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | Процент | 82.1 | 80.1 | 82.8 | 24 из 29 здания находятся в удовлетворительном состоянии
1.2 | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | Процент | 50 | 55.3 | 50 | Материально-техническое оснащение в рамках Программы получила МБУК «Ижемская МКС», МБУК "Ижемская МБС"
1.3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 64.94 | 68.91 | 65.05 | Снижение за счет уменьшения пользователей библиотеки.
1.4 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещений на одного жителя в год | 0.4 | 0.4 | 0.4 | В расчет показателя включены платные и бесплатные посещения.
Задача 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития
творческого потенциала населения Ижемского района»
2.1 | Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года | Процент | 0.05 | 3.6 | 0.64 | В связи с уменьшением числа платных культурно-массовых мероприятий.
2.2 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | Человек | 29 | 25 | 40 | Финансирование мероприятия проходило за счет субсидии на выполнение муниципального задания
2.3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | Процент | 9.42 | 7.5 | 12,03 | В связи с увеличением участников мероприятий
2.4 | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Процент от числа опрошенных | 67.1 | 50.3 | 76.34 | Проведена независимая оценка качества услуг в МБУК "Ижемская МБС"
Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1 | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР «Ижемский» к средней заработной платы в Республике Коми | Процент | 70.1 | х | х | с 01.01.2019 года показатель не рассчитывается
3.2 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Рублей | 38921 | 40121 | 41967
3.3 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Рублей | 60290 | 60290 | 62579
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Таблица 11
Таблица 11
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, куратор | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реали-зации меро-приятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия»
1. | Основное мероприятие 1.1 Укрепление и модернизация МТБ объектов сферы культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | Приобретены музыкальные инструменты, театральные кресла, одежда сцены. Оснащение модельной библиотеки в рамках национального проекта. | За 2019 год запланированные мероприятия выполнены в срок
2. | Мероприятие 1.1.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | В рамках государственной поддержки лучших сельских учреждений культуры приобретено оборудования в МБУК "ИРИКМ" | За 2019 год запланированные мероприятия выполнены в срок
3. | Мероприятие 1.1.2 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-02-01 | 2021-09-30 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | В Сизябской библиотеке произведен ремонт отопительной системы, обшивка гипсокартоном | За 2019 год запланированные мероприятия выполнены в срок
4. | Мероприятие 1.1.3 Ремонт зданий МБУК "Ижемская МКС", в т.ч. ПСД | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Разработка проектной документации и комплексные инженерные изыскания для проектирования по строительству Красноборского СДК | За 2019 год запланированные мероприятия выполнены в срок
5. | Мероприятие 1.1.4 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | - | Ассигнования направлены на другие мероприятия
6. | Мероприятие 1.1.5 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | В рамках проекта оснащены театральными креслами, одеждой сценой, муз. аппаратурой Брыкаланский СДК, Кельчиюрский СДК, ремонт печей в Пильегорском ДД | За 2019 год запланированные мероприятия выполнены в срок
7. | Мероприятие 1.1.6 Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Текущий ремонт в здании Ижемской ДШИ | За 2019 год запланированные мероприятия выполнены в срок
8. | Мероприятие 1.1.7 Реализация мероприятий по национальному проекту | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Создание модельной библиотеки | За 2019 год запланированные мероприятия выполнены в срок
9. | Контрольное событие № 1. Приобретены современные специальные оборудования и музыкальные инструменты для учреждений культуры и искусства в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
10. | Контрольное событие № 2. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
11. | Контрольное событие № 3. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | − | Х | Х | −
12. | Контрольное событие № 4. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | − | Х | Х | −
13. | Контрольное событие № 5. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
14. | Контрольное событие № 6. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | − | Х | Х | −
15. | Контрольное событие № 7. Выполнены работы по ремонту зданий МБУК «Ижемская МКС» в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | − | Х | Х | −
16. | Контрольное событие № 8. Приобретены технические средства для адаптации входа в здание | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | − | Х | Х | −
17. | Контрольное событие № 9. Выполнены мероприятия по проекту "Культура малой Родины" в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
18. | Контрольное событие № 10. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
19. | Контрольное событие № 11. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | − | Х | Х | −
20. | Контрольное событие № 12. Выполнены работы по ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | − | Х | Х | -
21. | Контрольное событие № 13. Выполнены мероприятия по национальному проекту в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | -
22. | Основное мероприятие 1.2 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
23. | Мероприятие 1.2.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
24. | Контрольное событие программы № 14. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
25. | Контрольное событие программы № 15. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | нет
26. | Контрольное событие программы № 16. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | нет
27. | Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
28. | Мероприятие 1.3.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ижемского района | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района. Улучшение качества обслуживания | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
29. | Мероприятие 1.3.2 Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
30. | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Сохранение и развитие коми языка. Повышение качества услуг. | Приобретены книги 623 шт. | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
31. | Мероприятие 1.3.4. Подписка периодических изданий | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | Подписка периодических изданий на 2 полугодие 2019 г., 1 полугодие 2020 г. | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
32. | Контрольное событие № 17. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
33. | Контрольное событие № 18. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | -
34. | Контрольное событие № 19. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | -
35. | Контрольное событие № 20. Приобретены книги в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
36. | Контрольное событие № 21. Приобретены книги в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | -
37. | Контрольное событие № 22. Приобретены книги в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | -
38. | Контрольное событие № 23. Подписка периодических изданий на 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
39. | Основное мероприятие 1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
40. | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Зам. Руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Предоставление музейных услуг | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
41. | Мероприятие 1.4.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Зам. Руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Предоставление музейных услуг | Увеличение посещаемости музейных учреждений. | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
42. | Мероприятие 1.4.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Зам. Руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | Внесение предметов в электронный каталог | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
43. | Мероприятие 1.4.4 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Зам. Руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | Организация выставок | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
44. | Контрольное событие № 24. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
45. | Контрольное событие № 25. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | − | Х | Х | -
46. | Контрольное событие № 26. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | − | Х | Х | -
47. | Основное мероприятие 1.5 Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций | Выполнены противопожарные мероприятия | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
48. | Мероприятие 1.5.1 Обслуживание АПС | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
49. | Мероприятие 1.5.2 Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях | Приобретение пожарного инвентаря | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
50. | Контрольное событие № 27. Выполнены противопожарные мероприятия в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
51. | Контрольное событие № 28. Выполнены противопожарные мероприятия в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | -
52. | Контрольное событие № 29. Выполнены противопожарные мероприятия в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | -
Задача 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района»
53. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно - просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
54. | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством. | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
55. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством. | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
56. | Мероприятие 2.1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
57. | Мероприятие 2.1.4 Показ кинофильмов (платная) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
58. | Контрольное событие № 30. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-01-01 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
59. | Контрольное событие № 31. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-01-01 | Х | - | Х | Х | -
60. | Контрольное событие № 32. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-01-01 | Х | - | Х | Х | -
61. | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Зам. руководи­теля АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2021-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры | Популяриза­ция творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
62. | Мероприятие 2.2.1. Проведение ежегодной конференции коми народа "Коми войтыр" | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-11-01 | 2021-12-31 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | Установление творческих контактов. Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры | Проведение конференции коми народа "Коми войтыр" | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
63. | Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2021-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Установление творческих контактов. Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры | Проведение праздников, участие в районных и республиканских мероприятиях | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
64. | Контрольное событие № 33. Организована и проведена ежегодная конференция комии народа "Коми войтыр" в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
65. | Контрольное событие № 34. Организована и проведена ежегодная конференция комии народа "Коми войтыр" в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | -
66. | Контрольное событие № 35. Организована и проведена ежегодная конференция комии народа "Коми войтыр" в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | -
67. | Контрольное событие № 36. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2019 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
68. | Контрольное событие № 37. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | - | Х | Х | -
69. | Контрольное событие № 38. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | - | Х | Х | -
70. | Основное мероприятие 2.3 Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | х | х | Переподготовка специалистов с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала | Повышена квалификация работников учреждений культуры и искусства | -
71. | Мероприятие 2.3.1 Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | х | х | Повышение качества предоставляемых услуг населению | - | -
72. | Основное мероприятие 2.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
73. | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
74. | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
75. | Контрольное событие № 39. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
76. | Контрольное событие № 40. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | -
77. | Контрольное событие № 41. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | -
78. | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | Ремонт кровли и проведение праздника «Луд» | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
79. | Мероприятие 2.5.1 Ремонт кровли Брыкаланского СДК | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | Выполнены работы по замене кровли Брыкаланского СДК | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
80. | Мероприятие 2.5.2 Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | Транспортные расходы, проживание и питание участников | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
81. | Мероприятие 2.5.3 Ремонт Сизябского СДК | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-04-01 | 2019-12-31 | - | - | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | - | Проект не прошел конкурсный отбор
82. | Контрольное событие № 42. Выполнены работы по ремонту кровли Брыкаланского СДК | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
83. | Контрольное событие № 43. Проведены мероприятия по проведению праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
84. | Контрольное событие № 44. Выполнены работы по ремонту Сизябского СДК | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | - | Х | Х | -
Задача 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы»
85. | Основное мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
86. | Мероприятие 3.1.1 Выполнение мероприятий, основных мероприятий МП Ижемского района «развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
87. | Мероприятие 3.1.2 Выполнение мероприятий, основных мероприятий МП Ижемского района «развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сро­ками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2017 год | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
88. | Контрольное событие № 45. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2018 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-04-01 | Х | 2018-04-01 | Х | Х | нет
89. | Контрольное событие № 46. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципаль­ной программы за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-04-01 | Х | - | Х | Х | -
90. | Контрольное событие № 47. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-04-01 | Х | - | Х | Х | -
91. | Основное мероприятие 3.2 Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2019 год | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
92. | Мероприятие 3.2.1 Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2019 год | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
93. | Контрольное событие № 48. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
94. | Контрольное событие № 49. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | -
95. | Контрольное событие № 50. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | -
96. | Основное мероприятие 3.3 Осуществление деятельности прочих учреждений | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
97. | Мероприятие 3.3.1 Выполнение мероприятий по организационному, хозяйственному, материально-техническому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
98. | Контрольное событие № 51. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
99. | Контрольное событие № 52. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2020-12-31 | Х | - | Х | Х | -
100. | Контрольное событие № 53. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2021-12-31 | Х | - | Х | Х | -
101. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муници-пальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Достигнуты инди-кативные значения показателей сред-ней заработной платы работников культуры и педаго-гических работни-ков дополнитель-ного образования в соответствии с за-планированными значениями | Показатели достигнут | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
102. | Мероприятие 3.4.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Достигнуты инди-кативные значения показателей сред-ней заработной платы работников культуры и педаго-гических работни-ков дополнитель-ного образования в соответствии с за-планированными значениями | Показатель достигнут | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
103. | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУ ДО «Ижемская ДШИ» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Достигнуты инди-кативные значения показателей сред-ней заработной платы работников культуры и педаго-гических работни-ков дополнитель-ного образования в соответствии с за-планированными значениями | Показатель достигнут | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
104. | Контрольное событие № 54. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
105. | Контрольное событие № 55. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
106. | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Своевременная оп-лата коммунальных услуг. Бесперебой-ное выполнение муниципального задания учрежде-ниями | Своевременная оплата коммунальных услуг | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
107. | Мероприятие 3.5.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Своевременная оп-лата коммунальных услуг. Бесперебой-ное выполнение муниципального задания учрежде-ниями | Своевременная оплата коммунальных услуг | Запланированные мероприятия на 2019 год выполнены в срок
108. | Контрольное событие № 56. Своевременная оплата коммунальных услуг | Зам. руководителя АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | Х | 2019-12-31 | Х | 2019-12-31 | Х | Х | нет
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Таблица 12
Таблица 12
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Ижемский" на реализацию муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры" (тыс. руб.)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | сводная бюджет-ная роспись план на 1 января отчетно-го года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> |  | кассовое исполнение
|  |  |  | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <2> | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <3>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | всего | 106239.8 | 164587.1 |  | 164496.3 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | всего | 2359.2 | 10848.9 | - | 10848.9 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | всего | 367.7 | 437.2 | - | 437.2 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | всего | 13885.5 | 13452.7 | - | 13452.7 | -
МБУК «Ижемская МБС»
Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | всего | 2757.3 | 2500.6 | - | 2500.6 | -
МБУК «ИРИКМ»
Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | всего | 739.4 | 751.4 | - | 750.7 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | всего | 41278.2 | 32662.8 | - | 32662.8 | -
МБУК «Ижемская МКС»
Основное мероприятие 2.2 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | всего | 337 | 673.5 | - | 673.5 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 2.3 | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | всего | 0 | 0 | - | 0 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | всего | 11113.9 | 12190.2 | - | 12190.2 | -
МБУДО «Ижемская ДШИ»
Основное мероприятие 2.5 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | всего | 319.5 | 668 | - | 668 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 8026.9 | 8223.2 | - | 8172.2 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 3.2 | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | всего | х | х | - | х | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 3.3 | Осуществление деятельности прочих учреждений | всего | 24773.8 | 20376.9 | - | 20366.5 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | всего | 281.4 | 46707.9 | - | 46707.9 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
Основное мероприятие 3.5 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства районе | всего | 0 | 15093.8 | - | 15065.1 | -
Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»
<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

## Таблица 13
Таблица 13
Информация о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | Всего | 164587.1 | 164496.3
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 100019.7 | 99943.25
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 58103.6 | 58089.25
|  | федерального бюджета | 6463.8 | 6463.8
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
|  | средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0
…
Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Всего | 10848.9 | 10848.9
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 3867.5 | 3867.5
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 564.4 | 564.4
|  | федерального бюджета | 6417 | 6417
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Всего | 437.2 | 437.2
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 368.1 | 368.1
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 27.8 | 27.8
|  | федерального бюджета | 41.3 | 41.3
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | Всего | 13452.7 | 13452.7
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 13381.2 | 13381.2
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 66 | 66
|  | федерального бюджета | 5.5 | 5.5
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего | 2500.6 | 2500.6
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2500.6 | 2500.6
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Всего | 751.4 | 750.7
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 635.8 | 635.1
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 115.6 | 115.6
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Всего | 32662.8 | 32662.8
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 32662.8 | 32662.8
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 2.2. | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Всего | 673.5 | 673.5
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 673.5 | 673.5
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 2.3. | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | Всего | 0 | 0
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0 | 0
республиканского бюджета Республики Коми
|  | федерального бюджета | 0 | 0
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 2.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Всего | 12190.2 | 12190.2
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 12190.2 | 12190.2
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 2.5. | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Всего | 668 | 668
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 68 | 68
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 600 | 600
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 8223.2 | 8172.2
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 8223.2 | 8172.2
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | Всего | х | х
бюджет муниципального района «Ижемский»
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 3.3. | Осуществление деятельности прочих учреждений | Всего | 20376.9 | 20366.5
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 20376.9 | 20366.5
республиканского бюджета Республики Коми
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в Ижемском районе | Всего | 46707.9 | 46707.9
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 465 | 465
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 46242.9 | 46242.9
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
Основное мероприятие 3.5. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства районе | Всего | 15093.8 | 15065.1
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 4606.9 | 4592.55
|  | республиканского бюджета Республики Коми | 10486.9 | 10472.55
федерального бюджета
бюджета сельских поселений*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей доход деятельности
…
<*> В соответствии с муниципальной программой.
<**> Кассовые расходы бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

## Таблица 14
Таблица 14
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | x | x | 6726.3 | 6863.9 | 6863.9
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Количество посещений библиотек | 118050 | 119204 | x | x | x
Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | x | x | 6726.3 | 6084.7 | 6084.7
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Новые поступления документов | 7830 | 8393 | x | x | x
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | x | x | 689.4 | 540.8 | 540.8
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Число посетителей | 3500 | 4116 | x | x | x
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | x | x | 689.3 | 592 | 592
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Число посетителей | 3500 | 3514 | x | x | x
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | х | х | 689.3 | 775.8 | 775.8
Показатель объема услуги:
Количество предметов | 16250 | 16273 | х | х | х
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | х | х | 689.3 | 592 | 592
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Количество экспозиций | 16 | 16 | x | x | x
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | x | x | 12319.5 | 9021.6 | 9021.6
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Количество зрителей | 50000 | 49096 | x | x | x
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | x | x | 12319.5 | 9236.8 | 9236.8
|  |  | x | x | x
Количество зрителей | 150000 | 166868 | x | x | x
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | x | x | 12319.6 | 10084.8 | 10084.8
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Количество клубных формирований | 271 | 305 | x | x | x
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | x | x | 4319.6 | 4319.6 | 4319.6
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Количество клубных формирований | 1000 | 2443 | x | x | x
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | x | x | 9459.1 | 10040.4 | 10040.4
Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x
Число обучающихся | 161 | 169 | x | x | x
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | х | х | 1654.8 | 2149.8 | 2149.8
Показатель объема услуги: |  |  | х | х | х
Число обучающихся | 16 | 24 | х | х | х
Повышение оплаты труда работникам культуры | х | х | 270.4 | 44919 | 44919
Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемская ДШИ" | х | х | 11 | 1788.9 | 1788.9

## Таблица 15
Таблица 15
Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на _01 января 2020 года____ Наименование муниципальной программы Развитие и сохранение культуры____ Ответственный исполнитель Вокуева Виктория Яковлевна
№ п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление № 3 от 09.01.2019 г. | Решение Совета МР «Ижемский» утверждение ассигнований на 2019-2021 годы
2 | Постановление № 350 от 15.05.2019 г. | Увеличение объема финансирования
3 | Постановление № 681 от 17.09.2019 г. | Увеличение объема финансирования
4 | Постановление № 1004 от 30.12.2019 г. | Уменьшение объема финансирования