**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Муниципальная программа: «Безопасность жизнедеятельности населения»

Ответственный исполнитель: Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»

Отчетный год: 2019

Дата составления годового отчета:

Исполнитель – ведущий специалист, Койнов Сергей Петрович,

тел.94-314

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации

Муниципального района «Ижемский»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Аналитическая записка**

Постановлением администрация муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 утверждена муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - программа). В составе программы реализуются три подпрограммы, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по повышению пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский», по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

**Подпрограмма 1 «**Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»» (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составил 309,1 тыс. руб. рублей в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 309,1 тыс. рублей;

Благодаря финансированию в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами.

В рамках подпрограммы осуществлен ремонт подвесного лодочного мотора катера «Корвет».

**Подпрограмма 2 «**Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский»

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

В целях предотвращения террористических актов и экстремистских проявлений, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории района проводятся профилактические мероприятия, направленные на:

- совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических устремлений;

- совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, сохранению гражданского спокойствия.

В результате реализации подпрограммы:

1.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 63%;

2. Создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

В 2019 году на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено 19081,3 тыс. рублей. 14830,2 тыс. рублей – республиканский бюджет, 4251,1 тыс. рублей – бюджет муниципального района «Ижемский».

За счет выделенных средств 32 образовательные организации и 7 объектов учреждений культуры оснащены системами видеонаблюдения, в 14 организациях обновлено ограждение. 28 организации оборудованы системами оповещения, 6 – оборудованы тревожными кнопками, 13 – системами контроля доступом, 14 – охранной сигнализацией.

В образовательных организациях и учреждениях культуры проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Большое внимание мероприятиям, где главным является пропаганда любви к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным традициям.

**Подпрограмма 3** «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Цель подпрограммы: создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» составил 260,0 тыс. руб. в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 260,0 тыс. руб.

Благодаря финансированию в 2019 году:

- приобретены и установлены инженерно-технические средства охраны территорий, 2 уличных камеры видеонаблюдения – 200 тыс. руб.,

- проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи – 30 тыс. руб.,

- проведены конкурсы среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 30 тыс. руб.

Таблица 9

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы: Безопасность жизнедеятельности населения.

отчетный период 2019 г.

Ответственный исполнитель: Койнов С.П.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного  события  программы | Статус  контрольного  события [<1>](#Par2315) | Ответственный  исполнитель  (Ф.И.О.,  должность) | Факт начала  реализации  мероприятия | Факт  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский»  на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов  на  отчетную  дату, тыс.  руб. [<2>](#Par2316) |
| предусмотрено  программой | | кассовое  исполнение  на отчетную  дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | | 0,0 | 0,00 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Дежурство в пожароопасный период в соответствии с муниципальным контрактом |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2019 год* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.04.2019* | | *-* | *-* |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | | 309,1 | 309,1 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | | 9,1 | 9,1 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие  1.1.2.2.. Ремонт подвесного лодочного мотора катера «Корвет» |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | | 300,0 | 300,0 |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2019год* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.06.2019* | | *-* | *-* |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями  ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов в которых необходимо создать подразделения  ФПС по Республике Коми |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 7*  *Созданы подразделения ДПО в 2019 году* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *31.12.2019* | | *-* | *-* |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2019 году* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *02.09.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 13 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2019 году* |  | *Селивёрстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *31.12.2019* | | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта |  | Селивёрстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2019 году* |  | *Селивёрстов Р.Н. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *31.12.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); начальник Управления образования АМР «Ижемский»; начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных учреждениях |  | Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) |  | Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 19 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2019 году* |  | *Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *31.12.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.3.2.  Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов |  | Начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | | 550,2 | 543,6 | 1 |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.3.2.1.  Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры |  | Начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | | 550,2 | 543,6 | 1 |
|  | *Контрольное событие № 22*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2019году* |  | *Начальник Управления образования АМР «Ижемский», Вокуева В.Я.- начальник Управления культуры АМР «Ижемский»* | *-* | *30.10.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования |  | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | | 18537,8 | 18537,8 | 41 |
| 2.6.1. | Мероприятие 2.3.3.1. Подписание соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |  | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.6.2. | Мероприятие 2.3.3.2. Реализация мероприятий по созданию безопасных условий в муниципальных образовательных организациях |  | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | | 18537,8 | 18537,8 | 41 |
|  | *Контрольное событие № 25 Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии бюджету муниципального района на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях в 2019 году* |  | *Начальник Управления образования АМР «Ижемский»* | *-* | *01.06.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.7. | Основное мероприятие 3.1.1 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.7.1. | Мероприятие 3.1.1.1 Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница» , организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска |  | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.7.2. | Основное мероприятие 3.1.2 Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.7.3. | Мероприятие 3.1.2.1 Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН |  | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 30,0 | 30,0 |  |
|  | *Контрольное событие № 28 подведение итогов конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в 2019 году* |  | *Начальник Управление образования АМР «Ижемский»* | *-* | *30.04.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.8. | Основное мероприятие 3.1.3. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | 31.12.2020 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8.1. | Мероприятие  3.1.3.1. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) |  | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  начальник Управление образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 31 проведение профилактических мероприятий в 2019году* |  | *Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;*  *начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *30.04.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.9. | Основное мероприятие 3.1.4. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации «Ижемский» | 01.06.2019 | - | | 200,0 | 200,0 | 1 |
| 2.9.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Приобретение и установка сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации» | 01.06.2019 | - | | 200,0 | 200,0 | 1 |
|  | *Контрольное событие № 37 Проведение мероприятий по приобретению и установке сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» в 2019 году* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.06.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.10. | Основное мероприятие 3.2.1 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации «Ижемский» | 01.06.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.10.1 | Мероприятие 3.2.1.1 проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 40 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2019 году* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.04.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.11. | Основное мероприятие 3.2.2 Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.06.2019 | 31.12.2021 | | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.11.1 | Мероприятие 3.2.2.1 проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  | *Контрольное событие № 43 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2019 году* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.04.2019* | | *-* | *-* |  |
| 2.12. | Основное мероприятие 3.2.4 Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование дружинников |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Материально-техническое обеспечение народных дружин |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.12.2. | Мероприятие 3.2.4.2 Материальное стимулирование дружинников |  | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | | 0,0 | 0,0 |  |
|  | *Контрольное событие № 46 проведение материально-технического обеспечения народных дружин и материального стимулирования дружинников 2019 году* |  | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.06.2019* | | *-* | *-* |  |

--------------------------------

<1> <\*> Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы, формируемую отделом экономики;

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 242 | 200 | 244 | Недостаточное финансирование | |  |
| 2 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский» | да/нет | да | да | да |  | |
| 3 | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения) | Ед. | 1406 | 650 | 1526 | Недостаточное финансирование | |
| Муниципальная программа Безопасность жизнедеятельности населения | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| Задача 1. «Предупреждение пожаров» | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой  показатель  (индикатор) |  |  |  |  | | |
| 1.1.1. | Количество пожаров | ед. | 23 | 20 | 28 | Недостаточное финансирование | |
| 1.1.2. | число погибших /пострадавших | ед. | 0/0 | 0/0 | 6/0 | Недостаточное финансирование | |
| Задача 2 «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | |
| 1.2. | Целевой  показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  | |
| 1.2.1. | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность | % | 100 | 100 | 100 |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | | |
| 1.3. | Целевой  показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  | |
| 1.3.1. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | шт. | 4 | 4 | 5 |  | |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 61,5 | 63,0 | 63,0 |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | | |
| 2.2.1. | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | да/нет | да | да | да |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2.2.2. | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | Количество проведённых мероприятий | 11 | 12 | 12 |  | |
| 2.2.3. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | Ед. | 2 | 2 | 41 |  | |
| 2.2.4. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | % | - | 15 | 15 |  | |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах» | | | | | | | |
| 3.1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа | Ед. | 15,9 | 15,7 | 15,7 |  | |
| 3.1.2 | Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения |  | 2 | 3 | 4 |  | |
| 3.1.3 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | 70 | 65 | 65 |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Ед. | 2 | 2 | 2 |  | |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Дежурство в пожароопасный период в соответствии с муниципальным контрактом | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2019 год* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | - | *30.04.2019* | - | *30.04.2019* |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
|  | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие  1.1.2.2. Ремонт подвесного мотора катера «Корвет» | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2019год* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | - | *30.06.2019* | - | *30.06.2019* |  |  |  |
| Задача 2 «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - | Снижение числа погибших/ пострадавших | Число погибших уменьшилось по сравнению с предыдущим годом | нет |
| 3.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями  ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов в которых необходимо создать подразделения  ФПС по Республике Коми | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 7*  *Созданы подразделения ДПО в 2019 году* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *31.12.2019* | *-* | *31.12.2019* |  |  |  |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - | Плановая работа антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», работа межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | Организована плановая работа антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», работа межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | нет |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 10 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2019 году* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *31.12.2019* | *-* |  |  |  |  |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | 63% граждан, положительно оценивают состояние межнациональных отношений | 63% граждан, положительно оценивают состояние межнациональных отношений | нет |
|  | *Контрольное событие № 13 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2019 году* | *Селивёрстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | - | *31.12.2019* | - | - |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | Плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Организована плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | нет |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 16 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2019 году* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *31.12.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); начальник Управления образования АМР «Ижемский»; начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | 12 проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | 12 проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | нет |
| 7.2. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных учреждениях | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»; Начальник управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
| 7.3 | Мероприятие 2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) | Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 19 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2019году* | *Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *31.12.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.2.  Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов в образовательных организациях | Приобретены и установлены инженерно-технических средства охраны объектов в образовательных организациях | нет |
| 8.1. | Мероприятие 2.3.2.1.  Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры | Начальник управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 31.12.2019 | - | 31.12.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 22*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2019 году* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.04.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | - | 41 образовательная организация, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | 41 образовательная организация, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | нет |
| 9.1. | Мероприятие 2.3.3.1. Подписание соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | - |  |  |  |
| 9.2. | Мероприятие 2.3.3.2. Реализация мероприятий по созданию безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 25 Заключено соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии бюджету муниципального района на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях в 2019 году* | *Начальник Управления образования АМР «Ижемский»* | *-* | *01.06.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1.1 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | нет |
| 10.1 | Мероприятие  3.1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница» , организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.2 Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | нет |
| 11.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 28 подведение итогов конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в 2019 году* | *Начальник Управление образования АМР «Ижемский»* | *-* | *30.04.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.3. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации;  начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | нет |
| 12.1. | Мероприятие  3.1.3.1. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) | Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»;  начальник Управление образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 31проведение профилактических мероприятий в 2019 году* | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации; начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | - | 30.04.2019 | - | - |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.4. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | - | Проведение мероприятий направленных на профилактику по предупреждению терроризма | Антитеррористическая защищенность объектов | нет |
| 13.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Приобретение и установка сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.06.2019 | - | 01.06.2019 | - | Проведение мероприятий направленных на профилактику по предупреждению терроризма | Антитеррористическая защищенность объектов |  |
|  | *Контрольное событие № 37 Проведение мероприятий по приобретению и установке сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» в 2019 году* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.06.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 13.2. | Основное мероприятие 3.2.1 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.06.2019 | - | 01.04.2019 | - | Создание народной дружины | Создание народной дружины | нет |
| 13.3. | Мероприятие 3.2.1.1 проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.04.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 40 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2019 году* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.04.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.2 Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.06.2019 | - | 01.04.2019 | - | Проведение информационных мероприятий по методическому сопровождению деятельности созданных народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Проведены информационные мероприятия по методическому сопровождению деятельности созданных народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | нет |
| 14.1 | Мероприятие 3.2.2.1 проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации» | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 43 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2019году* | *Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации* | *-* | *30.04.2019* | *-* | *-* |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.4 Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование дружинников | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | нет |
| 15.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Материально-техническое обеспечение народных дружин | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
| 15.2 | Мероприятие 3.2.4.2 Материальное стимулирование дружинников | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 46 проведение* м*атериально-технического обеспечения народных дружин и материального стимулирования дружинников 2019 году* | Селиверстов Р.Е. – Исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | - | 01.01.2019 | - |  |  |  |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | Безопасность жизнедеятельности населения | всего | 4588,0 | 19657,1 | 0,0 | 19650,5 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1  АМР «Ижемский» | 300,0 | 509,1 | 0,0 | 509,1 | 0,0 |
| соисполнитель 2  Управление образования АМР «Ижемский» | 4160,0 | 18920,0 | 0,0 | 18920,0 | 0,0 |
| соисполнитель 3  Управление культуры АМР «Ижемский» | 128,0 | 128,0 | 0,0 | 121,4 | 0,0 |
| Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 100,0 | 309,1 | 0,0 | 309,1 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 100,0 | 309,1 | 0,0 | 309,1 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 100,0 | 309,1 | 0,0 | 309,1 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | ответственный  исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Организация обустройства источников наружного водоснабжения на территориях сельских поселений | Администрация муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 4228,0 | 19088,0 | 0,0 | 19081,3 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1 Управление образования АМР «Ижемский» | 4100,0 | 19088,0 | 0,0 | 19081,3 | 0,0 |
| соисполнитель 2 Управление культуры АМР «Ижемский» | 128,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | ответственный  исполнитель  мероприятия АМР «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.2.1 | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | ответственный  исполнитель  мероприятия АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.3.1. | Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | ответственный  исполнитель  мероприятия АМР «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 4228,0 | 550,2 | 0,0 | 543,6 | 0,0 |
| Начальник Управления образования АМР «Ижемский», | 4100,0 | 322,2 | 0,0 | 322,2 | 0,0 |
| Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | 128,0 | 128,0 | 0,0 | 121,4 | 0,0 |
| Рочев В.В.  Начальник отдела физкультуры и спорта АМР «Ижемский» | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 0,0 | 18537,8 | 0,0 | 18537,8 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | всего | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1 Управление образования АМР «Ижемский» | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования АМР «Ижемский | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМР «Ижемский | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.4 | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий |  | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего | 19657,1 | 19650,5 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 4826,9 | 4820,3 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 14830,2 | 14830,2 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 309,1 | 309,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 309,1 | 309,1 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | всего | 309,1 | 309,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 309,1 | 309,1 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Предоставление субсидий бюджетам  сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Организация обустройства источников наружного водоснабжения на территориях сельских поселений | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 19088,0 | 19081,3 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 4257,8 | 4251,1 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 14830,2 | 14830,2 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 550,2 | 543,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 550,2 | 543,6 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | всего | 18537,8 | 18537,8 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 3707,6 | 3707,6 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 14830,2 | 14830,2 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | всего | 260,0 | 260,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 260,0 | 260,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | 30,0 | 30,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 30,0 | 30,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий |  | 200,0 | 200,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 200,0 | 200,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  года  следующего  за  отчетным | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... | | | | | |

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2019 года

Наименование муниципальной программы Безопасность жизнедеятельности населения

Ответственный исполнитель Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 28.01.2019 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» | В связи с изменением объемов финансирования |
| 2 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 27.06.2019 № 473 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» | В связи с изменением объемов финансирования |
| 3 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25.12.2019 № 975 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» | В связи с изменением объемов финансирования |