ОТЧЕТ

Об исполнении муниципальной программы муниципального образования

муниципального района Ижемский

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2019 год

Ответственный исполнитель: Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района «Ижемский»

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации

Муниципального района «Ижемский»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- В средствах массовой информации размещено 150 материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения;

- Проведено 107 массовых физкультурно – спортивных мероприятий, участниками которых стали 6550 человек;

- Количество присвоенных знаков ГТО составило 414, из них: золото-55, серебро- 212, бронза -147;

- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 15,0% (2281 чел./ 15209 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 29,9% (681 чел. / 2281 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС );

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 4,5% (681 чел. / 15209 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);

- Доля населения , выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 2,7% (414 чел. / 15209 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/численность населения от 6 лет);

- Доля населения , выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на зна-ки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 60,8% (414 чел. / 681 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/ численность принявших участие);

- Доля населения проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО)для оказания государственной услуги населению 0,00657% (1 ставки штатного расписания);

- Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 49.

- Проведено: 82 муниципальных соревнований, 5 Первенств и Чемпионатов республиканских соревнований, обеспечено участие в 10 всероссийских и 21 республиканских соревнованиях.

Форма мониторинга

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период: 2019 г.

Ответственный исполнитель: главный специалист Енина Нина Владимировна

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  ВЦП,  основного  мероприятия,  контрольного  события  программы | Статус  контрольного  события [<1>](#Par2315) | Ответственный  исполнитель  (Ф.И.О.,  должность) | Факт начала  реализации  мероприятия | Факт  окончания  реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский»  на реализациюмуниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов  на  отчетную  дату, тыс.  руб. [<2>](#Par2316) |
| предусмотрено  программой | | кассовое  исполнение  наотчетную  дату <2> | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное**  **мероприятие 1.1.** Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.07.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.1**Строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.07.2020 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.1.2 | **Мероприятие 1.1.2**Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.07.2020 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное**  **событие программы №1**  Проектно-сметная документация на строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в с. Мохча | [<\*>](#Par2315) | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие программы № 2**  Проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
| 1.2. | **Основное мероприятие 1.2.**Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.10.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1.2.1**. Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.10.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 3** Проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
| 1.3. | **Основное мероприятие 1.3.**Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.07.2020 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1.3.1**.  Обеспечение оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Кипиево |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.07.2020 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.3.2 | **Мероприятие 1.3.2.**  Обеспечение оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.07.2020 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие №4** Подписан акт выполненных работ на приобретение оборудования для с.п. Кипиево |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие №5** Подписан акт выполненных работ на приобретение оборудования для с.п. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
| 1.4 | **Основное мероприятие 1.4.**Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 728,0 | | 728,0 |  |
| 1.4.1. | **Мероприятие 1.4.1**  Подписание соглашения с Агентством РК по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.06.2019 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 1.4.2. | **Мероприятие 1.4.2.** Обустройство и оборудование спортивных площадок для сельских населенных пунктов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.04.2019 | 31.12.2019 | | 728,0 | | 728,0 |  |
|  | **Контрольное событие №6** Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.1**. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 4087,5 | | 4087,5 |  |
| 2.1.1. | **Мероприятие 2.1.1.**  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 2662,8 | | 2662,8 |  |
| 2.1.2. | **Мероприятие 2.1.2.**  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 800,0 | | 800,00 |  |
| 2.1.3 | **Мероприятие 2.1.2.**  Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 624,7 | | 624,7 |  |
|  | **Контрольное событие № 7**Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2019 | <\*> | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие №8** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2018 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 9** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2020 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2021 | | X | | X | X |
| 2.2. | **Основное мероприятие 2.2.** Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 175,1 | | 175,1 |  |
| 2.2.1. | **Мероприятие 2.2.1.** Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 2.2.2. | **Мероприятие 2.2.2.** Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 75,1 | | 75,1 |  |
| 2.2.3. | **Мероприятие 2.2.3**. Обустройство спортивной площадки в с. Краснобор |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2020 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 2.2.4. | **Мероприятие 2.2.4.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здание учреждений физической культуры и спорта населения с ограниченными возможностями здоровья |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | |  | |  |  |
|  | **Контрольное событие № 10** Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
| 2.3. | **Основное мероприятие 2.3.**Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 17906,0 | | 17906,0 |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1.Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 17906,0 | | 17906,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 11** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2018 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 01.02.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 12** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2019 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 01.02.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 13** Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2019 |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 01.02.2021 | | X | | X | X |
| 2.4. | **Основное мероприятие 2.4.** Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 2000,0 | | 2000,0 |  |
| 2.4.1. | **Основное мероприятие 2.4.1.** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 1000,0 | | 1000,0 |  |
| 2.4.2. | **Основное мероприятие 2.4.2.**Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 400,0 | | 400,0 |  |
| 2.4.3. | **Мероприятие 2.4.3.**Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 600,0 | | 600,0 |  |
| 2.4.4. | **Мероприятие 2.4.4.**Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.20121 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 2.4.5. | **Мероприятие 2.4.5.** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 14**Подготовлен отчет за 2017 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 15**Подготовлен отчет за 2018 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 16**Подготовлен отчет за 2019 год по реализации ведомственной целевой программы |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2021 | | X | | X | X |
| 2.5. | **Основное мероприятие 2.5.**Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 3031,4 | | 3031,4 |  |
| 2.5.1 | **Мероприятие 2.5.1** Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДЮСШ» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 3031,4 | | 3031,4 |  |
|  | **Контрольное событие № 17**Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2019 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2020 | | X | | X | X |
| 2.6. | **Основное мероприятие 2.6.** Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 2558,3 | | 2558,3 |  |
| 2.6.1. | **Мероприятие 2.6.1.** Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 1134,2 | | 1134,2 |  |
|  | **Мероприятие 2.6.1.** Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услу-гам |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | 1424,1 | | 1424,1 |  |
|  | **Контрольное событие № 18**Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2019 | | X | | X | X |
| 3.1. | **Основное мероприятие 3.1.** Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 3.1.1. | **Мероприятие 3.1.1.** Подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 19** Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших подготовку и переподготовку в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 20** Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших подготовку и переподготовку в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 21** Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших подготовку и переподготовку в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
| 3.2. | **Основное мероприятие 3.2.**Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 3.2.1. | **Мероприятие 3.1.1.**Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 22** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 23** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 24** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
| 3.3. | **Основное мероприятие 3.3.** Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 3.3.1. | **Мероприятие 3.3.1**. Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 25** Отчет за 2019 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 26** Отчет за 2020 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 27**Отчет за 2021 год о количестве молодых специалистов отрасли |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
| 4.1. | **Основное мероприятие 4.1.** Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 4.1.1. | **Мероприятие 4.1.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 4.1.2. | **Мероприятие 4.1.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обязанности главы муниципального района «Ижемский» - руководителя администрации | 01.01.2019 | 31.12.3021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 4.1.3. | **Мероприятие 4.1.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 28** Подготовлен отчет за 2018 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 29** Подготовлен отчет за 2019 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 30** Подготовлен отчет за 2020 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.01.2021 | | X | | X | X |
| 5.1. | **Основное мероприятие 5.1.** Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 97,4 | | 97,4 |  |
| 5.1.1. | **Мероприятие 5.1.1.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 97,4 | | 97,4 |  |
| 5.1.2. | **Мероприятие 5.1.2.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 31** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2019 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 32** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 33** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
| 5.2. | **Основное мероприятие 5.2.**Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 954,9 | | 954,9 |  |
| 5.2.1. | **Мероприятие 5.2.1.**Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 954,9 | | 954,9 |  |
|  | **Контрольное событие № 34** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2019 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 35** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 36** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
| 6.1. | **Основное мероприятие 6.1.** Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 2586,2 | | 2586,2 |  |
| 6.1.1. | **Мероприятие 6.1.1.** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 2586,2 | | 2586,2 |  |
| 6.1.2. | **Мероприятие 6.1.2.** Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 37** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2019 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 38** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 39** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
| 6.2. | **Основное мероприятие 6.2.** Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях" |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 120,0 | | 120,0 |  |
| 6.2.1. | **Мероприятие 6.2.1.** Назначении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 120,0 | | 120,0 |  |
| 6.2.2. | **Мероприятие 6.2.2.** Выплаты стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 120,0 | | 120,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 40** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2019 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 41** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2020 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2020 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 42** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум спортсменам высокого класса в 2021 году |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |
| 7.1. | **Основное мероприятие 7.1.** Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 7.1.1. | **Мероприятие 7.1.1.** Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 7.1.2. | **Мероприятие 7.1.2.** Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
| 7.1.3. | **Мероприятие 7.1.3.**Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах тестирования ГТО. |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | 01.01.2019 | 31.12.2021 | | 0,0 | | 0,0 |  |
|  | **Контрольное событие № 43** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2019 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2019 | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 44** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2020 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X |  | | X | | X | X |
|  | **Контрольное событие № 45**Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2021 год |  | Селиверстов Р.Е. исполняющий обя-занности главы муниципального района «Ижемский» - ру-ководителяадми-нистрации | X | 31.12.2021 | | X | | X | X |

--------------------------------

<1><\*> Отмечаются только контрольные события, входящие в форму мониторинга реализации муниципальной программы, формируемую отделом экономики;

<2> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значенийцелевогопоказателя  (индикатора)на конецотчетного года(при наличии) | |
| год,предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | |
| Задача 1.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность спортивными сооружениямив муниципальном районе «Ижемский» | процент | 57,5 | 58,9 | 86,2 |  | |
| 1.2. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс.чел. на 10 тыс. чел.нас. | 1546 | 1546 | 1733 | Построены: 1 спортивная площадка, 1 комплекс уличных тренажеров | |
| 1.3. | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | процент | 4 | 5 | 5,1 | Обустроены 2 спортивные площадки с спортивными снарядами, построен 1 комплексс уличными тренажами под навесом. | |
| 1.4. | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Процент | 85,0 | 90 | 77,0 |  | |
| 1.5. | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 1 | 1 | 2 | Построена спортивная площадка в с. Кельчиюр и с. Краснобор | |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. | | | | | | | |
| 2.1. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процент | 36 | 37,0 | 81,6 | |  |
| 2.2. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения | процент | 8,1 | 9,6 | 5,7 | | Отсутствие содей-ствующих сервисов для вовлечения ин-валидов в занятия физической культу-рой и спортом, и прежде всего терри-ториальная и транс-портная доступность физкультурных цен-тров и спорт. соору-жений. |
| 2.3. | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | процент | 24,3 | 24,4 | 24,5 | |  |
| 2.4. | Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | процент | 2,0 | 2,0 | 2,1 | |  |
| 2.5. | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Руб. | 59325 | 59325 | 61553 | |  |
| 2.6 | Создание условий для функционирования муниципальных учре-ждений физической куль-туры и спорта | Руб. | - | 2558,3 |  | |  |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. | | | | | | | |
| 3.1. | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | процент | 50 | 50 | 89,8 | |  |
| 3.2. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 75 | 75 | 89,8 | |  |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский». | | | | | | | |
| 4.1. | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 150 | 160 | 155 | | Информация о планируемых соревнованиях и итогах спортивных мероприятий освещается на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. | | | | | | | |
| 5.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» | процент | 19 | 20,0 | 32,6 | |  |
| 5.2. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский» | человек | 4200 | 4250 | 4950 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 5.3. | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | процент | 100 | 100 | 100 | |  |
| Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский». | | | | | | | |
| 6.1. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 | 84,2 | | Невыполнение ожидаемого значения за 2019 год от планового обусловлено несколькими отклонениямизначений целевого показателя |
| 6.2. | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» | процент | 100 | 100 | 100 | |  |
| Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | |
| 7.1. | Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 30 | 35 | 28,9 | | Ижемский район сохранил 8 место в рейтинге по реализации ВФСК ГТО среди муниципальных образований Республики Коми в 2019 году. |
| 7.2. | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) | процент | 50 | 55 | 63,4 | |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнованийбюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы,подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственнойцелевой  программы,основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч.за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 28051,3 | 34244,9 |  | 34036,2 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 8538,0 | 9983,3 |  | 9926,8 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 19513,3 | 24261,6 |  | 24109,4 |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное  мероприятие 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | всего | 68,0 | 728,0 |  | 728,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 68,0 | 728,0 |  | 728,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего | 4716,7 | 4087,5 |  | 4087,5 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 4716,7 | 4087,5 |  | 4087,5 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 150,0 | 275,1 |  | 275,1 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 150,0 | 275,1 |  | 275,1 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Всего | 17502,8 | 17806,1 |  | 17806,1 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 17502,8 | 17806,1 |  | 17806,1 |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | Всего | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 2000,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Всего | 10,5 | 3031,4 |  | 3031,4 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 10,5 | 3031,4 |  | 3031,4 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической куль-туры и спорта | Всего |  | 2558,2 |  | 2406,1 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» |  | 1134,1 |  | 1134,1 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» |  | 1424,1 |  | 1272,0 |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 168,0 | 97,4 |  | 97,4 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 168,0 | 97,4 |  | 97,4 |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Всего | 804,0 | 954,9 |  | 954,9 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 804,0 | 954,9 |  | 954,9 |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 2511,3 | 2586,2 |  | 2529,8 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 2511,3 | 2586,2 |  | 2529,8 |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | Всего | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 120.0 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| Основное мероприятие 7.1. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский»(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы,подпрограммы  муниципальной программы,ведомственнойцелевойпрограммы,основногомероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 34144,8 | 33936.2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 29343,0 | 29134,4 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 4801,8 | 4801,8 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
|  |  | всего | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | всего | 728,0 | 728,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 128,0 | 128,0 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 600,0 | 600,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 4087,5 | 4087,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4087,5 | 4087,5 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | 175,1 | 175,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 175,1 | 175,1 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | всего | 17806,0 | 17806,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 17806,0 | 17806,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | всего | 2000,0 | 2000,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2000,0 | 2000,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | всего | 3031,4 | 3031,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 20,8 | 20,8 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 3010,6 | 3010,6 |
| федерального бюджета |  |  |
|  |  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | всего | 2558,3 | 2406.2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1367,1 | 1215,0 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 1191,2 | 1191,2 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | всего | 97,4 | 97,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 97,4 | 97,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | всего | 954,9 | 954,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 954,9 | 954,9 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 2586,2 | 2529,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2586,2 | 2529,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | всего | 120,0 | 120,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 120,0 | 120,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский»(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 14

Отчето выполнении сводных показателей муниципальных заданийна оказание муниципальных услуг муниципальнымиучреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  года  следующего  за  отчетным | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | x | x | 804,0 | 954,4 | 954,8 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Количество публикаций с упоминанием о мероприятии | 150 | 150 | x | x | x |
| Количество участников | 925 | 925 | x | x | x |
| Количество мероприятий | 150 | 150 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | x | x | 4716,7 | 4087,5 | 4087,5 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Доля фактического количества посетителей | 85 | 85 | x | x | x |
| Количество занятий | 7479 | 7479 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования | x | x | 17502,8 | 19230,1 | 19078,0 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию | 595 | 595 | x | x | x |

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2020 г.

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта

Ответственный исполнитель: главный специалист Енина Нина Владимировна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление №727 от 01.09.2015 г. | Объемы финансирования |
| 2. | Постановление №1117 от 30.12.2015 г. | Объемы финансирования |
| 3. | Постановление №50 от 05.02.2016 г. | Объемы финансирования |
| 4. | Постановление №401 от 08.06.2016 г. | Объемы финансирования |
| 5. | Постановление №625 от 19.09.2016 г. | Объемы финансирования |
| 6. | Постановление №759 от 14.11.2016 г. | Объемы финансирования |
| 7. | Постановление №877 от 30.12.2016 г. | Объемы финансирования |
| 8. | Постановление №56 от 01.02.2017 г. | Объемы финансирования |
| 9. | Постановление №297 от 18.04.2017 г. | Объемы финансирования |
| 10. | Постановление №461 от 05.06.2017 г. | Объемы финансирования |
| 11. | Постановление №567 от 07.07.2017 г. | Объемы финансирования |
| 12. | Постановление №1143 от 29.12.2017 г. | Объемы финансирования |
| 13. | Постановление №53 от 02.02.2018 г. | Объемы финансирования |
| 14. | Постановление №557 от 19.07.2018 г. | Объемы финансирования |
| 15. | Постановление №621 от 21.08.2018 г. | Объемы финансирования |
| 16. | Постановление №968 от 26.12.2018 г. | Объемы финансирования |
| 17 . | Постановление №1 от 09.01.2019 г. | Объемы финансирования |
| 18. | Постановление №445 от 24.06.2019 г. | Объемы финансирования |
| 19. | Постановление №558 от 05.08.2019 г. | Объемы финансирования |
| 20. | Постановление №712 от 30.09.2019 г. | Объемы финансирования |
| 21. | Постановление №830 от 01.11.2019 г. | Объемы финансирования |
| 22. | Постановление №1007 от 30.12.2019 г. | Объемы финансирования |
|  |  |  |
|  |  |  |