ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Об исполнении муниципальной программы муниципального образования

муниципального района Ижемский

«Развитие физической культуры и спорта»

за 2020 год

Ответственный исполнитель:

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального района «Ижемский»

Непосредственный исполнитель:

Главный специалист отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» Енина Нина Владимировна, тел.: 8 (82140) 98-007

эл. адрес: izmasport@mail.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела физической культуры и спорта

администрации муниципального района «Ижемский»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Н. Назаренко

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 29.12.2014 № 1237.

Основной целью Программы является создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ижемский».

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год**

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

- Вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский»;

- Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года;

- сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2020 год;

- сформирован и одобрен постановлением администрации МО МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2021 год и на период до 2023 года;

- актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский».

В целях развития физической культуры и спорта:

- Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности;

- Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности;

- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;

- Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье»;

- Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования;

-Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья

-Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях;

- Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях».

**2. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации программ по итогам 2020 года:

- **Проведено 28 массовых физкультурно – спортивных мероприятий из них 27 муниципальных соревнований, 1 чемпионат республиканских соревнований;**

**- Обеспечено участие в 6 всероссийских и 4 республиканских соревнованиях;**

**- Количество присвоенных знаков ГТО составило 231, из них: золото-48, серебро- 100, бронза -83;**

**- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 16,8% (2537 чел./ 15131 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 12,1% (307 чел. / 2537 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС);**

**- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 2,0% (307 чел. / 15131 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 1,5% (231 чел. / 15131 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/численность населения от 6 лет);**

**- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 75,2% (231 чел. / 307 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие);**

**- Доля населения проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания государственной услуги населению 0,0066% (1 ставки штатного расписания);**

**- Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 16.**

**- Проведено: 27 муниципальных соревнований, 1 чемпионат республиканских соревнований, обеспечено участие в 6 всероссийских и 4 республиканских соревнованиях.**

**3**. **Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

1. Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.
2. Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год составили 33541,9 тыс.руб., в т.ч. из бюджета МО МР «Ижемский» составили 29470,9 тыс. рублей, из бюджета Республики Коми 4071,0 тыс. руб.
3. Фактические расходы по реализации муниципальной Программы в 2020 году составили 31779,3 тыс.руб., в т.ч. из бюджета МО МР «Ижемский» - 27708,3 тыс.руб., из бюджета Республики Коми - 4071,0 тыс. руб., т.е. 95 % от установленного плана. Неисполнение связано с переносом сроков исполнения контракта по изготовлению ПСД на строительство лыжной базы на 2021 год.

**4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**Оценка эффективности программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) | | Степень достижения показателя (индикатора) |
| **план** | **факт** |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»  Задача 1 .Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | |
| **1** | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» | **62,1** | **62,1** | **1** |
| **2** | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | **1542** | **1233** | **0,8** |
| **3** | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | **6** | **6** | **1** |
| **4** | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | **95** | **95** | **1** |
| **5** | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | **1** | **1** | **1** |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. | | | | |
| **6** | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | **38** | **59** | **1,6** |
| **7** | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения | **11** | **2** | **0,2** |
| **8** | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | **24,5** | **17** | **0,7** |
| **9** | Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | **2,0** | **2,0** | **1** |
| **10** | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | **59325** | **54243** | **0,9** |
| **11** | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической куль-туры и спорта | **2558,3** | **2591,5** | **1** |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. | | | | |
| **12** | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | **50.5** | **50.5** | **1** |
| **13** | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | **80** | **85** | **1,1** |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский». | | | | |
| **14** | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | **170** | **30** | **0,2** |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. | | | | |
| **15** | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» | **21,0** | **21,0** | **1** |
| **16** | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский» | **4300** | **1344** | **0,3** |
| **17** | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | **100** | **33** | **0,3** |
| Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский». | | | | |
| **18** | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | **100** | **40** | **0,4** |
| **19** | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» | **100** | **100** | **1** |
| Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | |
| **20** | Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | **40** | **12,1** | **0,3** |
| **21** | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) | **60** | **77,1** | **1,3** |
| Итого сумма баллов | |  | | **17.1** |
| Степень достижения целей | |  | | **0,8** |
| уровень финансирования реализации муниципальной программы | |  | | **0,9** |
| Эффективность реализации муниципальной программы | |  | | **0,7** |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год уровень эффективности считается удовлетворительным с итоговой оценкой 0,7.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в Программу вносились изменения 5 раз.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» отражена в таблице 15 Приложения к Годовому отчету.

**6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Физической культуры и спорта» на 2021 год.

Таблица 10

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Развитие физической культуры и спорта | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» | процент | 58.9 | 62,1 | 62.1 |  | |
| 1.2. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | тыс. чел. на 10 тыс. чел. нас. | 1546 | 1562 | 1233 | Устаревшие объекты не имеющие правоустанавливающих документов не могут относятся к объектам спортивных сооружений | |
| 1.3. | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | процент | 5 | 6 | 6 | Построен 1 комплекс с уличными тренажами под навесом. | |
| 1.4. | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Процент | 90.0 | 95.0 | 95.0 |  | |
| 1.5. | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 1 | 1 | 1 | Построена спортивная площадка в д. Чаркабож | |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. | | | | | | | |
| 2.1. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процент | 37 | 38 | 59 | |  |
| 2.2. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения | процент | 9,6 | 11,0 | 2.0 | | Отсутствие содей-ствующих сервисов для вовлечения ин-валидов в занятия физической культу-рой и спортом, и прежде всего терри-ториальная и транс-портная доступность физкультурных цен-тров и спорт. соору-жений. |
| 2.3. | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов | процент | 24,4 | 24,5 | 17 | |  |
| 2.4. | Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов | процент | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |  |
| 2.5. | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Руб. | 59325 | 59325 | 54243 | |  |
| 2.6 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической куль-туры и спорта | Руб. | - | 2558,3 | 2591,5 | |  |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. | | | | | | | |
| 3.1. | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников | процент | 50 | 50.5 | 50,5 | |  |
| 3.2. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 75 | 80 | 85,0 | |  |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский». | | | | | | | |
| 4.1. | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 160 | 170 | 30 | | Информация о планируемых соревнованиях и итогах спортивных мероприятий освещается на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. | | | | | | | |
| 5.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский» | процент | 20 | 21,0 | 21,0 | |  |
| 5.2. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский» | человек | 4250 | 4300 | 1344 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 5.3. | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | процент | 100 | 100 | 33 | | В соответствии Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" мероприятия, запланированные в календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий были отменены. |
| Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский». | | | | | | | |
| 6.1. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы | процент | 100 | 100 | 40 | | Невыполнение ожидаемого значения за 2020 год от планового обусловлено в связи с отменой физкультурно-спортивных мероприятий. |
| 6.2. | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» | процент | 100 | 100 | 100 | |  |
| Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | |
| 7.1. | Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 28,9 | 40 | 12,1 | | Ижемский район занял 11 место в рейтинге по реализации ВФСК ГТО среди муниципальных образований Республики Коми в 2020 году. |
| 7.2. | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) | процент | 63,2 | 60 | 77,1 | |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетном

Таблица

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1**  Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 01.07.2020 | Х | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский» | Составление ПСД по объекту «Лыжная база в с. Ижма Ижемского р-на Республики Коми»; Проведены кадастровые работы по межеванию земельного участка | Х |
|  | **Мероприятие 1.1.2.** Строительство лыжной базы в с. Ижма, в том числе ПСД | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | Х | Инженерные изыскания, работа по проектированию объекта «Лыжная база в с. Ижма Ижемского р-на Республики Коми»  Проведение государственной экспертизы инженерных изыскания и ПСД | Завершена проектная работа по строительству объекта ««Лыжная база в с. Ижма Ижемского р-на Республики Коми» | На 31.12.2020 г. нет положительного заключения АУ РК «Управления государственной экспертизы Республики Коми» по инженерным изысканиям и ПСД. |
|  | **Контрольное событие № 2**  Проектно-сметная документация на строительство лыжной базы в с. Ижма | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 03.08.2020 | 27.11.2020 | Работа по проектированию объекта «Лыжная база в с. Ижма Ижемского р-на Республики Коми» | Завершена проектная работа по строительству объекта ««Лыжная база в с. Ижма Ижемского р-на Республики Коми» | Х |
|  | **Мероприятие 1.1.2.**  Межевание участка под строительство спортивного комплекса | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 18.12.2020 | Работы по межеванию земельного участка по ФОК в муниципальном районе «Ижемский | Выполнены кадастровые работы по межеванию земельного участка Республика Коми, Ижемский р-н, с. Ижма, ул. Чупрова | Х |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2.**  Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Увеличение уровня модернизированных муниципальных спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.2.1.** Проведение совещания по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных сооружений | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Проведено совещание по вопросу потребности в капитальных ремонтах спортивных | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 3** Проектно-сметная документация на модернизацию действующих муниципальных спортивных сооружений | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | **Мероприятие 1.3**  Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 01.10.2020 | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в муниципальном районе «Ижемский» | Завершено строительство и укомплектование спортивным оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Кипиево | Х |
|  | **Мероприятие 1.3.1.** Обеспечение оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Кипиево | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.10.2020 | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием в муниципальном районе «Ижемский» | Завершено строительство и укомплектование спортивным оборудованием открытой спортивной площадки в с.п. Кипиево | Х |
|  | **Контрольное событие №4**  Подписан акт выполненных работ на приобретение оборудования для с.п. Кипиево | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
| 1.4 | **Мероприятие 1.4** Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | Проект реализован | Х |
|  | **Мероприятие 1.4.1.** Подписание соглашения с Агентством РК по ФКиС о предоставлении субсидии на реализацию народных проектов | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 28.05.2020 | Выделена субсидия на реализацию народных проектов | Исполнено | Х |
|  | **Мероприятие 1.4.2.** Приобретение спортивного оборудования и спортивных площадок для сельских населенных пунктов | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.07.2020 | Закуп спортивной площадки и спортивного оборудования в указанные сроки реализации народных проектов | Закуплены спортивная площадка и спортивное оборудование в указанные сроки реализации народных проектов | Х |
|  | **Контрольное событие № 6**  Подготовлен отчет об освоении субсидии в 2020 году | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | х | 31.12.2020 | х | 01.12.2020 | Х | Исполнено | Х |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | **Основное мероприятие 2.1.** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Исполнено в полном объеме | Х |
|  | | **Мероприятие 2.1.1.** Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Исполнено в полном объеме | Х |
|  | | **Мероприятие 2.1.2.** Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Исполнено в полном объеме | Х |
|  | | **Мероприятие 2.1.3.** Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО. | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение доли сдавших на знак ГТО от общего количества сдавших нормативы ГТО | Исполнено в полном объеме | Х |
|  | | **Контрольное событие №7**  Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2019 | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 20.01.2020 | Х | 20.01.2020 | Х | Х | Х |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2** Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | Приобретены: призы на спартакиаду, подарки для СОШ в Ижемском р-не | Х |
|  | **Мероприятие 2.2.1.** Определение победителей и призеров круглогодичной районной Спартакиады среди сельских поселений Ижемского района | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.2.2.** Приобретение основных средств (спортивное оборудование и инвентарь) | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | Приобретены: призы призерам спартакиады, подарки для СОШ в Ижемском р-не | Х |
|  | **Контрольное событие № 10**  Приобретены основные средства (спортивное оборудование и инвентарь) в 2020 году | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Приобретены: призы призерам спартакиады, подарки для СОШ в Ижемском р-не и иное спортивное оборудование | Х |
|  | **Мероприятие 2.2.3.** Обустройство спортивной площадки в с. Краснобор | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.2.4.**  Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здание учреждений физической культуры и спорта населения с ограниченными возможностями здоровья | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия, направленные на обеспечение доступа в здание учреждений физической культуры и спорта населения с ограниченными возможностями здоровья | Х | Х |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3** Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | Исполнено в полном объеме (закуп спортивного инвентаря) | Х |
|  | Мероприятие 2.3.1. Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 12Подготовлен отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
| 2.4 | **Мероприятие 2.4** Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для развития лыжных гонок в муниципальном районе «Ижемский» по средствам специальной и целенаправленной подготовки лыжников – гонщиков, оздоровление растущего организма и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | закуп спортивного инвентаря | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.1.** Обеспечение участия на республиканских и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | Участие в 4 Республиканских, 6 Российских и 28 Районных соревнованиях | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.2.** Обеспечение инвентарем и экипировкой обучающихся | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | закуп спортивного инвентаря: Лыжи Тиса, Фишер, лыжные титановые палки, лыжные ботинки (NNS), крепления. | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.3.** Организация и проведение официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для развития лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» в муниципальном районе «Ижемский» | Проведено 20 официальных районных соревнований по лыжным гонкам и «Северному многоборью» | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.4.** Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.4.5.** Обеспечение высококвалифицированными тренерскими кадрами (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 15** Подготовлен отчет за 2019 год по реализации ведомственной целевой программы | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 16** Подготовлен отчет за 2020 год по реализации ведомственной целевой программы | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 01.01.2021 | Х | 01.01.2021 | Х | Х | Х |
| 2.5 | **Мероприятие 2.5**  Обеспечение роста уровня оплаты туда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | Целевые показатели средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования достигнуты в полном объеме от запланированных значений | Х |
|  | **Мероприятие 2.5.1** Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО «Ижемская ДЮСШ» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся ДЮСШ. Повышение качества предоставляемых услуг | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 18** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2019 год | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.01.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 19** Достигнут целевой показатель средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования за 2020 год | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.01.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6 | **Мероприятие 2.6**  Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Оплата коммунальных услуг, ТКО. | Х |
|  | **Контрольное событие № 20** Оплачены муниципальными учреждениями расходы по коммунальным услугам в 2020 году | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Исполнено в полном объеме | Х |
| **Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 3.1**  Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.1.** Подготовка и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 23** Подготовлен отчет о количестве специалистов отросли, прошедших подготовку и переподготовку в 2019 году | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 24** Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших подготовку и переподготовку в 2020 году | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | **Мероприятие 3.2**  Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.2.1.** Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 26** Подготовлен отчет о количестве высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва в 2020 году | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.12.2020 | Х | 31.01.2020 | Х | Х | Х |
| 3.3 | Мероприятие 3.3  Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.3.1.** Создание благоприятных условий для работы молодых специалистов | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание привлекательной среды для притока молодых специалистов | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 29** Отчет за 2020 год о количестве молодых специалистов отрасли | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
| **Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 4.1  Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей Республики Коми | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | Популяризация и привлечение населения, через средства массовой информации (газета «Республика», «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайта цифровой системы. | Х |
|  | **Мероприятие 4.1.1.** Размещение в муниципальном районе «Ижемский» наружной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | Популяризация и привлечение населения, через средства массовой информации (газета «Новый Север»), социальные сети ВК и другие сайта цифровой системы. |  |
|  | **Мероприятие 4.1.2.** Размещение актуальной информации по вопросам физической культуры и спорта через средства массовой информации | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | Размещена на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
|  | **Мероприятие 4.1.3.** Своевременное размещение и обновление информации о проводимых физкультурных и спортивных мероприятий в средствах массовой информации | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом | Размещена на сайтах Ижемского района.  <http://www.admizhma.ru/ru/news/>  <https://vk.com/public115895196>  <https://vk.com/public71497263>  <https://vk.com/id408001029>  <https://vk.com/public65388095>  <https://vk.com/club132474259>  <https://vk.com/izhmafootball>  <https://vk.com/club57128450>  <https://vk.com/komiizhma> |  |
|  | **Контрольное событие № 32** Подготовлен отчет за 2019 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 33** Подготовлен отчет за 2020 год по количеству материалов, размещенных в средствах массовой информации пропагандирующий здоровый образ жизни | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
| **Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Мероприятие 5.1**  Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | Исполнено в полном объеме | Х |
|  | **Мероприятие 5.1.1.** Обеспечение реализации Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | Вовлечено максимальное количество населения в занятия ФКиС. | В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе и Указом главы Р.К. от 15.03.2020 № 16 |
|  | **Мероприятие 5.1.2.** Формирование календарного плана с учетом предложений сельских поселений, муниципальных учреждений и общественных организаций | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | Вовлечено максимальное количество населения в занятия ФКиС | В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе и Указом главы Р.К. от 15.03.2020 № 16 |
|  | **Контрольное событие № 34** Подготовлен отчет об исполнении Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2020 год | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
| **5.2** | **Мероприятие 5.2**  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Проведены: «Всероссийская массовая лыжня России», Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы Рочева Ю .Т., первенство Р.К. по пауэрлифтингу, Первый тур по лыжным гонка, Первенство района по настольному теннису, проведение первенства района по волейболу среди мужских команд. | Х |
|  | **Мероприятие 5.2.1.** Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Проведены: «Всероссийская массовая лыжня России», Республиканские соревнования по лыжным гонкам на призы Рочева Ю .Т., первенство Р.К. по пауэрлифтингу, Первый тур по лыжным гонка, Первенство района по настольному теннису, проведение первенства района по Х волейболу среди мужских команд. | Х |
|  | **Контрольное событие № 37** Подготовлен отчет об исполненииКалендарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский» за 2020 год | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
| **Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский»** | | | | | | | | | | |
| **6.1** | **Мероприятие 6.1**  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Мероприятие исполнилось в полном объеме: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, приобретение основных средств, хоз. И конц. Товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. | Х |
|  | **Мероприятие 6.1.1.** Содержание и обеспечение деятельности аппарата отдела физкультуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Мероприятие исполнилось в полном объеме: расходы на оплату труда муниципальных служащих и работников администрации, начисление оплаты труда, оплата командировочных, приобретение основных средств, хоз. И конц. Товаров, оплата услуг с вязи и программных компонентов. | Х |
|  | **Мероприятие 6.1.2.** Выполнение других обязательств отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 40** Подготовлен отчет о выполнении планов-заданий руководителя администрации муниципального района «Ижемский» за 2020 год | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |
| 6.2 | **Мероприятие 6.2**  Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2021 года | Оплата стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» двум кандидатам в полном объеме. | Х |
|  | **Мероприятие 6.2.1.** Назначение стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2022 года | Х | Х |
|  | **Мероприятие 6.2.2.** Выплаты стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение показателей, запланированных Концепцией развития физической культуры и спорта в Республике Коми на период до 2022 года | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 43** Выплачены стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса в 2020 году | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х |  | Нет |
| **Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»** | | | | | | | | | | |
| 7.1 | **Мероприятие 7.1**  Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличить долю граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Х | Х |
|  | **Мероприятие 7.1.1.** Прием норм (тестов) комплекса ГТО среди населения Республики Коми | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Определены обладатели значков ГТО | Х | Х |
|  | **Мероприятие 7.1.2.** Внесение данных в автоматизированную информационную систему (АИС) ГТО | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создана система мониторинга уровня физической подготовленности населения | Внесено 307 записей в АИС ГТО | Х |
|  | **Мероприятие 7.1.3.** Приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах тестирования ГТО. | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия, направленные на приобретение инвентаря и оборудования, предназначенного для приема тестов комплекса ГТО в центрах и местах тестирования ГТО. | Х | Х |
|  | **Контрольное событие № 46** Подготовлен годовой статистический отчет по форме №2-ГТО за 2020 год | | Норкин И.В.  Глава муниципального района - руководитель администрации |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 | Х | Х | Х |

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т. ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т. ч. за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | всего | 36554,3 | 33541,9 |  | 31779,3 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 9605,1 | 10339,7 |  | 10337,1 |  |
| Администрация МР «Ижемский» | 2000,0 | 2264.2 |  | 504,2 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 24949,2 | 20938.0 |  | 20938,0 |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | всего | 2000,0 | 2284,2 |  | 524,2 |  |
| Администрация МР «Ижемский» | 2000,0 | 2264,2 |  | 504,2 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |
| Основное  мероприятие 1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | всего | 136,0 | 682,9 |  | 682,9 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 136,0 | 682,9 |  | 682,9 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего | 4391,7 | 4559,7 |  | 4559,7 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 4391,7 | 4559,7 |  | 4559,7 |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего | 50,0 | 80,6 |  | 80,6 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 50,0 | 80,6 |  | 80,6 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Всего | 17908,8 | 16108,4 |  | 16108,4 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 17908,8 | 16108,4 |  | 16108,4 |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | Всего | 3500,0 | 2508,6 |  | 2508,6 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 3500,0 | 2508,6 |  | 2508,6 |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Всего | 1674,7 | 1674,8 |  | 1674,8 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 1674,7 | 1674,8 |  | 1674,8 |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической куль-туры и спорта | Всего | 3012,8 | 2591,5 |  | 2591,5 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 1147,1 | 1945,3 |  | 1945,3 |  |
| Управление образования администрации МР «Ижемский» | 1865,7 | 646,2 |  | 646,2 |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 100,0 | 12,4 |  | 12,4 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 100,0 | 12,4 |  | 12,4 |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Всего | 900,0 | 228,3 |  | 228,3 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 900,0 | 228,3 |  | 228,3 |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего | 2760,3 | 2690,5 |  | 2687,9 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 2760,3 | 2690,5 |  | 2687,9 |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | Всего | 120,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемский» | 120.0 | 120,0 |  | 120,0 |  |
| Основное мероприятие 7.1. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отдел ФКиС администрации МР «Ижемс кий» | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского жетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие физической культуры и спорта | Всего | 33541,9 | 31779,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 29470,9 | 27708,3 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 4071,0 | 4071,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд, в том числе ПСД | всего | 2284,2 | 524,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2284,2 | 524,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
|  |  | всего | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | всего | 682,9 | 682,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 82,9 | 82,9 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 600,0 | 600,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 4559,7 | 4559,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4559,7 | 4559,7 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | 80,6 | 80,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 80,6 | 80,6 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | всего | 16108,4 | 16108,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 16108,4 | 16108,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. | Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное многоборье» | всего | 2508,6 | 2508,6 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2508,6 | 2508,6 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования | всего | 1674,8 | 1674,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 16,8 | 16,8 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 1658,0 | 1658,0 |
| федерального бюджета |  |  |
|  |  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | всего | 2591,5 | 2591,5 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 778,5 | 778,5 |
| за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 1813,0 | 1813,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. | Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Создание эффективных материальных и моральных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди населения Ижемского района | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | всего | 12,4 | 12,4 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 12,4 | 12,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, а также обеспечения участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | всего | 228,3 | 228,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 228,3 | 228,3 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 2690,5 | 2687,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 2690,5 | 2687,9 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Реализация постановления администрации МР «Ижемский» от 09.08.2011 г. № 536 «Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях» | всего | 120,0 | 120,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 120,0 | 120,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. | Организация тестирования населения по выполнению видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 14

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  года  следующего  за  отчетным | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | x | x | 850,00 | 900,00 | 900,00 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Количество публикаций с упоминанием о мероприятии | 150 | 33 | x | x | x |
| Количество участников | 925 | 822 | x | x | x |
| Количество мероприятий | 150 | 33 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | x | x | 4008,8 | 4925,0 | 4925,0 |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Проведение тестирования выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО |  |  | 680,00 | 680,0 | 680,0 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Доля фактического количества посетителей | 100 | 91 | x | x | x |
| Количество занятий | 0 | 0 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного образования | x | x | 21449,2 | 18429,4 | 18429,4 |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| Численность обучающихся получающих услугу по бесплатному дополнительному образованию | 1235 | 1235 | x | x | x |

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2021 г.

Наименование муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта

Ответственный исполнитель: главный специалист Енина Нина Владимировна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление №727 от 01.09.2015 г. | Объемы финансирования |
| 2. | Постановление №1117 от 30.12.2015 г. | Объемы финансирования |
| 3. | Постановление №50 от 05.02.2016 г. | Объемы финансирования |
| 4. | Постановление №401 от 08.06.2016 г. | Объемы финансирования |
| 5. | Постановление №625 от 19.09.2016 г. | Объемы финансирования |
| 6. | Постановление №759 от 14.11.2016 г. | Объемы финансирования |
| 7. | Постановление №877 от 30.12.2016 г. | Объемы финансирования |
| 8. | Постановление №56 от 01.02.2017 г. | Объемы финансирования |
| 9. | Постановление №297 от 18.04.2017 г. | Объемы финансирования |
| 10. | Постановление №461 от 05.06.2017 г. | Объемы финансирования |
| 11. | Постановление №567 от 07.07.2017 г. | Объемы финансирования |
| 12. | Постановление №1143 от 29.12.2017 г. | Объемы финансирования |
| 13. | Постановление №53 от 02.02.2018 г. | Объемы финансирования |
| 14. | Постановление №199 от 23.03.2018 г. | Объемы финансирования |
| 15. | Постановление №557 от 19.07.2018 г. | Объемы финансирования |
| 16. | Постановление №621 от 21.08.2018 г. | Объемы финансирования |
| 17. | Постановление №968 от 26.12.2018 г. | Объемы финансирования |
| 18 . | Постановление №1 от 09.01.2019 г. | Объемы финансирования |
| 19. | Постановление №445 от 24.06.2019 г. | Объемы финансирования |
| 20. | Постановление №558 от 05.08.2019 г. | Объемы финансирования |
| 21. | Постановление №712 от 30.09.2019 г. | Объемы финансирования |
| 22. | Постановление №830 от 01.11.2019 г. | Объемы финансирования |
| 23. | Постановление №1007 от 30.12.2019 г. | Объемы финансирования |
| 24. | Постановление №88 от 10.02.2020 г. | Объемы финансирования |
| 25. | Постановление №443 от 04.08.2020 г. | Объемы финансирования |
| 26. | Постановление №558 от 08.09.2020 г. | Объемы финансирования |
| 27. | Постановление №822 от 09.12.2020 г. | Объемы финансирования |
| 28. | Постановление №932 от 30.12.2020 г. | Объемы финансирования |