## Таблица 10
Таблица 10
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | Год, предшествующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Муниципальное управление»
Цель: Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муницпального района "Ижемский"
1 | Доля расходов бюджета бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | % | 90.6% | 89% | 91.2% | -
2 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" | % | 112 | 100% | 80.4
3 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МО МР "Ижемский" | % | 70% | 90% | 90%
4 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества муниципальных услуг , утвержденных реестром муниципальных услуг , предоставляемых администрацией МР "Ижемский" | % | 30% | 30% | 30%
5 | Исполнение мероприятий муниципальной программы по противодействию коррупции не менее чем на 90: | % | 94% | 90% | 94%
6 | Доля муниципальных служащих МР "Ижемский", прошедших проффесиональную подготовку , переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюжета от общей численности муниципальных служащих МР "Ижемский" подлежащих проффесиональной подготовке. переподготовке, повышению квалификаций и обучение (%) | % | 20% | 20% | 17.4% | Показатель не выполнен в полном объеме, так как обучение проходили за счет республиканского бюджета
7 | Количество вновь зарегистрированных некомерческих организаций на территории МО МР "Ижемский" (ед) | % | 0 | 2 | 0
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
Задача 1 Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский"
1.1 | Доля расходов бюджета муниципального района "Ижемский", сформировванных в рамках муниципальныхз программ в общем объеме расходов | % | 90,6% | 89% | 91,2 | -
1.2 | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | % | 0 | менее 5% | 0
1.3 | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям | % | 101,7 | 100% | 102,6
1.4 | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский» | % | 0 | 0 | 0 | -
1.5 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский», прошедших процедуру публичных слушаний | % | 100% | 100% | 100% | -
1.6 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % | % | 100% | 100% | 100% | -
1.7 | Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов проверок контролирующих органов, % | % | 100% | 100% | 100% | -
1.8 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района «Ижемский» без учета объема безвозмездных поступлений, % | % | 1,3 | менее 3% | 1,8 | -
1.9 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Ижемский», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | 0,0008 | 0.1% | 0,0008 | -
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.10 | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Ижемский», в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | 100% | 100% | 100% | 100% | -
1.11 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района «Ижемский») в общем количестве запланированных мероприятий | 100% | 100% | 100% | 100% | -
1.12 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных | 100% | 100% | 100% | 100%
1.13 | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок | 100% | 100% | 100% | 100%
1.14 | Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР «Ижемский», подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 100% | 100% | 100% | 100%
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы
1.15 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | % | 100% | 100 | 100
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
100
2.1 | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности | % | 89 | 90 | 91 | -
Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский"
2.2 | Доходы, получаемые от использования муниципального имущества | млн.руб | 1.04 | 8.5 | 0.8 | -
Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет"
Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию
3.1 | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский» | ед. | 40000 | Не менее 16000 | 30903
3.2 | Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района «Ижемский» | ед. | 25 | Не менее 30 | 35
Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем
3.3 | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» в общем объеме межведомственного документооборота | % | 98 | 95-100 | 98
Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МР «Ижемский» по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром
3.4 | Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории муниципального района «Ижемский» | ед. | 0 | 1 | 1 | Многофункциональный центр переведен в Республиканскую структуру
3.5 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР "Ижемский" качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | - | - | - | -
3.6 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг | Мин. | - | - | - | Отсутствие многофункционального центра на местном уровне
3.7 | Доля граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме | % | - | - | -
Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка
| Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных | % | 85 | Не менее 99 | 99
Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района «Ижемский»
| Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением | % | 70 | Не менее 95 | 95
Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО МР «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков
4.1. | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | 100 | 100 | 100
4.2. | Доля нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | % | 100 | 100 | 100
4.3. | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | % | 100 | 100 | 100
4.4. | Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | (%) | 100 | 100 | 100
4.5. | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля | % | 100 | 100 | 100
4.6. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 0 | заявления в электронном виде не поступали
4.7. | Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования | (да/нет); | да | да | да
Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО МР «Ижемский»
4.8. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации | % | 15 | 80 | 12.5 | Не было потребности в обучении.
4.9. | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары), в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | Ед. | 2 | 3 | 0 | Не проводились, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией
4.10. | Количество проведенных «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции | Ед. | 2 | 2 | 0 | Не проводились, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией
Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления МО МР «Ижемский»
4.11. | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | (да/нет) | да | да | да
4.12. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | % | 100 | 100 | 100
4.13. | Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке | % | 100 | 100 | 100
4.14 | Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок признанных обоснованными | % | 0 | 0 | 0
4.15. | Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, по которым организована соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений | % | 100 | 100 | 100
2016-04-01 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих, в том числе с участием представителей прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций | ед. | 3 | 3 | 1 | Проведение обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции не было организовано, в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. Но необходимо отметить, что при заполнении справок БК, руководителям муниципальных учреждений была организована, специалистами отдела правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский», устная телефонная консультация.
Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»
5.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей | % | 0 | 30 | 0 | Были объявлены конкурсы на замещение должностей
5.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных лицами в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей | % | 40 | 30 | 14.3
5.3. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей | % | 0 | 40 | 42.9
5.4. | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих | % | 0 | 100 | 100
5.5. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 80 | 30 | 0 | Аттестация в 2020 году не проводилась
5.6. | Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования | % | 29 | 20 | 14.3
5.7. | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета | % | 46 | 10 | 78.6
5.8. | Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления | Ед. | 3 | 4 | 0 | Не проводились, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией
Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МР «Ижемский»
5.9. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения | % | 100 | 30 | 100
Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
6.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка | ед. | 1 | 3 | 2
6.3. | Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | ед. | 4 | 5 | 3
6.4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку | ед. | 5 | 6 | 2
6.5. | Доля граждан принявших участие в мероприятиях проводимых некомерческими организациями на территоррии муниципального района, от общей численности населения муниципального района | % | 1 | 1.2 | 0.58
6.6. | Количество подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА | ед. | 0 | 4 | 0

## Таблица 11
Таблица 11
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий
N | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (куратор) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 . Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 | - | Проект решения о бюджете подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, представлен на рассмотрение Совета муниципального района "Ижемский" и утверждён в установленные сроки | Достигнут В установленном порядке подготовлен проект решения и Советом муниципального образования "Ижемский" принято Решение Совета МР "Ижемский" "О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" от 22.12.2020 № 6-11/2 | нет
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-09-01 | 2022-10-20 | 2020-10-01 | - | Предельные объёмы бюджетных ассигнований сформированы и доведены до главных распорядителей бюджетных средств в установленные сроки | Достигнут. Предельные объёмы бюджетных ассигнований на очередной финансовоый год и плановый период сформированы в срок и доведены до ГРБС 26.11.2020 г. | нет
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка и представление в Совет муниципального района "Ижемский" проекта решения о бюджете муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-08-01 | 2022-12-31 | 2020-10-01 | - | Проект решения о бюджете представлен на рассмотрение Совета муниципального района "Ижемский" в установленные сроки | Достигнут. Проект решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период со всеми документами и материалами внесен администрацией МР "Ижемский" в Совет МР "Ижемский" в установленный срок 30.11.2020 г. (срок согласно статьи 10 бюджетного процесса, утвержденного решением Совета МР "Ижемский" от 11.11.2019 г. №6-9/2 (в ред.от 28.07.2020 г. № 6-7/3) | нет
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 | - | Проекты решений о внесении изменений в бюджет подготовлены в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Достигнут. В 2020 году подготовлено 6 проектов Решения Совета о внесении изменений в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и приняты Советом от 28.01.2020 г. № 6-4/2, от 27.05.2020 г. № 6-5/3, от 26.06.2020 г. № 6-6/1, от 29.09.2020 г. № 6-9/2, от 10.11.2020 г. № 6-10/1, от 22.12.2020 г. № 6-11/1 | нет
| Контрольное событие № 1 "Решение Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждено в установленные сроки" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-22 | Х | Х | Х
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский", Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств муниципального образования муниципального района "Ижемский" | Достигнут. В рамках осуществления сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" были обеспечены приоритетные направления расходов | нет
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в установленном порядке | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи обеспечено | Достигнут. В течение отчетного периода обеспечено внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в установленном порядке. Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов составлена, утверждена начальником Финансового управления АМР "Ижемский" 30.12.2020 г. | нет
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Ведение и внесение изменений в кассовый план осуществлено в установленном порядке | Достигнут. Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2020 год составлен и утвержден в установленном порядке. В течение отчетного периода обеспечено внесение изменений в кассовый план исполнения бюджета в установленном порядке. | нет
2.3 | Мероприятие 1.1.2.3. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств муниципального района "Ижемский" | Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района "Ижемский" представлена в установленном порядке, в полном объеме в соответсвии с требованиями бюджетного законодательства в установленный срок | Достигунт. Месячная, квартальная, годовая бюджетная отчётности об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" подготовлена и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленный срок. | нет
2.4 | Мероприятие 1.1.2.4. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений | Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-25 | - | Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленные сроки | Достигнут. Сводная бухгалтерская отчётность муниципальных бюджетных, автономных учреждений сформирована и представлена в установленном порядке, в полном объеме, в установленные сроки | нет
| Контрольное событие № 4 "Проект решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2019 год представлен в Совет муниципального района "Ижемский" и Контрольно-счетную комиссию муниципального района "Ижемский" в установленные сроки" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | не позднее 31.04.2020 | 30.04.2020 - в Совет, 01.04.2020 -в КСК | Х | Х | Х
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Повышение качества и доступности финансовой информации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 | - | Обеспечено повышение информированности граждан о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" и их непосредственное участие в сфере управления общественными финансами | Достигнут. Было проведено 10 заседаний с Постоянной комиссией по бюджету, налогам и экономике. В числе вопросов,запланированных к обсуждению :"Внесение изменений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", "Об основных параметрах проект бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", На сайте Финансового управления АМР "Ижемский" fuizhma.ru размещена "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов" и "Информационная брошюра "Бюджет для граждан" к отчету об исполнении бюджета МР "Ижемский" за 2019 год" | нет
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1.Проведение публичных слушаний проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на очередной финансовый год и плановый период и отчёта об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" в отчётном году | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 2020-05-01 | - | Проведены публичные слушания по проектам решений о бюджете и его исполнении (ежегодно) | Достигнут. В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания: - по проекту решения Совета МР "Ижемский" «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2019 год» ( 07.08.2020 г.); -по проекту решения Совета МР "Ижемский" "О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (11.12.2020г .в заочной форме) | нет
3.2 | Мероприятие 1.1.3.2.Размещение актуальной информации об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", о принимаемых нормативных актах Финансового управления АМР "Ижемский" на официальном сайте в сети Интернет | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 | - | Обеспечение доступности информации в сфере муниципальных финансов | Достигнут. Решения Совета о бюджете и о внесении изменений в него, отчеты об исполнении бюджета района и сельских поселений, нормативно-правовые акты, информационная брошюра "Бюджет для граждан" и др. информация размещается на сайте Финансового управления fuizhma.ru | нет
| Контрольное событие № 7 Проведены публичные слушания проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 31.11.2020 | 2020-12-11 | Х | Х | Из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции публичные слушания по проекту бюджета на 2021-2023 проведены в заочной форме (период приема обращений завершен 11.12.2020 года в 16 час.00 мин.) и публичные слушания по отчету за 2019 год проведены 07.08.2020
| Контрольное событие № 10 "Проведены публичные слушания проекта решения об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2019 год" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2020-05-31 | 2020-08-07 | Х | Х
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Созданы предпосылки для получения доступа к качественным муниципальным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в Ижемском районе | Достигнут. Предпосылки для получения доступа к качественным бюджетным услугам гражданам вне зависимости от места их проживания в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" созданы | Х
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-10-01 | 2022-12-31 | 2020-11-01 | - | Подтягивание малообеспеченных сельских поселений в муниципальном районе "Ижемский" по показателю расчетной бюджетной обеспеченности до среднерайонного уровня | Достигнут. Распределение фондов финансовой поддержки муниципальных образований в МР "Ижемский" на отчетный период осуществлено в соответствии с законодательно установленными требованиями. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания превышает средний по МР "Ижемский". Доля сельских поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых после ее выравнивания одинакова – 100%. Распределение средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, утверждено в таблице 1 приложения 7 к Решению Совета МР "Ижемский" от 22.12.2020 № 6-11/2«О бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | нет
4.2 | Мероприятие 1.1.4.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 |  | Обеспечение перечисления 100% средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский", направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | Достигнут. В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме. | нет
4.3 | Мероприятие 1.1.4.3. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за счет средств РК | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 |  | Обеспечение перечисления 100% средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на выравнивание бюджентной обеспеченности сельских поселений по утвержденным методикам | Достигнут. В отчетном периоде плановые назначения по расходам, направленным на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в МР "Ижемский", профинансированы в полном объёме. | нет
| Контрольное событие № 13 "Утверждено Решением Совета муниципального района "Ижемский" о бюджете муниципального образования муниципального района "Ижемский"на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2017-12-31 | 2020-12-22 | Х | Х | Х
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация и осуществление предварительного контроля за соблюдением законодательства в сфере государственных закупок в части действий заказчиков при проведении конкурсов и аукционов уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) органом | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | Достигнут. Ведется согласование заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие кодов бюджетной классификации и наличия сумм бюджетных ассигнований. | нет
5.1 | Мероприятие 1.1.5.1. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Достигнут. Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ.В случае несоответствия КБК или отсутсвия бюджетных ассигнований в заявке муниципального заказчика, Финансовое управление доводит информацию заказчику о необходимости доработки заявки и указанием недостатков, которые необходимо устранить. Извещения об осуществлении закупки размещается после доработки заказчиком заявки на проведение аукциона или конкурса. | нет
5.2 | Мероприятие 1.1.5.2. Осуществление контроля, предусмотренного в соответствии ч. 5 ст. 99 44-ФЗпроверки заявок заказчиков на проведение конкурсов и аукционов на соответствие действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Размещенная информация заказчиков в ЕИС соответствует законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ | Достигнут. Размещенная информация заказчиков в ЕИС соответствует законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ
| Контрольное событие № 16 "Размещение в 2020 году конкурсной документации, документации об электронном аукционе одновременно с извещением о проведении конкурса, электронного аукциона в единой информационной системе" | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2020-12-31 | 2020-12-30 | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 1.1.6. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | - | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" | Достигнут. Погашение долговых обязательств планируется с января 2023 года | Х
6.1 | Мероприятие 1.1.6.1. Своевременное погашение долговых обязательств МР "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 |  | - | Обязательства МР "Ижемский"исполнены в соответствии с заключенными договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме | Достигнут. Погашение долговых обязательств планируется с января 2023 года | нет
| Контрольное событие № 19 "Муниципальный долг по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский"от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год, погашен" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х |  | Погашение долговых обязательств планируется с января 2023 года | Х | Х | Х
7 | Основное мероприятие 1.1.7. Обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-02-01 | - | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района "Ижемский" | Достигнут. Отсутствие просроченнной задолженности по долговым обязательствам. | Х
7.1 | Мероприятие 1.1.7.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-02-02 | - | Обязательства МР "Ижемский"исполнены в соответствии с заключенными договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме | Достигнут. Отсутствие просроченнной задолженности по долговым обязательствам. | нет
| Контрольное событие № 22 "Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района "Ижемский" в 2020 году проведены" | Батаргина В.А.- заместитель руководителя - начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2020-12-31 | 2020-12-01 | Х | Х | Х
Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
8 | Основное мероприятие 1.2.1. Методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-10-01 | - | Обеспечено единство бюджетной политики и своевременное составление бюджетов бюджетной системы Ижемского района | Достигнут. Утверждено 2 нормативных правовых акта, актуализировано 7 нормативных правовых актов | нет
8.1 | Мероприятие 1.2.1.1. Актуализация нормативных и методических документов Финансового управления, регламентирующих бюджетный процесс | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Наличие актуальных методических документов, обеспечивающих реализацию бюджетных реформ | Достигнут Постановления администрации МР «Ижемский» Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 декабря 2020 года № 911 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 11 декабря 2015 года № 1044 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района «Ижемский» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального района «Ижемский» Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 декабря 2020 года № 910 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 06 февраля 2018 года № 64 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым управлением администрации муниципального района «Ижемский» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 29 декабря 2020 года № 909 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 октября 2018 года №767 «Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» Финансовым управлением администрации муниципального района «Ижемский» Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 30 октября 2020 года № 723 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 23 октября 2020 года № 686 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального района «Ижемский» Постановление администрации муниципального районп "Ижемский" от 06 июля 2020 года № 370 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 06 февраля 2018 года № 64 «Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением администрации муниципального района «Ижемский» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» Постановление адинистрации муниципального района "Ижемский" от 06 июля 2020 года № 369 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 октября 2018 года № 767 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» Финансовым управлением администрации муниципального района «Ижемский» Постановление авдминистрации муниципального района "Ижемский" от 11 марта 2020 года № 164 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 мая 2018 года № 380 «О наделении уполномоченного органа полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд заказчиков муниципального образования муниципального района «Ижемский» и об утверждении порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 05 февраля 2020 года № 62 "О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 августа 2019 года № 591 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» Приказы Финансового управления АМР «Ижемский» - от 30.12.2020 года №187 « Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» - от 08.07.2020 года №88 «О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» от 19 февраля 2020 г. № 15 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» и бюджетов сельских поселений Ижемского района» | нет
| Контрольное событие № 25 "Перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утверждён" |  | Х | Х | 2020-12-31 | 30.12.2020(приказ Финансового управления № 187)
9 | Основное мероприятие 1.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | 2020-12-31 | Снижение количества нарушений финансовой дисциплины, объёма неэффективных и нецелевых расходов | Достигнут. Утвержден и размещен на официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" план проведения проверок на 2020 год. План контрольных мероприятий выполнен. В 13 объектах контроля объем финансовых нарушений снизился. | Из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции план проверок был сокращен
9.1 | Мероприятие 1.2.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-11 | - | Проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района "Ижемский" не менее чем по 1 муниципальной программе МО МР "Ижемский" (ежегодно) | Достигнут. Проведено 1 контрольное мероприятие целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муцниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта". В рамках данного контрольного мероприятия проведена проверка в 1 учреждениях. .
9.2 | Мероприятие 1.2.2.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-12 | - | Планом проверок на 2020 год Проведены мероприятия по контролю за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, не менее чем в 3 сельских поселениях ежегодно | Планом проверок на 2020 год мероприятия по контролю за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, не предусмотрены
| Контрольное событие № 28 "План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2020 год выполнен" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2020-12-31 | 2020-12-29 | Х | Х | Х
10 | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных закупок | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | 31,12,2020 | Снижение количества нарушений при осуществлении закупок | Достигнут. Утвержден и размещен в единой информационной системе план проведения проверок на 2020 год. | нет
10.1 | Мероприятие 1.2.3.1. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-11 | 2020-12-31 | Ежегодный охват проверками по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд не менее 2 органов местного самоуправления | Достигнут. План проведения проверок выполнен. Проверками охвачено 1 муниципальных заказчика :Администрация муниципального района "Ижемский" | Из-за введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции план проверок был сокращен
10.2 | Мероприятие 1.2.3.2. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-12 | 2020-12-31 | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу Российской Федерации | Заявки заказчиков на проведение конкурсов и аукционов соответствуют действующему законодательству в сфере закупок товаров, работ, услуг и Бюджетному кодексу РФ.В случае несоответствия заявки муниципального заказчика законодательству о контрактной сиситеме в сфере закупок, Финансовое управление доводит информацию заказчику о необходимости доработки заявки и указанием недостатков, которые необходимо устранить. Извещения об осуществлении закупки размещается после доработки заказчиком заявки на проведение аукциона или конкурса.
| Контрольное событие № 31 "План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2020 год выполнен" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2020-01-01 | 2020-12-27 | Х | Х
11 | Основное мероприятие 1.2.4. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-02-01 | - | Обеспечены условия для осуществления органами местного самоуправления эффективной бюджетной политики | Достигнут. В отчетном периоде имелись в наличии соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, заключенные с 10 сельскими поселениями, подпадающими под требования п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. | нет
11.1 | Мероприятие 1.2.4.1. Осуществление оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований сельских поселений и соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-02-01 | - | Обеспечена оценка качества управления финансами и платёжеспособности 10 сельских поселений ежегодно и по итогам года. Осуществлен контроль за соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации администрациями муниципальных образований, в том числе путём применения мер воздействия, предусмотренных бюджетным законодательством | Достигнут. Ежегодный мониторинг качества управления финансами отменен приказом Финансового управления АМР "Ижемский" от 29.12.2017 г. №71 "Об отмене приказа Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» от 16 марта 2017 года № 16 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений муниципального района «Ижемский» требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом»" | нет
11.2 | Мероприятие 1.2.4.2. Заключение соглашений между Финансовым управлением АМР "Ижемский" и органами местного самоуправления муниципальных образований муниципального района "Ижемский", подпадающих под ограничения, установленные п.4 ст.136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-02-01 | - | Соблюдение требований бюджетного законодательства муниципалитетами, заключившими соглашения. | Достигнут. Заключены соглашения с 10 сельскими поселениями, подпадающими под требования п. 4 ст. 136 Бюджетного кодекса РФ. | нет
| Контрольное событие № 34 "На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга качества управления финансами в муниципальных образованиях за 2018 год" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2020-06-30 | Ежегодный мониторинг качества управления финансами отменен приказом Финансового управления АМР "Ижемский" от 29.12.2017 г. №71 | Х | Х | Х
12 | Основное мероприятие 1.2.5. Недопущение роста общего объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 | - | Отсутсвие роста просроченной креддиторской задолженности, | Достигнут. По результатам ежеквартального мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности выявлено отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности. | нет
12.1 | Мероприятие 1.2.5.1. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский", Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-01 | - | Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности выполнен, результаты мониторинга размещены на сайте Финансового управления | Достигнут. Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности выполнен, результаты мониторинга размещены на сайте Финансового управления | нет
| Контрольное событие № 37 "На официальном сайте Финансового управления АМР "Ижемский" размещены результаты годового мониторинга кредиторской и дебиторской задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Ижемский" за 2018 год" | Ромах Т.В. - Заместитель начальника управления – начальник отдела исполнения бюджета и размещения муниципального заказа | Х | Х | 2020-03-31 | 2020-03-04 | Х | Х | Х
Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы
13 | Основное мероприятие 1.3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-10 | - | Обеспечение реализации подпрограммы, решение задач и достижение целей | Достигнут. Обеспечена реализация основных мероприятий подпрограммы , решение задач и достижение целей. | нет
13.1 | Мероприятие 1.3.1.1. Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района "Ижемский" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-11 | - | Ежегодное достижение уровня показателей подпрограммы | Достигнут. Уровень исполнения показателей (индикаторов) подпрограммы в 2020 году составил 100 % | нет
14 | Основное мероприятие 1.3.2. Мониторинг реализации основных мероприятий подпрограммы | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-12 | - | Контроль за реализацией подпрограмм, решением задач и достижением целей осуществлен | Достигнут. Контроль реализации подпрограммы, решения задач и достижения целей осуществлялся посредством ежеквартального проведения мониторинга реализации Программы | нет
14.1 | Мероприятие 1.3.2.1. Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2020-01-13 | - | Обеспечена своевременная реализация комплексного плана действий по реализации подрограммы | Достигнут. Текущий мониторинг осуществлялся ежеквартально в части исполнения расходов и в части хода реализации подпрограммы. | нет
| Контрольное событие № 40 "Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2018 год размещен на официальном сайте в сети "Интернет" | Батаргина В.А.- начальник Финансового управления администрации муниципального района "Ижемский" | Х | Х | 2020-05-20 | 2020-04-20 | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
15 | Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заключены контракты на паспортизацию объектов недвижимого имущества | Достигнут. Заключены 4 контракта на паспортизацию объектов недвижимого имущества | нет
15.1 | Мероприятие 2.1.1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества | Достигнут. Изготовлены 4 технические документы на объекты недвижимого имущества | нет
15.2 | Мероприятие 2.1.1.2. Регистрация объектов недвижимого имущества | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Регистрация объектов недвижимого имущества | Достигнут. Зарегистрировано в собственность МР "Ижемский" 12 объекта недвижимого имущества | нет
15.3 | Мероприятие 2.1.1.3. Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Выполнение кадастровых работ | Достигнут. На кадастровый учет посталено 13 земельных участков
| Контрольное событие № 42 Получение свидетельств на право собственности в 2020 году | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 |  | Достигнут. Выписки на право собствености получены на 12 объекта | нет
16 | Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Заключены контракты на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества | Достигнут. Произведена 4 оценка рыночной стоимости движимого имущества
16.1 | Мероприятие 2.2.1.1. Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом | Достигнут. Заключен 1 договора Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом | нет
16.2 | Мероприятие 2.2.1.2. Организация торгов по предоставлению в аренду имущества | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | нет
16.3 | Мероприятие 2.2.1.3 Оценка рыночной стоимости объекта | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 2020-08-01 | 2020-01-31 | Оценка рыночной стоимости объекта | Достигнут. Произведена 4 оценка рыночной стоимости объекта
| Контрольное событие № 45 Заключение договоров в 2020 году | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. Заключен 2 новый договор аренды. | нет
17 | Основное мероприятие 2.2.2. Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 01.07.2020 | Осуществление контроля за эффективным использованием муниципального имущества МО МР "Ижемский" | Достигнут. Осущствляется контроль за эффективностью использования муниципального имущества
17.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Распоряжение о проведении инвентаризации муниципального имущества | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 01.07.2020 | Подготовка распоряжений о проведении инвентаризации муниципального имущества | Достигнут.
17.2 | Мероприятие 2.2.1.2.Проведение инвентаризации | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 01.07.2020 | Проведение инвентаризации | достигнут.
| Контрольное событие № 48 Проведена инвентаризация муниципального имущества в2020 году | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 2020-12-31 | Х | 31.12.2020 |  | Достигнут. Инвентаризация проиведена частично.
18 | Основное мероприятие 2.2.3. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 31.12.2020
18.1 | Мероприятие 2.2.3.1.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 31.12.2020 |  | Достигнут. Оплата произведена.
| Контрольное событие № 49. Своевременная оплата коммунальных услуг в 2020 году | Семяшкина Е.Е.- начальник отдела по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 2020-12-31 | Х | 31.12.2020 |  | Достигнут. Оплата произведена.
Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет"
19 | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подготовка и размещение информации в СМИ
19.1 | Мероприятие 3.1.1.1. Размещение информации в печатных СМИ | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Размещение информации | Достигнут. Информация подгогтовлена и размещена.
19.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в электронных СМИ | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Размещение информации | Достигнут. Информация подгогтовлена и размещена.
19.3 | Мероприятие 3.1.1.3. Размещение информации в телевизионных СМИ | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Размещение информации | Достигнут. Информация подгогтовлена и размещена.
| Контрольное событие № 50 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР"Ижемский" в 2020 году | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | X | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 |  | Достигнут. Информация подгогтовлена и размещена.
20 | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района"Ижемский" (8-ФЗ, 83-Ф3 и пр.). | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
20.1 | Мероприятие 3.1.2.1. Обслуживание сайта | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обслуживание сайта | Достигнут. Сайт работает без сбоев.
| Контрольное событие №51 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | Х | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. Сайт работает без сбоев.
21 | Основное меропиятие 3.2.1 Сопровождение межведомственной системы электронного документооборота | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
21.1 | Мероприятие 3.2.1.1. Работа в СЭД | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. Работа в СЭД ведется.
22 | Основное мероприятие 3.2.2. Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" | Козлов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Содействие внедрению системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112"
22.1 | Мероприятие 3.2.2.1. Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" | Козлов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31
| Контрольное событие № 55 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" внедрена в промышленную эксплуатации | Козлов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | Х | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. Единый номер функционирует.
23 | Основное мероприятие 3.2.4. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района"Ижемский" | Козлов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
23.1 | Мероприятие 3.2.4.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района"Ижемский" | Козлов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района"Ижемский" | Достигнут. функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района"Ижемский" обеспечен
| Контрольное событие № 57 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района"Ижемский" в 2020 году | Козлов А.Н. - начальник отдела по делам ГО и ЧС | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
24 | Основное мероприятие 3.2.5. Содействие в обеспечении интеграции информационных систем с единой инфомационно-аналитической системой Республики Коми | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
24.1 | Мероприятие 3.2.5.1. Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение доступа к государственным услугам Республики Коми с использованием универсальной электронной карты | Достигнут. Доступ обеспечен.
24.2 | Мероприятие 3.2.5.2. Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Достигнут. Консультирование проводится
| Контрольное мероприятие № 60 Проведено консультирование по вопросам получения государственных и муниципальных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том числе в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
25 | Основное мероприятие 3.3.2. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут.
25.1 | Мероприятие 3.3.2.1. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями в электронном виде | Достигнут.Предоставление муниципальных услуг в электронном виде организовано частично; качество и доступность услуг повышена; процедуры взаимодействия с органами (организациями), предоставляющими услуги, упрощены; коррупционные риски снижены
| Контрольное событие № 61 Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 |  | Достигнут.
26 | Основное мероприятие 3.4.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
26.1 | Мероприятие 3.4.1.1. Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных запасов к ним | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обновление компьютеров | Достигнут. Компьютеры обновлены.
| Контрольное событие № 63 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 2020 году | Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
27 | Основное мероприятие 3.4.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района "Ижемский" | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
27.1 | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района "Ижемский" | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района "Ижемский" | Достигнут. Оказание методической помощи (консультаций) по работе с КСПД в администрации муниципального района "Ижемский"
27.2 | Мероприятие 3.4.2.2. Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района "Ижемский" | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Техническое обслуживание, наращивание и модернизация КСПД администрации муниципального района "Ижемский"
| Контрольное событие № 63 Проведены работы по техническому обслуживанию КСПД в 2020 году | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
28 | Основное мероприятие 3.5.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР "Ижемский" | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
28.1 | Мероприятие 3.5.1.1. Приобретение новой лицензии для программного продукта Kaspersky Anti-Virus 6.0 | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Приобретение новой лицензии для программного продукта Kaspersky Anti-Virus 6.0 | Достигнут. Програмный продукт приобретен
| Контрольное событие № 66 Обеспечена работоспособность программного продукта KasperskyAnti-Virus | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
29 | Основное мероприятие 3.5.2. Обеспечение безопасного доступа администрации муниципального района"Ижемский" в сеть Интернет | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
29.1 | Мероприятие 3.5.2.1. Сопровождение программного продукта VipNet Client | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Сопровождение программного продукта VipNet Client | Достигнут. Сопровождение программного продукта проводится.
| Контрольное событие № 67 Обеспечена работоспособность программного продукта VipNet Client | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | Х | 2020-12-30 | Х | 2020-12-31
30 | Основное мероприятие 3.5.3. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
30.1 | Мероприятие 3.5.3.1. Проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Проведение аттестации автоматизированной системы объекта информатизации ГО и ЧС
| Контрольное событие № 68 Обеспечена защита конфиденциальной информации в информационных системах | Чудова Л.А. - начальник отдела информационно-аналитической работы | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский"
30 | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР «Ижемский» | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
31.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции | Достигнут. Проекты НПА в целях реализации ФЗ и РЗ по противодействию коррупции в 2020 году разработаны
| Контрольное событие № 76 Подготовленные нормативные правовые акты в 2020 году | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
31.2 | Мероприятие 4.1.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов | Достигнут. Проведено 127 экспертиза НПА
31.3 | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг | Руководители структурных подразделений администрации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2022-01-01 | 2020-12-31 | Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг | Достигнут. Разработано и актуализировано в 2020 году 11 административных регламентов
| Контрольное событие № 82 Подготовленные НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 2020 году | Руководители структурных подразделений администрации | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31
32 | Основное мероприятие 4.1.2 Расширение практики взаимодействия ОМСУ МР «Ижемский» с государственными органами в сфере противодействия коррупции | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
32.1 | Мероприятие 4.1.2.1 Утверждение и реализация антикоррупционных планов ОМСУ поселений | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Утверждение и реализация антикоррупционных планов ОМСУ поселений | Достигнуто. Планы разработаны и утверждены.
32.2 | Мероприятие 4.1.2.2 Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Руководители структурных подразделений администрации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Достигнут. Услуги предоставлены
32.3 | Мероприятие 4.1.2.3 Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Руководители структурных подразделений администрации | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. Контроль за соблюдением требований Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществлялся постоянно.Администрацией в целях осуществления контроля по муниципальным контрактам осуществляется мониторинг исполнения обязательств со стороны контрагентов. По фактам нарушения исполнения муниципальных контрактов Администрацией направлялись претензии, требования об уплате неустоек, по двум контрактам инициировано обращение в Арбитражный суд РК по взысканию неустойки за нарушение сроков исполнения контрактов. жалоб и обращений гроаждан по фактам коррупции не поступало. | нет
32.4 | Мероприятие 4.1.2.4 Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в ОМСУ МО МР «Ижемский» | Канева И.В., начальник Управления делами администрации муниципального района "Ижемский" | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | нет
33 | Основное мероприятие 4.2.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования муниципального района "Ижемский" ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
33.1 | Мероприятие 4.2.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. Специалисты направлялист на обучение.
33.2 | Мероприятие 4.2.1.2. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации | Достигнут. Аттестация проведена, в тестовые вопросы были включены вопросы на знание антикоррупционного законодательства. | нет
33.3 | Мероприятие 4.2.1.3. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ , мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Достигнут. Факты коррупции выявлены не были, материалы от правоохранительных органов не поступали. Соответствующая информация в СМИ не размещалась. | нет
33.4 | Мероприятие 4.2.1.4. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | Не достигнут. Не проводились, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией | нет
33.5 | Мероприятие 4.2.1.5 Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности | Сметанин Б. Г., начальник ОТРиКХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности | Х | нет
33.6 | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры и спорта | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Наличие утвержденных антикоррупционных планов ОМСУ | Не достигнут. Вопрос местного значения по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения закреплен за муниципальным районом, на уровне поселений не требовалось разрабатывать антикоррупционные планы | нет
33.7 | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством | Управление образования, Управление культуры, отдел физической культуры, спорта и туризма | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством | Х | нет
33.8 | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-07-01 |  | достигнут.Отчет о реализации не рассмотрен на заседании комиссии, но принят решением Совета МР "Ижемский" | нет
| Контрольное событие № 92 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов в 2020 году | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 2020-06-30 | Х | 2020-06-30 |  |  | нет
| Контрольное событие № 95 Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР «Ижемский» в 2020 году | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-04-25 |  | Решение "О рассмотрении отчета о реализации Подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление» принято 04 августа 2020 года № 6–8/2 | нет
34 | Основное мероприятие 4.3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Ижемский", а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений, а также в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района "Ижемский" | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. | нет
34.1 | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций | достигнут. Вопросы оценки коррупционных рисков, возникающих ри реализации функций администрации рассматривались | нет
34.2 | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ознакомление муципальных служащих с обзором правоприменительной практики | Достигнут. Муниципальные служащие ознакомлены с обзором правоприменительной практики. | нет
34.3 | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» | Достигнут. Комиссии проводятся. | нет
34.4 | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  | Достигнут. Внутренний мониторинг проведен в отношении всех муниципальных служащих, справки оформлены и подшиты в личные дела | нет
34.5 | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-07-01 |  | Достигнут. В 2020 году подарков зарегистрированных в журнале не было. | нет
| Контрольное событие № 113 Подготовка служебной записки, распоряжения администрации о проведении проверки в 2020 году | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 31.06.2020 | Х | 2020-07-01 |  | Достигнут. Проверки не проходили, так как расходов мунципальных служащих не было. | нет
Подпрограмма 5 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Иемский"
35 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Х | нет
35.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Достигнут. Квалификация кадров 2020 году проведена. | нет
| Контрольное событие № 116 Формирование и поддержание в актуальном состоянии списка муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение в 2020 году | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 | Х | Х | нет
36 | Основное мероприятие 5.1.2 Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе и работы с кадровым резервом | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | нет
36.1 | Мероприятие 5.1.2.1. Аттестация муниципальных служащих МО МР «Ижемский» | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Х | Не достигнут. Не проводилась, в связи с сложной эпидемиологической ситуацией | нет
36.2 | Мероприятие 5.1.2.2. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Достигнут. Конкурс проводился | нет
36.3 | Мероприятие 5.1.2.3. Организация формирования и использования муниципального кадрового резерва | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Х | Кадровый резерв не использовался | нет
36.4 | Мероприятие 5.1.2.4. Организация предоставления муниципальными служащими отчетов о профессиональной служебной деятельности | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 32.12.2020 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Организация предоставления муниципальными служащими отчетов о профессиональной служебной деятельности | Отчеты ежемесячно предоставляются в Управление делами | нет
| Контрольное событие № 126 Предоставленные отчеты муниципальных служащих о профессиональной служебной деятельности в 2020 году | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 | Х | Х | нет
37 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР "Ижемский" | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-07-01
37.1 | Мероприятие 5.1.2.5. Организация мониторинга достижения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Х | нет
| Контрольное событие № 130 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 2020-06-30 | Х | 2020-06-30
38 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | Х | Х | нет
38.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 2020-01-01 | 2020-05-01 | Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Все муниципальные служащие заполнили и сдали сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | нет
38.2 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-01-01 | 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2020-07-01 |  | Достигнут. | нет
38.3 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Ижемский», лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администрации муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района «Ижемский» и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 2020-04-01 | 2020-06-01 | Х | Достигнут. Сведения размещены на официальном сайте. | нет
| Контрольное событие № 136 Наличие размещенных сведений на сайте в 2020 году | Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы | Х | 2020-05-31 | Х | 2020-12-31 |  |  | нет
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
39 | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | нет
39.1 | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» в порядке, определенном постановлением администрации | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Х | Достигнуто. Предоставляются субсидии. Предоставлена субсидия 2 участникам. | нет
39.2 | Мероприятие 6.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО, в том числе оказание финансовой поддержки по регистрации ТОС в органах юстиции | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто. Консультация оказывается по мере постапления обращений. | нет
39.3 | Мероприятие 6.1.1.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях возмещения затрат на участие в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по актуальным проблемам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории муниципального района «Ижемский» | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  | Х | нет
| Контрольное событие № 144 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 |  | Заключено 2 договора. | нет
40 | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациями | Семяшкина Е.Е., начальник отдела по управлениюземельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Х | нет
40.1 | Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц | Семяшкина Е.Е., начальник отдела по управлениюземельными ресурсами и муниципальным имуществом | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Реестр ведется. | нет
| Контрольное событие № 145 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены в 2020 году | Семяшкина Е.Е., начальник отдела по управлениюземельными ресурсами и муниципальным имуществом | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 | Х | Х | нет
40 | Основное мероприятие 6.1.3. Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31
40.1 | Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Х | Информация на сайте размещена. | нет
| Контрольное событие № 148 Информация о деятельности СО НКО на официальном сайте и в газете «Новый Север» размещена в 2020 году | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | 2020-12-31 | Х | 2020-12-31 |  |  | нет
41 | Основное мероприятие № 6.2.1. Организация и проведение совместно с СО НКО мероприятий | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  |  | нет
41.1 | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-04-01 | 31.06.2020 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Х | Х | нет
41.2 | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский» к проведению акций по охране окружающей среды | Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и коммунаьного хозяйства | 2020-04-01 | 2020-09-30 | 2020-04-01 | 2020-10-01 | Х | Х | нет
| Контрольное событие № 154 Проведенные мероприятия: «Речная лента», «Зеленая Россия», акция «Чистые берега» и др. | Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и коммунаьного хозяйства | Х | 31.09.2020 | Х | 2020-07-01 |  | "Речеая лента"- 26.06.2020; "День леса" - 05.06.2020 | нет
42 | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение СО НКО к решению вопросов местного значения | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  | нет
42.1 | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР «Ижемский», других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Х | Х | нет
| Контрольное событие № 155 Отчет о количестве подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений в 2020 году | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | Х | 2020-09-30 | Х | 2020-09-30 |  | Заключения не подготавливались. | нет
42.2 | Мероприятие 6.2.2.2. Обеспечение участия представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в деятельности консультативных органов при исполнительных органах власти МО МР «Ижемский» | Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Х | нет

## Таблица 12
Таблица 12
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Ижемский" на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> |  | кассовое исполнение
|  |  |  | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <2> | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <3>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа | "Муниципальное управление" | Всего | 61544.7 | 61766.5 | 0 | 61112.2 | 0
|  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок админстрации МР "ижемский" | 50 | 90 | 0 | 90 | 0
|  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 80 | 431.4 | 0 | 278.5 | 0
|  | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 58052.7 | 57591.2 | 0 | 57539.2 | 0
|  | Отдел информационно-аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский» | 742 | 1098.9 | 0 | 1098.7 | 0
|  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР "Ижемский" | 2620 | 2555 | 0 | 2105.8 | 0
Подпрограмма 1 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Всего | 58052.7 | 57591.2 | 0 | 57539.2 | 0
|  | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 58052.7 | 57591.2 | 0 | 57539.2 | 0
Основное мероприятие 1.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 40920.6 | 40920.6 | 0 | 40920.6 | 0
Основное мероприятие 1.1.7. | Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0
Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Финансовое управление администрации МР «Ижемский» | 17126.9 | 16665.4 | 0 | 16613.4 | 0
Подпрограмма 2 | "Управление муниципальным имуществом" | Всего | 2700 | 2986.4 | 0 | 2384.3 | 0
|  | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 2700 | 2986.4 | 0 | 2384.3 | 0
Основное мероприятие 2.1.1 | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 0 | 415.4 | 0 | 274.6 | 0
Основное мероприятие 2.2.1 | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 80 | 16 | 0 | 3.9 | 0
Основное мероприятие 2.2.3 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР "Ижемский" | 2620 | 2555 | 0 | 2105.8 | 0
Подпрограмма 3 | "Электронный муниципалитет" | Всего | 742 | 1098.9 | 0 | 1098.7 | 0
|  | Отдел информационно-аналитической работы | 742 | 1098.9 | 0 | 1098.7 | 0
Основное мероприятие 3.1.1 | Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение) | Отдел информационно-аналитической работы | 150 | 98.7 | 0 | 98.5 | 0
Основное мероприятие 3.1.2 | Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» | Отдел информационно-аналитической работы | 12 | 15.3 | 0 | 15.3 | 0
Основное мероприятие 3.4.1. | Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Отдел информационно-аналитической работы | 500 | 807 | 0 | 807 | 0
Основное мероприятие 3.5.1. | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР "Ижемский" | Отдел информационно-аналитической работы | 80 | 84.9 | 0 | 84.9 | 0
Основное мероприятие 3.5.3. | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Отдел информационно-аналитической работы | 0 | 93 | 0 | 93 | 0
Подпрограмма 6. | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего: | 50 | 90 | 0 | 90 | 0
|  | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок админстрации МР "ижемский" | 50 | 90 | 0 | 90 | 0
Основное мероприятие 6.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок админстрации МР "ижемский" | 50 | 90 | 0 | 90 | 0

## Таблица 13
Таблица 13
Информация о расходах бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов <*> | Фактические расходы <**>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Муниципальное управление | Всего, в том числе: | 61766.5 | 61112.2
федеральный бюджет
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 2349.9 | 2035.4
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 59416.6 | 59076.8
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Всего, в том числе: | 57591.2 | 57539.3
федеральный бюджет
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 521.4 | 521.4
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 57069.8 | 57017.9
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.4. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | Всего, в том числе: | 40920.6 | 40920.6
федеральный бюджет
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 521.4 | 521.4
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 40399.2 | 40399.2
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.7. | Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» | Всего, в том числе: | 5.2 | 5.2
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 5.2 | 5.2
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие.1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Всего, в том числе: | 16665.4 | 16613.5
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 16665.4 | 16613.5
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 2 | "Управление муниципальным имуществом" | Всего, в том числе: | 2986.4 | 2384.2
федеральный бюджет
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 1788.5 | 1474
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1197.9 | 910.2
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.1 | Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Всего, в том числе: | 415.4 | 274.6
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 415.4 | 274.6
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.1 | Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» | Всего, в том числе: | 16 | 3.9
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 16 | 3.9
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.3 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | 2555 | 2105.7
федеральный бюджет
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 1788.5 | 1474
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 766.5 | 631.7
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 3 | "Электронный муниципалитет" | Всего, в том числе: | 1098.9 | 1098.7
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1098.9 | 1098.7
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.1 | Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и интернет, радио и телевидение | Всего, в том числе: | 98.7 | 98.5
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 98.7 | 98.5
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.2 | Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» | Всего, в том числе: | 15.3 | 15.3
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 15.3 | 15.3
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.4.1. | Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами | Всего, в том числе: | 807 | 807
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 807 | 807
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.5.1. | Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации МР "Ижемский" | Всего, в том числе: | 84.9 | 84.9
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 84.9 | 84.9
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.5.3. | Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах | Всего, в том числе: | 93 | 93
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 93 | 93
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 6. | "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего, в том числе: | 90 | 90
федеральный бюджет
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 40 | 40
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 50 | 50
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 6.1.1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе: | 90 | 90
федеральный бюджет
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 40 | 40
|  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 50 | 50
средства от приносящей доход деятельности

## Таблица 14
Таблица 14
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе
Наименование подпрограммы,услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"
Основное мероприятие2.3.3 'Создание условий для функционирования муниципальных учреждений
Заключение (изменение) договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда | x | x | 1080 | 1080 | 714.8
Показатель объема услуги: Площадь муниципального жилого фонда | 31123 | 31123 | х | х | х

## Таблица 15
муниципальная программа "Муниципальное управление"
Ответственный исполнитель Отдел правовой и кадровой работы администрации МР "Ижемский"
№ п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление от 10.06.2019 № 492 | Изменение объемов финансирования
2 | Постановление от 06.01.2019 № 72 | Изменение объемов финансирования
3 | Постановление от 10.07.2019 № 491 | Изменение объемов финансирования
4 | Постановление от 31.12.2019 № 1016 | Изменение объемов финансирования
5 | Постановление от 03.02.2020 № 52 | Изменение объемов финансирования
6 | Постановление от 06.08.2020 № 464 | Изменение объемов финансирования
7 | Постановление от 30.12.2020 № 919 | Изменение объемов финансирования