**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Развитие** **и сохранение культуры»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2020 |
| Непосредственный исполнитель | Ведущий экономист Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский»  Артеева Яна Александровна,  тел.: 8 (82140) 94-573  эл. адрес: [kultizma@mail.ru](mailto:kultizma@mail.ru) |
| Дата составления отчета  Начальник Управления культуры администрации МР «Ижемский» | 04.03.2021 г.    В.Я. Вокуева |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 26.12.2014 № 1229.

Основной целью Программы является Развитие культурного потенциала Ижемского района.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год**

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2020 году было сохранение сети учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли, укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений. Эти задачи были определяющими в отчетном году.

Реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала МО МР «Ижемский».

Создаются условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

В рамках соглашения между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» в 2020 году была выделена субсидия на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры, на реализацию всероссийского проекта «Культура малой родины», на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

В связи введением Указа Главы Республики Коми от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» учреждения культуры не смогли выполнить свои утвержденные годовые планы работы. Период запрета проведения культурно- массовых мероприятий, специалисты домов культуры проводили косметические ремонты в зданиях. Учились создавать и проводить онлайн мероприятия, конкурсы, концерты, выставки и т.д.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОМР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 5 целевых индикаторов из 12.

**2. Результаты реализации** **основных мероприятий**

**муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы, а также за счет привлечённых средств была продолжена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы.

Задача 1 – Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.

1. Ремонт кровли Мохченского дома культуры.
2. Бакуринский дом культуры: замена кровли, строительство нового крыльца, замена электропроводки
3. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» материально-техническую базу удалось укрепить следующим учреждениям:

- Бакуринского СДК *(ремонт полов, стен, муз.аппаратура, одежда сцены, театральные кресла ).*

- Малогаловского ДД *(муз.аппаратура, одежда сцены, театральные кресла).*

1. Капитальный ремонт фундамента Большегаловского дома досуга.
2. Частичный ремонт кровли и сценического помещения (алтарная часть) Мошъюгского дома.
3. Инженерно-геодезические испытания территории, госэкспертиза проектно-сметной документации и разработка ПСД по объекту: «Строительство сельского дома культуры, расположенного по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Краснобор, ул.Братьев Семяшкиных, д. 110».
4. МБУДО «Ижемская детская школа искусств» (обустройство мансарды школы под кабинет в целях увеличения площади для детей, ремонтные работы в кабинетах, Покраска фасада здания, выравнивание стен внутри здания (коридора) и обшивка гипсокартонном в здании Щельяюрская музыкальная школа).
5. Отремонтированы и оснащены новой мебелью библиотеки в д. Диюр и д. Вертеп.
6. Обследование экспертной организацией здания дома культуры в с. Кипиево.
7. Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства,  оказание услуг по организации изготовления и размещения радио роликов Радио Дача Ижма.
8. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования в Ижемском районе, подписка периодической печати.
9. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена автоматической пожарной системы в 4 учреждениях - Картаельский ДД, Койюнский ДД, Пильегорском ДД, в Бакуринском доме культуры, приобретение огнетушителей 6 штук МБУ ДО «Ижемская ДШИ», монтаж видеонаблюдения в здании Бакуринского СДК, приобретение огнетушителей 12 штук для МБУК «Ижемская МКС», замер сопротивления изоляции в МБУК «ИРИКМ».

Задача 2 – формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала на­селе­ния Ижемского района.

1. Проведение районного мероприятия по теме Великой Отечественной войны, посвященной фронтовым письмам «Здравствуйте родные, я на фронте!».
2. Проведение Дня культуры Ижемского района в г.Сыктывкаре, издание сборника «Фронтовики-деятели культуры», районная выставка «Тэрыб кияс», питание участников Северного гастрольного тура, праздничный салют ко Дню Победы, акция «Народный сувенир», выставка картин художника Круцкевича г. Волгоград, проведение съемок документального фильма «Земля людей» телеканала «Россия – Культура» на территории Ижемского района.
3. На стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства финансирования не было. Обучение в основном проходило в дистанционной форме, на безвозмездной основе.

Задача 3 – Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год.
2. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2020 год.
3. Обеспечена бесперебойная работа учреждений культуры в 2020 году.
4. Из-за введенных ограничений в связи с угрозой распространения короновирусной инфекции не удалось достигнуть показатели результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования за 2020 год;
5. Своевременно оплачены муниципальными учреждениями культуры и искусства коммунальные услуги.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2020 году приведены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2020 год представлены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в Программу вносились изменения 3 раза.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение» отражена в таблице 15 Приложения к Годовому отчету.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 155 982,5 тыс. рублей.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 154 691,3 тыс. рублей, т.е. 99,2 % к установленному плану, не были востребованы средства на оплату коммунальных услуг.

**5.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) | | Степень достижения показателя (индикатора) | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры» | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» | | | | | |
| 1. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | 80,1 | 83,3 | 1,04 | |
| 2. | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | 60,0 | 75,0 | 1,25 | |
| 3. | Охват населения библиотечным обслуживанием | 69,82 | 55,5 | 0,79 | |
| 4. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | 0,41 | 0,12 | 0,29 | |
|  | Задача 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» | | | | |
| 5. | Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года | 4,1 | -43,4 | -10,59 | |
| 6. | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | 27 | 41 | 1,52 | |
| 7. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | 7,7 | 6,2 | 0,81 | |
| 8. | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 52,6 | 95,0 | 1,81 | |
| Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | |
| 9. | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 43981 | 38967 | 0,89 | |
| 10. | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования | 65295 | 60901 | 0,93 | |
| 11. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент) | 100 | 45,5 | 0,46 | |
| 12. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году | 0,31 | 0 | 0 | |
|  | Итого сумма баллов |  | | | -0,8 |
| коэффициент достижения запланированных индикаторов | -0,07 |
| коэффициент освоения средств | 1 |
| Итоговый коэффициент оценки эффективности | -0,07 |

На основании проведенной оценки получается, что реализация муниципальной программы является неэффективной (-0,07), так как основная часть показателей, в расчете которых участвует посещаемость учреждений культуры, не выполнена, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением короновирусной инфекции Covid-19 и установлением на территории Республики Коми режима повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» учреждения культуры работали в ограниченном режиме».

**6. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Развитие и сохранение культуры» на 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 10 |
|  | Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Целевой показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий  отчетному <4>** | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры» | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» | | | | | | |
| 1.1 | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | Процент | 82,8 | 80,1 | 83,3 | 25 из 30 здания находятся в удовлетворительном состоянии |
|
| 1.2 | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | Процент | 50,0 | 60,0 | 75,0 | Материально-техническое оснащение в рамках Программы получила МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК «ИРИКМ» |
| 1.3 | Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 65,05 | 69,82 | 55,5 | Уменьшения пользователей библиотеки из-за ограничительных мероприятий |
| 1.4 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Посещений на одного жителя в год | 0,4 | 0,41 | 0,12 | В расчет показателя включены платные и бесплатные посещения |
| Задача 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» | | | | | | |
| 2.1 | Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года | Процент | 0,64 | 4,1 | -43,4 | Рост посещений не наблюдается из-за ограничительных мероприятий |
| 2.2 | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год | Человек | 40 | 27 | 41 | Обучение в основном проходило в дистанционной форме, на безвозмездной основе |
| 2.3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей. | Процент | 12,03 | 7,7 | 6,2 | Уменьшение мероприятий из-за ограничительных мероприятий |
| 2.4 | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Процент от числа опрошенных | 76,34 | 52,6 | 95,0 | Информация Управления государственной гражданской службы  Администрации Главы Республики Коми |
| Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
| 3.2 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Рублей | 41967 | 43 981 | 38 967 | из-за ограничений по пандемии |
| 3.3 | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Рублей | 62579 | 65 295 | 60 901 | из-за ограничений по пандемии |
| 3.4 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент) | Процент | 60 | 100 | 45,5 | В связи с достижением 5 показателей из 11 |
| 3.5 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году | Процент | х | 0,31 | 0,0 | Просроченной кредиторской задолженности не было |
|  |  |  |  |  |  |  |
| <4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 11  Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
|
|
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | Приобретены музыкальные инструменты, театральные кресла, одежда сцены. Оснащение модельной библиотеки в рамках национального проекта | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2021 | 31.12.2022 | х | х | Повышение привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | Финансирования не было | нет |
|  | Мероприятие 1.1.2 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МКС» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.05.2020 | 31.11.2022 | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Ремонт Бакуринского СДК, ремонт Мошъюгского ДД, ремонт Большегаловского ДД, гос. экспертиза ПСД Красноборского СДК | нет |
|  | Мероприятие 1.1.3 Текущий ремонт зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Ремонт потолка класса фртепьяно, переоборудование чердачного помещения под кабинет | нет |
|  | Мероприятие 1.1.4 Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания учреждений культуры и искусства населения с ограниченными возможностями здоровья | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Телескопическая рампа для музея, кнопка вызова в центральной библиотеке, приобретение индикатора «Пульсар» в музыкальную школу. | нет |
|  | Мероприятие 1.1.5 Реализация мероприятий по проекту «Культура малой Родины» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Ремонт Бакуринского СДК, оснащение музыкальной аппаратурой, театральными креслами Бакуринского СДК и Малогаловского ДД | нет |
|  | Мероприятие 1.1.6 Текущий ремонт зданий МБУК «Ижемская МБС» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.05.2020 | 31.11.2021 | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Повышение комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. | Ремонт кровли в Мохченской библиотеке, разработка дизайн-проекта для центральной библиотеки | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | х |
|  | Контрольное событие № 3. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК "Ижемская МКС" в 2022 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | − | Х | Х | − |
|  | Контрольное событие № 4. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУДО «Ижемская ДШИ» в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Приобретены технические средства для адаптации входа в здание | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 6. Выполнены мероприятия по проекту "Культура малой Родины" в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 7. Выполнены работы по текущему ремонту зданий МБУК «Ижемская МБС» в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Создание современной базы в сети интернет муниципальных учреждений культуры | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1 Внедрение информационных технологий в муниципальные учреждения культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Информатизация и внедрение в учреждения сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | Сопровождение сайта у учреждений культуры и искусства. Радио Дача Ижма | нет |
|  | Контрольное событие программы № 8. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие программы № 9. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие программы № 10. Сопровождение интернет-сайта 4-х учреждений в 2022 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Развитие библиотечного дела | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
|  | Мероприятие 1.3.1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ижемского района | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление библиотечных услуг библиотеками Ижемского района. Улучшение качества обслуживания | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
|  | Мероприятие 1.3.2 Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 01.01.2020 | 31.12.2019 | Обеспечение пополнения и сохранности библиотечных фондов библиотек Ижемского района. Рост обращений населения к информационным библиотечным ресурсам | Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры | нет |
|  | Мероприятие 1.3.3. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Сохранение и развитие коми языка. Повышение качества услуг. | Приобретены книги 538 шт. | нет |
|  | Мероприятие 1.3.4. Подписка периодических изданий | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пополнение и сохранение библиотечных фондов. Повышение качества услуг. | Подписка периодических изданий на 2 полугодие 2020 г., 1 полугодие 2021 г. | нет |
|  | Контрольное событие № 11. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 12. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 13. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 14. Приобретены книги в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 15. Приобретены книги в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 16. Приобретены книги в 2022 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 17. Подписка периодических изданий на 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 18. Подписка периодических изданий на 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 19. Подписка периодических изданий на 2022 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение и использование культурного наследия Ижемского района и развитие музейной деятельности. Положительное ценностно-эмоциональное отношение к музейной деятельности | Уменьшение посещаемости музейных учреждений | из-за ограничений по пандемии |
|  | Мероприятие 1.4.1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление музейных услуг | Уменьшение посещаемости музейных учреждений | из-за ограничений по пандемии |
|  | Мероприятие 1.4.2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление музейных услуг | Уменьшение посещаемости музейных учреждений | из-за ограничений по пандемии |
|  | Мероприятие 1.4.3 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2019 | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | Внесение предметов в электронный каталог | нет |
|
|  | Мероприятие 1.4.4 Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение сохранности предметов Музейного фонда | Организация выставок | нет |
|  | Контрольное событие № 20. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 21. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | − | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 22. Выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | − | Х | Х | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5 Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности муниципальных учреждений, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций | Выполнены противопожарные мероприятия | нет |
|  | Мероприятие 1.5.1 Обслуживание АПС | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | нет |
|  | Мероприятие 1.5.2 Приобретение пожарного инвентаря, планов эвакуации, установка молниезащиты, контура заземления, замер сопротивления, замена проводки, огнезащитная обработка | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества пожарной безопасности. Создание условий для безопасного пребывания людей в учреждениях | Приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС, МБУДО «Ижемская ДШИ», монтаж видеонаблюдения, замена АПС в домах культуры, замер сопротивления изоляции в МБУК "ИРИКМ" | нет |
|  | Контрольное событие № 23. Выполнены противопожарные мероприятия в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 24. Выполнены противопожарные мероприятия в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 25. Выполнены противопожарные мероприятия в 2022 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| Задача 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно - просветительских мероприятий, концертов, творческих конкурсов. Улучшение качества предоставляемых услуг | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности | нет |
|
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством. | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности | нет |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством. | Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности | нет |
|  | Мероприятие 2.1.3. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством | Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов | нет |
|  | Мероприятие 2.1.4 Показ кинофильмов (платная) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Удовлетворение культурных потребностей населения в приобщении к традиционной народной культуре занятых самодеятельным художественным творчеством | Показ кинофильмов | нет |
|  | Контрольное событие № 26. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 01.01.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 27. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 01.01.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 28. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 01.01.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | Зам. руководи­теля АМР «Ижемский» Селиверстов Р.Е. | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры | Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение 6-ти районных и республиканских праздников в год, участие в районных и республиканских мероприятиях | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Установление творческих контактов. Привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры | Проведение праздников, участие в районных и республиканских мероприятиях | нет |
|  | Контрольное событие № 29. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 30. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2021 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 31. Организованы и проведены 6 районных и республиканских праздников в 2022 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3 Стимулирование деятельности и повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | Переподготовка специалистов с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала | Финансирования не было | - |
|  | Мероприятие 2.3.1 Повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | Повышение качества предоставляемых услуг населению | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 2.4 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
|  | Мероприятие 2.4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
|  | Мероприятие 2.4.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Формирование общей культуры | Сохранение контингента учащихся, участие учащихся в конкурсах, фестивалях | нет |
|  | Контрольное событие № 32. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 33. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 34. Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | Финансирования не было | нет |
|  | Мероприятие 2.5.1 Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" в 2020 году | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | Финансирования не было | Проект не прошел отбор |
|  | Мероприятие 2.5.2 Проведение межрегионального традиционного народного праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Установление творческих контактов; привлечение дополнительного общественного внимания к вопросам сохранности и развития традиционной культуры. | Финансирования не было | из-за ограничений по пандемии прздник был отменен |
|  | Контрольное событие № 35. Выполнены работы по ремонту кровли Бакуринского СДК | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | - | Х | Х | Проект не прошел отбор |
|  | Контрольное событие № 36. Проведены мероприятия по проведению праздника «Луд» и др. мероприятий по этнокультурному развитию народов | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | - | Х | Х | из-за ограничений по пандемии прздник был отменен |
| Задача 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1 Выполнение мероприятий, основных мероприятий МП Ижемского района «развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (центральный аппарат) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год | нет |
|  | Мероприятие 3.1.2 Выполнение мероприятий, основных мероприятий МП Ижемского района «развитие и сохранение культуры» в соответствии с установленными сроками и этапами (централизованная бухгалтерия) | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год | нет |
|  | Контрольное событие № 37. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2019 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 01.04.2020 | Х | 01.04.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 38. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 01.04.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 39. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 01.04.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.2 Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2020 год | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1 Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках координации работы подведомственных учреждений по реализации программных мероприятий | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2020 год | нет |
|  | Контрольное событие № 40. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 41. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 42. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР "Ижемский" за 2022 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.3 Осуществление деятельности прочих учреждений | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
|  | Мероприятие 3.3.1 Выполнение мероприятий по организационному, хозяйственному, материально-техническому обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг | Бесперебойная работа учреждений культуры | нет |
|  | Контрольное событие № 43. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 44. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 45. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии в 2022 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования в соответствии с запланированными значениями | Показатели средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования не достигнуты | из-за ограничений по пандемии |
|  | Мероприятие 3.4.1. Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования в соответствии с запланированными значениями | Показатели средней заработной платы работников культуры не достигнуты на 11,4% | из-за ограничений по пандемии |
|  | Мероприятие 3.4.2. Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУ ДО «Ижемская ДШИ» | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достигнуты индикативные значения показателей средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования в соответствии с запланированными значениями | Показатели средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования не достигнуты на 6,7% | из-за ограничений по пандемии |
|  | Контрольное событие № 46. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | из-за ограничений по пандемии |
|  | Контрольное событие № 47. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 48. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры за 2022 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 49. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2020 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | из-за ограничений по пандемии |
|  | Контрольное событие № 49. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2021 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | - |
|  | Контрольное событие № 50. Достигнут показатель результативности: среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования за 2022 год | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | - |
| 15. | Основное мероприятие 3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременная оплата коммунальных услуг. Бесперебойное выполнение муниципального задания учреждениями | Своевременная оплата коммунальных услуг | нет |
|  | Мероприятие 3.5.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременная оплата коммунальных услуг. Бесперебойное выполнение муниципального задания учреждениями | Своевременная оплата коммунальных услуг | нет |
|  | Контрольное событие № 52. Своевременная оплата коммунальных услуг | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 53. Своевременная оплата коммунальных услуг | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2021 | Х | - | Х | Х | нет |
|  | Контрольное событие № 54. Своевременная оплата коммунальных услуг | Зам. руководителя АМР «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | - | Х | Х | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | |  | |  | | |  | Таблица 12 | | | | | |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский» на реализацию муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры» (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |
|  |  | |  | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | |
|
|
| сводная бюджет-ная роспись план на 1 января отчетно-го года | | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <1> | | | | кассовое исполнение | | | | | |
|
|
|
| Всего | | | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <2> | Всего | | | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <3> | | |
|
|
|
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | |
| Муниципальная программа | Развитие и сохранение культуры | | всего | | | | 163 783,4 | | 155 982,5 | | |  | 154 691,3 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | | всего | | | | 1 616,5 | | 6 098,2 | | | - | 6 098,2 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | | всего | | | | 358,1 | | 355,0 | | | - | 354,9 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие библиотечного дела | | всего | | | | 14 759,6 | | 12 090,3 | | | - | 12 090,3 | | | - | | |
| МБУК «Ижемская МБС» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.4. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | всего | | | | 2 675,0 | | 2 441,6 | | | - | 2 441,6 | | | - | | |
| МБУК «ИРИКМ» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.5. | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | | всего | | | | 473,2 | | 751,0 | | | - | 748,1 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | | всего | | | | 37 041,2 | | 28 927,4 | | | - | 28 927,4 | | | - | | |
| МБУК «Ижемская МКС» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | | всего | | | | 1 000,0 | | 669,2 | | | - | 669,2 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.3 | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | | всего | | | | 0,0 | | 0,0 | | | - | 0,0 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.4 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | | всего | | | | 12 989,4 | | 11 609,6 | | | - | 11 609,6 | | | - | | |
| МБУДО «Ижемская ДШИ» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | | всего | | | | 257,1 | | 0,0 | | | - | 0,0 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | всего | | | | 8 681,7 | | 8 531,7 | | | - | 8 487,9 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | | всего | | | | х | | х | | | - | х | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.3 | Осуществление деятельности прочих учреждений | | всего | | | | 16 413,3 | | 17 114,0 | | | - | 17 105,6 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе | | всего | | | | 52 261,3 | | 52 261,3 | | | - | 52 261,3 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.5 | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства районе | | всего | | | | 15 257,0 | | 15 133,2 | | | - | 13 897,2 | | | - | | |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | | | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
| <1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | | Таблица 13 | | |
| Информация о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | | | Источники финансирования | | | | | Оценка расходов | | | | | Фактические расходы | | |
|
|
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | |
| Муниципальная программа | | Развитие и сохранение культуры | | | Всего | | | | | **155 982,5** | | | | | **154 691,3** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 91 947,0 | | | | | 91 520,9 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | | 63 032,6 | | | | | 62 167,5 | | |
| федерального бюджета | | | | | 1 002,9 | | | | | 1 002,9 | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.1. | | Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства | | | Всего | | | | | **6 098,2** | | | | | **6 098,2** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 4 665,5 | | | | | 4 665,5 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | | 429,8 | | | | | 429,8 | | |
| федерального бюджета | | | | | 1 002,9 | | | | | 1 002,9 | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.2. | | Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства | | | Всего | | | | | **355,0** | | | | | **354,9** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 355,0 | | | | | 354,9 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.3. | | Развитие библиотечного дела | | | Всего | | | | | **12 090,3** | | | | | **12 090,3** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 12 023,8 | | | | | 12 023,8 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | | 66,5 | | | | | 66,5 | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.4. | | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | | Всего | | | | | **2 441,6** | | | | | **2 441,6** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 2 441,6 | | | | | 2 441,6 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 1.5. | | Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства | | | Всего | | | | | **751,0** | | | | | **748,1** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 494,1 | | | | | 491,2 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | | 256,9 | | | | | 256,9 | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.1. | | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | | | Всего | | | | | **28 927,4** | | | | | **28 927,4** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 28 927,4 | | | | | 28 927,4 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.2. | | Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры | | | Всего | | | | | **669,2** | | | | | **669,2** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 669,2 | | | | | 669,2 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.3. | | Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства | | | Всего | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.4. | | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования | | | Всего | | | | | **11 609,6** | | | | | **11 609,6** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 11 609,6 | | | | | 11 609,6 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 2.5. | | Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ижемского района | | | Всего | | | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.1. | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | | Всего | | | | | **8 531,7** | | | | | **8 487,9** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 8 531,7 | | | | | 8 487,9 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.2. | | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы | | | Всего | | | | | х | | | | | х | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | |  | | | | |  | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.3. | | Осуществление деятельности прочих учреждений | | | Всего | | | | | **17 114,0** | | | | | **17 105,6** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 17 114,0 | | | | | 17 105,6 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | |  | | | | |  | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.4. | | Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в Ижемском районе | | | Всего | | | | | **52 261,3** | | | | | **52 261,3** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 522,6 | | | | | 522,6 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | | 51 738,7 | | | | | 51 738,7 | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| Основное мероприятие 3.5. | | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства районе | | | Всего | | | | | **15 133,2** | | | | | **13 897,2** | | |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | | | | | 4 592,5 | | | | | 4 221,6 | | |
| республиканского бюджета Республики Коми | | | | | 10 540,7 | | | | | 9 675,6 | | |
| федерального бюджета | | | | |  | | | | |  | | |
| бюджета сельских поселений\* | | | | |  | | | | |  | | |
| государственные внебюджетные фонды | | | | |  | | | | |  | | |
| юридические лица\*\* | | | | |  | | | | |  | | |
| средства от приносящей доход деятельности | | | | |  | | | | |  | | |
| … | | | | |  | | | | |  | | |
| <\*> В соответствии с муниципальной программой. | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| <\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | |  | |  | |  | | |  | | | Таблица 14 | | |
| Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | | | | Значение показателя объема услуги | | | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | | | | | | | |
|
|
|
| План | | Факт | | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | | | сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным | | | кассовое исполнение | | |
|
|
|
|
|
|
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | | | | x | | x | | 7 146,80 | | | 5 778,70 | | | 5 778,70 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Количество посещений библиотек | | | | 120169 | | 78355 | | x | | | x | | | x | | |
| Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | | | | x | | x | | 7 146,80 | | | 5 778,70 | | | 5 778,70 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Новые поступления документов | | | | 7830 | | 8594 | | x | | | x | | | x | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | | | | x | | x | | 891,70 | | | 689,8 | | | 689,8 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Число посетителей | | | | 3280 | | 1177 | | x | | | x | | | x | | |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | | | | х | | х | | 891,6 | | | 891,6 | | | 891,6 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Количество предметов | | | | 16500 | | 16572 | | х | | | х | | | х | | |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | | | | х | | х | | 891,7 | | | 860,2 | | | 860,2 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Количество экспозиций | | | | 17 | | 16 | | x | | | x | | | x | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платная) | | | | x | | x | | 10 840,10 | | | 7 226,40 | | | 7 226,40 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Количество зрителей | | | | 51687 | | 17386 | | x | | | x | | | x | | |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) | | | | x | | x | | 10 861,00 | | | 7 640,00 | | | 7 640,00 | | |
|  | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Количество зрителей | | | | 150000 | | 110198 | | x | | | x | | | x | | |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | x | | x | | 10 840,10 | | | 10 061,00 | | | 10 061,0 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Количество клубных формирований | | | | 271 | | 307 | | x | | | x | | | x | | |
| Показ кинофильмов (платная) | | | | x | | x | | 4 500,00 | | | 4 000,00 | | | 4 000,0 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Число зрителей | | | | 1902 | | 1379 | | x | | | x | | | x | | |
| Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | | | | x | | x | | 10 389,40 | | | 9 314,40 | | | 9 314,4 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | x | | | x | | | x | | |
| Число обучающихся | | | | 165 | | 170 | | x | | | x | | | x | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | | | | х | | х | | 2 600,00 | | | 2 295,20 | | | 2 295,2 | | |
| Показатель объема услуги: | | | |  | |  | | х | | | х | | | х | | |
| Число обучающихся | | | | 25 | | 15 | | х | | | х | | | х | | |
| Повышение оплаты труда работникам культуры | | | | х | | х | | 33 916,40 | | | 33 916,40 | | | 33 916,40 | | |
| Повышение оплаты труда педагогическим работникам МБУДО "Ижемская ДШИ" | | | | х | | х | | 2 992,00 | | | 2 992,00 | | | 2 992,00 | | |
| Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | | | | х | | х | | 15 257,00 | | | 15 133,20 | | | 13 897,20 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 15 |
| Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на \_01 января 2021 года\_\_\_\_ Наименование муниципальной программы Развитие и сохранение культуры\_\_\_\_ Ответственный исполнитель Вокуева Виктория Яковлевна | | |
| № п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
|
| 1 | Постановление № 21 от 22.01.2020 г. | Решение Совета МР «Ижемский» утверждение ассигнований на 2020-2022 годы, согласно которому откорректированы Таблицы 1,2,4,5,6 |
| 2 | Постановление № 304 от 02.06.2020 г. | Увеличение объема финансирования за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета |
| 3 | Постановление № 894 от 28.12.2020 г. | Уменьшение объема финансирования на выполнение муниципального задания учреждений культуры и дополнительного образования, возврат в бюджет РК субсидии по народному бюджету и по коммунальным услугам (ТКО) |