Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы МОМР «Ижемский»

«Муниципальное управление»

| Ответственный исполнитель | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2020 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» Терентьева Светлана Николаевна, тел.: 8 (82140) 98-261 эл. адрес: opkradm@mail.ru |
| Дата составления отчета Глава муниципального района - руководитель администрации | 10.03.2021 И.В. Норкин |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее - Программа) утверждена Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1262 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»

Основной целью Программы является повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год

1. Обеспечена финансовая стабильность и повышена эффективность управления муниципальными финансами муниципального района «Ижемский»;

2. Созданы условия для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО МР «Ижемский»;

3. Размещена официальная информация на официальном сайте администрации МО МР «Ижемский»;

4. Совершенствованы системы противодействия коррупции в МО МР «Ижемский»;

5. Сформированы в актуальном состоянии списки муниципальных служащих, которым необходимо пройти обучение;

6. Осуществлялась поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

В состав Программы входят 6 подпрограмм:

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом;

2. Управление муниципальным имуществом;

3. Электронный муниципалитет;

4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»;

5. Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»;

6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

Подпрограмма1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»

Цель Подпрограммы 1 – Обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский».

2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.

3. Обеспечение реализации подпрограммы.

В условиях недостаточности собственных доходов и увеличения расходов на исполнение полномочий органами местного самоуправления достигнута реализация следующих задач:

обеспечены устойчивость и сбалансированность бюджета МО МР «Ижемский»;

осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок;

повышается уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в МО МР «Ижемский».

Муниципальный район «Ижемский» по результатам мониторинга соблюдения муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов Республики Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом за 2020год отнесен к муниципальным образованиям, комплексная оценка качества которого соответствует II степени качества, т.е. характеризуется надлежащим качеством управления муниципальными финансами.

По результатам мониторинга Республики Коми по уровню открытости бюджетных данных среди 14 муниципальных образований муниципальный район «Ижемский» занял 9 место.

Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов составил 91,2%.

Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям составило 102,8 %.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания:

- по проекту решения Совета муниципального района «Ижемский» «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2019 год»  07 августа 2020 г.;

- по проекту решения Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в заочной форме (период приема обращений завершен   11 декабря 2020 года в 16 час.00 мин).

Проект решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период со всеми документами и материалами внесен администрацией муниципального района «Ижемский» в Совет муниципального района «Ижемский» в установленный срок 30 ноября 2020 года (срок согласно Решения Совета муниципального района «Ижемский» от 28 июля 2020 года №6-7/3 «О приостановлении действия отдельных положений решения совета муниципального района «Ижемский» от 11 ноября 2019 года № 6-2/2 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» и установлении особенностей реализации бюджетного процесса в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» в 2020 году»). В установленном порядке принято Решение Совета муниципального района «Ижемский» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 22 декабря 2020 года № 6-11/2.

Нормативные правовые акты, определяющие основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Ижемский», своевременно актуализированы.

Расходы бюджета, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в отчетном периоде профинансированы в объёме, предусмотренном сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

Утвержден и размещен на официальном сайте Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» план проведения проверок на 2020 год. План контрольных мероприятий выполнен. В 13 объектах контроля объем финансовых нарушений снизился. Проведено 1 контрольное мероприятие целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта». Проведены ревизии в 3 сельских поселениях.

Погашение муниципальных заимствований планируется с 2023 года.

Уровень исполнения показателей (индикаторов) подпрограммы в 2020 году составил 100 %.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

Цель Подпрограммы 2 – Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО МР «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР «Ижемский».

2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР «Ижемский».

В рамках данной подпрограммы отделом по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом осуществлялась регистрация объектов недвижимого имущества. В отчетном периоде было зарегистрировано 12 объектов. Производилось изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также на объекты, выявленные в рамках инвентаризации (бесхозное имущество). Также в 2020 году произведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы и оценка рыночной стоимости объекта.

Проведена техническая инвентаризация 2 объектов недвижимости муниципального имущества. Проведена оценка рыночной стоимости 2 объектов муниципальной собственности. Приватизировано 2 объекта недвижимости. Доходы от продажи муниципального имущества в 2020 году составили 883,99 тыс. руб. Заключен 1 новый договор аренды на объект муниципальной собственности.

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет»

Цель Подпрограммы 3 – Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации МО МР «Ижемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения задач:

1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию.

2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем.

3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района «Ижемский» по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром.

4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка.

5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района «Ижемский».

Реализуя данную подпрограмму приобретены 12 МФУ, 11 системных блоков, 18 источников бесперебойного питания, 4 накопителя, 1 серверная, 4 монитора, 8 картриджей для принтеров. Приобретено и установлено 1 автоматизированное рабочее место.  Оказана консультативная помощь сельским поселениям и муниципальным бюджетным учреждениям муниципального района «Ижемский». Проведены мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных. Обучены сотрудники администрации правилам и порядку обработки и защиты персональных данных. Осуществлена непрерывная антивирусная защита сервера и рабочих станций ЛВС. Оказывались муниципальные услуги сектором службы одного окна.

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»

Цель Подпрограммы 4 – Совершенствование системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 4 обеспечивается путем решения задач:

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков;

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»;

3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального района «Ижемский», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский».

В течение 2020 года администрацией района были приняты муниципальные правовые акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции. Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов и устранены коррупционные факторы в муниципальных правовых актах (проектах).

- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 127 нормативно-правовых актов администрации района, коррупциогенных факторов выявлено не было. В 2020 году было разработано и утверждено 7 правовых актов в целях противодействия коррупции, а также во всех муниципальных учреждениях актуализированы правовые акты в целях противодействия коррупции. Прокуратурой Ижемского района регулярно даются заключения на проекты нормативных правовых актов, изучаются проекты постановлений администрации района и решений представительного органа на предмет наличия в них коррупциогенных факторов. В рамках нормотворческой инициативы Прокуратурой Ижемского района были направлены в адрес администрации проекты Постановлений и решений Совета района.

Создаются совместные рабочие группы по разработке нормативных правовых актов (внесение изменений и дополнений, разработке муниципальных программ, установление арендной платы, и т.д.).

Своевременно были предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений и размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». Отделом правовой и кадровой работы администрации проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими администрации.

В рамках информационного освещения антикоррупционной деятельности муниципального района «Ижемский» в течение 2020 года на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в разделе «Противодействие коррупции» была актуализирована информация по вопросам противодействия коррупции и комиссии по противодействию коррупции.

В отчетный период администрация муниципального района «Ижемский» совместно с представителями Администрации Главы Республики Коми, Прокуратуры Ижемского района проведено 2 совместных совещания, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления на территории МО МР «Ижемский».

Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»

Цель Подпрограммы 5 – Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в муниципальном районе «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 5 обеспечивается путем решения задач:

1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами.

2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МО МР «Ижемский».

Администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2020 год. В 2020 году на курсах повышения квалификации обучено 15 муниципальных служащих администрации района. В течение 2020 года осуществлялась актуализация должностных инструкций, а также были разработаны новые должностные инструкции.

Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Цель Подпрограммы 6 – Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Достижение цели Подпрограммы 5 обеспечивается путем решения задач:

1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным направлениям на территории МО МР «Ижемский».

Финансовая поддержка оказана двум социально ориентированным некоммерческим организациям.

1. Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения «Доверие».

Реализован проект «Социальный пункт проката технических средств реабилитации». Приоритетным направлением реализации проекта является социальное обслуживание одиноких граждан пожилого возраста.

Были куплены кресло – туалет, ходунки, трость 4 – опорная, акупунктурный массажный коврик, устройство для релаксации (счеты с шипами для ног). Услуги по временному обеспечению техническими средствами и средствами по уходу предоставляются получателям

социальных услуг, находящимся на социальном обслуживании, объективно имеющим нарушения жизнедеятельности.

2. Ижемская районная организация ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Реализован проект «Внимание - долгожителям». Приоритетным направлением реализации проекта является пропаганда долгожительства.

Приобретено принтер струйный, фотобумага, фотоальбом, наборы цветной бумаги и картона.

Организация комплекса мероприятий, направленных на чествование юбиляров – долгожителей.

Оформление альбома «Наши юбиляры -долгожители». Создание банка данных долгожителей-юбиляров на 2021 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 61 766, 47 тыс. рублей.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 61 112, 2 тыс. рублей, т.е. 98,9 % к установленному плану, за счет средств бюджета МО МР «Ижемский».

4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности   программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |  | Степень достижения показателя (индикатора) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов бюджета бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета (%) | 89% | 91,2% | 1,02 |  |
| 2 | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР «Ижемский» (%) | 100% | 80% | 0,8 |  |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МО МР «Ижемский» (%) | 90% | 90% | 1 |  |
| 4 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества муниципальных услуг , утвержденных реестром муниципальных услуг , предоставляемых администрацией МР «Ижемский» (%) | 30% | 30% | 1 |  |
| 5 | Исполнение мероприятий муниципальной программы по противодействию коррупции не менее чем на 90 (%) | 90% | 90% | 1 |  |
| 6 | Доля муниципальных служащих МР «Ижемский», прошедших проффесиональную подготовку , переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюжета от общей численности муниципальных служащих МР «Ижемский» подлежащих проффесиональной подготовке. переподготовке, повышению квалификаций и обучение (%) | 20% | 17% | 0,85 |  |
| 7 | Количество вновь зарегистрированных некомерческих организаций на территории МО МР «Ижемский» (ед) | 2 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов | 89% | 91,2% | 1,02 |  |
| 9 | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | Менее 5% | 0% | 0 |  |
| 10 | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям | 100% | 102,8% | 1,02 |  |
| 11 | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский» | 0% | 0% | 0 |  |
| 12 | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский», прошедших процедуру публичных слушаний | 100% | 100% | 1 |  |
| 13 | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % | 100% | 100% | 1 |  |
| 14 | Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов проверок контролирующих органов, % | 100% | 100% | 1 |  |
| 15 | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района «Ижемский» без учета объема безвозмездных поступлений, % | Менее 3 % | 1,8 | 0,6 |  |
| 16 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Ижемский», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | 0,1% | 0,0008 | 0,008 |  |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 17 | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Ижемский», в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента | 100% | 100% | 1 |  |
| 18 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района «Ижемский») в общем количестве запланированных мероприятий | 100% | 100% | 1 |  |
| 19 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных | 100% | 100% | 1 |  |
| 20 | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок | 100% | 100% | 1 |  |
| 21 | Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР «Ижемский», подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 100% | 100% | 1 |  |
| Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 22 | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы | 100% | 100% | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности | 90% | 91% | 1,01 |  |
| Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" |  |  |  |  |  |
| 24 | Доходы, получаемые от использования муниципального имущества (млн.руб.) | 8,5 | 0,8 | 0,09 |  |
| Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет" |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский» (ед.) | Не менее 16000 | 30903 | 1,93 |  |
| 26 | Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района «Ижемский» (ед.) | Не менее 30 | 35 | 1,17 |  |
| Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |
| 27 | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» в общем объеме межведомственного документооборота | 95-100% | 98% | 0,98 |  |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МР «Ижемский» по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории муниципального района «Ижемский» (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 29 | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%) | - | - | - |  |
| 30 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг (мин.) | - | - | - |  |
| 31 | Доля граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме (%) | - | - | - |  |
| Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных (%) | Не менее 99% | 99% | 1 |  |
| Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением (%) | Не менее 95% | 95% | 1 |  |
| Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО МР «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков |  |  |  |  |  |
| 34 | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | 100% | 100% | 1 |  |
| 35 | Доля нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году | 100% | 100% | 1 |  |
| 36 | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов | 100% | 100% | 1 |  |
| 37 | Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | 100% | 100% | 1 |  |
| 38 | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля | 100% | 100% | 1 |  |
| 39 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг | 100% | 0% | 0 |  |
| 40 | Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования (да/нет) | да | да | да |  |
| Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО МР «Ижемский» |  |  |  |  |  |
| 41 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации (%) | 80% | 12,5% | 0,16 |  |
| 42 | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары), в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции (ед.) | 3 | 0 | 0 |  |
| 43 | Количество проведенных «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции (ед.) | 2 | 0 | 0 |  |
| Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления МО МР «Ижемский» |  |  |  |  |  |
| 44 | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (да/нет) | да | да | да |  |
| 45 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 100% | 100% | 1 |  |
| 46 | Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке | 100% | 100% | 1 |  |
| 47 | Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок признанных обоснованными | 0% | 0% | 0 |  |
| 48 | Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, по которым организована соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений | 100% | 100% | 1 |  |
| 49 | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих, в том числе с участием представителей прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций (ед.) | 3 | 1 | 0,33 |  |
| Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» |  |  |  |  |  |
| 50 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей(%) | 30 | 0 | 0 |  |
| 51 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных лицами в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей(%) | 30 | 14,3 | 0,48 |  |
| 52 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей(%) | 40 | 42,9 | 1,07 |  |
| 53 | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих(%) | 100 | 100 | 1 |  |
| 54 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации(%) | 30 | 0 | 0 |  |
| 55 | Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования(%) | 20 | 14,3 | 0,71 |  |
| 56 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета(%) | 10 | 78,6 | 7,86 |  |
| 57 | Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления(ед.) | 4 | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МР «Ижемский» |  |  |  |  |  |
| 58 | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения(%) | 30% | 100% | 3,33 |  |
| Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |
| 59 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка (ед.) | 3 | 2 | 0,67 |  |
| 60 | Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества(ед.) | 5 | 3 | 0,6 |  |
| 61 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку (ед.) | 6 | 2 | 0,33 |  |
| 62 | Доля граждан принявших участие в мероприятиях проводимых некомерческими организациями на территоррии муниципального района, от общей численности населения муниципального района (%) | 1,2 | 0,58 | 0,48 |  |
| 63 | Количество подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА(ед.) | 4 | 0 | 0 |  |
|  | Итого сумма баллов |  |  |  | 50,3 |
|  | Степень достижения целей (решения задач) |  |  |  | 0,8 |
|  | Уровень финансирования реализации муниципальной программы |  |  |  | 0,99 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы |  |  |  | 0,8 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой    0,9.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в Программу вносились изменения 3 раза.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» отражена в таблице 15 Приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Муниципальное управление» на 2021 год.