**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МОМР «Ижемский»**

**«Развитие экономики»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2020 |
| Непосредственный исполнитель | Главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»  Попова Татьяна Николаевна,  тел.: 8 (82140) 94-603  эл. адрес: izmaek@ yandex.ru |
| Дата составления отчета  Заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | 10.03.2021 г.        В.Л. Трубина |

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261.

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский».

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год**

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

* вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
* утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года;
* сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2020 год;
* сформирован и одобрен постановлением администрации МО МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2021 год и на период до 2023 года;
* актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский».

В целях развития малого и среднего предпринимательства в течение года:

* осуществлялась информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
* в режиме видео-конференц-связи организованы и проведены обучающие семинары по вопросам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;
* осуществлялась финансовая и имущественная поддержка хозяйствующих субъектов.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОМР «Ижемский» «Развитие экономики» все запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 9 целевых индикаторов из 27.

**2. Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»

- «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»

- «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство**

**в Ижемском районе» (далее - Подпрограмма 1)**

Цель Подпрограммы 1 – Развитие малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

- формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе;

- усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2020 года:

В рамках мероприятий «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах» и мероприятия «Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках» ООО «Оленевод-Сервис» в течение года принимал участие в ярмарках Торгово – промышленной палаты Республики Коми: «Макарьевская ярмарка», «Золотая осень», «Покровская ярмарка».

- с целью расширения доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, оказана консультационная поддержка 8 субъектам МСП по услугам АО «Микрокредитной компании Республики Коми» и 1 субъектам МСП по услугам АО «Гарантийный фонд Республики Коми».

- с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 1 хозяйствующему субъекту и заключен договор аренды. В 2020 году перечень муниципального имущества МО МР «Ижемский» был дополнен 1 объектом муниципального имущества;

- с целью акселерации субъектов МСП 3 человека были направлены в центр «Мой бизнес».

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении, через средства массовой информации **-**  газета «Новый Север»).

- для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов МСП, а также граждан, желающих открыть свое дело на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования). На обеспечение его деятельности предоставлена субсидия из местного бюджета в размере 100 000,00 рублей.

В информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства оформлен стенд по правам защиты предпринимателей.

- в рамках мероприятия «Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства» организованы и проведены дистанционные обучения на тему «Бух учет и отчетность, налог и налогообложение в МСП»; «Организация охраны труда и техника безопасности»; «Обучение по экологическим программам», с выдачей удостоверений.

Оказана финансовая поддержка 5 хозяйствующим субъектам МСП :

в рамках мероприятия «Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» оказана финансовая поддержка ИП Терентьева Екатерина Александровна, ИП Мештбаева Ксения Васильевна, ИП Немчинова Мария Сергеевна. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2020 году составил 476370,00 рублей за счет средств бюджета МО МР «Ижемский»;

в рамках мероприятия «Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции» субсидию на возмещение затрат получили ПО «Шонди» и ПО «Альянс» на общую сумму 82469,00 рублей.

**Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» (далее - Подпрограмма 2)**

Цель Подпрограммы 2 - Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

- Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса

- Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе.

В целях содействия развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе оказана финансовая поддержка 7 субъектам агропромышленного комплекса и 1 потребительскому обществу:

В рамках мероприятия «Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций» субсидию на возмещение получили ИП Артеев Владимир Николаевич; ИП Чупров Алексей Григорьевич, ИП Канев Николай Алексеевич, ИП Вокуев Владимир Гаврилович, ИП Артеев Дмитрий Ефремович, ИП Витязев Владимир Степанович, ООО молочный завод «Диюрский». Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2020 году составил 988150,00 рублей за счет средств бюджета МО МР «Ижемский».

В рамках мероприятия «Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса» финансовая поддержка оказана Потребительскому обществу «Шонди», являющимся инициаторами народного проекта в сфере агропромышленного комплекса, прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет». Объем финансирования на реализацию мероприятия составил 916000,00 рублей в том числе 800000,00 рублей с республиканского бюджета республики Коми и 116000,00 с бюджета МО МР «Ижемский».

В целях развития рынка сбыта продукции, производимой в районе организовано 1 ярмарка выходного дня и 3 сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие местные товаропроизводители. Также для расширения практики прямых продаж в районе функционирует 5 автолавок.

Между бюджетными организациями и местными товаропроизводителями заключены договора на поставку местной продукции.

**Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» (далее - Подпрограмма 3)**

Цель Подпрограммы 3 - Содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения задач:

- Создание условий для развития инфраструктуры туризма.

-Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках.

В рамках мероприятий «Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.)» и «Приобретение сувенирной продукции» изданы дайджест и буклеты «Деревня Гам и его окрестности»; «Мощъюга - уникальный уголок Севера». В Некоммерческом партнерстве по развитию народных промыслов и ремесел "Коми ремесленная палата" приобретена сувенирная продукция 71 шт. на общую сумму 15566 рублей.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2020 году приведены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2020 год представлены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 2 563,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 2 563,0 тыс. рублей, т.е. 100 % к установленному плану, за счет средств бюджета МО МР «Ижемский».

**4.** **Результаты оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы**

**Оценка эффективности программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) | | | Степень достижения показателя (индикатора) | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1. Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 30350,0 | 5602,0 | 0,2 | | |
| 2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский», Млн.руб. | 258,8 | 291,9 | 1,1 | | |
| 3. | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно), ед | 3 | 2 | 0,6 | | |
| Подпрограмма муниципальной программы Подпрограмма 1  «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | |
| 4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед | 192,3 | 211 | | 1,1 | |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций , % | 22,0 | 22,0 | | 1 | |
| Задача 2.Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | |
| 6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, ед. | 10 | 5 | | 0,5 | |
| 7. | Оборот малых предприятий (без микропредприятий), Млн.руб. | - | Данные отсутствуют | |  | |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, ед. | 1 | 1 | | 1 | |
| 9. | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых), чел. | 53 | 18 | | 0,3 | |
| 10. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел. | 36 | 41 | | 1,1 | |
| 11. | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, объект | 1 | 1 | | 1 | |
| 12. | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества, объект | 16 | 4 | | 0,3 | |
| 13. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, чел. | 7 | 4 | | 0,6 | |
| 14. | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, чел. | 11 | - | | 0 | |
| 15. | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» , чел. | 62 | - | | 0 | |
| 16. | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», ед. | 6 | 1 | | 0,2 | |
| 17. | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», ед. | 1 | 8 | | 8 | |
| 18. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы» | 3 | 3 | | 1 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса | | | | | | |
| 19. | Количество получателей финансовой поддержки, ед. | 5 | 8 | | 1,6 | |
| 20. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 | - | | 0 | |
| 21. | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс.тонн | 1,85 | 1,83 | | 0,9 | |
| 22. | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,1 | 0,07 | | 0,7 | |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | |
| 23. | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % | 93 | 83 | | 0,9 | |
| Программа 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | |
| 24. | Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму, ед. | 3 | 1 | | 0,3 | |
| 25. | Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма, мест в год | 1 | 0 | | 0 | |
| 26. | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных), ед. | 2 | 0 | | 0 | |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных,  российских и республиканских туристских рынках | | | | | | |
| 27. | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); ед. | 1500 | 300 | | 0,2 | |
|  | Итого сумма баллов |  | | | | 22,6 |
| степень достижения целей (решения задач) | 0,8 |
| уровень финансирования реализации муниципальной программы | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,8 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 0,8.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в Программу вносились изменения 2 раза.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» отражена в таблице 15 Приложения к Годовому отчету.

**6. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»» «Развитие экономики» на 2021 год.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | |
| Муниципальная программа «Развитие экономики» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | | 24359,3 | 30350,0 | 5602,0 | | В связи с пандемией отсутствие реализации инвестпроектов | | |
| 2. | | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский» | Млн.руб. | | 299,3 | 258,8 | 291,9 | | По сравнению с 2019 годом поступления уменьшились на 2,5%, в том числе по бюджетообразующему доходному источнику- НДФЛ на 7,5 млн .рублей . или на 2,9%. И по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты – на 0,5 млн. рублей. или на 8,9 %. | | |
| 3. | | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно) | Ед. | | 9 | 3 | 2 | | Создали ПО «Шонди», ИП Терентьева Екатерина Александровна | | |
| Подпрограмма муниципальной программы Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Ед. | | 211 | 192,3 | 211 | | |  | |
| 1.2 | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | | 33,7 | 22,0 | 22,0 | | |  | |
| Задача 2.Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | | 5 | 10 | 5 | | | В связи с пандемией у СМП возникли финансовые трудности в приобретении оборудования | |
| 1.4 | | Оборот малых предприятий (без микропредприятий) | Млн.руб. | | Данные отсутствуют | - | Данные отсутствуют | | |  | |
| 1.5 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка | Ед. | | 0 | 1 | 1 | | |  | |
| 1.6 | | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых) | Чел. | | -1 | 53 | 18 | | |  | |
| 1.7 | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | Чел. | | 0 | 36 | 41 | | | По состоянию на 22 марта 2021 года всего 68 | |
| 1.8 | | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества | объект | | 7 | 1 | 1 | | |  | |
| 1.9 | | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества | объект | | 17 | 16 | 4 | | | Нет желающих | |
| 1.10 | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Чел. | | 4 | 7 | 4 | | | Желающих было 7 чел., удостоверение получили 4 чел. | |
| 1.11 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте | Чел. | | 4 | 11 | - | | | На площадках МО мероприятия не проводились, в АНО РК «Центр развития предпринимательства» информации о количестве участников в разрезе муниципалитетов нет | |
| 1.12 | | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» | Чел. | | 188 | 62 | - | | | На площадках МО мероприятия не проводились, в АНО РК «Центр развития предпринимательства» информации о количестве участников в разрезе муниципалитетов нет | |
| 1.13 | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» | Ед. | | 0 | 6 | 1 | | | Проведена консультация по кредитно-гарантийной поддержке | |
| 1.14 | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитня компания Республики Коми» | Ед. | | 9 | 1 | 8 | | | Количество консультаций-8;  Количество предоставленных микрозаймов-4;  Общая выданная сумма предоставленных микрозаймов- 2 199 тыс.руб. | |
| 1.15 | | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы» | Ед. | | 6 | 3 | 3 | | |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество получателей финансовой поддержки | Ед. | | 6 | 5 | 8 | | Превышение фактического значения над плановым обозначено тем, что при подаче заявок субъектами МСП заявлены суммы на субсидирование меньшие, чем максимально возможный размер субсидии: поддержку удалось оказать большему числу заявителей. | | |
| 2.2 | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | | 100 | - | - | | Показатель отсутствует в информации Комистата | | |
| 2.3 | | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | Тыс. тонн | | 1,75 | 1,85 | 1,83 | | Увеличение по сравнению с прошлым годом за счет приобретения скота в ООО «Зеленый луг», но показатель не достигнут запланированному | | |
| 2.4 | | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе | Тыс. тонн | | 0,09 | 0,1 | 0,07 | | Фермерские хозяйства сократили продажу скота, в целях сохранения поголовья. | | |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства | % | | 82 | 93 | 83 | | Высокая конкуренция завозимой из соседних регионов | | |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму | | Ед. | 1 | | 3 | | 1 | | | В связи с пандемией услуги не оказывались |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма | | мест в год | 0 | | 1 | | 0 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных) | | Ед. | 2 | | 2 | | 0 | | | В связи с пандемией мероприятия не проводились |
|  |  | |  |  | |  | |  | | |  |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); | | Ед. | 1500 | | 1500 | | 300 | | | В связи с пандемией мероприятия не проводились, соответственно буклеты, путеводители печатались частично |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчет

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 1. | Основное  мероприятие 1.1.1  **Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1.1  Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Информация об участии в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах доводилась до субъектов МСП | ООО «Оленевод-Сервис» в течение года принимал участие в ярмарках Торгово – промышленной палаты Республики Коми : «Макарьевская ярмарка», «Золотая осень», «Покровская ярмарка». | нет |
|  | *Контрольное событие № 1*  *Субъекты малого предпринимательства приняли участие в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах в2020году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х | В течение года | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2  **Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1.1.2.1  Опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении, **через средства массовой информации -**  газета «Новый Север»,). | нет |
| 2.2 | Мероприятие 1 1.2.2  Организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентационных) стендов по вопросам малого и  среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Оформлен стенд в информационно-маркетинговом центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования) по правам защиты предпринимателей | нет |
| 2.3 | Мероприятие 1.1.2.3  Содействие функционированию информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подписка на периодические издания(газеты, журналы) | Информирование через информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования) | нет |
| 2.4 | Мероприятие 1.1.2.4  Организация и проведение «Дня российского предпринимательства» и «Всемирной недели предпринимательства» | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мероприятия приуроченные к дням предпринимательства | Не достигнут  В связи с ведением режима повышенной готовности мероприятия не проводились | нет |
| 2.5 | Мероприятие 1.1.2.5  Формирование информации об истории успеха и успешных практик субъектов малого и среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Наличие лучших практик | Не достигнут  Лучшие практики в 2020 году отсутствуют |  |
|  | *Контрольное событие № 4  Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х | В течение года | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1  **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление субсидий не менее 10 субъектам МСП | Не достигнут финансовая поддержка субъектов МСП. Предоставлены субсидии 5 субъектам МСП. | нет |
| 3.1 | Мероприятие 1.2.1.1  Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Заключено 2 договора на предоставление субсидии субъектам МСП: ПО «Шонди», ПО «Альянс» | нет |
| 3.2 | Мероприятие 1.2.1.2  Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Заключено 3 договора на предоставление субсидии субъектам МСП:  ИП Терентьева Екатерина Александровна, ИП Мештбаева Ксения Васильевна, ИП Немчинова Мария Сергеевна | нет |
|  | *Контрольное событие № 7*  *Прием заявок на представление в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* |  | По мере необходимости |  | 09.06.-19.06.2020;  05.10-16.10.2020;  27.11.-04.12.2020 | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2.2  **Содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики Коми»** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1.2.2.1 Информирование субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки на территории Республики Коми | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении, **через средства массовой информации -**  газета «Новый Север»,). | нет |
|  | *Контрольное событие № 10  Информация о мерах государственной поддержки в 2020 году доведена до субъектов малого предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х | В течение года | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 5. | Основное мероприятие 1.2.3  **Развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1.2.3.1  Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 1.2.3.2  Содействие в организации практического профессионального обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Поводились обучения на тему «Бух учет и отчетность, налог и налогообложение в МСП»; Организация охраны труда и техникобезопастности» ; Обучение по экологическим программам | нет |
| 5.3 | Мероприятие 1.2.3.3  Содействие в организации и проведению мастер-классов в различных сферах предпринимательской деятельности | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не проводились | нет |
|  | *Контрольное событие № 13 Проведено обучение работников занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х | 27.10.2020  02.11.-25.12.2020  16.11-01.12.2020 | х | х |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.4 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление в аренду муниципального имущества | Достигнут  Предоставлено в аренду муниципальное имущество 1 получателю. | нет |
| 6.1 | Мероприятие1.2.4.1  Ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Наличие перечня, публикация на сайте МО МР «Ижемски» | Достигнуто формирование и ведение перечня муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки МСП. Перечень сформирован постановлением администрации МР "Ижемский" от 9 декабря 2015 года № 1031.  Постановлением администрации МР "Ижемский" от 26 мая 2020 г. № 292 утверждены правила формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). Постановление администрации МР "Ижемский" от 26 мая 2020 г. № 293 об утвержден порядок предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | нет |
| 6.2 | Мероприятие 1.2.4.2  Заключение договоров по предоставлению муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление в аренду муниципального имущества | Достигнут  Заключен 1 договор по предоставлению в аренду муниципального имущества | нет |
|  | *Контрольное событие № 16 Подготовлена информация о предоставлении в 2020 году муниципального имущества МР «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х |  |  | х |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.1  **Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление субсидий не менее 5 субъектам МСП | Достигнут  Финансовая поддержка субъектов МСП. Предоставлены субсидии 8 субъектам МСП. | нет |
| 7.1 | Мероприятие 2.1.1.3 Субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Финансовая поддержка субъектов МСП. Заключено 7 договоров.  ИП Артеев Владимир Николаевич;  ИП Чупров Алексей Григорьевич, ИП Канев Николай Алексеевич, ИП Вокуев Владимир Гаврилович, ИП Артеев Дмитрий Ефремович, ИП Витязев Владимир Степанович, ООО молочный завод «Диюрский» | нет |
| 7.2 | Мероприятие 2.1.1.2  Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Реализация народного проекта в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»  ПО «Шонди» | нет |
|  | *Контрольное событие № 19 Прием заявок на представление в 2020 году субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* |  | По мере необходимости |  | 05.10-16.10.2020;  27.11.-04.12.2020 | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие 2.1.2  **Информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного комплекса** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государственной и муниципальной поддержки | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки., лично при обращении, **через средства массовой информации -**  газета «Новый Север»,). | нет |
| 8.2 | Мероприятие 2.1.2.2 Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в сети Интернет | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Размещение информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство». | нет |
|  | *Контрольное событие № 22 Оказана информационно-консультационная поддержка субъектам агропромышленного комплекса в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х | В течение года | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 9. | Основное мероприятие 2.1.3  **Проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Проводились совещания в формате ВКС: развитие рыболовства, упаковка молочной продукции, маркировка легкой промышленности и прочее. | нет |
|  | *Контрольное событие № 25  Проведено совместное совещание в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х | В течение года | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 10. | Мероприятие 2.1.4  **Предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятие 2.1.4.1 Предварительное согласование предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнут  Земельные участки не предоставлялись | нет |
|  | *Контрольное событие № 28  Заключены договора на предоставление земельного участка под сенокосные пастбища, угодья в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х | в течение года | х | 31.12.2020 | х | х |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.1.5 **Снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муниципального района «Ижемский»** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.5.1 Включение земельных участков в Перечень муниципального имущества муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнут  Земельные участки не включались в Перечень | нет |
|  | *Контрольное событие № 31 Заключены договора по снижению коэффициентов в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х |  | х | х |  |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | |
| 12. | Основное мероприятие 2.2.1 **Содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республиканском уровне** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 12.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных товаропроизводителей | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Проведено 4 ярмарки: ярмарка выходного дня и 3 сельхоз ярмарки. | нет |
| 12.2. | Мероприятие 2.2.1.2 Информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых мероприятиях в Республике Коми | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнут  В связи с пандемией не было возможности выехать | нет |
|  | *Контрольное событие № 34 Проведены ярмарки с участием местных товаропроизводителей в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х | 13.09.2020  29.07.2020  28.06.2020  01.07.2020 | х | х |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.2.2 **Содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаропроизводителей** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 13.1 | Мероприятие 2.2.2.1 Информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными товаропроизводителями | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Между бюджетными организациями и местными товаропроизводителями заключены договора на поставку местной продукции | нет |
|  | *Контрольное событие № 37 Заключены договора в 2020 году на поставку продукции местного производства между бюджетными учреждениями и местными товаропроизводителями* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х |  | х | х |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | |
| 14. | Основное мероприятие 3.1.1 **Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Проведение совещаний по вопросам развития туризма | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* |  |  |  |  |  | Не достигнут  В связи с ведением режима повышенной готовности мероприятия не проводились | нет |
|  | *Контрольное событие № 40 Проведено совещание в 2020 году по вопросам развития туризма* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х |  | х | х |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.1.3 **Создание системы управления туристской отраслью** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 15.1 | Мероприятие 3.1.3.1  Организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фондами в целях формирования единого туристского пространства | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнут  Мероприятия не проводились | нет |
| 15.2 | Мероприятие 3.1.3.2  Ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области развития туризма в Ижемском районе | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнут  Реестр не ведется в связи отсутствием инвестиционных проектов | нет |
|  | *Контрольное событие № 43 Обновлены реестры в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х |  | х | х |  |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.1  **Представление туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 16.1 | Мероприятие 3.2.1.1  Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнут  В связи с ведением режима повышенной готовности мероприятия не проводились | нет |
|  | *Контрольное событие № 46 Приняли участие в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х |  | х | х |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.2.2 **Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов** | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 17.1 | Мероприятие 3.2.2.1 Издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.) | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Издание дайджест и буклет «Деревня Гам и его окрестности»;  Буклет « Мощъюга-уникальный уголок Севера» | нет |
| 17.2 | Мероприятие 3.2.2.2  Приобретение сувенирной продукции | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнут  Приобретена сувенирная продукция НП Коми ремесленная палата 71 шт. 15566 рублей | нет |
| 17.3 | Мероприятие 3.2.2.3 Разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации (аншлагов, баннеров, указателей и т.п.) | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | - | - |
|  | *Контрольное событие № 49 Изготовлены рекламно-информационные материалы о туристских ресурсах района в 2020 году* | *Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский* | х |  | х |  | х | х |  |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  2020  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | «Развитие экономики» | всего | 1865,0 | 2563,0 |  | 2563,0 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 1765,0 | 2463,0 | 0 | 2463,0 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | всего | 750,0 | 658,8 | 0 | 658,8 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 650,0 | 558,8 | 0 | 558,8 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического  анализа и прогнозирования | 650,0 | 558,8 | 0 | 558,8 | 0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»** | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 1115,0 | 1904,2 | 0 | 1904,2 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | Отдел экономического анализа и прогнозирования | 1150,0 | 1904,2 | 0 | 1904,2 | 0 |
| **Подпрограмма 3** | **«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района»** | всего | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 3.1.1 | Проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе | всего | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Отдел экономического анализа и прогнозирования | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Развитие экономики | Всего | 2563,0 | 2563,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1763,0 | 1763,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 800,0 | 800,0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | всего | 658,8 | 658,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 658,8 | 658,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1  ... | Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства | всего | 100,0 | 100,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 | 100,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
|  |  | … |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 558,8 | 558,8 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 558,8 | 558,8 |
|  |  | - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
|  |  | федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | всего | 1904,2 | 1904,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1104,0 | 1104,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 800,0 | 800,0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств | всего | 1904,2 | 1904,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1104,2 | 1104,2 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 800,0 | 800,0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | всего | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение мероприятий туристкой направленности в Ижемском районе | всего | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0 | 0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
| юридические лица\*\* | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 |
| … |  |  |
|  |  |  |  |  |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  года  следующего  за  отчетным | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... | | | | | |

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2020г

Наименование муниципальной программы «Развитие экономики»

Ответственный исполнитель Трубина В.Л.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление от 06.02.2020 г. № 75 | Изменение объемов финансирования |
| 2. | Постановление от 28.12.2020 г. № 897 | Изменение объемов финансирования |