Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2020 |
| Непосредственный исполнитель | Заместитель главного бухгалтера Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» Артеева Елена Владимировна, тел.: 8 (82140) 94-977 эл. адрес: econom_roo@mail.ru |
| Дата составления отчета Начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» | 10.03.2021 г. В.М. Артеев |

Муниципальная программа муниципального образования  муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением   администрации   муниципального   района     «Ижемский»  от 30 декабря 2014 года № 1266.

Основной целью Программы является повышение доступности, качества и эффективности муниципальной системы образования с учетом потребностей граждан.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

- 100% охват населения в возрасте 5 - 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием;

- 100% обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- все педагогические работники муниципальных образовательных организаций прошли по плану повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

- все родители (законных представителей), воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы, которые имеют указанное право;

- уменьшилась доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации;

- все образовательные организации, соответствуют требованиям противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;

- достигнут целевой показатель заработной платы по педагогическим работникам общего образования;

- все педагогические работники общеобразовательных организаций получили вознаграждение за классное руководство, имеющие данное право;

- все образовательные организации реализуют меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат об основном и среднем общем образовании;

- уменьшилось количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях;

- выполнен план по трудоустройству в каникулярное время подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» все запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 23 целевых индикаторов из 44.

Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – это недостаточность финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19».

2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Наиболее значимые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: установлены приборы учета расходования энергоресурсов в 8 образовательных организациях, заменены лампы на энергосберегающие в 2 образовательных организациях, МБДОУ «Детский сад № 6» д. Гам и здание начальной школы – детского сада в д. Пиль-Егоры переведены на электрическое отопление;

- Обеспечена  закупка и доставка угля в образовательные организации;

- Выполнены работы по проведению капитальных и текущих ремонтов, в 18 образовательных организациях, в том числе  по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций;

- Заменена электрическая проводка в пищеблоке в МБДОУ «Детский сад №1» с.Ижма;

- Заменена система отопления в МБДОУ «Детский сад №3» с. Ижма;

- Заменена кровля в МБДОУ «Детский сад №1» д. Гам;

- Заменена кровля в здании начальной школы – детского сада в д. Пиль-Егоры;

- Заменены окна в МБДОУ «Детский сад №10» с.Сизябск;

- Заменена кровля в МБОУ «Томская СОШ»;

- Заменена кровля в МБДОУ «Детский сад №16» с.Кельчиюр;

- Проведен капитальный и текущий ремонт в МБОУ «Кипиевская СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Чупрорва»;

- Укреплена материально-техническая база 8 в образовательных организациях;

- Организовано за счет бюджета МР «Ижемский» питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов. Обеспечены компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, родители (законные представители) которые имеют трех и более детей;

- Реализованы народные проекты в сфере образования, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в МБОУ «Большегаловская НОШ» (замена окон) и в МАУ ДО «Ижемский РДЦ» (замена брусчатки);

- в 5 организациях установлена система оповещения ГО и ЧС, в 2 – система СКУД, в 2 – система охранной сигнализации, в 20 – восстановлена целостность ограждений, в 26 – установлено освещение территории, в 14 – приобретены металлодетекторы.

- 23 обучающимся, проявившим особые способности в учебе, научно-исследовательской деятельности, добившиеся высоких результатов за текущий учебный год в интеллектуальной, спортивной деятельности  выплачена единовременная премия  руководителя администрации;

- В целях распространения  педагогического опыта лучших учителей района, развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов проведены мероприятия районного уровня: конкурс «Учитель года», Межрайонный фестиваль  мастер-классов по этнокультурному образованию и воспитанию детей, фестивали мастер- классов среди учителей, фестивали уроков;

- Организованы и проведены 6 спортивных соревнований муниципального уровня и  1 соревнование республиканского уровня;

- Районным детским центром проведены мероприятия республиканского и районного уровня:

1) Творческий конкурс «Креативная снежинка»;

2) Открытый кубок тур/клуба «Авко» по спортивному туризму в закрытых помещениях «Стальной карабин»;

3) Республиканские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Стальной карабин-2020»;

4) Районный конкурс «7 чудес Ижемского района».

- В целях пропаганды здорового образа жизни на районном уровне проведены:

1) XXI районная Спартакиада школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXI веке» по 8 видам спорта: ( легкая атлетика (кросс и прыжки в высоту способом «перешагивание»), волейбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, пулевая стрельба, мини-футбол, зимний полиатлон);

2)  Конкурс детского творчества «Зеркало природы» ;

3)  Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» ;

4) Смотр-конкурс «Добрая дорога детства» по номинациям: «Лучший демонстрационный уголок БДД» и «Лучшая учебно-методическая разработка по БДД» ;

5) Конкурс-викторина по ПДД.

- В рамках патриотического воспитания проведены мероприятия:

1) Месячник по военно-патриотическому воспитанию;

2) Соревнования по зимнему  полиатлону среди юношей 9-11 классов в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию;

3) Районный смотр строя и песни, посвященный 74- й годовщине Победы в ВОВ;

4) Прием 65 обучающихся в ВВПОД «Юнармия».

- Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием  на базе 9 муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности (охват 204 обучающихся);

- Организованы трудовые объединения в 10 образовательных организациях  для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 170 обучающихся).

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2020 году приведены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2020 год представлены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год всего составили 891 149,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 29 896,6 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми – 683 086,4 тыс. рублей, из бюджета муниципального района «Ижемский» составили 178 166,5 тыс. рублей.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили всего составили 887 564,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 29 623,8 тыс. рублей (99,1 % к установленному плану), из республиканского бюджета Республики Коми – 682 394,2 тыс. рублей (99,9 % к установленному плану), из бюджета муниципального района «Ижемский» - 175 546,2 тыс. рублей (98,5 % к установленному плану).

4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности   программы

| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Значение показателя (индикатора) |  |  |  | Степень достижения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет |  | 100 |  | 99,5 |  | 1,0 |
| 2. |  | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |
| 3. |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |  | 65 |  | 51,8 |  | 0,8 |
| 4. |  | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |
| 5. |  | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |
| 6. |  | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100% |  | 100 |  | 79 |  | 0,8 |
| 7. |  | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | 20 |  | 41,5 |  | 2,1 |
| 8. |  | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право |  | 99,5 |  | 100 |  | 1,0 |
| 9. |  | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  | 0 |  | 15 |  | 15 |
| 10. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет |  | 3 |  | 0,4 |  | 7,5 |  |
| 11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 7,6 |  | 14,9 |  | 0,5 |  |
| 12. | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |
| 13. | Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов |  | 100 |  | 67 |  | 0,7 |  |
| 14. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений |  | 3,2 |  | 6,25 |  | 0,5 |  |
| 15. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |
| 16. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (в год) |  | 78,1 |  | 78,1 |  | 1,0 |  |
| 17. | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности |  | 32 |  | 32 |  | 1,0 |  |
| 18. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий |  | 2 |  | 2 |  | 1,0 |  |
| 19. | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год |  | 2 |  | 2 |  | 1,0 |  |
| 20. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |  | 46,9 |  | 34,4 |  | 0,7 |  |
| 21. | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 10 |  | 3 |  | 0,3 |  |
| 22. | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организаци-ях в муниципальном образовании муниципального района (го-родского округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (город-ского округа) не менее 99 % |  | 99,9 |  | 100 |  | 1,0 |  |
| 23. | Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием |  | 1015 |  | 1015 |  | 1,0 |  |
| 24. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образова-ние в муниципальных образовательных организациях, полу-чающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |
| 25. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании |  | 48967 |  | 42683 |  | 0,9 |  |
| 26. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании |  | 55642 |  | 57316 |  | 1,0 |  |
| 27. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании |  | 61810 |  | 52890 |  | 0,9 |  |
| 28. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |
| Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  | 76,5 |  | 56,9 |  | 0,7 |  |
| 30. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |  | 100 |  | 93,6 |  | 0,9 |  |
| 31. | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации |  | 85 |  | 87 |  | 1,0 |  |
| 32. | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |  | 100 |  | 100 |  | 1,0 |  |
| 33. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  | 1 |  | 0 |  | 1,0 |  |
| 34. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |  | 0 |  | 0 |  | 1,0 |  |
| 35. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |  | 90,1 |  | 88,4 |  | 1,0 |  |
| 36. | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся |  | 43,2 |  | 19 |  | 0,4 |  |
| Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет |  | 40 |  | 40 |  | 1,0 |  |
| 38. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 60 |  | 39 |  | 1,5 |  |
| 39. | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время |  | 725 |  | 204 |  | 0,3 |  |
| 41. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время |  | 461 |  | 181 |  | 0,4 |  |
| 42. | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время |  | 170 |  | 170 |  | 1,0 |  |
| Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" |  | 98 |  | 59,5 |  | 0,6 |  |
| 44. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования: |  | 96 |  | - |  | 0 |  |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого сумма баллов |  | - 57,5 |  |  |  |  |  |
|  | степень достижения целей (решения задач) |  | - 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | уровень финансирования реализации муниципальной программы |  | - 1 |  |  |  |  |  |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы |  | - 1,3 |  |  |  |  |  |

По целевому показателю «Количество созданных мест в  образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» степень достижения рассчитан 15, так как не было запланировано создание новых мест, но в итоге созданы места.

Не выполнены целевые показатели по следующим позициям: 1,3,6,11,12,13,14,20,21,25,27,29,30,35,36,39,40,41,43.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год программа признана «Высокоэффективной» с итоговой оценкой 1,3.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в Программу вносились изменения 6 раз.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» отражена в таблице 15 Приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»» «Развитие образования» на 2021 год.

Таблица  10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | % | 98,4 | 100 | 99,5 | Не обеспечены местом в дошкольных образовательных организациях 7 детей |
| 2. | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 78 | 65 | 51,8 | Отсутсвие у образовательных организаций лицензии на доп.образование. Образовательные организации не работают в системе ПФДО. |
| 4. | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 91,9 | 100 | 100 |  |
| 6. | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100% | % | 79 | 100 | 79 |  |
| 7. | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 22,3 | 20 | 41,5 |  |
| 8. | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право | % | 100 | 99,5 | 100 |  |
| 9. | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Ед. | 20 | 0 | 15 | Открыта дополнительная группа для детей младшего возраста в МБОУ «Диюрская ООШ» , создано дополнительно 15 мест для детей. |
| 10. | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет | % | 1,1 | 3 | 0,4 |  |
| 11. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 9,7 | 7,6 | 14,9 | МБОУ «Усть-Ижемская ООШ»-33, МБОУ "Ижемская СОШ" - 283, МБОУ "Кельчиюрская СОШ" - 41 |
| 12. | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций | Ед. | 0 | 3 | 0 | Не начато строительство Усть-Ижемской ООШ, Мохченской СОШ, детского сада в д.Бакур |
| 13. | Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов | % | 69,7 | 100 | 67 | Снижение числа общеобразовательных организаций применяющих профильное обучение |
| 14. | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений | % | 6,25 | 3,2 | 6,25 | Два здания требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений |
| 15. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 16. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (в год) | % | - | 78,1 | 78,1 |  |
| 17. | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | Ед. | - | 32 | 32 |  |
| 18. | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | Ед. | - | 2 | 2 |  |
| 19. | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Ед. | - | 2 | 2 |  |
| 20. | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 25 | 46,9 | 34,4 | Невыполнение показателя связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений |
| 21. | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 3 | 10 | 3 | Показатель не выполнен из-за отсутствия финансовых средств на выполнение мероприятия |
| 22. | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организаци-ях в муниципальном образовании муниципального района (го-родского округа), охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании муниципального района (город-ского округа) не менее 99 % | % | 100 | 99,9 | 100 |  |
| 23. | Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | Чел. | - | 1015 | 1015 |  |
| 24. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образова-ние в муниципальных образовательных организациях, полу-чающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | - | 100 | 100 |  |
| 25. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании | Руб. | 44376 | 48967 | 42683 | Невыполнение показателей оценки средней заработной платы в 2020 года связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений |
| 26. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений общего образования в муниципальном образовании | Руб. | 52725 | 55642 | 57316 |  |
| 27. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании | Руб. | 58979 | 61810 | 52890 | Невыполнение показателей оценки средней заработной платы в 2020 года связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений |
| 28. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | - | 100 | 100 |  |
| Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 67,7 | 76,5 | 56,9 | Снижение числа педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию связано с тем, что педагогические работники, достигшие пенсионного возраста отказываются повышать квалификацию, а также молодые специалисты в первые годы работы не могут повышать квалификацию без стажа работы. |
| 30. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98,9 | 100 | 93,6 | 5 обучающихся не сдали математику профильного уровня. Математику базового уровня не сдавали. |
| 31. | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации | % | 85 | 85 | 87 |  |
| 32. | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 33. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,1 | 1 | 0 |  |
| 34. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,8 | 0 | 0 |  |
| 35. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 90 | 90,1 | 88,4 |  |
| 36. | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся | % | 25,2 | 43,2 | 19 | На невыполнение относительного показателя сказывается рост численности обучающихся. |
| Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | % | 40 | 40 | 40 |  |
| 38. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Чел. | 42 | 60 | 39 |  |
| 39. | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов | % | 16,3 | 70 | 0 | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19» |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. | 699 | 725 | 204 | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19», решение СПЭК от 26 октября 2020 года. |
| 41. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Чел. | 451 | 461 | 181 | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19», решение СПЭК от 26 октября 2020 года. |
| 42. | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время | Чел. | 165 | 170 | 170 | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19», решение СПЭК от 26 октября 2020 года. |
| Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы "Развитие образования" | % | 60,6 | 98 | 59,5 | Показатель не выполнен из-за недостаточного финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19» |
| 44. | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования: | % | - | 96 | - |  |
|  | Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
|  | Общее образование |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительное образование |  |  |  |  |  |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчет

- Таблица  11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, куратор | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования (предоставление субсидий муниципальным образовательным организациям на выполнение муниципального задания) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальными общеобразовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования (предоставление субсидий муниципальным общеобразовательным организациями на выполнение муниципального задания) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Оказание муниципальными образовательными организациями муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования (предоставление субсидий муниципальным организациям дополнительного образования на выполнение муниципального задания) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования | Утверждены муниципальные задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Произвести оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Произведена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  |
|  | Контрольное событие № 1 Утверждены муниципальные задания для образовательных организаций на оказание муниципальных услуг на 2020 год | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплатить компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не менее 99,5 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2020 году | Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 7 Выплачена компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 100 % родителей от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право в 2019 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Привязка проекта для строительства детского сада в д.Бакур на 90 мест с получением положительной государственной экспертизы | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привязка проекта | Получено положительное заключение проектной документации и инженерных изысканий от 02.12.2020 №11-1-1-3-061708-2020. Поданы заявки на участие в федеральных и республиканских программах. |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство школы в с. Ижма» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проектирование и проведение госэкспертизы проекта | В ноябре 2020 года завершена разработка проектно-сметной документации. С 11 декабря 2020 года после подписания договора с экспертизой началась проверка проекта на соответствие всем нормам и регламентам. Срок проверки государственной экспертизой составляет до 22.03.2021 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3.3.Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта «Строительство начальной школы-детского сада в д.Усть-Ижма» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проектирование и проведение госэкспертизы проекта | Завершены проектные работы и получено положительное заключение проекта от 07.09.2020 №11-1-1-3-043603-2020. Вся итоговая документация в электронном и бумажном виде передана в Службу Единого Заказчика Республики Коми, которая будет соответственно выступать Заказчиком строительства. |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 1.3.4. Строительство начальной школы-детского сада в д. Усть-Ижма на 90/40 мест в д.Усть-Ижма | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Ввод объекта на 90/40 мест | Объект включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Ввод объекта запланирована на 2022 год. |  |
| 1.3.5. | Мероприятие 1.3.5. Комплексное обследование и изыскание в проведении государственной экспертизы по объекту "Детский спортивный оздоровительный центр в с.Ижма" (вторая очередь строительства) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Комплексное обследование и изыскание в проведении государственной экспертизы | Выполнены дополнительные инженерно-гидрометеорологические и эжкологические изыскания. Администрацией МР «Ижемский» через «Единую цифровую платформу экспертизы» было подано заявление 00021-21/Г11-0000376 от 01.02.2021 с приложением необходимых документов для проведения государственной экспертизы инженерных изысканий в АУ РК «Управление госэкспертизы РК» |  |
| 1.3.6. | Мероприятие 1.3.6. Проектирование и проведение государственной экспертизы по объекту «Детский спортивный оздоровительный центр в с.Ижма» (вторая очередь строительства) | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Комплексное обследование и изыскание в проведении государственной экспертизы |  |  |
|  | Контрольное событие № 10 Начато строительство начальной школы-детского сада в д. Усть-Ижма на 90/40 мест в д.Усть-Ижма | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Создание безбарьерной среды и условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. Реализация мероприятий по обеспечению доступа в здания образовательных организаций детей с ограниченными возможностями здоровья | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение противопожарных мероприятий | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Выполнение работ по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Перечислить целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2020 году | Перечислены целевые субсидии муниципальным образовательным организациям в полном объеме в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 11 Работы по обслуживанию, текущему ремонту, монтажу систем противопожарной защиты, системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в муниципальных образовательных организациях выполнены в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. Установка и ремонт приборов учета расходования энергоресурсов | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Установить теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2020 году | Установлены теплосчетчики в зданиях образовательных организаций в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 14 Установлены и отремонтированы приборы учета расходования энергоресурсов в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | Артеев В.М.,начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. Обеспечение закупки и доставки угля в образовательные организации | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести закупку угля в количестве не менее 1500,0 тонн в 2020 году | Проведена закупка угля в количестве 1305,86 тонн в 2020 году |  |
| 1.7.2. | Мероприятие 1.7.2. Выполнение работ по проведению капитальных и текущих ремонтов, в образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в одной образовательной организации в 2020 году | Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами в образовательных организациях в 2020 году |  |
| 1.7.3. | Мероприятие 1.7.3. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществить закупку оборудования для образовательных организаций | Проведены закупки оборудования для образовательных организаций |  |
| 1.7.4. | Мероприятие 1.7.4. Предоставление субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставить субсидии на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей | Предоставлены субсидии в полном объеме на организацию питания детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО, родители (законные представители) которых имеют трех и более детей |  |
| 1.7.5. | Мероприятие 1.7.5. Обеспечение безопасных условий и охраны труда в образовательных организациях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить закупку средств индивидуальной защиты для работников | Обеспечена закупка средств индивидуальной защиты для работников |  |
| 1.7.6. | Мероприятие 1.7.6. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализовать два народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализованы два народных проекта в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» |  |
| 1.7.7. | Мероприятие 1.7.7. Разработка проектно-сметной документации по обследованию и замене системы отопления в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.7.8. | Мероприятие 1.7.8. Разработка проектно-сметной документации по замене кровли в здании МБОУ «Щельяюрская СОШ» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.7.9. | Мероприятие 1.7.9.Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение капитального ремонта в МБОУ "Кипиевская СОШ" | Выполнен капитальный ремонт в МБОУ "Кипиевская СОШ" |  |
| 1.7.10. | Мероприятие 1.7.10. Разработка ПСД "Кипиевская школа" | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту в МБОУ "Кипиевская СОШ" | Разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту в МБОУ "Кипиевская СОШ" |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проведена доставка угля в количестве не менее 1500 тонн в 2020году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Проведены работы по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Организация питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.8.1. | Мероприятие 1.8.1 Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Перечислить целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2020 году | Перечислены целевые субсидии на питание учащихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в 2020 году |  |
| 1.8.2. | Мероприятие 1.8.2. Предоставление целевых субсидий на организацию питания учащихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального образования, в том числе на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Перечислить целевые субсидии на питание детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в 2020 году | Перечислены целевые субсидии на питание детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 21 Организовано питание обучающихся в муниципальных образовательных организациях в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | Повышена оплата труда отдельных категорий работников муниципальных образовательных организаций |  |
|  | Контрольное событие № 24 Обеспечен рост уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 1.10.1. | Мероприятие 1.9.1 Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2020 году | Обеспечена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 27 Обеспечена выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, фестивалей, ярмарок, конференций | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное со-бытие № 28 Проведены конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение муниципальных олимпиад школьников, и участие в республиканских и всероссийских олимпиадах | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести муниципальный этап олимпиады, принять участие в республиканском этапе олимпиады | Проведен муниципальный этап олимпиады, приняли участие в республиканском этапе олимпиады |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация проведения районных конкурсов, соревнований, фестивалей, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организовать и провести районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и принять участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» | Организованы и проведены районные конкурсы, соревнования, фестивали, спартакиады «За здоровую Республику в XXI веке» и принято участие в республиканских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, Спартакиаде школьников «За здоровую Республику в XXI веке» |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Организация и проведение новогодней Елки руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организовать и провести новогоднюю Елку руководителя администрации района «Ижемский» для одаренных детей, принять участие одаренных детей в Новогодней елке Главы Республики Коми, Общероссийской Новогодней елке | Закуплены новогодние подарки для одаренных детей |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Назначение и выплата поощрительных грантов учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Назначить и выплатить поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района | Назначены и выплачены поощрительные гранты учащимся образовательных организаций за заслуги в учебе, спорте, общественной жизни района |  |
|  | Контрольное событие № 31 Проведены олимпиады в образовательных организациях в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие № 2.3. Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Организация и проведение районных конкурсов, мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организовать и провести районные конкурсы, мероприятия по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Развитие муниципальной системы оценки качества образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести государственную итоговую аттестацию по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году | Организована и проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 16 Проведена государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 30.06.2020 |  | 30.06.2020 |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 2.5.1. | Мероприятие 2.5.2. Организация и проведение работы муниципальной психолого – медико- педагогической комиссии | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организация и проведение работы психолого – медико- педагогической комиссии в 2020 году | Организована и проведена работа впсихолого – медико- педагогической комиссии в 2020 году |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение мероприятий, посвященных гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2020 году | Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2020 году |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. Приобретение экипировки школьникам-юнармейцам | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобрести экипировки школьникам-юнармейцам |  | отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие №34 Проведены конкурсы социально-значимых молодежных проектов в 2019 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка талантливой молодежи | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести 5 мероприятий с участием молодежи района в 2019 году |  | неблагополучная эпидемиологическая ситуация |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. Обеспечение участия молодежных коллективов в республиканских мероприятиях, конкурсах, слетах, форумах, фестивалях | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.2.5. | Мероприятие 3.2.5. Организация и проведение многодневных походов | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Организовать и провести многодневные походы |  | отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие № 22 Проведены 5 мероприятий с участием молодежи района в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Провести 5 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2020 году | В течении 2020 года проведены фестиваль воеенно-патриотической песни, зимний фестиваль ГТО, районные соревнования по пулевой стрельбе, районный смотр строя и песни |  |
| 3.4.1. | Мероприятие 3.4.1. Проведение военно-полевых сборов для учащихся 10-х классов, дня призывника | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие 3.4.2. Проведение военно-патриотического слета, районных мероприятий военно-патриотической направленности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие 3.4.4. Обеспечение проведения муниципального этапа и участие в республиканском этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Проведено 6 районных мероприятий военно-патриотической направленности для молодежи призывного возраста в 2019 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 3.5.1. | Мероприятие 3.5.1 Обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципаль-ного района «Ижемский» | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить исполнение мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | Исполнены мероприятия муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Контрольное событие № 55 Исполнены мероприятий муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образова-нии муниципаль-ного района «Ижемский» в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Организация оздоровления и отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Направить в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, не менее 725 детей школьного возраста в 2020 году | В 2020 году было оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 374 детей | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19», решение СПЭК от 26 октября 2020 года. |
| 4.1.2. | Мероприятие 4.1.2. Организация направления групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей в стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Направить в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, не менее 461 детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2020 году | В 2020 году было оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием 181 детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2020 году | В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19», решение СПЭК от 26 октября 2020 года. |
|  | Контрольное событие № 58 Направлено в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, стационарные лагеря и лечебно-оздоровительные санатории не менее 32 % детей школьного возраста в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 4.2.1. | Мероприятие 4.2.1.Организация и функционирование лагерей труда и отдыха | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составит не менее 170 детей в 2020 году | Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило 187 детей в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 61 Число трудоустроенных учащихся в возрасте от 14 до 18 лет составило не менее 20% от общего количества учащихся от 14 до 18 лет в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Управления образования в рамках реализации программы | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2020 году | Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие № 64 Обеспечено бесперебойное финансирование деятельности Управления образования в 2020 году | Артеев В.М., начальник Управления образования АМР «Ижемский» |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2020 |  |  |  |

*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

- Таблица  12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,муниципальной программы,ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик -координатор | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись дату <1> |  | кассовое исполнение |  |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <2> | Всего | в т.ч. за счет остатков прошлых лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | всего | 925 516,5 | 891 149,5 | 0,0 | 887 564,2 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 823 486,4 | 883 214,0 | 0,0 | 881 758,9 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 101 915,1 | 7 820,5 | 0,0 | 5 690,5 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры АМР "Ижемский" | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 114,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | всего | 735 075,8 | 758 081,4 | 0,0 | 758 081,4 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 735 075,8 | 758 081,4 | 0,0 | 758 081,4 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 10 377,2 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 10 377,2 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | всего | 101 865,1 | 8 080,0 | 0,0 | 5 950,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 101 865,1 | 7 810,0 | 0,0 | 5 680,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | всего | 1 710,4 | 2 565,6 | 0,0 | 2 565,6 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 1 710,4 | 2 565,6 | 0,0 | 2 565,6 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | всего | 1 299,0 | 1 582,5 | 0,0 | 1 582,5 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 1 299,0 | 1 582,5 | 0,0 | 1 582,5 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | всего | 17 052,8 | 49 777,2 | 0,0 | 49 777,2 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 17 052,8 | 49 777,2 | 0,0 | 49 777,2 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | всего | 11 533,5 | 9 730,8 | 0,0 | 9 730,8 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 11 533,5 | 9 730,8 | 0,0 | 9 730,8 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | всего | 6 616,3 | 8 725,0 | 0,0 | 8 725,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 6 616,3 | 8 725,0 | 0,0 | 8 725,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 0,0 | 11 596,0 | 0,0 | 11 323,2 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 0,0 | 11 596,0 | 0,0 | 11 323,2 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | всего | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | всего | 275,0 | 219,9 | 0,0 | 219,9 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 275,0 | 219,9 | 0,0 | 219,9 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | всего | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья | всего | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи | всего | 70,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 20,0 | 94,5 | 0,0 | 94,5 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 50,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия по профилакти-ке безнадзорности и правона-рушений среди несовершенно-летних | всего | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | всего | 150,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 150,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | всего | 365,0 | 135,2 | 0,0 | 135,0 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 250,0 | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры АМР "Ижемский" | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 114,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | всего | 1 828,0 | 1 828,0 | 0,0 | 674,4 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 1 828,0 | 1 828,0 | 0,0 | 674,4 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 765,0 | 393,4 | 0,0 | 393,4 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 765,0 | 393,4 | 0,0 | 393,4 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 36 403,4 | 34 739,5 | 0,0 | 34 711,1 | 0,0 |
|  |  | Управление образования АМР "Ижемский" | 36 403,4 | 34 739,5 | 0,0 | 34 711,1 | 0,0 |
|  |  | Администрация муниципального района "Ижемский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

- Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4,0 | 5,0 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 891 149,5 | 887 564,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 178 166,5 | 175 546,2 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 683 086,4 | 682 394,2 |
|  |  | федерального бюджета | 29 896,6 | 29 623,8 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных | всего | 758 081,4 | 758 081,4 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 110 845,4 | 110 845,4 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 647 236,0 | 647 236,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 3 500,0 | 3 500,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 3 500,0 | 3 500,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного и общего образования | всего | 8 080,0 | 5 950,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 8 080,0 | 5 950,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Проведение противопожарных мероприятий | всего | 2 565,6 | 2 565,6 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 2 565,6 | 2 565,6 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышения энергетической эффективности | всего | 1 582,5 | 1 582,5 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 582,5 | 1 582,5 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Создание условий для функционирования муниципальных учреждений (организаций) | всего | 49 777,2 | 49 777,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 18 494,3 | 18 494,3 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 16 610,7 | 16 610,7 |
|  |  | федерального бюджета | 14 672,2 | 14 672,2 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего общего образования | всего | 9 730,8 | 9 730,8 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 97,3 | 97,3 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 6 005,1 | 6 005,1 |
|  |  | федерального бюджета | 3 628,4 | 3 628,4 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Повышение оплаты труда от-дельных категорий работников муниципальных образовательных организаций | всего | 8 725,0 | 8 725,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 87,2 | 87,2 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 8 637,8 | 8 637,8 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего | 11 596,0 | 11 323,2 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 11 596,0 | 11 323,2 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся | всего | 219,9 | 219,9 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 219,9 | 219,9 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие муниципальной системы оценки качества образования | всего | 60,0 | 60,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,0 | 60,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья | всего | 20,0 | 19,7 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 20,0 | 19,7 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных, и нравственных ценностей среди молодежи | всего | 105,0 | 105,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 105,0 | 105,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Поддержка талантливой молодежи | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 10,0 | 10,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе | всего | 135,2 | 135,0 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 135,2 | 135,0 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района | всего | 1 828,0 | 674,4 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 731,2 | 269,8 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1 096,8 | 404,6 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Организация трудовых объединений в образовательных организациях совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет | всего | 393,4 | 393,4 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 393,4 | 393,4 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего | 34 739,5 | 34 711,1 |
|  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 34 739,5 | 34 711,1 |
|  |  | - из них за счет средств: | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджета сельских поселений* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица** | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

- Таблица 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе

| Наименование подпрограммы,услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» наоказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | x | x | 237 149,40 | 253 014,80 | 253 014,8 |
| Показатель объема услуги: количество воспитанников | 1528 | 1496 | х | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» | х | х | 481 485,00 | 501 591,10 | 501 318,2 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 2351 | 2374 | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования» | х | х | 23 057,70 | 23 796,70 | 23 796,7 |
| Показатель объема услуги: Количество учащихся | 1555 | 1528 | x | x | x |

- Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на  31.12.2020г

Наименование муниципальной программы  «Развитие образования»

Ответственный исполнитель  Артеева Е.В.

| № | Вид нормативного правового акта, | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- |
| п/п | номер и дата принятия |  |
| 1 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 04.02.2020 г. № 60 «Развитие образования» | Внесение изменений в таблицы 1,2,4,5,6 программы. |
| 2 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 25.05.2020 г. № 287 «Развитие образования» | увеличение ассигнований на финансирование программы на 44504 тыс. руб. Внесение изменений в таблицы 1,4,5,6 программы. |
| 3 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 16.06.2020 г. № 329 «Развитие образования» | уменьшение ассигнований на финансирование программы на 100680,6 тыс. руб. Внесение изменений в таблицу 4,5,6 программы. |
| 4 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 03.08.20209 г. № 441 «Развитие образования» | увеличение ассигнований на финансирование программы на 735,0 тыс. руб. Внесение изменений в таблицу 4,5,6 программы. |
| 5 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 06.11.2020 г. № 742 «Развитие образования» | уменьшение ассигнований на финансирование программы на 4540,7 тыс. руб. Внесение изменений в таблицу 1,2,4,5,6 программы. |
| 6 | Постановление АМР "Ижемский" "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 30.12.2020 г. № 914 «Развитие образования» | увеличение ассигнований на финансирование программы на 25615,3 тыс. руб. Внесение изменений в таблицу 1,4,5,6 программы. Внесение изменений в позицию «Целевые индикаторы и показатели программы», в раздел 6 Программы |