**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы МО МР «Ижемский»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» |
| Отчетный год | 2020 |
| Непосредственный исполнитель | ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», Койнов Сергей Петрович,  тел. (82140) 94-314  эл. адрес: [izhmago@mail.ru](mailto:izhmago@mail.ru) |
| Дата составления отчета | 10.03.2021 |

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Ижемский» А.С. Кретов

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 утверждена муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - программа). В составе программы реализовывались три подпрограммы, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по повышению пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский», по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год**

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- организовано раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- организовано оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны;

- оказано содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. [Правила](consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L) предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе.

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в отчетном году:

- проведено разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;

- создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

- проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский»;

- приобретены инженерно-технических средств охраны объектов;

- укреплена материально-технической база и созданы безопасные условия в организациях образования.

В целях создания условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- обеспечивалась безопасность людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»;

- осуществлялось информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

**2. Результаты реализации** **основных мероприятий в разрезе**

**подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

«Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»;

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский»;

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программы.

**Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»» (далее - подпрограмма).**

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Предупреждение пожаров.

2. Создание подразделений ДПО.

3. Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения.

В целях предупреждения пожаров организовано ранее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период; оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами. С этой целью заключено соглашение о предоставлении транспортных средств с Муниципальным бюджетным учреждением «Жилищное управление».

В целях создание подразделений ДПО оказывалась методическая помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

**Подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма** **на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»**

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский».

Для решения задачи «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» проведены следующие мероприятия:

1) Информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму) – 12 мероприятий;

2) Культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) – 12 мероприятий.

Для решения задачи «Функционированию муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

Для решения задачи «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский»:

1) проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» - 41 мероприятие;

2) приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов – установлены камеры видеонаблюдения в муниципальных учреждениях;

3) укреплена материально-технической база и созданы безопасные условия в 41 организации образования.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение правопорядка**

**и общественной безопасности»**

Цель подпрограммы: создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивалась путем решения задач:

1. Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах;

2. Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

Для решения задачи» Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»:

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский»;

- осуществлялось информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2020 году приведены в таблице 10 Приложения к Годовому отчету.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 8101,4 тыс. рублей.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 8101,1 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 1960,4 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 6140,7 тыс. рублей.

**Оценка эффективности программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Состояние целевого индикатора (показателя) | | | Уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы); | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» | | | | | | | |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | 200 | 208 | 0,96 | | |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | 84 | 84 | 1 | | |
| 3. | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения) | 650 | 1220 | 0,53 | | |
| Подпрограмма муниципальной программы Подпрограмма 1  «Подпрограмма 1 Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| Задача 1. «Предупреждение пожаров» | | | | | | | |
| 4. | Количество пожаров, ед. | 20 | 37 | | 0,54 | |
| 5. | число погибших /пострадавших, ед. | 0/0 | 3/0 | | 0/1 | |
| Задача 2 «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | |
| 6. | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность, % | 100 | 100 | | 1 | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | |
| 7. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения, ед. | 4 | 0 | | 0 | |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | |
| 8. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | 84 | 84 | | 1 | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | |
| 9. | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да | да | | 1 | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
| 10. | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский», ед. | 13 | 13 | | 1 | |
| 11. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | 3 | 3 | | 1 | |
| 12. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, ед. | 15 | 15 | | 1 | |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах» | | | | | | | |
| 13. | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа, % | 19,3 | 15,7 | | 1,2 | |
| 14. | Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | 3 | 0 | | 0 | |
| 15. | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, чел. | 44 | 44 | | 1 | |
| 16. | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | 2 | 2 | | 1 | |
|  | Итого сумма баллов |  | | | | 13,2 |
| коэффициент достижения запланированных индикаторов | 0,8 |
| коэффициент освоения средств | 1 |
| Итоговый коэффициент оценки эффективности | 0,8 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год, Программа признана «Эффективной» с итоговой оценкой 0,8.

Из 16 целевых индикаторов (показателей) 10 выполняются, по 6 показателям (1, 3, 4, 5, 7, 14) - нет достижения плановых показателей.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в Программу вносились изменения 3 раза.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» отражена в таблице 15 Приложения к Годовому отчету.

**6. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной** **программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» на 2021 год.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 244 | 200 | 208 | Уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией | |  |
| 2 | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский» | да/нет | да | да | да |  | |
| 3 | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения) | Ед. | 1526 | 650 | 1220 | Уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией | |
| Муниципальная программа Безопасность жизнедеятельности населения | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| Задача 1. «Предупреждение пожаров» | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой  показатель  (индикатор) |  |  |  |  | | |
| 1.1.1. | Количество пожаров | ед. | 28 | 20 | 37 | Уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией | |
| 1.1.2. | число погибших /пострадавших | ед. | 6/0 | 0/0 | 3/0 | Уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией | |
| Задача 2 «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | |
| 1.2. | Целевой  показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  | |
| 1.2.1. | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность | % | 100 | 100 | 100 |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | | |
| 1.3. | Целевой  показатель  (индикатор) |  |  |  |  |  | |
| 1.3.1. | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения | шт. | 5 | 4 | 0 | Невозможность выполнения работ в сезон в связи с пандемией | |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | | |
| 2.2.1. | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | да/нет | да | да | да |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2.2.2. | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | Количество проведённых мероприятий | 13 | 13 | 13 |  | |
| 2.2.3. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения | Ед. | 3 | 3 | 3 |  | |
| 2.2.4. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | % | 15 | 15 | 15 |  | |
| [Подпрограмма](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par31) 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах» | | | | | | | |
| 3.1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа | Ед. | 15,7 | 19,3 | 15,7 | Уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией | |
| 3.1.2 | Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения | Ед. | 3 | 3 | 0 | Передача системы видеонаблюдения в ГКУ «Безопасный город» | |
| 3.1.3 | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | Ед. | 44 | 44 | 44 |  | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| 3.2.1 | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Ед. | 2 | 2 | 2 |  | |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | |
|  | Задача 1. «Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.2 Дежурство в пожароопасный период в соответствии с муниципальным контрактом | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 1 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в пожароопасный период на 2020 год* | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | - | *30.04.2020* | - | *30.04.2020* |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | Уменьшение количества пожаров в пожароопасный период | нет |
|  | Мероприятие  1.1.2.1. Дежурство в период межсезоний в соответствии с соглашением | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие  1.1.2.2. Ремонт подвесного мотора катера «Корвет» | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 4 Заключение соглашения об оказании услуг по дежурству в период межсезоний на 2020год* | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | - | *30.06.2020* | - | *30.06.2020* |  |  |  |
| Задача 2 «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.1.  Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - | Снижение числа погибших/ пострадавших | Число погибших уменьшилось по сравнению с предыдущим годом | нет |
| 3.1. | Мероприятие  1.2.1.1. Проведение совещаний с представителями  ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми» по созданию подразделений ДПО | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие  1.2.1.2. Уточнение количества населённых пунктов в которых необходимо создать подразделения  ФПС по Республике Коми | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 9*  *Созданы подразделения ДПО в 2020 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *-* | *31.12.2020* | *-* | *31.12.2020* |  |  |  |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» | | | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - | Плановая работа антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», работа межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | Организована плановая работа антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», работа межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта | нет |
| 4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Рассмотрение на заседаниях Антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» вопросов о сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Доведение Протоколов решения заседания антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский» для исполнения в части касающейся и осуществление контроля за выполнением протокольных решений | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 12 Проведено информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму в 2020 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский»* | *-* | *31.12.2020* | *-* |  |  |  |  |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.2. Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | 63% граждан, положительно оценивают состояние межнациональных отношений | 63% граждан, положительно оценивают состояние межнациональных отношений | нет |
|  | *Контрольное событие № 15 проведение заседаний антитеррористической комиссии муниципального района «Ижемский», межведомственной рабочей группы по социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта в 2020 году* | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | - | *31.12.2020* | - | - |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.1. Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | Плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Организована плановая работа муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | нет |
| 6.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Определение состава системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 18 Создана система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта на территории муниципального района «Ижемский» в 2020 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *-* | *31.12.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.3.1. Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; и.о. главы муниципального района - руководителя администрации Главы сельских поселений (по согласованию); начальник Управления образования АМР «Ижемский»; начальник Управления культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | 12 проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | 12 проведенных целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский» | нет |
| 7.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение декадника профилактики экстремизма в образовательных учреждениях | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; и.о. главы муниципального района - руководителя администрации Главы сельских поселений (по согласованию); Начальник управления образования АМР «Ижемский»; Начальник управления культуры АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - |  |  |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Систематический контроль за реализацией комплексных мер по внедрению и использованию в образовательных учреждениях программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания (установка и функционирование системы контентной фильтрации) | Начальник управления образования АМР «Ижемский» | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 21 Проведена работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» в 2020году* | *Начальник Управления образования АМР «Ижемский»* | *-* | *31.12.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.3.2.  Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | Начальник управления образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов в образовательных организациях | Приобретены и установлены инженерно-технических средства охраны объектов в образовательных организациях | нет |
| 8.1. | Мероприятие 2.3.2.1.  Приобретение и установка камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры | Начальник управления образования АМР «Ижемский» | 31.12.2020 | - | 31.12.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 24*  *Заключен муниципальный контракт на приобретение и установку камер видеонаблюдения с регистратором в объектах социальной инфраструктуры в 2020 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *-* | *30.04.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2020 | - | 01.06.2020 | - | 41 образовательная организация, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | 41 образовательная организация, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | нет |
| 9.1. | Мероприятие 2.3.3.1. Подписание соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми о предоставлении субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования АМР «Ижемский» | 01.06.2020 | - | 01.06.2020 | - |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1.1 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | нет |
| 10.1 | Мероприятие  3.1.1.1. Проведение акции «Твоя жизнь - твой выбор», «Мы за здоровую семью», военно-патриотическая игра «Зарница» , организация и проведение массовых спортивных мероприятий «Спорт против наркотиков» с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.2 Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | нет |
| 11.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Проведение муниципального конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в образовательных организациях района, районного КВН | Начальник Управление образования АМР «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 39 подведение итогов конкурса на лучший социальный ролик по антинаркотической тематике для молодежи, на лучшую программу по профилактике правонарушений в 2020 году* | *Начальник Управление образования АМР «Ижемский»* | *-* | *30.04.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.3. Профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации;  начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними | нет |
| 12.1. | Мероприятие  3.1.3.1. Доведение до населения информации о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция) | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации;  начальник Управление образования АМР «Ижемский»;  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 42 проведение профилактических мероприятий в 2020 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации; начальник Управление образования АМР «Ижемский»; Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский»* | *-* | *30.04.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.4. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.06.2020 | - | 01.06.2020 | - | Проведение мероприятий направленных на профилактику по предупреждению терроризма | Антитеррористическая защищенность объектов | нет |
| 13.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Приобретение и установка сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.06.2020 | - | 01.06.2020 | - | Проведение мероприятий направленных на профилактику по предупреждению терроризма | Антитеррористическая защищенность объектов |  |
|  | *Контрольное событие № 45 Проведение мероприятий по приобретению и установке сетевых видеокамер для уличного видеонаблюдения на территориях населенных пунктов муниципального района «Ижемский» в 2020 году* | *И.о. главы муниципального района - руководителя администрации* | *-* | *30.06.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 13.2. | Основное мероприятие 3.2.1 Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.06.2020 | - | 01.04.2020 | - | Создание народной дружины | Создание народной дружины | нет |
| 13.3. | Мероприятие 3.2.1.1 проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | - | 01.04.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 48 проведение заседаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2020 году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *-* | *30.04.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.2 Информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.04.2020 | - | 01.04.2020 | - | Проведение информационных мероприятий по методическому сопровождению деятельности созданных народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | Проведены информационные мероприятия по методическому сопровождению деятельности созданных народных дружин в населенных пунктах района «Ижемский» | нет |
| 14.1 | Мероприятие 3.2.2.1 проведение совещаний комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» | Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 51 проведение совещания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» в 2020году* | *Норкин И.В., глава муниципального района - руководитель администрации* | *-* | *30.04.2020* | *-* | *-* |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.4 Материально-техническое обеспечение народных дружин и материальное стимулирование дружинников | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | нет |
| 15.1 | Мероприятие 3.2.4.1 Материально-техническое обеспечение народных дружин | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации | 01.01.2020 | - | 01.01.2020 | - |  |  |  |

\*При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых  лет <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа | Безопасность жизнедеятельности населения | всего | 6302,7 | 8101,4 | 0,0 | 8101,1 | 0,0 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной  программы Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1  АМР «Ижемский» | 1215,0 | 560,8 | 0,0 | 560,8 | 0,0 |
| соисполнитель 2  Управление образования АМР «Ижемский» | 4122,0 | 7012,6 | 0,0 | 7012,3 | 0,0 |
| соисполнитель 3  Управление культуры АМР «Ижемский» | 965,7 | 528,0 | 0,0 | 528,0 | 0,0 |
| Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | [Повышение пожарной безопасности](consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37E870DE881BC53A87A381DB9DF6F6FF45840DDBB635E95F6EB064FA1FCACD381E56629H) на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 655,0 | 560,8 | 0,0 | 560,8 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 655,0 | 560,8 | 0,0 | 560,8 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 655,0 | 560,8 | 0,0 | 560,8 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.2.1 | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | ответственный  исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Организация обустройства источников наружного водоснабжения на территориях сельских поселений | Администрация муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 5027,7 | 7540,6 | 0,0 | 7540,3 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1 Управление образования АМР «Ижемский» | 4062,0 | 7012,6 | 0,0 | 7012,3 | 0,0 |
| соисполнитель 2 Управление культуры АМР «Ижемский» | 965,7 | 528,0 | 0,0 | 528,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.1.1. | Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | ответственный  исполнитель  мероприятия АМР «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.2.1 | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | ответственный  исполнитель  мероприятия АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.3.1. | Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | ответственный  исполнитель  мероприятия АМР «Ижемский», Управление образования АМР «Ижемский», Управление культуры АМР «Ижемский», администрации сельских поселений (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 3952,9 | 528,0 | 0,0 | 528,0 | 0,0 |
| Управление образования АМР «Ижемский», | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление культуры АМР «Ижемский» | 953,0 | 528,0 | 0,0 | 528,0 | 0,0 |
| Отдел физкультуры и спорта АМР «Ижемский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | Управление образования АМР «Ижемский» | 0,0 | 6823,0 | 0,0 | 6823,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4 | Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 1074,7 | 189,6 | 0,0 | 189,3 | 0,0 |
| Управление образования АМР «Ижемский» | 1038,0 | 189,6 | 0,0 | 189,3 | 0,0 |
| Администрация муниципального района «Ижемский» | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление культуры АМР «Ижемский» | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | всего | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель  АМР «Ижемский» | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1 Управление образования АМР «Ижемский» | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Управление образования АМР «Ижемский | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление образования АМР «Ижемский | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий | Администрация муниципального района «Ижемский» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.4 | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий | Администрация муниципальногорайона «Ижемский» | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Безопасность жизнедеятельности населения» | Всего | 8101,4 | 8101,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1960,7 | 1960,4 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 6140,7 | 6140,7 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 560,8 | 560,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 560,8 | 560,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.1 | Раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.1.2 | Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами | всего | 560,8 | 560,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 560,8 | 560,8 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Оказание помощи администрациям сельских поселений в доработке нормативно правовой базы для функционирования добровольной пожарной охраны | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Предоставление субсидий бюджетам  сельских поселений на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Организация обустройства источников наружного водоснабжения на территориях сельских поселений | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 7540,6 | 7540,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1399,9 | 1399,6 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 6140,7 | 6140,7 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Информирование (разъяснение сущности) терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Культурно-образовательные (пропаганда значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога) | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное  мероприятие 2.3.2. | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 528,0 | 528,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 528,0 | 528,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования | всего | 6823,0 | 6823,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 682,3 | 682,3 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 6140,7 | 6140,7 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов | всего | 189,6 | 189,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 189,6 | 189,3 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территорий |  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| - из них за счет средств:  республиканского бюджета Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица\*\* | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы,  услуги (работы), показателя  объема услуги | Значение  показателя  объема  услуги | | Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на  оказание муниципальной услуги  (тыс. руб.) | | |
| План | Факт | сводная  бюджетная  роспись  на 1  января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  года  следующего  за  отчетным | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и  ее содержание:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... | | | | | |

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31 декабря 2020 года

Наименование муниципальной программы Безопасность жизнедеятельности населения

Ответственный исполнитель Отдел по делам ГО и ЧС АМР «Ижемский»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 28.01.2020 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» | В связи с изменением объемов финансирования |
| 2 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 27.06.2020 № 473 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» | В связи с изменением объемов финансирования |
| 3 | Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25.12.2020 № 975 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» | В связи с изменением объемов финансирования |