**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района Ижемский**

**«Территориальное развитие»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» |
|  |  |
| Отчетный год: | 2020 |
|  |  |
| Непосредственный исполнитель: | Начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»,  Сметанин Бернат Георгиевич,  тел.: 8(82140)-94-157,  эл. адрес: [jkhiks@mail.ru](mailto:jkhiks@mail.ru) |
|  |  |
| Дата составления: | 10.03.2021 г. |
|  |  |
| Заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов |
|  |  |

Муниципальная программа МР МР «Ижемский» «Территориальное развитие» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1264.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2020 год**

В целях удовлетворения потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественными жилищно-коммунальными услугами в отчетном году:

- представлены земельные участки для ИЖС;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда;

- выданы социальные выплаты на строительство и приобретение жилья;

- обеспечены жилыми помещениями дети-сироты;

- заключены договора социального найма;

- отловлены безнадзорные животные на территории района;

- оформлено в собственность бесхозяйное имущество.

1. **Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района»;

- «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

- «Развитие систем обращения с отходами».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программ.

**Подпрограмма 1 «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района» (далее – Подпрограмма 1)**

Целью Подпрограммы 1 является – создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой;

2. Развитие рынка жилья;

3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

4. Улучшение жилищных условий граждан.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2020 года, являются:

- заключены контракты на межевание 24 новых земельных участков, на актуализацию генеральных планов поселений;

- введено в эксплуатацию 3,1 тыс. кв.м. жилья индивидуальными застройщиками;

- 14 граждан переселены из аварийного жилищного фонда;

- двум молодым семьям предоставлена государственная поддержка на приобретение жилья на сумму 1212,8 тыс. руб.;

- одному гражданину по категории «инвалиды» предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в размере 834,5 тыс. руб.;

- 11 семей получили социальные выплаты на строительство жилья в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»;

- приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 9 жилых помещений для детей-сирот;

**Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – Подпрограмма 2)**

Целью Подпрограммы 2 является –- создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности;

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района;

3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2020 года, являются:

- выполнен капитальный ремонт 2 многоквартирных домов;

- на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 547,2 тыс. руб.;

- реализовано 5 народных проектов в сфере благоустройства;

- отловлено 65 безнадзорных животных;

- обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление»;

- в собственность оформлено 10 бесхозяйных объекта.

**Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» (далее – Подпрограмма 3)**

Целью Подпрограммы 3 является – Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов.

В рамках реализации Подпрограммы 3 не достигнуты никакие результаты.

1. **Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Данные о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюждета МО МР «Ижемский» представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2020 год из всех уровней бюджетов составили 60767,0 тыс. руб., из них 13479,5 тыс. руб. бюджет МО МР «Ижемский», 46351,5 тыс. руб. – бюджет РК, 936,0 тыс. руб. – бюджет РФ.

По итогам 2020 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 21840,6 тыс. руб, т.е. 36 % к установленному плану. Из них 10308,6 тыс. руб – бюджет МО МР «Ижемский», что составляет 76,5% к установленному плану; 10596,0 тыс. руб. бюджет РК, т.е. 22,9% и 936,0 тыс. руб. бюджет РФ, т.е. 100%.

Эффективность программы снижена за счет следующих факторов:

1. Муниципальный контракт по актуализации генеральных планов сельских поселений находится на исполнении, по этой причине заложенная сумма не израсходована;

2. Муниципальный контракт, заключенный в 2017 году, по проекту планировки земельного участка 86 га по состоянию на 31.12.2020 государственную экспертизу, по этой причине заложенная сумма не израсходована;

3. На мероприятие «Строительство 1 карты полигона ТБО в с.Ижма» была заложена сумма 35916,8 тыс. руб. Трижды был объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ. Трижды аукцион не состоялся в виду отсутствия желающих принять участие в аукционе. Заложенная сумма не израсходована.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**  **Оценка эффективности Программы** | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Состояние целевого индикатора (показателя) | | Уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы); |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Муниципальная программа «Территориальное развитие» | | | | |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | 27,6 | 27,7 | 1 |
| 2. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | |
| 3. | Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МО МР) | 0 | 0 | - |
| 4. | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования | 0 | 0 | - |
| 5. | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» | 0 | 0 | - |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | |
| 6. | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | 0 | 0 | - |
| 7. | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | 450 | 468 | 1,04 |
| 8. | Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | 88,2 | 91,6 | 1,04 |
| 9. | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | 1,5 | 3,1 | 2,07 |
| 10. | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | 0 | 0 | - |
| Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | |
| 11. | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми | 3 | 1 | 0,33 |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | |
| 12. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда | 12 | 14 | 1,2 |
| 13. | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | 10 | 9 | 0,9 |
| 15. | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) | 16 | 11,27 | 0,7 |
| 16. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» | 10 | 11 | 1,1 |
| 17. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 2 | 2 | 1 |
| 19. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма | X | X | - |
| 20. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. | 12 | 9 | 0,75 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | |
| 21. | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | 2 | 2 | 1 |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | |
| 22. | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | 5 | 5 | 1 |
| 23. | Количество отловленных безнадзорных животных | 30 | 65 | 2,2 |
| 24. | Количество выполненных рейсов | X | X | X |
| 25. | Количество заключенных договоров социального найма | 45 | 63 | 1,4 |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения | | | | |
| 26. | Количество введенных в действие водопроводных сетей | 0 | 0 | - |
| 27. | Количество введенных в действие канализационных сетей | 0 | 0 | - |
| 28. | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | 2 | 10 | 5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | |
| 29. | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО | 0 | 0 | - |
| 30. | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | 0 | 0 | - |
| 31. | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 70 | 87 | 1,24 |
|  | Итого сумма баллов |  | | 23,9 |
|  | Степень достижения целей (решения задач) |  | | 1,3 |
|  | Уровень финансирования реализации муниципальной программы |  | | 0,6 |
|  | Эффективность реализации муниципальной программы |  | | 0,7 |

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2020 год программа признана «Уровень эффективности удовлетворительный» с итоговой оценкой 0,7.

В связи с наличием показателей со значением «0» и показателей без значений (X) для расчета степени достижения целей (решения задач) учитывается 19 показателей, их которых 15 достигнуты.

**V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2020 году в Программу вносились изменения 6 раз.

Более подробная информация о внесенных изменениях в муниципальную программу МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие» отражена в таблице 15 Годового отчета.

**IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Дальнейшая реализация Программы продолжится в соответствии с Комплексным планом действий по реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие» на 2021 годы.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой  показатель  (индикатор)  (наименование) | | Ед.  измерения | Значения целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | | Обоснование  отклонений  значений целевого показателя  (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному  [<4>](#Par942) | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа «Территориальное развитие» | | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | кв.м. | 27,2 | 27,6 | 27,7 | |  |
| 2 | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | | Ед. | 0 | 0 | 0 | | отсутствие полигона ТБО |
| Подпрограмма муниципальной программы «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МО МР) | единиц | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.1.2 | | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования | единиц | 0 | 0 | 0 |  | |
| 1.1.3 | | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский» | % | 0 | 0 | 0 |  | |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Объем ввода жилья по стандартам эконом класса | тыс. кв.м, в год | 0 | 0 | 0 | |  |
| 1.2.2 | | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Единиц, с нарастающим итогом | 400 | 450 | 468 | |  |
| 1.2.3 | | Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства | Га, с нарастающим итогом | 80,0 | 88,2 | 91,6 | |  |
| 1.2.4 | | Ввод жилья индивидуальными застройщиками | Тыс.кв.метров, в год | 1,5 | 1,5 | 3,1 | |  |
| 1.2.5 | | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства | единиц | 0 | 0 | 0 | |  |
| Задача 3 | | | | | | | | |
| 1.3.1 | | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми | семей, нарастающим итогом | 5 | 3 | 1 | | Документы были поданы 5 семьями на получение компенсации в виде 2/3 от уплаченных процентов. 2 семьи получили отказ, по 2 семьям приостановка рассмотрения документов |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | |
| 1.4.1 | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда; | чел., в год | 0 | 12 | 14 | |  |
| 1.4.2 | | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов | Ед., в год | 0 | 1 | 1 | |  |
| 1.4.3 | | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); | Ед., в год | 4 | 10 | 9 | | Отсутствие земельных участков |
| 1.4.4 | | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства); | Тыс.кв.м., в год | 5,9 | 16,0 | 11,27 | | Отсутствие земельных участков |
| 1.4.5 | | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» | Ед., в год | 20 | 10 | 11 | |  |
| 1.4.6 | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | семей, в год | 1 | 1 | 1 | |  |
| 1.4.7 | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | семей, в год | 1 | 2 | 2 | |  |
| 1.4.8 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма | Граждан, в год | X | X | X | |  |
| 1.4.9 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма. | Граждан, в год | 9 | 12 | 9 | | Администрацией приобретено 12 жилых помещений для предоставления их детям-сиротам, но из-за того, что контракты заключились в конце декабря 2020 года, предоставить их до конца году не представилось возможным |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту | Ед., в год | 1 | 2 | 2 |  | |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | Ед., в год | 9 | 5 | 5 |  | |
| 2.2.2 | | Количество отловленных безнадзорных животных | Шт., в год | 40 | 30 | 65 |  | |
| 2.2.3 | | Количество выполненных рейсов | Ед., в год | X | X | X |  | |
| 2.2.4 | | Количество заключенных договоров социального найма | Ед., в год | 54 | 45 | 63 |  | |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-,тепло-,водоснабжения и водоотведения населения. | | | | | | | | |
| 2.3.1 | | Количество введенных в действие водопроводных сетей | Тыс.м., в год | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.3.2 | | Количество введенных в действие канализационных сетей | Тыс.м., в год | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2.3.3 | | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности. | Ед. в год | 3 | 2 | 10 |  | |
| [Подпрограмма 3](#Par796)  «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО | единиц | 0 | 0 | 0 | Проблемы с оформлением земельного участка | |
| 3.1.2 | | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | единиц | 0 | 0 | 0 | отсутствие полигона ТБО | |
| 3.1.3 | | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 98 | 70 | 87 |  | |

<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы | Ответственный  исполнитель,  куратор | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие в  ходе  реализации  мероприятия\* |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.01.01  Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР "Ижемский", разработка местных нормативов градостроительного проектирования | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.01.01  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский"* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования |  |
|  | Мероприятие 1.01.01.02  Актуализация схемы территориального планирования МО МР "Ижемский" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский "* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Актуализация схемы территориального планирования МО МР "Ижемский" | Актуализированы схемы территориального планирования МО МР "Ижемский" |  |
|  | Контрольное событие № 1  Утверждены актуализированные схемы территориального планирования МО МР "Ижемский" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский "* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.01.02 Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.01.02.01  Внесение изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение контракта для внесения изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений | Заключен контракт для внесения изменений в генеральные планы и в ПЗЗ сельских поселений |  |
|  | Мероприятие 1.01.02.02  Проведение необходимых согласований | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение согласований с организациями | Проведены согласования с организациями |  |
|  | Контрольное событие № 2  Утверждены, актуализированные генеральные планы и ПЗЗ сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.01.03  Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.01.03.01  Разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.01.04  Проведение комплексных кадастровых работ | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.01.04.01  Проведение комплексных кадастровых работ | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие 1.02.01 Строительство жилья экономического класса | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.02.01.01 Разработка проектной документации | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 1.02.01.02 Осуществление строительства жилья экономического класса | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.02.02 Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.02.02.02  Подготовка документации для формирования земельных участков | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка документации для формирования земельных участков | Подготовлена документация для формирования земельных участков |  |
|  | Контрольное событие № 3  Сформированы земельные участки в 2020 году | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.02.03.  Строительство индивидуального жилья | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.02.03.01. Предоставление земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление земельных участков | Предоставлено 68 земельных участков |  |
|  | Мероприятие 1.02.03.02. Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выдача разрешения на строительство индивидуального жилого дома | Выдано 94 разрешений на строительство ИЖД |  |
|  | Мероприятие 1.02.03.03. Проведение районного конкурса "Лучший сельский дом" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение районного конкурса "Лучший сельский дом" | - | Отсутствие финансовых средств |
|  | Контрольное событие № 6  Введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.02.04 Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.02.04.01 Разработка и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных или подлежащих предоставлению для целей жилищного строительства | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на разработку и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках | Заключен муниципальный контракт на разработку и проведение экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры на земельных участках |  |
|  | Мероприятие 1.02.04.02 Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков для целей жилищного строительства/ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков | - |  |
|  | Мероприятие 1.02.04.03. Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка документации по планировке территории с целью размещения квартала индивидуальной жилой застройки | - |  |
|  | Контрольное событие № 10  Разработана ПСД с положительной госэкспертизой в с. Ижма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 1.03.01. Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный район "Ижемский" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.03.01.01. Информирование граждан доступными средствами об оказании Минэкономики РК государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Размещение необходимой информации на официальном сайте администрации и на страницах социальных сетей | Размещена необходимая информация на официальном сайте администрации и на страницах социальных сетей | - |
|  | Мероприятие 1.03.01.02 Проведение разъяснительной работы с населением о возможности получения государственной поддержки гражданами, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разъяснение информации гражданам о возможностях получения государственной поддержки по телефону и лично | Разъяснение информации гражданам о возможностях получения государственной поддержки по телефону и лично | - |
|  | Контрольное событие № 11  Размещена информация на информационных стендах, на сайте администрации МР "Ижемский" в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 1.03.02. Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.03.02.01. Сбор заявлений и документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Принятие пакета документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат | Принятие пакета документов от граждан, претендующих на получение социальных выплат |  |
|  | Мероприятие 1.03.02.02. Осуществление взаимодействия с Минстроем РК по направлению документов и предоставлению информации по гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Направление пакетов документов граждан в адрес подведомственного учреждения Минстроя РК | Направление пакетов документов граждан в адрес подведомственного учреждения Минстроя РК |  |
|  | Контрольное событие № 14  Сформированы и направлены в Минстрой РК дела в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятие 1.04.01. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.04.01.01. Сбор информации для включения в программу переселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сбор информации по МКД, жителям и собственникам жилых помещений МКД, признанных аварийными | Сбор информации по МКД, жителям и собственникам жилых помещений МКД, признанных аварийными |  |
|  | Мероприятие 1.04.01.02.  Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных МКД | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение договоров (контрактов) на оценку стоимости жилых помещений, расположенных в аварийных МКД | Заключено 2 договора на оценку 8 жилых помещений, расположенных в аварийных МКД | - |
|  | Мероприятие 1.04.01.03  Выкуп жилых помещений в аварийных МКД и приобретение жилых помещений на вторичном рынке | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение соглашений на выкуп жилых помещений, расположенных в аварийных МКД, и заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке | Заключено 8 соглашений на выкуп жилых помещений, расположенных в аварийных МКД,и 3 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений на вторичном рынке | Отсутствие жилых помещений на вторичном рынке жилья |
|  | Контрольное событие № 17  Расселены граждане из аварийного жилищного фонда в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.04.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.04.02.01. Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение договоров на формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Заключен договор на формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | Мероприятие 1.04.02.02. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства |  |
|  | Контрольное событие № 18  Сформированы земельные участки с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21  Предоставлены на бесплатной основе земельные участки семьям, имеющим трех и более детей в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.04.03 Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках реализации подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.04.03.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Принятие пакета документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат | Принятие пакета документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  |
|  | Мероприятие 1.04.03.02. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников программы | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Актуализация списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат | Актуализация списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  |
|  | Контрольное событие № 24  Предоставлены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья гражданам в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.04.04. Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.04.04.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Принятие пакета документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат | Принятие пакета документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  |
|  | Мероприятие 1.04.04.02. Ежегодное обновление информации для формирования списков участников подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" на планируемый год по Республике Коми по категориям: "участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"; "вынужденные переселенцы"; "граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Актуализация списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат | Актуализация списков граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  |
|  | Контрольное событие № 27  Сформирован список граждан, имеющих право на получение социальных выплат в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 15 | Основное мероприятие 1.04.05. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.04.05.01. Прием заявлений и документов от граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в порядке, определенном законодательством Республики Коми | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Принятие пакета документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат | Принят пакет документов от граждан, имеющих право на получение социальных выплат |  |
|  | Мероприятие 1.04.05.02. Предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья в порядке, определенном законодательством Республики Коми | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выдача сертификата на социальную выплату | - | Недостаточность финансирования |
|  | Контрольное событие № 30  Приобретено (построено) жилье 1 гражданином в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.04.06. Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.04.06.01 Заключение соглашений между органами местного самоуправления и Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми по реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение соглашения на предоставление социальной выплаты молодым семьям | Заключено соглашение на предоставление социальной выплаты молодым семьям |  |
|  | Мероприятие 1.04.06.02. Прием заявлений и документов от граждан | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Прием пакета документов от граждан | Прием пакета документов от граждан |  |
|  | Мероприятие 1.04.06.03. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Вручение сертификатов гражданам на улучшение жилищных условий | Вручены сертификаты на улучшение жилищных условий двум молодым семьям |  |
|  | Контрольное событие № 33  Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий 2 молодым семьям в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 17 | Основное мероприятие 1.04.07.  Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.04.07.01.  Прием заявлений, постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Прием пакета документов от граждан на постановку на учет в качестве детей-сирот | Прием пакета документов от граждан на постановку на учет в качестве детей-сирот |  |
|  | Мероприятие 1.04.07.02.  Формирование муниципального специализированного жилищного фонда для последующего предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в специализрованный жилищный фонд | Заключено 11 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в специализрованный жилищный фонд |  |
|  | Контрольное событие № 36  Обеспечено жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | | | |
| 18 | Основное мероприятие 2.01.01. Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | X | X | X | X | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.01.01.01. Утверждение графика проведения государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 2.01.02. Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.01.02.01. Ежегодная актуализация реестра многоквартирных домов | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Актуализация реестра многоквартирных домов, участвующих в программе капитального ремонта | За 2020 год из программы исключено 3 МКД и включен 1 МКД, расположенные на территории Ижемского района |  |
|  | Мероприятие 2.01.02.02. Принятие участия в программе капитального ремонта | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение капитального ремонта общего имущества МКД | В 2020 году выполнен капитальный ремонт кровли 1 МКД и капитальный ремонт фасада 1 МКД | Малая собираемость взносов на капитальный ремонт |
|  | Мероприятие 2.01.02.03. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района "Ижемский" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальный жилищный фонд | В 2020 году оплачено 602,5 тыс. руб. взносов |  |
|  | Мероприятие 2.01.02.04 Ремонт многоквартирных домов | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение текущего ремонта муниципальных МКД | Проведен текущий ремонт МКД Чупрова 122, и закуплены материалы для ремонта подъезда МКД Семяшкина 27 | Недостаточность финансирования |
|  | Контрольное событие № 39  Актуализирован реестр многоквартирных домов в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
|  | Контрольное событие № 40  Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципальных помещений, составляющих казну муниципального района "Ижемский" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | | |
| 20 | Основное мероприятие 2.02.02.  Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского района | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.02.02.01. Заключение соглашения с Минсельхозом РК на предоставление субсидий из республиканского бюджета в бюджет муниципального района | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение соглашения на предоставление субвенций | Заключено соглашение на предоставление субвенции на 2020 год в размере 529 тыс. руб. |  |
|  | Мероприятие 2.02.02.02.  Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Ижемского района | 20 апреля 2020 года заключен муниципальный контракт на отлов 65 собак |  |
|  | Контрольное событие № 41  Отловлены безнадзорные животные в 2020 году. | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 21 | Основное мероприятие 2.02.03. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.02.03.02. Осуществление деятельности по заключению, изменению, расторжению договоров за найм муниципального жилищного фонда | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение и расторжение договоров найма жилых помещений | В 2020 году заключено 63 договоров найма |  |
|  | Контрольное событие №42  Обеспечено функционирование деятельности МБУ "Жилищное управление" в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 2.02.04  Содержание мест захоронения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.02.04.01.  Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального района по содержанию мест захоронения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление трансфертов бюджетам сельских поселений на исполнение полномочия администрации МР «Ижемский» на содержание мест захоронения | Бюджетам сельских поселений перечислено 161 тыс. руб. на исполнение полномочия администрации МР «Ижемский» на содержанию мест захоронения |  |
|  | Контрольное событие № 43  Администрациями СП осуществлены полномочия по содержанию мест захоронения в 2020 году | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| 23 | Основное мероприятие 2.02.05  Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.02.05.01  Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на выполение дезинфекционных мероприятий в целях недопущения распростанения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение администрациями сельских поселений дезинфекционных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 | Администрациями сельских поселений выполнены дезинфекционные мероприятия мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  |
|  | Контрольное событие № 44  Администрациями СП выполнены дезинфекционные мероприятия в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X | X |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения | | | | | | | | | |
| 24 | Основное мероприятие 2.03.01. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.03.01.01. Строительство ВОС в с. Кипиево | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.03.01.02  Капитальный ремонт скважины № 11-РЭ в с. Кельчиюр | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту артезианской скважины № 11-РЭ | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту артезианской скважины № 11-РЭ на сумму 9,9 млн. руб. | Невозможность выполнения работ в зимний период |
|  | Мероприятие 2.03.01.04. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство артезианской скважины в с. Кипиево" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | x | X | X |
|  | Мероприятие 2.03.01.05. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство артезианской скважины в с. Кельчиюр" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.03.01.06  Техническая экспертиза артезианских скважин | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие № 45  Выполнен капитальный ремонт артезианской скважины № 11-РЭ в с. Кельчиюр | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 46  Выполнена техническая экспертиза артезанской скважины | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 2.03.02. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.03.02.02. Проектирование и проведение государственной экспертизы объекта "Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.03.02.03. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 2.03.02.01 Строительный контроль за строительством канализационных очистных сооружений в с. Ижма | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | Основное мероприятие 2.03.03. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.03.03.01. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение инвентаризации с целью выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества | Проведена инвентаризация с целью выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества |  |
|  | Мероприятие 2.03.03.02. Организация постановки в установленном порядке объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества для постановки на государственный кадастровый учет | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества для постановки на государственный кадастровый учет |  |
|  | Контрольное событие № 49  Признание права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, используемые для передачи энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.03.04. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.03.04.02.  Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений "Ижма", "Щельяюр", "Няшабож", "Брыкаланск", "Сизябск", "Том" | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Актуализированы схемы теплоснабжений сельских поселений, имеющих централизованное теплоснабжение | Актуализированы схемы теплоснабжений сельских поселений, имеющих централизованное теплоснабжение |  |
|  | Контрольное событие № 50  Актуализированы схемы теплоснабжения | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | 31.12.2020 | X | X |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | | |
| 28 | Основное мероприятие 3.01.01. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.01.01.01. Оформление в собственность муниципалитета земельного участка для строительства межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оформление земельного участка в собственность | Оформлен земельный участок в собственность |  |
|  | Мероприятие 3.01.01.02. Строительство 1карты полигона ТБО в с. Ижма | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на строительство объекта | - | Отсутствие подрядной организации |
|  | Мероприятие 3.01.01.03. Осуществление строительного контроля | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля | - |  |
|  | Мероприятие 3.01.01.04.  Приобретение и установка фотоловушек на объекте размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района | *В.Л. Трубина - заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский»* | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение договора на установку фотоловушек | Заключен договор на установку фотоловушек |  |
|  | Контрольное событие № 51  Построена 1 карта полигона ТБО в с. Ижма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 3.01.02. Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.01.02.01. Выполнение проектных работ на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной свалки в с. Ижма | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по проектированию объекта «Рекультивация несанкционированной свалки в с. Ижма» | - | Отсутствие полигона ТБО в с. Ижма, включенного в ГРОРО |
|  | Мероприятие 3.01.02.02. Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с. Ижма и рекультивации земельного участка | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по Рекультивации несанкционированной свалки в с. Ижма | - | Отсутствие ПСД на объект «Рекультивация несанкционированной свалки в с. Ижма» |
|  | Контрольное событие № 52  Ликвидирована несанкционированная свалка в с. Ижма. Рекультивирован земельный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.01.03. Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.01.03.02. Закупка спецтранспорта для обеспечения вывоза ТБО | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Мероприятие 3.01.03.03. Устройство контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | 01.04.2020 | 31.12.2020 | 01.04.2020 | 31.12.2020 | Обустройство контейнерных площадок для ТКО | - | Отсутствие финансирования |
|  | Мероприятие 3.01.03.04. Создание системы по раздельному сбору отходов | *А.С. Кретов - заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский* | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие №53  Обустроена контейненрная площадка для сбора и врменного хранения ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Ижемский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы,  ведомственной целевой  программы, основного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  заказчик -  координатор | Расходы (тыс. руб.) | | | | |
| сводная  бюджетная  роспись  план на 1  января  отчетного  года | сводная бюджетная  роспись на отчетную  дату [<1>](#Par1852) | | кассовое  исполнение | |
| Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) | Всего | в т.ч. за счет  остатков  прошлых лет [<2>](#Par1853) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Территориальное развитие | Всего | 68474,6 | 65546,8 | 3716,5 | 40386,3 | 388,8 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 24071,1 | 25002,5 | 0,0 | 39997,2 | 0,0 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 550,0 | 24874,4 | 191,0 | 184,6 | 184,6 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 43853,5 | 15669,9 | 3525,5 | 204,5 | 204,2 |
| [Подпрограмма 1.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | Всего | 19214,2 | 47005,5 | 1965,8 | 31845,3 | 210,1 |
| Отдел строительства,  архитектуры и градостроительства | 2836,7 | 5603,1 | 982,9 | 137,7 | 137,7 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 16027,5 | 16640,2 | 0,0 | 31635,2 | 0,0 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 350,0 | 24762,2 | 156,0 | 72,4 | 72,4 |
| Основное мероприятие 1.01.01. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.02. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 2826,7 | 1403,1 | 137,7 | 137,7 | 137,7 |
| Основное мероприятие 1.01.03. | Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.01.04. | Проведение комплексных кадастровых работ | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.01 | Строительство жилья экономического класса | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.02. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 200,0 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 13,3 |
| Основное мероприятие 1.02.03. | Строительство индивидуального жилья | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.02.04. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 4200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.01 | Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в муниципальном образовании муниципальный района «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.03.02 | Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и привлечением ресурсов кредитных организаций | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.01 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 24538,7 | 0,0 | 15917,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 150,0 | 210,2 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| Основное мероприятие 1.04.03 | Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым специалистам в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья м продовольствия на 2013-2021 годы | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.04 | Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.05. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.06. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 600,0 | 1212,8 | 0,0 | 1212,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.04.07. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 15427,5 | 15427,5 | 0,0 | 14504,7 | 0,0 |
| [Подпрограмма 2.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Всего | 12643,6 | 18474,5 | 112,2 | 8474,3 | 112,2 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 7743,6 | 8362,3 | 0,0 | 8362,1 | 0,0 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 4700,0 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 200,0 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
| Основное мероприятие 2.01.01 | Создание условий для проведения капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.01.02. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 1489,0 | 728,6 | 0,0 | 728,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.01. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.02. | Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 529,0 | 529,0 | 0,0 | 529,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.03 | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 5563,8 | 6027,9 | 0,0 | 6027,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.04 | Содержание мест захоронения | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 161,8 | 161,8 | 0,0 | 161,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.02.05 | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с разработкой проектов планировок территорий | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 4200,0 | X | X | X | X |
| Основное мероприятие 2.02.05 | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 915,0 | 0,0 | 915,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.01. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 500,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.02. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.03. | [Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом | 200,0 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
| Основное мероприятие 2.03.04 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.03.05 | Организация работ по надежному теплоснабжению | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| [Подпрограмма 3.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par796) | [Развитие систем обращения с отходами](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par668) | Всего | 36616,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 36316,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие  3.01.01 | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 36316,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Основное мероприятие  3.01.02 | ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 13

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Оценка  расходов  [<\*>](#Par1999) | Фактические расходы  [<\*\*>](#Par2000) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Территориальное развитие | Всего | 65546,8 | 40386,3 |
|
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 22463,3 | 7884,6 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 42584,4 | 32002,6 |
| федерального бюджета | 499,1 | 499,1 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| [Подпрограмма 1.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района | Всего | 47005,6 | 31845,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 5357,0 | 778,4 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 41149,5 | 30567,8 |
| федерального бюджета | 499,1 | 499,1 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.01. | Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация документов территориального планирования МОМР «Ижемский», разработка местных нормативов градостроительного проектирования | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.01.02. | Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений | Всего | 1403,1 | 137,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 279,0 | 137,7 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1124,1 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.02. | Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного архитектуры и градостроительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного архитектуры и градостроительства | Всего | 13,3 | 13,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 13,3 | 13,3 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.03. | Строительство индивидуального жилья | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.02.04. | Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного архитектуры и градостроительства с разработкой проектов планировок территорий | Всего | 4200,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 4200,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.01. | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 24538,7 | 15917,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 262,7 | 176,5 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 24276,0 | 15741,2 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.02 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 210,2 | 59,1 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 210,2 | 59,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.05. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.06. | Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | Всего | 1212,8 | 1212,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 391,8 | 391,8 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 321,9 | 321,9 |
| федерального бюджета | 499,1 | 499,1 |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 1.04.07. | Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 15427,5 | 14504,7 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 15427,5 | 14504,7 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| [Подпрограмма 2.](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par534) | Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Всего | 18474,5 | 8474,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 17039,6 | 7039,4 |
| -республиканский бюджет Республики Коми | 1434,9 | 1434,8 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
| бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.01.02. | Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Всего | 728,6 | 728,3 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 728,6 | 728,3 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.01. | Реализация народных проектов в сфере благоустройства | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
|  | бюджета сельских поселений\* | 0,0 | 0,0 |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.02. | Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района | Всего | 529,0 | 529,0 |
|
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 529,0 | 529,0 |
|
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.03. | Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения «Жилищное управление» | Всего | 6027,9 | 6027,9 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 6027,9 | 6027,9 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.04. | Содержание мест захоронения | Всего | 161,8 | 161,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 161,8 | 161,8 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.02.05. | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего | 915,0 | 915,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9,2 | 9,2 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 905,8 | 905,8 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.01. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Всего | 10000,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 10000,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.02. | Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.03. | [Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества](consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H) | Всего | 112,2 | 112,2 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 112,2 | 112,2 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 2.03.05. | Организация работ по надежному теплоснабжению | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| [Подпрограмма 3](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par796) | [«Развитие систем обращения с отходами»](file:///C:\Users\Лисёнок\Desktop\к%20программе.xlsx#RANGE!Par668) | Всего | 66,8 | 66,8 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 66,8 | 66,8 |
| - республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
|  |  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица\*\* |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие | Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР | Всего | 66,8 | 66,8 |
| 03.01.01 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 66,8 | 66,8 |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  |  |
|  | бюджета сельских поселений\* |  |  |
|  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  | юридические лица\*\* |  |  |
|  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 3.01.02. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Основное мероприятие 3.01.03 | Организация системы вывоза твердых бытовых отходов | Всего | 0,0 | 0,0 |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,0, | 0,0 |
| федерального бюджета |  |  |
| бюджета сельских поселений\* |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |
| юридические лица\*\* |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, бюджетов сельских поселений и юридических лиц.

Таблица 15

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2020г.

Наименование муниципальной программы Территориальное развитие

Ответственный исполнитель отдел ТРиКХ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид нормативного правового акта,  номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29.01.2020 № 46 | изменения в объемах финансирования программы |
| 2 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 10.02.2020 № 91 | изменения в объемах финансирования программы, продлен срок действия программы до 2022 года, актуализирован раздел 2 Программы, актуализирован раздел 2 Подпрограммы 2, актуализированы показатели (индикаторы) программы |
| 3 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 18.05.2020 № 279 | изменения в объемах финансирования программы, актуализирован раздел 2 подпрограммы 1, изменены названия индикаторов, добавлен новый индикатор, изменены названия основных мероприятий |
| 4 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 03.07.2020 № 363 | изменения в объемах финансирования программы, добавлен порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), актуализированы разделы 2 и 3 Подпрограммы 2, добавлен целевой индикатор и основное мероприятие |
| 5 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 07.08.2020 № 468 | изменения в объемах финансирования программы |
| 6 | постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25.12.2020 № 882 | изменения в объемах финансирования программы, актуализирован разделы 2 и 3 подпрограммы 1, добавлены целевые индикаторы и основные мероприятия |