C:\Users\Экономика\Desktop\фото.tif

оного совета по малому и среднему предпринимательству при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» (количество участников 15 чел.).

С 18.11.2019 по 24.11.2019 прошли мероприятия приуроченные к датам Всемирной недели предпринимательства, в которых участие приняли 105 человек.

Предоставляется в аренду муниципальное имущество муниципального района «Ижемский», включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, в том числе по льготным ставкам арендной платы в количестве 3 объектов: 1) бывшее помещение библиотеки в с. Кипиево передано индивидуальному предпринимателю под размещение магазина; 2) передан комплект сельхоз техники индивидуальному предпринимателю для оказания услуг населению; в 2019 году передано 1 транспортное средство индивидуальному предпринимателю для осуществления пассажироперевозок на территории района и ближайших железнодорожных станций.

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется через содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в участии на Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах. Администрация муниципального района «Ижемский» ежегодно участвует в выставке достижений народного хозяйства, на которой представляется продукция, произведенная предприятиями Ижемского района.

Администрация муниципального района «Ижемский» в 2019 году в рамках Программы оказала финансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерским хозяйств, юридическим лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Ижемского района в размере **825,5 тыс. рублей.**

По подпрограмме 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» по мероприятию субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции оказана финансовая поддержка в размере **297,1** следующим хозяйствующим субъектам:

ООО «Заречье» 79,8 тыс.руб.;

ООО «Хлеб» 100,0 тыс.руб;

Кипиевское сельское потребительское общество 46,9 тыс.руб.;

Потребительское общество «Конкурент» 33,9 тыс.руб.;

ИП Немчинова Мария Сергеевна 36,5 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» по мероприятию субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций оказана финансовая поддержка в размере **531,4** тыс.руб. следующим хозяйствующим субъектам:

ООО молочная ферма «Зеленый луг» 23,7 тыс. руб.;

ИП Вокуева Любовь Васильевна 74,8 тыс. руб.;

ИП Терентьев Николай Васильевич 75,1 тыс.руб.;

ООО молочный завод «Диюрский» 241,1 тыс. руб.;

ИП Артеев Игорь Анатольевич 39,4 тыс. руб.;

ИП Канев Михаил Федорович 77,3 тыс. руб.

***Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».***

Наиболее значимые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- Проведены мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установлены приборы учета расходования энергоресурсов в 8 образовательных организациях;

- Обеспечена закупка и доставка угля в образовательные организации;

- Выполнены работы по проведению капитальных и текущих ремонтов, в 17образовательных организациях, в том числе по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций;

- Заменена система отопления, заменена кровля в МБОУ «Щельяюрская СОШ»;

- Заменена система отопления в МДОУ «Томская СОШ»;

- Укреплена материально-техническая база 10 в образовательных организациях;

- Организовано за счет бюджета МР «Ижемский» питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов. Обеспечены компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, родители (законные представители) которые имеют трех и более детей;

- Реализованы народные проекты в сфере образования, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в МБОУ «Мохченская СОШ» (перевод пищеблока в здание школы) и в МБОУ «Брыкаланская СОШ» (перевод здания детского сада в д. Чика с печного на электрическое отопление, замена электропроводки );

- Отрыта новая дошкольная группа в МБДОУ «Детский сад №35» п.Щельяюр;

- Заменена кровля в МБДОУ «Детский сад №13» с.Краснобор, МБДОУ «Детский сад №3» с.Ижма, в здании детского сада МБОУ «Кипиевская СОШ»;

- в 5 образовательных организациях обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;

- 32 образовательные организации оснащены системами видеонаблюдения, в 28 организациях установлена система оповещения ГО и ЧС, в 5 –установлены тревожные кнопки, в 12 – система СКУД, в 13 – система охранной сигнализации, в 14 – восстановлена целостность ограждений, в 5 – установлено освещение территории.

- 20обучающимся, проявившим особые способности в учебе, научно-исследовательской деятельности, добившиеся высоких результатов за текущий учебный год в интеллектуальной, спортивной деятельности выплачена единовременная премия руководителя администрации;

- В целях распространения педагогического опыта лучших учителей района, развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов проведены мероприятия районного уровня: конкурс «Учитель года», Межрайонный фестиваль мастер-классов по этнокультурному образованию и воспитанию детей, фестивали мастер- классов среди учителей, фестивали уроков;

- Организованы и проведены 14 спортивных соревнований муниципального уровня и 3 соревнования республиканского уровня;

- Районным детским центром проведены мероприятия республиканского и районного уровня:

1) Районный конкурс творческих работ учащихся «Заповедные места Ижемского района»;

2) «Предновогодние соревнования» ;

3) Конкурс плакатов «Новый год в странах мира» ;

4) Соревнования по скалолазанию среди обучающихсяИжемской СОШ;

5) Открытый кубок т/к «Авко» по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «Стальной карабин-2019» ;

6) Открытое первенство по пулевой стрельбе;

**7)** Первенство района по национальным видам спорта;

8) Районный конкурс «7 чудес Ижемского района» ;

9) Районный конкурс чтецов «Дзордзалö чужан му» ;

10) Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Зарникияс» ;

11) Чемпионат и Первенство РК по национальным видам спорта;

12) Соревнования по классическому жиму штанги лежа;

13) Районный конкурс вокалистов и ВИА «Сьыланкыа» ;

14) Фестиваль по брейк-дансу;

15) Открытый кубок Ижемского района по пауэрлифтингу памяти Ю.В. Лукина.

В целях пропаганды здорового образа жизни на районном уровне проведены:

1)XX районная Спартакиада школьников ОУ «За здоровую Республику Коми в XXI веке» по 9 видам спорта: ( легкая атлетика(кросс и прыжки в высоту способом «перешагивание»), волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, пулевая стрельба, мини-футбол, зимний полиатлон);

2) Конкурс-соревнование юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

3) Конкурс детского творчества «Зеркало природы»;

4) Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» ;

5) Смотр-конкурс «Добрая дорога детства» по номинациям: «Лучший демонстрационный уголок БДД» и «Лучшая учебно-методическая разработка по БДД» ;

6) Конкурс-викторина по ПДД.

В рамках патриотического воспитания проведены мероприятия:

1) Месячник по военно-патриотическому воспитанию;

2) Спортивно-патриотическая игра «Зарница» с участием ЮНД ;

3) Учебно-полевые сборы юношей 10-х классов;

4) Соревнования по зимнему полиатлону среди юношей 9-11 классов в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию;

5) Районный смотр строя и песни, посвященный 74- й годовщине Победы в ВОВ;

6) Спортивно-патриотическая игра «Орленок»;

7) Прием 65 обучающихся в ВВПОД «Юнармия».

8) Участие МБОУ «Щельяюрская СОШ» во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания».

Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 15 муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности (охват 530 обучающихся);

Организованы трудовые объединения в 11 образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 169 обучающихся).

***Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры».***

В рамках реализации муниципальной программы, а также за счет привлечённых средств была продолжена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы. Реализованы следующие мероприятия:

1. создание модельной библиотеки в Ижемской межпоселенческой детской библиотеке;
2. ремонт кровли Брыкаланского сельского дома культуры в рамках народного проекта;
3. благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» материально-техническую базу удалось укрепить следующим учреждениям:

- Пильегорский ДД *(ремонт печки, приобретение строительных материалов )*

- Брыкаланский СДК *(муз.аппаратура, одежда сцены, театральные кресла, пластиковые окна, строительные материалы)*

- Кельчиюрский СДК *(муз.аппаратура, театральные кресла, одежда сцены, ремонт кровли)*

1. Разработка проектной документации и комплексные инженерные изыскания для проектирования по строительству Красноборского СДК;
2. комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования в Ижемском районе;
3. проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий;
4. обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры;
5. проведение Межрегионального традиционного народного праздника «Луд» 6-7 июля 2019 г.;
6. выполнены в полном объеме показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, работ на 2019 г.;
7. проведение ежегодной конференции коми народа «Коми войтыр»;
8. участие в Республиканском смотре самодеятельных хоровых коллективов «Поет село родное»;
9. проведение мероприятий, посвященных 90-летию Ижемского района;
10. участие в Республиканском театральном фестивале-конкурсе «Неделя театра в Прилузье»;
11. участие в межрегиональном молодежном этно-фольклорном фестивале «Кöйдыс»;
12. участие в международной туристкой выставке «KomiExpoTrevel»;
13. достигнуты показатели результативности: среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования за 2019 год;
14. своевременно оплачены муниципальными учреждениями культуры и искусства коммунальные услуги.

***Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта».***

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- в средствах массовой информации размещено 95 материал, направленный на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения;

- проведено 155 массовых физкультурно - спортивных мероприятий, участниками которых стали 6500 человек;

- количество присвоенных знаков ГТО составило 134, из них: золото- 65, серебро- 45, бронза-24.

– доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 12,8% (1958 чел. / 15294 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);

– доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 58,7% (1149 чел. / 1958 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС);

– доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 7,5% % (1149 чел. / 15294 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);

– доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 0,88% (134 чел. / 15294 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность населения от 6 лет);

– доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 11,66% (134 чел. / 1449 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие);

– доля населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания государственной услуги населению 0,00817 % (1 ставок штатного расписания);

– количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 31.

- проведено: 69 муниципальных соревнований, 5 Первенств и Чемпионатов республиканских соревнований, обеспечено участие в 10 всероссийских и 21 республиканских соревнованиях.

***Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения».***

В решении поставленных задач программы реализуются три подпрограммы, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по повышению пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский», по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

**Подпрограмма 1 «**Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»« (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составил 309,1 тыс. руб. рублей в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 309,1 тыс. рублей;

Благодаря финансированию в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами.

В рамках подпрограммы осуществлен ремонт подвесного лодочного мотора катера «Корвет».

**Подпрограмма 2 «**Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский»

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

В целях предотвращения террористических актов и экстремистских проявлений, обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории района проводятся профилактические мероприятия, направленные на:

- совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических устремлений;

- совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, сохранению гражданского спокойствия.

В результате реализации подпрограммы:

1.Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составит 63%;

2. Создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

В 2019 году на реализацию мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма предусмотрено 19081,3 тыс. рублей. 14830,2 тыс. рублей – республиканский бюджет, 4251,1 тыс. рублей – бюджет муниципального района «Ижемский».

За счет выделенных средств 32 образовательные организации и 7 объектов учреждений культуры оснащены системами видеонаблюдения, в 14 организациях обновлено ограждение. 28 организации оборудованы системами оповещения, 6 – оборудованы тревожными кнопками, 13 – системами контроля доступом, 14 – охранной сигнализацией.

В образовательных организациях и учреждениях культуры проводятся культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Большое внимание мероприятиям, где главным является пропаганда любви к родному краю, его культуре и обычаям, интерес к народным традициям.

**Подпрограмма 3** «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности».

Цель подпрограммы: создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» составил 260,0 тыс. руб. в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 260,0 тыс. руб.

Благодаря финансированию в 2019 году:

- приобретены и установлены инженерно-технические средства охраны территорий, 2 уличных камеры видеонаблюдения – 200 тыс. руб.,

- проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи – 30 тыс. руб.,

- проведены конкурсы среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних – 30 тыс. руб.

***Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие».***

В рамках подпрограммы 1 «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района»:

- заключены контракты на межевание новых земельных участков, на актуализацию генеральных планов поселений. Одной молодой семье предоставлена государственная поддержка на приобретение жилья на сумму 519,8 тыс. руб., одному гражданину по категории «инвалиды» предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в размере 834,5 тыс. руб. 20 семей получили социальные выплаты на строительство жилья в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий». Приобретено 7 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 9 жилых помещений для детей-сирот.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 292,8 тыс. руб. Обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление». Совершен отлов 40 безнадзорных животных. Получено положительное заключение государственной экспертизы на инженерные изыскания по объекту «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма».

***Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы».***

В рамках решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:

- заключено 8 муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог. В рамках муниципального контракта по содержанию проведен ремонт 1 водопропускной трубы на автомобильной дороге «Картаель – Том»;

- заключено 6 муниципальных контрактов по техническому контролю за содержанием автомобильных дорог;

- заключено 3 муниципальных контракта по оборудованию и содержанию зимних автомобильных дорог и ледовых переправ;

- заключен 1 муниципальный контракт по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «По д. Большое Галово»;

- заключен 1 муниципальный контракт для разработки схем дислокации дорожных знаков на 9 автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- восстановлены 2 участка автомобильных дорог, разрушенных в результате паводка;

- заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

- возмещены выпадающие доходы, организации осуществляющей перевозки пассажиров и багажа водным транспортом;

- заключен 1 муниципальный контракт на поставку пассажирского автобуса ПАЗ.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» пряно участие в республиканских соревнованиях «Безопасное колесо». Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

***Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление».***

**Подпрограмма1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»**

В условиях недостаточности собственных доходов и увеличения расходов на исполнение полномочий органами местного самоуправления достигнута реализация следующих задач:

обеспечены устойчивость и сбалансированность бюджета МО МР «Ижемский»;

осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок;

повышается уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в МО МР «Ижемский».

Муниципальный район «Ижемский» по результатам мониторинга соблюдения муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов Республики Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом за 2019 год отнесен к муниципальным образованиям, комплексная оценка качества которого соответствует II степени качества, т.е. характеризуется надлежащим качеством управления муниципальными финансами.

По результатам мониторинга Республики Коми по уровню открытости бюджетных данных среди 14 муниципальных образований муниципальный район «Ижемский» занял 3 место.

Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформировванных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов составил 90,6%

Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям составило 101,7 %.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания:

- по проекту решения Совета муниципального района «Ижемский» «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2018 год» 31 мая 2019 г.;

- по проекту решения Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 02 декабря 2019г.

Проект решения о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период со всеми документами и материалами внесен администрацией муниципального района «Ижемский» в Совет муниципального района «Ижемский» в установленный срок 15.11.2019 г. (срок согласно статьи 10 бюджетного процесса, утвержденного решением Совета МР «Ижемский» от 05.10.2012 г. № 4-15/5). В установленном порядке принято Решение Совета муниципального района «Ижемский» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 10 декабря 2019 за № 6-3/2.

Нормативные правовые акты, определяющие основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района «Ижемский», своевременно актуализированы.

Расходы бюджета, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в отчетном периоде профинансированы в объёме, предусмотренном сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

Утвержден и размещен на официальном сайте Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский» план проведения проверок на 2019 год. План контрольных мероприятий выполнен. В 18 объектах контроля объем финансовых нарушений снизился. Проведено 1 контрольное мероприятие целевого и эффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта». Проведены ревизии в 3 сельских поселениях.

Погашение муниципальных заимствований планируется с 2023 года.

Уровень исполнения показателей (индикаторов) подпрограммы в 2019 году составил 100 %.

**Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»**

В рамках данной подпрограммы отделом по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом осуществлялась регистрация объектов недвижимого имущества. В отчетном периоде было зарегистрировано 12 объектов. Производилось изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также на объекты, выявленные в рамках инвентаризации (бесхозное имущество). Также в 2019 году произведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы и оценка рыночной стоимости объекта.

Проведена техническая инвентаризация 4 объектов недвижимости муниципального имущества. Внедрена автоматизированная система управления государственной и муниципальной собственностью (АСУС) на 9 рабочих местах. Проведена оценка рыночной стоимости 4 объектов муниципальной собственности. Приватизировано4 объекта недвижимости. Доходы от продажи муниципального имущества в 2019 году составили 1 045,9тыс.руб. Заключен 1 новый договор аренды на объект муниципальной собственности, 3 договора безвозмездного пользования.

**Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет»**

Реализуя данную подпрограмму приобретены МФУ, 1 принтер, 14 мониторов, 12 системных блоков. Оказана консультативная помощь сельским поселениям и муниципальным бюджетным учреждениям муниципального района «Ижемский». Проведены мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных. Обучены сотрудники администрации правилам и порядку обработки и защиты персональных данных. Осуществлена непрерывная антивирусная защита сервера и рабочих станций ЛВС. Оказывались муниципальные услуги сектором службы одного окна.

**Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»**

В течение 2019 года администрацией района были приняты муниципальные правовые акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции. Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов и устранены коррупционные факторы в муниципальных правовых актах (проектах).

- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 126 нормативно-правовых актов администрации района, коррупциогенных факторов выявлено не было. В 2019 году было разработано и утверждено 16 правовых актов в целях противодействия коррупции, а также во всех муниципальных учреждениях актуализированы правовые акты в целях противодействия коррупции. Прокуратурой Ижемского района регулярно даются заключения на проекты нормативных правовых актов, изучаются проекты постановлений администрации района и решений представительного органа на предмет наличия в них коррупциогенных факторов.

Создаются совместные рабочие группы по разработке нормативных правовых актов (внесение изменений и дополнений, разработке муниципальных программ, установление арендной платы, и т.д.).

Необходимо отметить, что своевременно были предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений и размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». Отделом правовой и кадровой работы администрации проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими администрации.

В рамках информационного освещения антикоррупционной деятельности муниципального района «Ижемский» в течение 2019 года на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в разделе «Противодействие коррупции» была размещена информация по вопросам противодействия коррупции и комиссии по противодействию коррупции.

В отчетный период администрация муниципального района «Ижемский» совместно с представителями Администрации Главы Республики Коми, Прокуратуры Ижемского района провели более 7 совместных совещаний, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления на территории МО МР «Ижемский».

**Подпрограмма 5 «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»**

Администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2019 год. В 2019 году на курсах повышения квалификации обучено35 муниципальных служащих администрации района. В течение 2019 года осуществлялась актуализация должностных инструкций.

**Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»**

За период 2019 года администрацией муниципального района «Ижемский» был организован конкурс на выделение денежных средств социально ориентированных организаций на получение субсидий (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализации) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требованием о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский».

В ходе проведения конкурса выявлен победитель: Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания «Доверие» и Ижемский районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Сумма выделенных денежных средств на приобретение оборудования (планшета и палок для скандинавской ходьбы) 80 000 рублей, а также издание буклетов «Помним тебя, солдат» 10 000 рублей

**II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год.**

Оценка эффективности муниципальных программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого индикатора (показателя) | Состояние целевого индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | Критерии оценки индикатора | | |
| план | | | факт | | | | | | | отклонение | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | 7 | |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие экономики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 30100,0 | | | 24359,3 | | | | | | | -5740,7 | | | | | | СПО | | 0,8 | |
| 2. | | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района «Ижемский», Млн.руб. | 255,8 | | | 299,3 | | | | | | | +43,5 | | | | | | РПП | | 1,2 | |
| 3. | | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно), ед | 5 | | | 9 | | | | | | | +4 | | | | | | РПП | | 1,8 | |
| Подпрограмма муниципальной программы Подпрограмма 1  «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед | 190,2 | | | 211 | | | | | | | +20,8 | | | | | | | РПП | 1,1 | |
| 5. | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций , % | 22,0 | | | 33,7 | | | | | | | +11,7 | | | | | | | РПП | 1,5 | |
| Задача 2.Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, ед. | 10 | | | 5 | | | | | | | -5 | | | | | | | СПО | 0,5 | |
| 7. | | Оборот малых предприятий (без микропредприятий), Млн.руб. | - | | | данные отсутствуют | | | | | | |  | | | | | | |  | 0 | |
| 8. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана имущественная поддержка, ед. | 1 | | | 4 | | | | | | | +3 | | | | | | | РПП | 4 | |
| 9. | | Прирост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (с учетом занятых), чел. | 130 | | | 1 | | | | | | | -129 | | | | | | | СПО | 0 | |
| 10. | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел. | 0 | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | 0 | |
| 11. | | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества, объект | 1 | | | 7 | | | | | | | +6 | | | | | | | РПП | 7 | |
| 12. | | Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества, объект | 14 | | | 17 | | | | | | | +3 | | | | | | | СПП | 1,2 | |
| 13. | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, чел. | 7 | | | 6 | | | | | | | -1 | | | | | | | СПО | 0,8 | |
| 14. | | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, чел. | 4 | | | 4 | | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | 1 | |
| 15. | | Количество физических лиц – участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства» , чел. | 59 | | | 188 | | | | | | | 129 | | | | | | | РПП | 2 | |
| 16. | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», ед. | 6 | | | 0 | | | | | | | -6 | | | | | | | СПО | 0 | |
| 17. | | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», ед. | 7 | | | 9 | | | | | | | +2 | | | | | | | РПП | 1,3 | |
| 18. | | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мои документы» | 6 | | | 6 | | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | 1 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | Количество получателей финансовой поддержки, ед. | 5 | | | 6 | | | | | | | +1 | | | | | | | РПП | 1,2 | |
| 20. | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 | | | 100 | | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | 1 | |
| 21. | | Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс.тонн | 1,85 | | | 1,75 | | | | | | | -0,1 | | | | | | | СПО | 0,9 | |
| 22. | | Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе, тыс.тонн | 0,1 | | | 0,09 | | | | | | | -0,01 | | | | | | | СПО | 0,9 | |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, % | 93 | | | 82 | | | | | | | -11 | | | | | | | СПО | 0,9 | |
| Программа 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | Количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму, ед. | 3 | | | 1 | | | | | | | -2 | | | | | | | СПО | 0,3 | |
| 25. | | Количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма, мест в год | 1 | | | 0 | | | | | | | -1 | | | | | | | СПО | 0 | |
| 26. | | Количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образовательных), ед. | 2 | | | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | 1 | |
| Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных,  российских и республиканских туристских рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | Количество выпущенной рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (баннеры, буклеты, путеводители и т.д.); ед. | 1500 | | | 1500 | | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | 1 | |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32,4** | |
| **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1,2** | |
| **коэффициент освоения средств** | **1** | |
| **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **1,2** | |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет,% | 100,0 | | | 98,4 | | | | | | -1,6 | | | | | | | СПО | | 1 | |
|  | | Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение),% | 100 | | | 100 | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | 1 | |
|  | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, % | 64,0 | | | 78,0 | | | | | | +14 | | | | | | | РПП | | 1,2 | |
|  | | Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, в общей численности воспитанников муниципальных образовательных организаций, % | 100 | | | 100 | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | 1 | |
|  | | Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 100,0 | | | 91,9 | | | | | | -8,1 | | | | | | | СПО | | 0,9 | |
|  | | Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100%, % | 100,0 | | | 79,0 | | | | | | -21,0 | | | | | | | СПО | | 0,8 | |
|  | | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций, % | 19,0 | | | 22,3 | | | | | | +3,3 | | | | | | | РПП | | 1,2 | |
|  | | Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное право, % | 99,5 | | | 100,0 | | | | | | +0,5 | | | | | | | РПП | | 1 | |
|  | | Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ед | 0 | | | 20 | | | | | | +20 | | | | | | | РПП | | 1 | |
|  | | Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет, % | 3 | | | 1,1 | | | | | | -1,9 | | | | | | | СПП | | 0,3 | |
|  | | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %, ед | 5,0 | | | 9,7 | | | | | | +4,7 | | | | | | | РПО | | 1,9 | |
|  | | Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций, ед. | 2 | | | 0 | | | | | | -2 | | | | | | | СПО | | 0 | |
|  | | Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов, % | 90,0 | | | 69,7 | | | | | | - 20,3 | | | | | | | СПО | | 0,8 | |
|  | | Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений, % | 9,7 | | | 6,25 | | | | | | -3,45 | | | | | | | СПП | | 0,6 | |
|  | | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям противопожарной безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 100 | | | 100 | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | 1 | |
|  | | Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 25,0 | | | 25,0 | | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | 1 | |
|  | | Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья, ед | 10 | | | 3 | | | | | | -7 | | | | | | | СПО | | 0,3 | |
|  | | Доля учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных образовательных организациях, % | 99,9 | | | 100 | | | | | | +0,1 | | | | | | | РПП | | 1 | |
|  | | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций:  Дошкольного образования  Общего образования  Дополнительного образования | 46785  55232  58979 | | | 44376  52725  58979 | | | | | | -2409  -2507  0 | | | | | | | СПО  СПО  ДП | | 0,9  0,9  1 | |
| Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций % | 74,4 | | | 67,7 | | | | | | | | | -6,7 | | | СПО | | | 0,9 | |
| 21. | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 100,0 | | | 98,9 | | | | | | | | | -1,1 | | | СПО | | | 0 | |
| 22. | | Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образовательные организации | 85,0 | | | 85,0 | | | | | | | | | 0 | | | ДП | | | 1 | |
| 23. | | Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 100 | | | 100 | | | | | | | | | 0 | | | ДП | | | 1 | |
| 24. | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 1,0 | | | 1,1 | | | | | | | | | +0,1 | | | РПО | | | 0 | |
| 25. | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0 | | | 0,8 | | | | | | | | | +0,8 | | | РПО | | | 0 | |
| 26. | | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 90,0 | | | 90,0 | | | | | | | | | 0 | | | ДП | | | 1 | |
| 27. | | Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся, % | 43,2 | | | 25,2 | | | | | | | | | -18 | | | СПО | | | 0,6 | |
| Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет | 35,0 | | | 40,0 | | | | | | | | +10,0 | | | | РПП | | | 1,3 | |
| 29. | | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях | 65 | | | 42 | | | | | | | | -23 | | | | СПП | | | 0,6 | |
| 30. | | Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов, % | 67 | | | 16,3 | | | | | | | | - 50,7 | | | | СПО | | | 0,2 | |
| Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. чел | 699 | | | 699 | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 32. | | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охва-ченных отдыхом в каникулярное время, % | 451 | | | 451 | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 33. | | Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в каникулярное время, % | 165 | | | 165 | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной [программы](#Par32) «Развитие образования», % | 98,0 | | | 60,6 | -37,4 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,6 | |
| 35. | | Уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования, %  Дошкольное образование  Общее образование  Дополнительное образование | 96 | | | Нет цифр |  | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **29,0** | |
| **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **0,8** | |
| **коэффициент освоения средств** | **0,99** | |
| **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **0,8** | |
| 1. **Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние ко­торых является удовлетворительным, в об­щем количестве зданий и сооружений сферы культуры, % | 80,1 | | | 82,8 | +2,7 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1 | |
| 2. | | Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Про­граммы от общего количества учреждений сферы культуры, % | 55,3 | | | 50,0 | -5,3 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,9 | |
| 3. | | Охват населения библиотечным обслужи­ванием, % | 68,91 | | | 65,05 | -3,86 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,9 | |
| 4. | | Увеличение посещаемости музейных уч­реждений, посещений на одного жителя в год | 0,4 | | | 0,4 | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 2 «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития  творческого потенциала населения Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Рост посещений учреждений культуры Ижемского района к уровню 2014 год, % | 3,6 | | | 0,64 | | | -2,96 | | | | | | | СПО | | | | | 0,2 | |
| 6. | | Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподго­товку в рамках Программы в год, человек | 25 | | | 40 | | | +15 | | | | | | | СПО | | | | | 1,6 | |
| 7. | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей % | 7,5 | | | 12,3 | | | +4,8 | | | | | | | РПП | | | | | 1,6 | |
| 8. | | Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | 50,3 | | | 76,34 | | | + 26,04 | | | | | | | РПП | | | | | 1,5 | |
| Задача 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, рублей | 40121 | | | 41967 | +1846 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,0 | |
| 10. | | Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений, рублей дополнительного образования | 60290 | | | 62575 | +2285 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,0 | |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **10,7** | |
| **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1,0** | |
| **коэффициент освоения средств** | **0,99** | |
| **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **0,99** | |
| 1. **Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе «Ижемский», % | 58,9 | 86,2 | | | +27,3 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,5 | |
| 2. | | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), тыс. чел. на 10 тыс.чел. нас. | 1546 | 1733 | | | + 187 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,1 | |
| 3. | | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), % | 5,0 | 5,1 | | | + 0,1 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,0 | |
| 4. | | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в муниципальном районе «Ижемский» (нарастающим итогом с начала реализации программы),% | 90 | 77 | | | - 13 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,8 | |
| 5. | | Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта, единиц | 1 | 2 | | | +1 | | | | | | | | | ДП | | | | | 2 | |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, % | 37,0 | 81,6 | | | + 44,6 | | | | | | | | | РПП | | | | | 2,2 | |
| 7. | | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом общей численности данной категории населения, % | 9,6 | 5,7 | | | - 3,9 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0 | |
| 8. | | Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов, % | 24,4 | 24,5 | | | + 0,1 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1 | |
| 9. | | Доля спортсменов муниципальном районе «Ижемский», включенных в составы сборных команды Республики Коми по видам спорта в общем количестве спортсменов, % | 2,0 | 2,1 | | | + 0,1 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1 | |
| 10. | | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб | 59325 | 61533 | | | +2208 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1 | |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | Доля высококвалифицированных специалистов и тренеров-преподавателей спортивных школ, в общем количестве данной группы работников, % | 50 | 89,8 | | | +39,8 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,8 | |
| 12. | | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, % | 75 | 89,8 | | | +14,8 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,2 | |
| Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального района «Ижемский». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района «Ижемский» материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения, единиц | 160 | 155 | | | -5 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,9 | |
| Задача 5. Вовлечение всех категорий населения муниципального района «Ижемский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе «Ижемский», % | 20,0 | 32,6 | | | +12,6 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,6 | |
| 15. | | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения муниципального района «Ижемский», человек | 4250 | 4950 | | | +700 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,1 | |
| 16. | | Доля реализованных мероприятий в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района «Ижемский», % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 6. Обеспечение реализации программы муниципального района «Ижемский». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы, % | 100 | 78,9 | | | -21,1 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,8 | |
| 18. | | Удельный вес реализованных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта», % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | Доля граждан населения Ижемского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 35 | 28,9 | | | - 6,1 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,8 | |
| 20. | | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения данной категории, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%) | 55 | 63,4 | | | +8,4 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,2 | |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **23,6** | |
| **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **1,2** | |
| **коэффициент освоения средств** | **0,99** | |
| **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **1,2** | |
| **5.** **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений, ед | | 200 | 244 | | | | | | +44 | | | | | | РПО | | | | | 0 | | |
| 2. | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального района «Ижемский» да/нет | | да | да | | | | | | 0 | | | | | | ДП | | | | | 1 | | |
| 3. | Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения) | | 650 | 1429,5 | | | | | | +779,5 | | | | | | РПО | | | | | 0 | | |
| Подпрограмма 1 **«**Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Предупреждение пожаров» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Количество пожаров, ед | 20 | 28 | | | +8 | | | | | | | | | РПО | | | | | 0 | |
| 5. | | Число погибших/ пострадавших, ед | 0/0 | 6/0 | | | 0/-6 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0 | |
| Задача 2 «Создание подразделений ДПО» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Удельный вес населённых пунктов, имеющих подразделения ДПО от общего количества населенных пунктов имеющих потребность, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 3»Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения, шт | 4 | 5 | | | +1 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,2 | |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % | 63,0 | 63,0 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Наличие муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта, да/нет | да | да | | |  | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 3. «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | Количество проведённых целенаправленных профилактических и информационных и пропагандистских мероприятий с гражданами муниципального района «Ижемский», количество проведенных мероприятий | 12 | 12 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 11. | | Количество муниципальных бюджетных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | 2 | 41 | | | +39 | | | | | | | | | РПП | | | | | 20,5 | |
| 12. | | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, % | 15 | 15 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа, ед. | 15,7 | 15,7 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 14. | | Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения, ед. | 3 | 4 | | | +1 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,3 | |
| 15. | | Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях, ед. | 65 | 65 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| [Задача](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Владелец\Рабочий%20стол\Отчёты%20исполняемые%20в%202014\Разработка%20программы\Программа%20МО%20МР%20Ижемский\программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc#Par525) 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | Количество созданных подразделений народной дружины в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»,ед. | 2 | 2 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **32,0** | |
| **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **2,0** | |
| **коэффициент освоения средств** | **0,99** | |
| **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **1,9** | |
| **6. Муниципальная программа «Территориальное развитие»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя , кв.м | 27,2 | | 27,2 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | 1 | |
| 2. | | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | 0 | |
| Подпрограмма «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального планирования МО МР), ед. | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | 0 | |
| 4. | | Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования, ед | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | 0 | |
| 5. | | Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР «Ижемский», % | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | 0 | |
| Задача 2. Развитие рынка жилья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Объем ввода жилья по стандартам эконом- класса, тыс.кв.м в год | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 0 |
| 7. | | Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ед.с нарастающим итогом | 400 | | 400 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 1 |
| 8. | | Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для индивидуального жилищного строительства, Га, с нарастающим итогом | 78,2 | | 80,0 | | | | | | +1,8 | | | | | | | | | РПП | | 1 |
| 9. | | Ввод жилья индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м. в год | 1,5 | | 1,5 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 1 |
| 10. | | Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, ед | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 0 |
| Задача 3 Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми, семей нарастающим итогом | 3 | | 5 | | | | | | +2 | | | | | | | | | РПП | | 1,6 |
| Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда, чел., в год | 3 | | 0 | | | | | | -3 | | | | | | | | | СПО | | 0 |
| 13. | | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, ед. в год | 1 | | 0 | | | | | | -1 | | | | | | | | | СПО | | 0 |
| 14. | | Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства), ед. в год | 10 | | 4 | | | | | | -6 | | | | | | | | | СПО | | 0 |
| 15. | | Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства), тыс.кв.м. в год | 16,0 | | 5,9 | | | | | | -10,1 | | | | | | | | | СПО | | 0 |
| 16. | | Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. ед. в год | 12 | | 20 | | | | | | +8 | | | | | | | | | РПП | | 1,6 |
| 17. | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище», семей ,в год | 3 | | 1 | | | | | | -2 | | | | | | | | | СПО | | 0,3 |
| 18 | | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», семей, в год | 1 | | 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 1 |
| 19. | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма, граждан , в год | 6 | | 9 | | | | | | +3 | | | | | | | | | РПП | | 1,5 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту, ед. в год | 2 | | 1 | | | | | | -1 | | | | | | | | | СПО | | 0,5 |
| Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства, ед.,в год | 9 | | 9 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 1 |
| 22. | | Количество отловленных безнадзорных животных, шт.в год | 32 | | 40 | | | | | | +8 | | | | | | | | | РПП | | 1,3 |
| 23. | | Количество выполненных рейсов ,ед. | 1900 | | 1637 | | | | | | -263 | | | | | | | | | СПО | | 0 |
| 24. | | Количество заключенных договоров социального найма | 50 | | 54 | | | | | | +4 | | | | | | | | | РПП | | 1,1 |
| Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | Количество введенных в действие водопроводных сетей, тыс.м., в год | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 0 |
| 26. | | Количество введенных в действие канализационных сетей, тыс.м., в год | 0,003 | | 0 | | | | | | - 0,003 | | | | | | | | | СПО | | 0 |
| 27. | | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности, ед. в год | 2 | | 3 | | | | | | +1 | | | | | | | | | РПП | | 1,5 |
| [Подпрограмма 3](#Par796)  «[Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | Количество построенных площадок временного хранения и полигонов ТБО, ед. | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 0 |
| 29. | | Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (ед.) | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 0 |
| 30. | | Доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, % | 60,0 | | 98,0 | | | | | | +38 | | | | | | | | | РПП | | 1,6 |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **17** |
| **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **0,6** |
| **коэффициент освоения средств** | **0,4** |
| **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **0,2** |
| **7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % | 85,4 | | 86 | | | | | | +0,6 | | | | | | | | | РПП | | 1 |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % | 100 | | 100 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 1 |
| Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Организация предоставления транспортных услуг населению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  |
| 3. | | на автомобильном транспорте, % | 100 | | 96,2 | | | | | | -3,8 | | | | | | | | | СПО | | 0,9 |
| 4. | | на водном транспорте, % | 98,5 | | 94,4 | | | | | | - 4,1 | | | | | | | | | СПО | | 0,9 |
| 5. | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) , % | 43,0 | | 43,0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | 1 |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, количество | 2 | | 4 | | | | | | +2 | | | | | | | | | РПО | 0 | |
| 7. | | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе, количество | 15 | | 15 | | | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | 1 | |
| 8. | | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество | 0 | | 5 | | | | | | +5 | | | | | | | | | РПО | 0 | |
| 9. | | Количество дорожно-транспортных происшествий, количество | 11 | | 13 | | | | | | + 2 | | | | | | | | | РПО | 0 | |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **5,8** | | |
| **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **0,6** | | |
| **коэффициент освоения средств** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,85** | | |
| **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **0,5** | | |
| **8. Муниципальная программа «Муниципальное управление»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель : Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, % | 89 | 90,6 | | | | | +1,6 | | | | | | | РПП | | | | | 1,0 | |
| 2. | | Уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР «Ижемский», % | 100 | 112 | | | | | +12 | | | | | | | РПП | | | | | 1,1 | |
| 3. | | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления МО МР «Ижемский», % | 90 | 63,3 | | | | | -26,7 | | | | | | | СПО | | | | | 0,7 | |
| 4. | | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от общего количества муниципальных услуг , утвержденных реестром муниципальных услуг , предоставляемых администрацией МР «Ижемский»,% | 30 | 30 | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 5. | | Исполнение мероприятий муниципальной программы по противодействию коррупции не менее чем на 90:, % | 90 | 94 | | | | | +4 | | | | | | | РПП | | | | | 1 | |
| 6. | | Доля муниципальных служащих МР «Ижемский», прошедших профессиональную подготовку , переподготовку, повышение квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от общей численности муниципальных служащих МР «Ижемский» подлежащих профессиональной подготовке. переподготовке, повышению квалификаций и обучение (%) | 20 | 20 | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 7. | | Количество вновь зарегистрированных некомерческих организаций на территории МО МР «Ижемский» (ед) | 2 | 0 | | | | | -2 | | | | | | | СПО | | | | | 0 | |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», с формированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов, % | 89 | 90,6 | | | | | +1,6 | | | | | | | РПП | | | | | 1 | |
| 9. | | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к общему годовому объему доходов без учёта безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений, % | менее5 | 0 | | | | | -5 | | | | | | | СПП | | | | | 0 | |
| 10. | | Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям, % | 100 | 101,7 | | | | | +1,7 | | | | | | | РПП | | | | | 1 | |
| 11. | | Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский», % | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | | | | 0 | |
| 12. | | Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района «Ижемский», прошедших процедуру публичных слушаний. % | 100 | 100 | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 13. | | Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % | 100 | 100 | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 14. | | Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов проверок контролирующих органов, % | 100 | 100 | | | | | 0 | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 15. | | Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального района «Ижемский» без учета объема безвозмездных поступлений, % | Менее 3 | 1,3 | | | | | -1,7 | | | | | | | СПП | | | | | 0,4 | |
| 16. | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального района «Ижемский», за исключением объема расходов, которые осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов системы Российской Федерации % | 0,1 | 0,0008 | | | | | -0,099 | | | | | | | СПП | | | | | 0 | |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР «Ижемский», в количестве таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования инструментов эффективного финансового менеджмента, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 18. | | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок целевого использования средств бюджета муниципального района «Ижемский») в общем количестве запланированных мероприятий, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 19. | | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу запланированных % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 20. | | Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд в общем количестве запланированных проверок % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 21. | | [Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР «Ижемский», подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации](consultantplus://offline/ref=9AAB4CBA7EB51F4761EE180E854658D8AC5FEED1463EB8C9367C4EA3272CB20BF3063C5DF98CwAZ2G) % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Подпрограмма 2 « Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности, % | 90 | 89 | | | -1 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,9 | |
| Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | Доходы, получаемые от использования муниципального имущества, млн.руб. | 8,5 | 0,8 | | | -7,7 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,1 | |
| Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский», ед. | Не менее  16000 | 109280 | | | | +93280 | | | | | | | | | РПП | | | | 2,8 | |
| 26. | | Количество электронных обращений населения в администрацию муниципального района «Ижемский», ед | Не менее  30 | 30 | | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | 1 | |
| Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | Доля электронного документооборота между органами местного самоуправления МО МР «Ижемский» в общем объеме межведомственного документооборота, % | 95-100 | 98 | | | 1 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального района «Ижемский» по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории муниципального района «Ижемский», ед. | 1 | 1 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 29. | | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | - | - | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | |
| 30. | | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, мин | - | - | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | |
| 31. | | Доля граждан, проживающих на территории муниципального района «Ижемский», использующих механизм получения государственных услуг в электронной форме, % | - | - | | | - | | | | | | | | | - | | | | | - | |
| Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а так же подключенных к единой сети передачи данных, | Не менее 99 | 99 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | | Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением | Не менее 95 | 95 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | | Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году ,% | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 35. | | Доля нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 36. | | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 37. | | Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 38. | | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 39. | | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг, % | 100 | 18,7 | | | -81,3 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,2 | |
| 40. | | Отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования , (да/нет) | да | да | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО МР «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, % | 80 | 10 | | | -70 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,1 | |
| 42. | | Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары), в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, ед. | 3 | 4 | | | +1 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,3 | |
| 43. | | Количество проведенных «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, ед. | 2 | 0 | | | -2 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0 | |
| Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов местного самоуправления МО МР «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | | Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, (да/нет) | да | да | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 45. | | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 46. | | Доля проведенных проверок от общего числа сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 47. | | Доля сообщений о коррупционных правонарушениях, поступивших в установленном законом порядке, по результатам проведенных проверок признанных обоснованными, % | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 0 | |
| 48. | | Доля уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений, по которым организована соответствующая проверка, от общего числа данных уведомлений, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 49. | | Количество проведенных семинаров (мероприятий) по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих, в том числе с участием представителей прокуратуры, образовательных учреждений и общественных организаций, ед. | 3 | 1 | | | -2 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,3 | |
| Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа замещенных должностей, % | 30 | 0 | | | -30 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0 | |
| 51. | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных лицами в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей, % | 30 | 85,7 | | | +55,7 | | | | | | | | | РПП | | | | | 2,8 | |
| 52. | | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей, % | 40 | 42,9 | | | +2,9 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,1 | |
| 53. | | Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о профессиональной служебной деятельности, от общего числа муниципальных служащих, % | 100 | 100 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 1 | |
| 54. | | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации, % | 30 | 0 | | | -30 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0 | |
| 55. | | Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования, % | 20 | 18,2 | | | -1,8 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,9 | |
| 56. | | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к общему числу обученных за счет средств местного бюджета, % | 10 | 50 | | | +40 | | | | | | | | | РПП | | | | | 2 | |
| 57. | | Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, «круглых столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов органов местного самоуправления, ед. | 4 | 3 | | | -1 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,7 | |
| Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в администрации МР «Ижемский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | | Доля муниципальных служащих , в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, предоставляющих указанные сведения, % | 30 | 100 | | | +70 | | | | | | | | | РПП | | | | | 2 | |
| |  | | --- | | Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед. | 3 | 2 | | | -1 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,6 | |
| 60. | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка, ед. | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | ДП | | | | | 0 | |
| 61. | | Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества, ед. | 5 | 8 | | | +3 | | | | | | | | | РПП | | | | | 1,6 | |
| 62. | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку, ед. | 6 | 2 | | | -4 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,3 | |
| 63. | | Доля граждан принявших участие в мероприятиях проводимых некомерческими организациями на территоррии муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 1,2 | 0,58 | | | -0,62 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0,5 | |
| 64. | | Количество подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА, ед. | 4 | 0 | | | -4 | | | | | | | | | СПО | | | | | 0 | |
|  | | **Итого сумма баллов** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **54,4** | |
|  | | **коэффициент достижения запланированных индикаторов** | **0,8** | |
|  | | **коэффициент освоения средств** | **0,9** | |
|  | | **Итоговый коэффициент оценки эффективности** | **0,7** | |

РПП – рост показателя (положительно)

РПО – рост показателя (отрицательно)

СПП – снижение показателя (положительно)

СПО – снижение показателя (отрицательно)

ДП – динамика показателя

**III. Сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования муниципального района «Ижемский» и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ.**

Решением Совета муниципального района «Ижемский» от 12 декабря 2018 года № 5-30/2 « О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими изменениями) в перечень программ, предусмотренных к финансированию, включены 8 муниципальных программ. Общая сумма финансирования программных мероприятий, предусмотренная в бюджете, составила **1 213 255 773,05** рублей, освоено **1 158 784 155,87** рублей, процент освоения средств составил 95,51%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **Ассигнования 2019 год** | **Расход по ЛС** | **% выполнения** |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»** | **60 767 005,77** | **21 840 614,42** | **35,94** |
| Подпрограмма «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | 14 570 718,00 | 11 778 395,88 | 80,84 |
| Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 10 164 487,77 | 9 947 218,54 | 97,86 |
| Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» | 36 031 800,00 | 115 000,00 | 0,32 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования»** | **852 067 502,63** | **841 932 419,52** | **98,81** |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»** | **164 587 114,92** | **164 496 256,42** | **99,94** |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»** | **34 144 815,28** | **33 936 262,38** | **99,39** |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики»** | **947 800,00** | **947 788,04** | **100,00** |
| Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | 416 400,00 | 416 388,04 | 100,00 |
| Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | 531 400,00 | 531 400,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»** | **48 190 118,18** | **48 044 099,12** | **99,70** |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 47 196 200,00 | 47 173 778,89 | 99,95 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | 364 300,00 | 247 800,00 | 68,02 |
| Подпрограмма «Электронный муниципалитет « | 539 618,18 | 532 520,23 | 98,68 |
| Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»** | **19 657 137,60** | **19 650 476,60** | **99,97** |
| Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | 309 147,60 | 309 147,60 | 100,00 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» | 19 087 990,00 | 19 081 329,00 | 99,97 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»** | **32 894 278,67** | **27 936 239,37** | 84,93 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | 19 677 756,29 | 16 292 199,90 | 82,80 |
| Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | 13 069 948,26 | 11 499 088,10 | 87,98 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | 146 574,12 | 144 951,37 | 98,89 |
| **Итого** | **1 213 255 773,05** | **1 158 784 155 ,87** | **95,51** |

**IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы, куратора, исполнителя программы | Результат оценки эффективности реализации муниципальной  целевой программы | Примечание |
| **Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок АМР «Ижемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики»** | Эффективность программы повысилась по сравнению с запланированной |  |
| **Управление образования АМР «Ижемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования»** | Эффективность программы находится на уровне запланированной |  |
| **Управление культуры АМР «Ижемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»** | Эффективность программы находится на уровне запланированной |  |
| **Отдел физической культуры и спорта АМР «Ижемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта»** | Эффективность программы повысилась по сравнению с запланированной |  |
| **Отдел ГО и ЧС АМР «Ижемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»** | Эффективность программы повысилась по сравнению с запланированной |  |
| **Отдел территориального развития и коммунального хозяйства АМР «Ижемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие»** | Программа реализуется неэффективно |  |
| 2 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»** | Эффективность программы снизилась по сравнению с запланированной |  |
| **Отдел правовой и кадровой работы АМР «Ижемский»** | | | |
| 1 | **Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление»** | Эффективность программы снизилась по сравнению с запланированной |  |

Согласно представленным отчетам о реализации муниципальных программ:

- эффективность программы повысилась по сравнению с запланированной:

**«Развитие экономики»,**

**«Развитие физической культуры и спорта»,**

**«Безопасность жизнедеятельности»;**

- эффективность программы находиться на уровне запланированной:

**«Развитие образования»,**

**«Развитие и сохранение культуры»;**

- эффективность программы снизилась по сравнению с запланированной:

**«Развитие транспортной системы»,**

**«Муниципальное управление»**

- программа реализуется неэффективно

**«Территориальное развитие».**

Эффективность программ снизились по следующим факторам:

МП «Развитие транспортной системы»:

- снижение начальной максимальной суммы контрактов в результате электронных аукционов на содержание автомобильных дорог, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

- по причине погодных условий были отмены рейсы на водном транспорте.

- зафиксированы пострадавшие и погибшие в ДТП.

Факторы, влияющие на неэффективную реализацию программы:

1. Муниципальный контракт по актуализации генеральных планов сельских поселений находится на исполнении, по этой причине заложенная сумма не израсходована;

2. Муниципальный контракт, заключенный в 2017 году, по проекту планировки земельного участка 86 га на сегодняшний день не прошел государственную экспертизу, по этой причине заложенная сумма не израсходована;

3. На мероприятие «Строительство первой карты полигона ТБО в с.Ижма» была заложена сумма 35916,8 тыс. руб. Трижды был объявлен электронный аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ. Трижды аукцион не состоялся в виду отсутствия желающих принять участие в аукционе. Заложенная сумма не израсходована.