**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский»**

**за 2020 год**

 Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ в МОМР «Ижемский» осуществляется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31.01.2014 № 61, сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2020 год сформирован на основе данных представленных годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. Перечень муниципальных программ, действовавших в 2020 году на территории МОМР «Ижемский».

Перечень муниципальных программ, действовавших в 2020 году

на территории МОМР «Ижемский»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных программ муниципального района «Ижемский» | Наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм | Основные направления реализации муниципальных программ – наименование подпрограмм |
|  | Территориальное развитие | Ответственный исполнитель: Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»Соисполнители:Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 1. Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.3. [Развитие систем](#Par668)  обращения с отходами |
|  | Развитие образования | Ответственный исполнитель:Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»Соисполнители:Администрация муниципального района «Ижемский»Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Развитие и сохранение культуры | Ответственный исполнитель:Управление культуры администрации муниципального  района «Ижемский»Соисполнители:Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский»  |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель:Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»Соисполнители:Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» |  |
|  | Развитие экономики | Ответственный исполнитель:Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»Соисполнители:Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский»Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» | 1. Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе
2. Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе
3. Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района
 |
|  | Муниципальное управление | Ответственный исполнитель:Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский»Соисполнители:Администрация муниципального района «Ижемский»Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский»Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский»Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
2. Управление муниципальным имуществом
3. Электронный муниципалитет
4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»
5. Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский»
6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
 |
|  | Безопасность жизнедеятельности населения | Ответственный исполнитель:Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»Соисполнители:Администрация муниципального района «Ижемский»Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский»Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»Администрации сельских поселений (по согласованию) | 1.Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» |
|  | Развитие транспортной системы | Ответственный исполнитель:Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»Соисполнители:Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский»Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществомОтдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района «Ижемский» | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
2. 2. Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»
 |

**1. Основные результаты реализации муниципальных программ**

**МОМР «Ижемский» за 2020 год.**

***Итоги реализации муниципальной программы МОМР «Ижемский»***

***«Территориальное развитие»***

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации программы по итогам 2020 года, являются:

- заключены контракты на межевание новых земельных участков, на актуализацию генеральных планов поселений;

- введено в эксплуатацию 3,1 тыс. кв.м. жилья индивидуальными застройщиками;

- 14 граждан переселены из аварийного жилищного фонда;

- двум молодым семьям предоставлена государственная поддержка на приобретение жилья на сумму 1212,8 тыс. руб.;

- одному гражданину по категории «инвалиды» предоставлена социальная выплата на приобретение жилья в размере 834,5 тыс. руб.;

- 11 семей получили социальные выплаты на строительство жилья в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»;

- приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 9 жилых помещений для детей-сирот;

- выполнен капитальный ремонт 2 многоквартирных домов;

- на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 602,5 тыс. руб.;

- реализовано 5 народных проектов в сфере благоустройства;

- отловлено 65 безнадзорных животных;

- обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление»;

- в собственность оформлено 10 бесхозяйных объекта.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» все запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 15 целевых индикаторов из 19.

***Итоги реализации муниципальной программы МОМР «Ижемский»***

***«Развитие образования»***

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

- 100% охват населения в возрасте 5 - 18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием;

- 100% обучение по программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- все педагогические работники муниципальных образовательных организаций прошли по плану повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

- все родители (законных представителей), воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы, которые имеют указанное право;

- уменьшилась доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации;

- все образовательные организации, соответствуют требованиям противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;

- достигнут целевой показатель заработной платы по педагогическим работникам общего образования;

- все педагогические работники общеобразовательных организаций получили вознаграждение за классное руководство, имеющие данное право;

- все образовательные организации реализуют меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- все выпускники муниципальных общеобразовательных организаций получили аттестат об основном и среднем общем образовании;

- уменьшилось количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных общеобразовательных организациях;

- выполнен план по трудоустройству в каникулярное время подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» все запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 23 целевых индикаторов из 44.

Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – это недостаточность финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19».

***Итоги реализации муниципальной программы МОМР «Ижемский»***

***«Развитие и сохранение культуры»***

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2020 году было сохранение сети учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли, укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений. Эти задачи были определяющими в отчетном году.

Реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала МО МР «Ижемский».

Создаются условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

В рамках соглашения между Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» в 2020 году была выделена субсидия на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры, на реализацию всероссийского проекта «Культура малой родины», на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

В связи введением Указа Главы Республики Коми от 16 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности» учреждения культуры не смогли выполнить свои утвержденные годовые планы работы. Период запрета проведения культурно- массовых мероприятий, специалисты домов культуры проводили косметические ремонты в зданиях. Учились создавать и проводить онлайн мероприятия, конкурсы, концерты, выставки и т.д.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОМР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 5 целевых индикаторов из 12.

***Итоги реализации муниципальной программы МОМР «Ижемский»***

 ***«Развитие экономики»***

В результате реализации в 2020 году комплекса мероприятий муниципальной программы были достигнуты следующие результаты.

В рамках мероприятий «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах» и мероприятия «Обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских выставках и ярмарках» ООО «Оленевод-Сервис» в течение года принимал участие в ярмарках Торгово – промышленной палаты Республики Коми: «Макарьевская ярмарка», «Золотая осень», «Покровская ярмарка».

- с целью расширения доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, оказана консультационная поддержка 8 субъектам МСП по услугам АО «Микрокредитной компании Республики Коми» и 1 субъектам МСП по услугам АО «Гарантийный фонд Республики Коми».

- с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности оказана имущественная поддержка 1 хозяйствующему субъекту и заключен договор аренды. В 2020 году перечень муниципального имущества МО МР «Ижемский» был дополнен 1 объектом муниципального имущества;

- с целью акселерации субъектов МСП 3 человека были направлены в центр «Мой бизнес».

Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по средствам адресной электронной рассылки, размещения информации на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении, через средства массовой информации **-**  газета «Новый Север»).

В рамках программы осуществлялась финансовая поддержка 13 субъектам малого и среднего предпринимательства.

По итогам реализации в 2020 году муниципальной программы МОМР «Ижемский» «Развитие экономики» все запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 9 целевых индикаторов из 27.

***Итоги реализации муниципальной программы МОМР «Ижемский»***

***«Муниципальное управление»***

1. Обеспечена финансовая стабильность и повышена эффективность управления муниципальными финансами муниципального района «Ижемский».

В условиях недостаточности собственных доходов и увеличения расходов на исполнение полномочий органами местного самоуправления достигнута реализация следующих задач:

обеспечены устойчивость и сбалансированность бюджета МО МР «Ижемский»;

осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок;

повышается уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в МО МР «Ижемский».

Муниципальный район «Ижемский» по результатам мониторинга соблюдения муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов Республики Коми требований бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления бюджетным процессом за 2020год отнесен к муниципальным образованиям, комплексная оценка качества которого соответствует II степени качества, т.е. характеризуется надлежащим качеством управления муниципальными финансами.

По результатам мониторинга Республики Коми по уровню открытости бюджетных данных среди 14 муниципальных образований муниципальный район «Ижемский» занял 9 место.

Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов составил 91,2%.

Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям составило 102,8 %.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

2. Созданы условия для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО МР «Ижемский».

В рамках данной подпрограммы отделом по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом осуществлялась регистрация объектов недвижимого имущества. В отчетном периоде было зарегистрировано 12 объектов. Производилось изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также на объекты, выявленные в рамках инвентаризации (бесхозное имущество). Также в 2020 году произведена оценка рыночной стоимости годовой арендной платы и оценка рыночной стоимости объекта.

Проведена техническая инвентаризация 2 объектов недвижимости муниципального имущества. Проведена оценка рыночной стоимости 2 объектов муниципальной собственности. Приватизировано 2 объекта недвижимости. Доходы от продажи муниципального имущества в 2020 году составили 883,99 тыс. руб. Заключен 1 новый договор аренды на объект муниципальной собственности.

3. Размещена официальная информация на официальном сайте администрации МО МР «Ижемский».

Реализуя данную подпрограмму приобретены 12 МФУ, 11 системных блоков, 18 источников бесперебойного питания, 4 накопителя, 1 серверная, 4 монитора, 8 картриджей для принтеров. Приобретено и установлено 1 автоматизированное рабочее место. Оказана консультативная помощь сельским поселениям и муниципальным бюджетным учреждениям муниципального района «Ижемский». Проведены мероприятия по обеспечению безопасности персональных данных. Обучены сотрудники администрации правилам и порядку обработки и защиты персональных данных. Осуществлена непрерывная антивирусная защита сервера и рабочих станций ЛВС. Оказывались муниципальные услуги сектором службы одного окна.

 4. Совершенствованы системы противодействия коррупции в МО МР «Ижемский».

В течение 2020 года администрацией района были приняты муниципальные правовые акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции. Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов и устранены коррупционные факторы в муниципальных правовых актах (проектах).

- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 127 нормативно-правовых актов администрации района, коррупциогенных факторов выявлено не было. В 2020 году было разработано и утверждено 7 правовых актов в целях противодействия коррупции, а также во всех муниципальных учреждениях актуализированы правовые акты в целях противодействия коррупции. Прокуратурой Ижемского района регулярно даются заключения на проекты нормативных правовых актов, изучаются проекты постановлений администрации района и решений представительного органа на предмет наличия в них коррупциогенных факторов. В рамках нормотворческой инициативы Прокуратурой Ижемского района были направлены в адрес администрации проекты Постановлений и решений Совета района.

Создаются совместные рабочие группы по разработке нормативных правовых актов (внесение изменений и дополнений, разработке муниципальных программ, установление арендной платы, и т.д.).

5. Администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2020 год. В 2020 году на курсах повышения квалификации обучено 15 муниципальных служащих администрации района. В течение 2020 года осуществлялась актуализация должностных инструкций, а также были разработаны новые должностные инструкции.

6. Финансовая поддержка оказана двум социально ориентированным некоммерческим организациям.

1. Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения «Доверие».

Реализован проект «Социальный пункт проката технических средств реабилитации». Приоритетным направлением реализации проекта является социальное обслуживание одиноких граждан пожилого возраста.

2. Ижемская районная организация ветеранов Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Реализован проект «Внимание - долгожителям». Приоритетным направлением реализации проекта является пропаганда долгожительства.

Достигнуты плановые значения 44 целевых индикаторов из 63.

***Итоги реализации муниципальной программы МОМР «Ижемский»***

***«Безопасность жизнедеятельности населения»***

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- организовано раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- организовано оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны;

- оказано содействие органам местного самоуправления сельских поселений в области осуществления пожарной безопасности. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий, направленных на ремонт источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения приведены в приложении к муниципальной программе.

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в отчетном году:

- проведено разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;

- создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

- проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский»;

- приобретены инженерно-технических средств охраны объектов;

- укреплена материально-технической база и созданы безопасные условия в организациях образования.

В целях создания условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- обеспечивалась безопасность людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»;

- осуществлялось информационное сопровождение деятельности народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский»;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы для проведения мероприятий по облагораживанию и уборке территорий муниципальных образований, предусматривающих использование в качестве рабочей силы лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

Достигнуты плановые значения 10 целевых индикаторов из 16.

***Итоги реализации муниципальной программы МОМР «Ижемский»***

***«Развитие транспортной системы»***

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

- обеспечено круглогодичное содержание сети автомобильных дорог;

- обустроены зимние автомобильные дороги и ледовые переправы местного значения;

- обеспечено обслуживание наплавного моста;

- приобретена в собственность техника и оборудование для дорожной деятельности;

- проведен ремонт автомобильной дороги местного значения «По с. Ижма»;

- организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по 4 муниципальным маршрутам;

- проведено одно обследование регулярных автобусных маршрутов;

- тахографическое оборудование закуплено и установлено на пассажирские автобусы;

- приобретены два транспортных средства для перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам.

- организованы перевозки пассажиров водным транспортом по реке Печора;

- нанесена горизонтальная дорожная разметка на местных автомобильных дорога;

- обеспечено круглогодичное содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 8 муниципальных контрактов;

- восстановлен размытый участок автомобильной дороги «Ижма – Ласта»;

- обеспечено обустройство и содержание 2 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 3 муниципальных контрактов;

- проведен ремонт автомобильной дороги «По с. Ижма», протяженностью 1,089 км.;

- обеспечено обслуживание наплавного моста «Ижемский» через реку Ижма;

- закрыт контракт на предоставление в лизинг автогрейдера.

Достигнуты плановые значения 7 целевых (показателей) индикаторов из 12.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых**

**целевых индикаторов (показателей)**

**муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2020 год.**

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы количественно характеризуют ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы. Обязательным условием высокой эффективности реализации муниципальной программы является успешное (полное) достижение запланированных на период ее реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также выполнение мероприятий в установленные сроки. В 2020 году в муниципальных программах МОМР «Ижемский» был установлен 226 целевой показатель (индикатор) из которых 125 были достигнуты плановые значения (58,4 %). Сведения о количестве целевых показателей (индикаторов), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МОМР «Ижемский» представлены в Приложении 1.

**3.Сведения о расходах средств федерального бюджета, республиканского**

**бюджета Республики Коми, бюджета МОМР «Ижемский» на**

**реализацию муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2020 год**

В целом по всем муниципальным программам МОМР «Ижемский» исполнение расходных обязательств в 2020 году составило 97,1% от плановых значений. В разрезе муниципальных программ: − «Территориальное развитие»-61,6%, не исполнены расходные обязательства на сумму 25,2 млн. руб.; - «Развитие транспортной системы» 88,9%, не исполнены расходные обязательства на сумму 4,0 млн. руб. − «Развитие физической культуры и спорта» - 94,2 %, не исполнены расходные обязательства на сумму 1,8 млн. руб.; − «Развитие образования», «Развитие и сохранение культуры», «Муниципальное управление» - от 98,9 до 99,6%, «Безопасность жизнедеятельности населения», «Развитие экономики» - расходные обязательства исполнены на 100%. Сведения об объемах финансирования муниципальных программ МОМР «Ижемский» из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОМР «Ижемский» за 2020 год представлены в Приложении 2.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**МОМР «Ижемский» за 2020 год**

По итогам 2020 года проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности), которая позволила оценить результаты деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ (далее - ответственный исполнитель). Оценка эффективности осуществляется посредством заполнения ответственным исполнителем таблицы Оценка эффективности программы пункта 4. «Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы» годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» , состоящей из плановых и фактических значений показателей (индикаторов) и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, а также эффективность реализации, которая предполагает оценку качества управления программой и достигнутых результатов. Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год выявил проблему качества планирования значения показателей (индикаторов). Значительное перевыполнение (невыполнение) плана по некоторым показателям (индикаторам) муниципальных программ характеризует ошибки при их планировании. Кроме того, перевыполнение планов обусловлено недостаточной проработанностью самой муниципальной программы в части взаимосвязи между показателями (индикаторами) и мероприятиями муниципальной программы. Ряд значений показателей (индикаторов) носят оценочный характер, так как их значения будут известны после срока предоставления отчетов о реализации муниципальных программ.

Из 8 муниципальных программ МОМР «Ижемский» 1 получила «высокоэффективную» оценку, 4 получили оценку «эффективная», 2 программы «удовлетворительную» , 1 «неэффективную» оценку.

Высокоэффективной в 2020 году признана муниципальная программа «Развитие образования», ответственным исполнителем которой является Управление образования администрации муниципального района «Ижемский», с результатом оценки 1,3. Главным показателем (индикатором), влияющим на критерий оценки эффективности программы является «Количество созданных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Открыта дополнительная группа для детей младшего возраста в МБОУ «Диюрская ООШ», создано дополнительно 15 мест для детей.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 23 (из 44);

− бюджетные ассигнования использованы на 99,6%.

Эффективной в 2020 году признаны муниципальные программы «Развитие экономики», «Безопасность жизнедеятельности населения», «Муниципальное управление» и «Развитие транспортной системы».

«Развитие экономики» итоговая оценка 0,8.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 9 (из 27);

− бюджетные ассигнования использованы на 100 %.

«Безопасность жизнедеятельности населения» итоговая оценка 0,8.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 10 (из 16);

− бюджетные ассигнования использованы на 100 %.

«Муниципальное управление» итоговая оценка 0,9.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 44 (из 63);

− бюджетные ассигнования использованы на 98,9 %.

«Развитие транспортной системы» итоговая оценка 0,8.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 7 (из 12);

− бюджетные ассигнования использованы на 88,9 %.

Удовлетворительной в 2020 году признаны муниципальные программы «Территориальное развитие» и «Развитие физической культуры и спорта».

«Территориальное развитие» итоговая оценка 0,7.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 15 (из 19 учитываемых, всего по показателей 31);

− бюджетные ассигнования использованы на 61,6 %.

«Развитие физической культуры и спорта» итоговая оценка 0,7.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 12 (из 21);

− бюджетные ассигнования использованы на 94,7 %.

Неэффективной в 2020 году признана муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры» с оценкой -0,07.

- количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, запланированные значения которых были достигнуты в 2020 году - 5 (из 12);

− бюджетные ассигнования использованы на 99,2 %.

Муниципальная программа признана «неэффективной» в связи с тем, что основная часть показателей, в расчете которых участвует посещаемость учреждений культуры, не выполнена, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением короновирусной инфекции Covid-19 и установлением на территории Республики Коми режима повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» учреждения культуры работали в ограниченном режиме.

Реализация всех муниципальных программ продолжится в 2021 году в рамках утвержденных комплексных планов действий по реализации муниципальных программ на 2021 год. При дальнейшей реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендовано осуществление ежеквартального мониторинга, способствующего предупреждению возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

 Для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом полученных результатов и динамики их изменений. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2020 год представлены в Приложении 3.

Приложение 1

**Сведения о количестве целевых индикаторов (показателей), по которым были достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ и подпрограмм муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Количес тво установ ленных целевых показате лей (индика торов) | Количество целевых показателей (индикаторо в), по которым было достигнуто плановое значение | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы или подпрограммы, плановое значение по которому не было достигнуто; причины отклонений значения целевого показателя (индикатора |
| 1. | **Программа «Территориальное развитие»** | **31** 1 | **15**1 |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | 12 | 8 |  - Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из республиканского бюджета Республика Коми - Документы были поданы 5 семьями на получение компенсации в виде 2/3 от уплаченных процентов. 2 семьи получили отказ, по 2 семьям приостановка рассмотрения документов; - Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) - Отсутствие земельных участков;- Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для индивидуального жилищного строительства) - Отсутствие земельных участков;- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма - Администрацией приобретено 11 жилых помещений для предоставления их детям-сиротам, но из-за того, что контракты заключились в конце декабря 2020 года, предоставить их до конца году не представилось возможным |
| 1.2 | Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения**»** | 5 | 5 |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» | 1 | 1 |  |
| 2. | **Программа «Развитие образования»** | **44** | **23** | Не достигнуто значение индикаторов:- «Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет». Не обеспечены местом в дошкольных образовательных организациях 7 детей;- «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста». Отсутствие у образовательных организаций лицензии на доп.образование. Образовательные организации не работают в системе ПФДО;- «Доля муниципальных образовательных организаций, в которых условия реализации основных образовательных программ соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов от 60% до 100%». Плановый показатель завышен. Переход поэтапный.- «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях». Обучение во вторую смену МБОУ «Усть-Ижемская ООШ»-33, МБОУ "Ижемская СОШ" - 283, МБОУ "Кельчиюрская СОШ" – 41. Отсутствие строительства новых школ.- «Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных общеобразовательных организаций», Не начато строительство Усть-Ижемской ООШ, Мохченской СОШ, детского сада в д.Бакур;- «Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов». Снижение числа общеобразовательных организаций применяющих профильное обучение;- «Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений». Два здания требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений;- «Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций». Невыполнение показателя связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений;- «Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья». Показатель не выполнен из-за отсутствия финансовых средств на выполнение мероприятия;- «Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании». Невыполнение показателей оценки средней заработной платы в 2020 года связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений;- «Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании». Невыполнение показателей оценки средней заработной платы в 2020 года связано с недостаточным выделение средств на финансирование учреждений;- «Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в общем количестве педагогических работников муниципальных образовательных организаций». Снижение числа педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию связано с тем, что педагогические работники, достигшие пенсионного возраста отказываются повышать квалификацию, а также молодые специалисты в первые годы работы не могут повышать квалификацию без стажа работы;- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам». 5 обучающихся не сдали математику профильного уровня. Математику базового уровня не сдавали;- «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций». Выявление заболеваний во время медицинских осмотров;- «Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и российского уровня в общей численности учащихся». На невыполнение относительного показателя сказывается рост численности обучающихся;- «Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов». В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19»;- «Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время». В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19», решение СПЭК от 26 октября 2020 года;- «Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время». В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19», решение СПЭК от 26 октября 2020 года;- «Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы «Развитие образования». Показатель не выполнен из-за недостаточного финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости «COVID-19». |
| 3. | **Программа «Развитие и сохранение культуры»** | **12** | **5** | Не достигнуто значение индикаторов: - «Охват населения библиотечным обслуживанием», в связи ограничительных мероприятий;- «Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к уровню 2014 года», в связи с пандемией (ограничения мероприятий);- «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей», в связи уменьшения мероприятий из-за пандемии;- «Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» из-за пандемии;- «Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования» из-за пандемии;- «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент)», в связи достижением 5 показателей из 11. |
| 4. | **«Развитие физической культуры и спорта»** | **21** | **12** | Не достигнуто значение индикаторов:- В соответствии Указа главы РК от 15.03.2021 г. № 16 «о введении режима повышенной готовности», в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия, запланированные в календарном плане физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 2020 года были отменены; отсутствие содействующих сервисов для вовлечения инвалидов в занятия физической культу-рой и спортом, и прежде всего территориальная и транспортная доступность физкультурных центров и спорт. сооружений; отсутствие правоустанавливающих документов на объекты спортивных сооружений. |
| 5. | **Программа «Развитие экономики»** | **27**3 | **9**1 | Не достигнуто значение индикаторов: - «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» по информации Комиста, в связи с пандемией отсутствие реализации инвестпроектов;-«Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектам малого и среднего предпринимательства - получателями поддержки (ежегодно)», рабочие места сохранены и создано 2 рабочих места. |
| 5.1 | Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | 15 | 7 | Не достигнуто значение индикаторов:- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка», в связи с пандемией у СМП возникли финансовые трудности в приобретении оборудования;- «Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества» в связи с отсутствием желающих;-«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности» в связи с отсутствием желающих;- «Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми» в связи с отсутствием желающих. |
| 5.2 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | 5 | 1 | - «Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах». По сравнению с прошлым годом за счет приобретения скота в ООО «Зеленый луг» наблюдается увеличение скота, но показатель не достигнут запланированному.- «Объем производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в живой массе» в связи с сокращением хозяйствами продажи скота, в целях сохранения поголовья.- «Доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства» , в связи с высокой конкуренцией завозимой из соседних регионов. |
| 5.3 | Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» | 4 | 0 | Показатели не достигнуты, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 и установлением на территории Республики Коми режима повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» мероприятия и услуги в сфере туризма не оказывались. |
| 6. | **Программа «Муниципальное управление»** | **63**7 | **44**4 |  |
| 6.1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | 15 | 15 |  |
| 6.2 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | 2 | 1 | Показатель не достигнут в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 и установлением на территории Республики Коми режима повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» |
| 6.3 | Подпрограмма «Электронный муниципалитет» | 9 | 63 | 3 показателя не рассчитываются |
| 6.4 | Подпрограмма Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» | 16 | 11 | Показатели не все достигнуты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 и установлением на территории Республики Коми режима повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности» обучающие семинары и «прямые линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции не проводились. Обучать муниципальных служащих в отчетном периоде по вопросам противодействия коррупции не было необходимости. |
| 6.5 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» | 9 | 5 | Показатели не все достигнуты в связи с тем, что были объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей. Замещены должности лицами старше 30 лет. |
| 6.6 | Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | 5 | 0 | Показатели не все достигнуты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 и установлением на территории Республики Коми режима повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности». За консультацией обращались 2 некоммерческие организации, которым в конечном итоге предоставлена поддержка. Также показатель 63 не достигнут, так как Общественный совет не предоставил заключения. Показатель не достигнут, так как общественный совет не предоставил заключения |
| 7. | **Программа «Безопасность жизнедеятельности населения»** | **16**3 | **10**1 | Количество зарегистрированных преступлений; уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией.Количество зарегистрированных преступлений (на 100 тысяч населения); уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией.Количество пожаров; уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией.Число погибших /пострадавших; уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией.Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения; невозможность выполнения работ в сезон в связи с пандемией.Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, от общего числа; уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией.Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения; передача системы видеонаблюдения в ГКУ «Безопасный город»  |
| 7.1 | Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | 4 | 1 | Количество пожаров; уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией.Число погибших /пострадавших; уменьшение объемов профилактической работы в связи с пандемией.Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения; невозможность выполнения работ в сезон в связи с пандемией |
| 7.2 | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемcкий» | 5 | 5 |  |
| 7.3 | [Подпрограмма](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%202014%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%9C%D0%A0%20%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%5C%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7.%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80.%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%281%29.doc#Par31) 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» | 4 | 3 | Количество общественных мест, оснащенных системами видеонаблюдения; передача системы видеонаблюдения в ГКУ «Безопасный город» |
| 8. | **Программа «Развитие транспортной системы»** | **12**3 | **7**1 |  |
| 8.1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | 2 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования - Отсутствие финансовых средств в дорожном фонде на капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 8.2 | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» | 3 | 3 |  |
| 8.3 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» | 4 | 2 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях - Первое ДТП с погибшим произошло на автомобильной дороге регионального значения «Ираель – Ижма –Усть-Цильма» в населенном пункте (с. Краснобор) – наезд на пешехода в темное время суток, автодорога не освещалась.Второе и третье ДТП произошли на автомобильной дороге местного значения «По пст. Щельяюр». В обоих случая совершен наезд на пешеходов. В одном из случае водитель не имел водительских прав, в другом водитель был в нетрезвом состоянии;Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - 2 детей пострадали в результате наезда на них автотранспорта при переходе ими дороги в неположенном месте.3 детей пострадали в ДТП с опрокидыванием или наездом транспортного средства на другое транспортное средство.1 ребенок пострадал управляя мопедом в нетрезвом виде и не имея прав на управление;Количество дорожно-транспортных происшествий - Большинство ДТП легкой тяжести и с участием самоходных машин и снегоходов |
|  | **Итого** | **226**  | **125** |  |

**Количество целевых индикаторов, по которым достигнуты плановые значения, в разрезе муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2020 год**

Приложение 2

**Сведения об объемах финансирования муниципальных программ**

**МОМР «Ижемский» из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОМР «Ижемский» за 2020 год.**

**Тыс. рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | Кассовое исполнение на 31.12.2020 | Процент исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  1. | «Территориальное развитие» | **Всего** | **65 546,84** | **40 386,34** | **61,6%** |
| **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **489,12** | **499,12** | **100,0%** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **42 584,41** | **32 002,71** | **75,2%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **22 463,31** | **7 884,51** | **35,1%** |
| 1.1 | Подпрограмма «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» | всего | 47 005,62 | 31 845,33 | 67,7% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 489,12 | 489,12 | 100,0% |
| республиканский бюджет Республики Коми | 41 149,49 | 30 567,79 | 74,3% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 5 357,01 | 778,42 | 14,5% |
| 1.2 | Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения**»** | всего | 18 474,48 | 8 474,26 |  |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 434,92 | 1 434,92 | 100,0% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 17 039,55 | 7 039,34 | 41,3% |
| 1.3 | Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» | всего | 66,75 | 66,75 | 100,0% |
|  | в том числе |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
|  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 66,75 | 66,75 | 100,0% |
| 2. | **Программа «Развитие образования»** | **всего** | **891 149,54** | **887 564,20** | **99,6%** |
|  |  | **в том числе** |
|  |  | **федеральный бюджет** | **29 896,59** | **29 623,76** | **99,1%** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **683 086,41** | **682 394,23** | **99,9%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **178 166,54** | **175 546,21** | **98,5%** |
| 3. | **Программа «Развитие и сохранение культуры»** | **всего** | **155 982,45** | **154 691,34** | **99,2%** |
| **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **1 002,94** | **1 002,94** | **100,0%** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **63 032,55** | **62 171,69** | **98,6%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **91 946,96** | **91 516,71** | **99,5%** |
| 4. | **«Развитие физической культуры и спорта»** | **всего** | **33 541,89** | **31 779,35** | **94,7%** |
| **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **4 071,03** | **4 071,03** | **100,0%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **29 470,86** | **27 708,32** | **94,0%** |
| 5. | **Программа «Развитие экономики»** | **всего** | **2 562,99** | **2 562,97** | **100,0%** |
| **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **800,00** | **800,00** | **100,0%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **1 762,99** | **1 762,97** | **100,0%** |
| 5.1 | Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» | всего | 658,84 | 658,84 | 100,0% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 658,84 | 658,84 | 100,0% |
| 5.2 | Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» | всего | 1 904,15 | 1 904,15 | 100,0% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 800,00 | 800,00 | 100,0% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 104,15 | 1 104,15 | 100,0% |
| 6. | **Программа «Муниципальное управление»** | **всего** | **61 766,47** | **61 112,17** | **98,9%** |
| **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **2 349,90** | **2 035,44** | **86,6%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **59 416,57** | **59 076,73** | **99,4%** |
| 6.1 | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» | всего | 57 591,23 | 57 539,27 | 99,9% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 521,40 | 521,40 | 100,0% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 57 069,83 | 57 017,87 | 99,9% |
| 6.2 | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» | всего | 2 986,38 | 2 384,23 | 79,8% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 788,50 | 1 474,04 | 82,4% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 197,88 | 910,19 | 76,0% |
| 6.3 | Подпрограмма «Электронный муниципалитет» | всего | 1 098,87 | 1 098,67 | 100,0% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 098,87 | 1 098,67 | 100,0% |
| 6.4 | Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | всего | 90,00 | 90,0 | 100,0% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 40,00 | 40,00 | 100,0% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 50,00 | 50,00 | 100,0% |
| 7. | **Программа «Безопасность жизнедеятельности населения»** | **всего** | **8 101,46** | **8 101,12** | **100,0%** |
| **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **6 140,70** | **6 140,70** | **100,0%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **1 960,76** | **1 960,42** | **100,0%** |
| 7.1 | Подпрограмма «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» | всего | 560,82 | 560,82 | 100,0% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 560,82 | 560,82 | 100,0% |
| 7.2 | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемcкий» | всего | 7 540,65 | 7 540,31 | 100,0% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 140,70 | 6 140,70 | 100,0% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 399,95 | 1 399,61 | 100,0% |
| 8 | **Программа «Развитие транспортной системы»** | **всего** | **36 167,75** | **32 148,84** | **88,9%** |
| **в том числе** |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **-** |
| **республиканский бюджет Республики Коми** | **17 872,66** | **14 949,37** | **83,6%** |
| **бюджет муниципального района «Ижемский»** | **18 295,09** | **17 199,47** | **94,0%** |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" | всего | 21 792,59 | 18 341,52 | 84,2% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 13 954,21 | 11 030,92 | 79,1% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 7 838,38 | 7 310,60 | 93,3% |
| 8.2 | Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Ижемский"" | всего | 13 239,34 | 13 107,41 | 99,0% |
| В том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 918,45 | 3 918,45 | 100,0% |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 9 320,89 | 9 188,96 | 98,6% |
| 8.3 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский"" | всего | 1 135,81 | 699,91 | 61,6% |
| в том числе |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |
| республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет муниципального района «Ижемский» | 1 135,81 | 699,91 | 61,6% |
| **Итого % исполнения за 2020 год 97,1%**  |

**Степень достижения плановых значений объемов финансирования в разрезе муниципальных программ МОМР «Ижемский» в 2020 году**

**Приложение 3**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Степень достижения показателей (индикаторов)  | Степень достижения целей(решения задач) | Эффективность реализации муниципальной программы | Вывод об эффективности муниципальной программы |
| **1** | Территориальное развитие | 1,3 | 1,3 | 0,7 | удовлетворительная |
| **2** | Развитие образования | 57,5 | 1,3 | 1,3 | высокоэффективная |
| **3** | Развитие и сохранение культуры | -0,8 | -0,07 | -0,07 | неэффективная |
| **4** | Развитие физической культуры и спорта | 17,1 | 0,8 | 0,7 | удовлетворительная |
| **5** | Развитие экономики | 22,6 | 0,8 | 0,8 | эффективная |
| **6** | Муниципальное управление | 50,3  | 0,8 | 0,9 | эффективная |
| **7** | Безопасность жизнедеятельности населения | 13,2 | 0,8 | 0,8 | эффективная |
| **8** | Развитие транспортной системы | 0,9 | 0,9 | 0,8 | эффективная |