**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский»**

**за 2023 год**

Решением Совета муниципального района «Ижемский» № 6-11/7 от 22 декабря 2020 года утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года.

Согласно постановлению администрации МР «Ижемский» от 15 июня 2021 года № 527 (в ред. от 17.09.2021 № 714) утверждены девять муниципальных программ МО МР «Ижемский». Перечень муниципальных программ, действовавших в 2023 году на территории МО МР «Ижемский» размещен на официальном сайте АМР «Ижемский» https://admizhma11.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-planirovanie/munitsipalnye-programmy/.

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ в МОМР «Ижемский» осуществляется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589, сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2023 год сформирован на основе данных представленных годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие образования»**

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Основные результаты, достигнутые в отчетном году для решения задач и достижения целей муниципальной программы:

- увеличилось количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;

- все педагогические работники муниципальных образовательных организаций прошли по плану повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

- у учреждений отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы и по оплате услуг по обращению с ТКО;

- все родители (законных представителей), воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы, которые имеют указанное право;

- увеличилось количество муниципальных образовательных организаций, выполняющих мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;

- увеличилось количество детей с первой и второй групп здоровья;

- растет численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства);

- увеличилось количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную деятельность;

- отсутствует очередь детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные образовательные организации;

- все педагогические работники общеобразовательных организаций получили вознаграждение за классное руководство, имеющие данное право;

- все образовательные организации реализуют меры по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- все обучающиеся начального общего образования получили бесплатное горячее питание;

- увеличилась численность детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности;

- выполнены мероприятия по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе;

- выполнен план мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, текущему ремонту образовательных организаций;

- реализованы все народные проекты в сфере образования.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2023 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 38 целевых индикаторов из 57.

Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – это недостаточность финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости.

**3. Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) представлены в таблице 13 Приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год, составили 1 118 818,3 тыс. рублей.

По итогам 2023 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1 107 556,6 тыс. рублей или 99,0 % к установленному плану.

Плановые расходы не освоены в части:

- оплаты услуг по обращению с ТКО в связи с отсутствием вывоза из отдаленных населенных пунктов;

- реализация мер по профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (не подведены итоги конкурса до конца календарного года);

- оплаты расходов на строительство и реконструкцию объектов, оплата расходов перенесена на 2024 год;

- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (экономия средств).

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2023 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 71,42 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие и сохранение культуры»**

Основной целью Программы является Развитие культурного потенциала Ижемского района.

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы**

**за отчетный период**

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2023 году было расширение возможностей для культурной жизни населения и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности,сохранение сети учреждений, укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли.

Реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала МО МР «Ижемский».

Создаются условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

В рамках соглашения между Министерством культуры и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» в 2023 году были выделены субсидии на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры, на реализацию федеральных проектов «Творческие люди», «Культура малой родины» и «Культурная среда» в рамках национальных проектов, на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

**за отчетный год.**

В рамках реализации муниципальной программы, а также за счет привлечённых средств была продолжена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы.

Задача 1 – Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.

1. Благодаря участию в национальном проекте «Культурная среда» был технически оснащен МБУК «ИРИКМ» (витрины, стенды, манекены, интерактивный стол).
2. Приобретено 2 баяна для МБУДО «Ижемская ДШИ».
3. Установка дополнительных плит на памятник олене-лыжному батальону.
4. Приобретение окон для Бакуринского СДК и Диюрского СДК.
5. Замена отопления в Усть-Ижемском СДК и Бакуринском СДК.
6. Обустройство сан. узла в Красноборском СДК.
7. Выполнены ремонтные работы в 2-х этажном доме в д. Диюр.
8. Замена окон, покраска здания, замена ограждения в Ластинском ДД.
9. Ремонт кабинета для реализации проекта «Центр женского ремесла - Киподтуя ань» в Вертепском ДНТ.
10. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» приобретено звуковое и цифровое оборудование для Ижемского ЦДК.
11. Приобретены строительные материалы для МБУДО «Ижемская ДШИ».
12. Текущий ремонт Ижемской межпоселенческой центральной библиотеки, Гамской библиотеки.
13. Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства, оказание услуг по организации изготовления и размещения радио роликов Радио Ваня Ижма.
14. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования в Ижемском районе, подписка периодической печати.
15. По Щельяюрскому СДК подрядчик в январе 2023 года заключил с АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» договор на проведение экспертизы ПСД, чтобы доказать отсутствие нарушений. Однако в процессе экспертизы, договор был расторгнут АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» в одностороннем порядке, т.к. подрядчик не предоставил все необходимые материалы. Подрядчик подал в суд на АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми» в связи с несогласием расторжения договора в одностороннем порядке. В настоящее время проводится судебное разбирательство.
16. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга. Заправка и приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС. Замена АПС в Сизябском СДК. Ремонт АПС в Мохченском СДК. Замер сопротивления изоляции электрических сетей в здании Ижемской детской библиотеки, в Центральной библиотеке, МБУК «ИРИКМ». Приобретение противопожарной двери в Ыргеншарский ДК.
17. Своевременно оплачены муниципальными учреждениями культуры и искусства коммунальные услуги.

Задача 2 – формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала на­селе­ния Ижемского района.

1. В рамках национального проекта «Творческие люди» предоставлена государственная поддержка лучшему работнику сельского учреждения культуры (МБУК «ИРИКМ»).
2. В рамках проекта «Народный бюджет» был проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» (транспортные услуги, питание, стулья, банеры), заменены окна в Мохченском доме культуры, проведен ремонт внутри здания Усть-Ижемского дома культуры.
3. Проведение конференции «Коми войтыр», районного праздника «Играй гармонь», районного конкурса среди учреждений культуры Ижемского района «Зимняя сказка», межрайонного совещания работников культуры по итогам работ за 2022 год и других мероприятий. Издание книги Александры Сарыевой «Изьваса ме, изьваса». Участие в Межрегиональном конкурсе-фестивале «Русское поле» в г. Москва. Проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд». Участие в различных конкурсах, фестивалях.

Задача 3 – Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2022 год.
2. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МО МР «Ижемский» за 2023 год.
3. Обеспечена бесперебойная работа учреждений культуры в 2023 году.

По итогам реализации в 2023 году муниципальной программы МОМР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 11 целевых индикаторов из 16.

Показатели, связанные с посещением учреждений культуры, не выполнены за счет уменьшения зрителей культурно-массовых мероприятий. Показатели, связанные с заработной платой, не выполнены за счет увеличения листков нетрудоспособности. Согласно протокола [Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры при Министерстве культуры и архивного дела Республики Коми](https://bus.gov.ru/councils/61523) уровень удовлетворенности населения муниципального района «Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (МБУК «ИРИКМ») составил 92,88%, не выполнение – 4,62%.

**3. Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 218 488,1 тыс. рублей.

По итогам 2023 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 214 418,7 тыс. рублей или 98,1 % к установленному плану. Не были востребованы средства по мероприятиям: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Осуществление деятельности прочих учреждений», на оплату коммунальных услуг. По мероприятию «Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр» не исполнен контракт поставщиком согласно электронного аукциона.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2023 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 75,13 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Основной целью Программы является создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ижемский».

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации программ по итогам 2023 года:

- Проведено 78 спортивно-массовых мероприятий, из них 3 республиканских соревнования, 3 первенства и 1 Чемпионат Республики Коми (лыжные гонки, северное многоборье, спортивный туризм, гиревой спорт);

- Обеспечено участие в 5 всероссийских и 18 республиканских соревнованиях и 2 соревнованиях Северо-Западного округа.

- Количество присвоенных знаков ГТО составило 677, из них: золото-196, серебро- 232, бронза -249;

- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 25,4% (3845 чел./ 15053 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 19,5% (751 чел. / 3845 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС);

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 4,9% (751 чел. / 15053 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);

- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 4,5% (677 чел. / 15053 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/численность населения от 6 лет);

- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 90,1% (677 чел. / 751 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие);

- Доля населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания муниципальной услуги населению 0,013% (2 ставки штатного расписания);

- Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 19.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

**за отчетный год.**

По итогам реализации муниципальной программы из 17 целевых индикаторов и показателей план выполнен у 15 показателей. Отклонение связано с отсутствием штатных единиц для занятий физической культурой и спортом с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с закрытием спортивного объекта и с отсутствием спроса пользования в зимний период уличных спортивных площадок.

**3. Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год составили 40 685,3 тыс. руб. Кассовые расходы составили 40 649,0 тыс. руб. или 99,9% к уточненному плану.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2023 года признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 80,67 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие экономики»**

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский».

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2023 год, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 г. № 1006.

В сфере **стратегического планирования** в отчетном году:

* вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
* утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года;
* сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2022 год;
* сформирован и одобрен постановлением администрации МО МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2024 год и на период до 2026 года.
* В сфере **инвестиционной привлекательности** в отчетном году:
* актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский»;
* осуществлялся мониторинг реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории МО МР «Ижемский»;
* размещен на официальном сайте администрации МР «Ижемский» перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Ижемский».

В сфере **малого и среднего предпринимательства**:

1) Осуществлялась организационная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

* В рамках мероприятий Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах ООО «Оленевод-Сервис» в течение 2023 года принимал участие в ярмарках Торгово–промышленной палаты Республики Коми: «Золотая осень», «Рябиновые бусы», «Сияние севера», «Зимняя фантазия», «Новогодний серпантин», «Крещенская ярмарка», «Снежная карусель», «Егорьевская ярмарка».

Информационная поддержка осуществлялась по средствам адресной электронной рассылки размещалась информация на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении.

Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась при личном обращении субъектов МСП.

В 2023 году АО «Микрокредитная компания Республики Коми» предоставила микрозаймы 5 субъектам МСП из нашего района на общую сумму 10923 тыс. рублей, кроме этого 5 субъектов МСП получили консультационную услугу.

Для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов МСП, а также граждан, желающих открыть свое дело на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования).

В 2023 году продолжена работа проведению конкурса творческих проектов молодежи Республики Коми «Предпринимательство без границ 2023». Данный конкурс является частью масштабного регионального библиотечного проекта поддержки интеллектуального творчества и предпринимательства среди школьников «Легион умников».

1. оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства:

на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин 1359,0 тыс. рублей. Поддержку получили 5 субъектов:

- ИП Рочев Владимир Герасимович в размере 173,3 тыс. рублей (листогиб);

- ИП Чупров Владимир Георгиевич в размере 350,0 тыс. рублей (пилорама);

- ООО «Хлеб» в размере 245,3 тыс. рублей (машина тестомесильная);

- ООО «Заречье» в размере 350,0 тыс. рублей (навозоуборочный транспортер);

- ИП Барладян Роман Борисович в размере 240,4 тыс. рублей (оборудование для хлебопечения, ларь морозильный).

В сфере [**агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов**](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

1) осуществлялась информационная, консультационная поддержка хозяйствующим субъектам;

2) оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами [агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

* на приобретение основных средств 919,5 тыс. рублей. Поддержку получили 6 хозяйствующих субъектов:

- ИП Канев Андрей Геннадьевич, глава КФХ в размере160,0 тыс. рублей (косилка);

- ИП Канева Татьяна Александровна в размере 18,15 (тыс. рублей холодильник)

- ООО МФ «Зеленый луг» в размере167,15 тыс. рублей (система автопоения на 30 гол, доильный аппарат, щетка чесалка для коров);

- ИП Артеев Дмитрий Ефремович, глава КФХ в размере 155,0 тыс. рублей (косилка);

- ИП Кожевина Антонида Алексеевна, глава КФХ в размере 112,2 тыс. рублей (пила для мяса, мясорубка)

- ИП Витязев Владимир Степанович, глава КФХ в размере 307,0 тыс. рублей (пресс-подборщик).

В сфере АПК реализован два народных проекта на общую сумму 2 300,0 тыс. рублей:

- в с. Ижма ИП Артеев Олег Семенович приобретено оборудование для хлебопечения.

- в с. Кипиево Кипиевское сельское потребительское общество осуществлен ремонт здания пекарни, приобретено оборудование для хлебопечения.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2023 году составил 3 219,5 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета РК 2 000,0 тыс. рублей, средства МО 1 219 5,0 рублей.

Благодаря оказанию финансовой поддержки из бюджета МО МР «Ижемский» за последние 3 года (2021-2023 гг) создано 2 рабочих места и сохранено 199 рабочих мест.

За 2021 год создано 0 и сохранено 27 рабочих мест

За 2022 года создано 1 и сохранено 90 рабочих мест.

За 2023 года создано 1 и сохранено 82 рабочих места.

Кроме этого хозяйствующие субъекты самостоятельно, без поддержки средств местного бюджета, реализуют проекты и создают новые рабочие места. Для примера: на базе ООО молочная ферма «Зеленый луг» в 2023 году реализован проект Агротуры «Зеленого луга», создано 1 рабочее место. Туристам и жителям района предоставляется активный отдых, организовав кемпинг.

В 2023 году в п. Щельяюр (ИП Барладян Р.Б.) построено и введено в эксплуатацию здание, где размещен магазин «Магнит Косметик», трудоустроено 5 человек.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

В 2023 году в рамках Программы запланировано 16 контрольных событий, из которых 14 контрольных событий выполнены за отчетный период в установленные сроки. Достигнуты значения по 19 целевым индикаторам и показателям Программы из 24 запланированных.

В рамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1) запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Однако одно мероприятие и контрольное событие выполнено частично. Запланировано 4 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1, из них за отчетный год не достигнут 1:

«Удельный вес расходов бюджета, представленных в виде муниципальных программ» достигнут на 91,4%, не выполнение связано с не освоением бюджетных средств по муниципальным программам.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 2), запланировано 3 основных мероприятия и 3 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 3 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2, значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2 за отчетный год достигнуты.

В рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 3), запланировано 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 6 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3, из них за отчетный год не достигнут 1 следующий:

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности», показатель не выполнен т.к. обучения не проводились.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 4), запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Однако одно мероприятие и контрольное событие выполнено частично. Запланировано 6 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4, из них за отчетный год не достигнуты 2 следующих:

«Количество субъектов агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которым оказана финансовая поддержка», т.к. часть хозяйствующих субъектов обратились за финансовой поддержкой в Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;

«Количество объектов имущества, предоставленных субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», т.к. обращения от субъектов не поступали.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 4693,5 тыс. рублей.

По итогам 2023 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 4693,5 тыс. рублей или 100 % к установленному плану.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2023 года признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 80,83 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Муниципальное управление»**

Основной целью Программы является повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

1. Обеспечена финансовая стабильность и повышена эффективность управления муниципальными финансами муниципального района «Ижемский»;

2. Созданы условия для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО МР «Ижемский»;

3. Повышен уровень открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района «Ижемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;

4. Совершенствованы системы противодействия коррупции в МО МР «Ижемский»;

5. Созданы условия эффективной системы кадрового обеспечения в муниципальном районе «Ижемский»;

6. Осуществлялась поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

В состав Программы входят 6 подпрограмм:

1. «[Управление муниципальными финансами](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B83661F5962F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) и муниципальным долгом»;

2. «[Управление муниципальным имуществом](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B8361135B62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL)»;

3. «[Электронный муниципалитет](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B83601E5C62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL)»;

4. «[Противодействие коррупции](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B8362195F62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»;

5. «[Развитие муниципальной службы](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B836D1D5F62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) в муниципальном районе «Ижемский»;

6. «[Поддержка](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B82651A5862F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) социально ориентированных некоммерческих организаций».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2023 года:

обеспечены устойчивость и сбалансированность бюджета МО МР «Ижемский»;

осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок;

повышается уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в МО МР «Ижемский».

Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов составил 91,5 %.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания:

- по проекту решения Совета МР «Ижемский» «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2022 год» (16.06.2023 г.);

-по проекту решения Совета МР «Ижемский» «О бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (01.12.2023 г.).

В рамках Подпрограммы 2 отделом по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом осуществлялась регистрация объектов недвижимого имущества. В отчетном периоде было зарегистрировано 2 объекта. Выполнены кадастровые работы по межеванию 7 земельных участков.

Доходы от использования муниципального имущества в 2023 году составили 4,7 млн. рублей.

В рамках Подпрограммы 3 В 2023 г. обновлены НПА и иные локальные акты администрации МР «Ижемский», регламентирующие соблюдение персональных и иных конфиденциальных данных. В здании администрация действует внутриобъектовый режим доступа в помещения с наличием ПД и конфиденциальной информации.

Приобретена и установлена на все АРМ сотрудников администрации МР «Ижемский» антивирусная защита, действующая в течение 2023 г. и обеспечивающая безопасность АРМ и локальной сети.

Для обеспечения защиты конфиденциальной информации в информационных системах с 2023 г. заключаются соглашения с ЦИТ РК о сопровождении систем, также ЦИТ РК производит мониторинг вирусной активности в компьютерной сети и производит отсев активных угроз.

В рамках подпрограммы 4 в течение 2023 года администрацией района были приняты муниципальные правовые акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции. Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов и устранены коррупционные факторы в муниципальных правовых актах (проектах).

- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 303 нормативно-правовых актов администрации района, коррупциогенных факторов выявлено не было. Прокуратурой Ижемского района регулярно даются заключения на проекты нормативных правовых актов, изучаются проекты постановлений администрации района и решений представительного органа на предмет наличия в них коррупциогенных факторов. В рамках нормотворческой инициативы Прокуратурой Ижемского района были направлены в адрес администрации проекты Постановлений и решений Совета района.

Созданы совместные рабочие группы по разработке нормативных правовых актов (внесение изменений и дополнений, разработке муниципальных программ, установление арендной платы, и т.д.).

Своевременно были предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений и размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». Отделом правовой и кадровой работы администрации проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими администрации.

В рамках информационного освещения антикоррупционной деятельности муниципального района «Ижемский» в течение 2023 года на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в разделе «Противодействие коррупции» была актуализирована информация по вопросам противодействия коррупции и комиссии по противодействию коррупции.

В отчетный период администрация муниципального района «Ижемский» совместно с представителями Администрации Главы Республики Коми, Прокуратуры Республики Коми провела 1 совместное совещание в формате ВКС, направленное на противодействие коррупции в органах местного самоуправления на территории МО МР «Ижемский».

В рамках подпрограммы 5 Администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2023 год. В 2023 году на курсах повышения квалификации обучены 22 муниципальных служащих администрации района. В течение 2023 года осуществлялась актуализация должностных инструкций, а также были разработаны новые должностные инструкции. Был разработан буклет по вопросам противодействия коррупции. Его тираж составил 20 экземпляров и направлен главам сельских поселений, руководителям бюджетных учреждений и в отдел территориального развития и коммунального хозяйства для раздачи посетителям.

В рамках подпрограммы 6 Финансовая поддержка оказана двум социально ориентированным некоммерческим организациям, реализовано три проекта.

1. Местная общественная организация Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ижемского района. На территории района в 2023 году реализовала 2 проекта:

1.1. Проект «Санаторий на дому». В реализации проекта проведены профилактические беседы медработников, специалистов социальной защиты, психологические тренинги, экскурсии, походы, спортивные мероприятия, мастер-классы. Цель проекта - охватить данной формой работы ветеранов (пенсионеров) проживающих в отдаленных от райцентра населенных пунктах, которые по разным причинам не пользуются правом бесплатного получения санитарно-курортного лечения.

1.2. Проект «Санаторий на дому» (для ветеранов деревень Малое Галово и Большое Галово, сел Кельчиюра, Краснобора, Сизябска, Ижмы). Реализация в первом полугодии проекта «Санаторий на дому» вызвала большой интерес у населения, работа ветеранских организаций в этом направлении была продолжена. Во второй половине года на территории района организовано 12 первичных организаций ветеранов. Проект успешно реализован в других населенных пунктах с девизом «Санаторий на дому шагает по району».

1. Проект «Народные мотивы». Оснащение класса «Народные мотивы» оборудованием - приобретение народной сценической обуви. Прямые благополучатели - учащиеся детской школы искусств ощутили на себе позитивные изменения. У них появилось желание выступать на публике не только на базе школы искусств, но и в других учреждениях культуры.
2. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2023 году Программы основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 25 целевых индикаторов из 33. Невыполнение показателей связано с обучением муниципальных служащих по вопросам, не связанных с вопросами противодействия коррупции (9% из 100%) и СО НКО не обращались за оказанием им имущественной поддержки (0 из 1).

1. **Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств**

**муниципального района «Ижемский»**

 Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы, на 2023 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 78 879,8 тыс. рублей.

По итогам 2023 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 78 509,1 тыс. рублей или 99,5 % к установленному плану.

Основной причиной неполного освоения средств является экономия по 2 основным мероприятиям: «Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» и «Подготовка и размещение информации в СМИ».

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2023 года признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 83,33 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие транспортной системы»**

Основной целью Программы является создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В целях создания условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в отчетном году:

- обеспечено круглогодичное содержание сети автомобильных дорог;

- обустроены зимние автомобильные дороги и ледовые переправы местного значения;

- обеспечено обслуживание наплавного моста;

- организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

- организованы перевозки пассажиров водным транспортом по реке Печора;

- выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и нанесена горизонтальная дорожная разметка на местных автомобильных дорогах;

- выполнены работы по устройству асфальтового покрытия части дорог с переходным покрытием;

- обустроена линия уличного освещения в целях повышения комфорта граждан.

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»

2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»

3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский».

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2023 года:

- обеспечено содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 4 муниципальных контрактов;

- обеспечено обустройство и содержание 4 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 5 муниципальных контрактов;

- обеспечено обслуживание наплавного моста «Ижемский» через реку Ижма;

- проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 1260 м2, а также выполнены работы по обустройству асфальтового покрытия на дороге с переходным типом площадью 2340 м2 путем заключения 2 муниципальных контрактов;

- проведены работы по вырубке кустарника с обочин автомобильных дорог путем заключения 2 муниципальных контрактов;

- выполнены работы по отсыпке ПГС отдельных участков автомобильной дороги общего пользования местного значения на протяжении 4 км;

- обустроена линия уличного освещения протяженностью 1,1 км с целью повышения комфорта граждан;

- заключен муниципальный контракт на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) асфальтного завода.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2023 года:

- Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма - Койю – Том – Ижма»

- Обеспечено функционирование 4 муниципальных маршрутов:

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма - Койю – Том – Ижма»

- Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский».

- Проведено сплошное обследование регулярных автобусных маршрутов:

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма - Койю – Том – Ижма»

- Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» проведен в 2019 году, договор заключен на 3 года.

- Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по маршруту «Чаркабож – Кипиево – Чика – Няшабож – Пиль-Егор – Щельяюр».

- В рамках Соглашения от 28 сентября 2023 г. № 02-40/97001-1 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми» приобретены два автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2023 года:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- закупка дорожных знаков.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2023 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 9. Отрицательные показатели 3 и 7 объясняются:

3. Регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района имеют только 12 населенных пунктов. Снижение показателя связано с сокращением численности населения в населенных пунктах.

7. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2023 году составило 3 человека, 2022 год нет погибших.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год составили 74 358,7 тыс. руб. Кассовые расходы составили 71 992,1 тыс. руб. или 96,8% к плану.

Основной причиной неисполнения плановых расходов является возникшая экономия финансовых средств.

**4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,**

**касающейся реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2023 год Программа признана адекватной с итоговой оценкой 79,08 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

Основной целью Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МОМР «Ижемский»

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- организовано раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- организовано оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в отчетном году:

- проведено разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;

- создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

- проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский».

1.Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1)

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Предупреждение пожаров.

2. Создание подразделений ДПО.

В целях предупреждения пожаров организовано ранее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период; оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами. С этой целью заключено соглашение о предоставлении транспортных средств с Муниципальным бюджетным учреждением «Жилищное управление».

В целях создание подразделений ДПО оказывалась методическая помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 2).

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский».

Для решения задачи «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» проведены следующие мероприятия:

1) Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму – 12 мероприятий;

2) Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога – 12 мероприятий.

Для решения задачи «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

Для решения задачи «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский»:

проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» - 43 мероприятия.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2023 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» все запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 6 целевых индикаторов из 9. Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – аномально жаркая и сухая погода в 2023 году и число погибших граждан из группы социального риска.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год составили 2704,0 тыс. рублей.

По итогам 2023 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 2543,2 тыс. рублей или 94,05 % к установленному плану.

Основной причиной не освоения средств является не использование средств по мероприятию создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2023 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой 65,5 %.

**Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»**

Основной целью Программы является создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы**

**за отчетный период**

В целях развития системы стратегического планирования в 2023 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 3 изменения.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения задач:

1. Созданы условия для повышения содействия в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Осуществлялась межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности.
3. Обеспечена безопасность на водных объектах.

В целях повышения содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном году:

- проведены акции «Безопасность глазами детей», «Я выбираю ЗОЖ», организация и проведение массовых спортивных мероприятий с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска;

- проведены муниципальные конкурсы среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Безопасное колесо», «Я выбираю жизнь»;

- проведены в образовательных учреждениях день Профилактики преступности с участием сотрудников и ветеранов МВД, сотрудников следственного отдела и прокуратуры.

- осуществлялась профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних;

- доводилась до населения информация о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция).

В целях организации межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения общественной безопасности:

- проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений по функционированию народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

**за отчетный год.**

По итогам реализации в 2023 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 5 целевых индикаторов из 6. Один показатель не достигнут, в связи с отсутствием кворума на заседаниях.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 162,2 тыс.рублей.

По итогам 2023 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 130,4 тыс. рублей или 80,4 % к установленному плану.

Расходы реализованы не в полном объеме, в связи с не поощрением граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем заполнения [анкеты](#Par38) (Приложение к отчету).

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Программы за 2023 год Программа признана «Адекватной» с итоговой оценкой 77,3 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Территориальное развитие»**

Основной целью Программы является создание условий и повышение комфортности проживания граждан на территории МО МР «Ижемский»

**1**.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы**

**за отчетный период**

В целях удовлетворения потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественными жилищно-коммунальными услугами в отчетном году:

- представлены земельные участки для ИЖС;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда;

- выданы социальные выплаты на строительство и приобретение жилья;

- обеспечены жилыми помещениями дети-сироты;

- заключены договора социального найма;

- отловлены безнадзорные животные на территории района;

- оформлено в собственность бесхозяйное имущество;

- обустроены площадки для временного накопления ТКО.

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района»;

- «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения»;

- «Развитие систем обращения с отходами».

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программ.

**Подпрограмма 1 «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района» (далее – Подпрограмма 1)**

Целью Подпрограммы 1 является – создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой;

2. Улучшение жилищных условий граждан.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2023 года, являются:

- заключены контракты на межевание 5 новых земельных участков и на актуализацию генеральных планов поселений 1 контракт;

- введено в эксплуатацию более 3,7 тыс. кв.м. жилья индивидуальными застройщиками;

- 21 семьям предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья на общую сумму более 32 млн. руб.;

- приобретено 8 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 10 жилых помещений для детей-сирот.

**Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее - Подпрограмма 2)**

Целью Подпрограммы 2 является - создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности;

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района;

3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2023 года, являются:

- выполнен капитальный ремонт 6 многоквартирных домов;

- на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 1 891,6 тыс. руб.;

- реализовано 3 народных проекта в сфере холодного водоснабжения;

- отловлено 14 безнадзорных животных;

- обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление».

**Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» (далее – Подпрограмма 3)**

Целью Подпрограммы 3 является - Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2023 года, являются:

- обустройство 13 контейнерных площадок для сбора ТКО;

- заключение договора на обслуживание контейнерных площадок для сбора ТКО.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2023 году Программы основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 20 целевых индикаторов из 27.

Не достижение плановых значений целевых индикаторов обусловлено отсутствием жилищного фонда, недостаточное финансирование на отлов безнадзорных животных, а также в виду расторжения контракта с подрядной организацией.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Данные об использовании бюджетный ассигнований бюджета МР «Ижемский» (с учетом средств федерального и республиканского бюджетов) представлены в таблице 13 к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2023 год составили 114 169,7 тыс. руб. Кассовые расходы составили 76 491,5 тыс. руб. или 67% к плану. Основной причиной неисполнения плановых расходов является:

1. Расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Расходы составили по плану – 31 404,5 тыс. рублей, по факту – 0,0 тыс. рублей. Не освоение связано с продолжением исполнения мероприятия в 2024 г., ввиду неисполнения контракта.

2. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий. Расходы составили по плану – 1 000,0 тыс. рублей, по факту – 1 000,0 тыс. рублей.

3. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы составили по плану – 29 425,1 тыс. рублей, по факту – 25 670,4 тыс. рублей. В 2023 году были выделены бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Республики Коми для расселения аварийных многоквартирных домов на территории муниципального района «Ижемский». Не освоение связано с экономией выделенных бюджетных ассигнований.

4. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод. Расходы составили по плану – 5 000 тыс. рублей, по факту – 4 122,5 тыс. рублей. Не освоение заложенных средств связано с неисполнением контракта в срок. Работы продолжаются в 2024 г.

**4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2023 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 76,67%

**Выводы о реализации муниципальных программ**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Ижемский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **2023 год**  Оценка эффективности реализации (%) | **Качественная оценка** |
| 1. | Развитие образования | 71,42 | *Адекватна* |
| 2. | Развитие и сохранение культуры | 75,13 | *Адекватна* |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта | 80,67 | *Умеренно*  *эффективна* |
| 4. | Развитие экономики | 80,83 | *Умеренно*  *эффективна* |
| 5. | Муниципальное управление | 83,33 | *Умеренно*  *эффективна* |
| 6. | Развитие транспортной системы | 79,08 | *Адекватна* |
| 7. | Безопасность жизнедеятельности населения | 65,5 | *Адекватна* |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 77,3 | *Адекватна* |
| 9. | Территориальное развитие | 76,67 | *Адекватна* |

**Предложения по дальнейшей реализации**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Ижемский» предлагается:

1. Осуществлять реализацию муниципальных программ МО МР «Ижемский» в соответствии с комплексными планами действий по реализации муниципальных программ на 2023 год.

2. Продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие с требованиями органов исполнительной власти – ответственных исполнителей государственных программ Республики Коми, Российской Федерации – для получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета в рамках государственных программ.

3. Оптимизировать количество основных мероприятий муниципальных программ для повышения эффективности реализации муниципальных программ.

4. Продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (на основании проведенной работы по анализу целевых показателей (индикаторов).

5. Исключить возможность корректировки плановых значений целевых индикаторов и показателей в муниципальных программах в течение текущего года, за исключением случаев приведения их в соответствие целевым индикаторам, установленным для достижения целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года.