**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский»**

**за 2024 год**

Решением Совета муниципального района «Ижемский» № 6-11/7 от 22 декабря 2020 года утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года.

Согласно постановлению администрации МР «Ижемский» от 15 июня 2021 года № 527 (в ред. от 17.09.2021 № 714) утверждены девять муниципальных программ МО МР «Ижемский». Перечень муниципальных программ, действовавших в 2024 году на территории МО МР «Ижемский» размещен на официальном сайте АМР «Ижемский» https://admizhma11.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-planirovanie/munitsipalnye-programmy/.

Разработка, реализация и оценка эффективности реализации муниципальных программ в МОМР «Ижемский» осуществляется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Ижемский», утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 02.08.2021 № 589, сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МОМР «Ижемский» за 2024 год сформирован на основе данных представленных годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие образования»**

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Наиболее значимые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:

- В рамках субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми проведены текущие ремонты в 8 образовательных организациях на сумму 5 811,0 тыс. рублей.

- Заменены системы автоматизированной пожарной сигнализации, установлены тревожные кнопки для 17 образовательных организаций на сумму 3 952,3 тыс. рублей.

- В рамках субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях (благоустройство зданий) выполняется текущий ремонт пищеблока МБОУ «Кипиевская СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Чупрова» на сумму 6 769,0 тыс. рублей.

- За счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» выполнены текущие ремонты в т.ч. по устранению нарушений, выявленных надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций, подготовка к новому учебному году на сумму 7 119,4 тыс. рублей.

- Реализованы народные проекты в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в МБОУ «Гамская ООШ» и МБОУ «Кипиевская СОШ им. Героя Советского Союза А.Е. Чупрова» на сумму 1 777,8 тыс. рублей.

- Реализованы пилотные проекты школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» в МБОУ «Мохченская СОШ им. Героя Советского Союза А.Г.Хатанзейского» «Онлайн-видеожурнал «Мохча Медиа»), МБОУ «Томская СОШ» («Интеллектуальный клуб «Школьный бомонд»»), МБОУ «Кельчиюрская СОШ имени А.Ф. Сметанина («Этнокультурная экспедиция на Ямал») на сумму 436,4 тыс. рублей.

- Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, заменены лампы на энергосберегающие в 5-ти образовательных организациях на сумму 617,0 тыс. рублей.

- Закуплено оборудование для МБДОУ «Детский сад № 9» д. Бакур и начата закупка оборудования для МБОУ «Ижемская СОШ» на сумму 28 505,1 тыс.рублей.

- Организовано оздоровление и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием на базе 14 муниципальных образовательных учреждений, в том числе оздоровление и отдых детей физкультурно-спортивной направленности (охват 1055 обучающихся).

- Организованы трудовые объединения в 10 образовательных организациях для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет (охват 186 обучающихся).

- Обеспечена закупка и доставка угля в образовательные организации.

- Укреплена материально-техническая база в образовательных организациях.

- Организовано за счет бюджета МР «Ижемский» питание детей, проживающих в пришкольных интернатах, детей-инвалидов. Обеспечены компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, родители (законные представители) которые имеют трех и более детей.

- 12 обучающимся, добившимся высоких результатов за текущий учебный год в спортивной деятельности выплачена единовременная премия руководителя администрации.

- В целях распространения педагогического опыта лучших учителей района, развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, творчески работающих педагогов проведены мероприятия районного уровня: конкурс «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Классный классный», «Педагогический дебют», « Коми вэлȍдысь».

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 52 целевых индикаторов из 68.

Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов – это недостаточность финансирования мероприятий программы и в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном районе «Ижемский» по заболеваемости.

**3. Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год, составили 1 396 840,9 тыс. рублей.

По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 1 381 472,7 тыс. рублей или 98,9 % к установленному плану.

Плановые расходы не освоены в части:

- оплаты услуг по обращению с ТКО в связи с отсутствием вывоза из отдаленных населенных пунктов;

- предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования (плановые расходы превышают фактические выплаты);

- оплата услуг по поставке и хранению угля в образовательные организации (экономия средств);

- расходы на организацию и проведение молодежных фестивалей, слетов, конкурсов, мероприятий (экономия средств);

- оплаты расходов на строительство и реконструкцию объектов, оплата расходов перенесена на 2025 год;

- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (экономия средств).

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Умеренно эффективна» с итоговой оценкой 80,83 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие и сохранение культуры»**

Основной целью Программы является Развитие культурного потенциала Ижемского района.

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы**

**за отчетный период**

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2024 году было расширение возможностей для культурной жизни населения и формирование гармоничной, всесторонне развитой личности,сохранение сети учреждений, укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли.

Реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала МР «Ижемский» Республики Коми.

Создаются условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района «Ижемский» Республики Коми к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

В рамках соглашения между Министерством культуры и архивного дела Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» Республики Коми в 2024 году были выделены субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений сферы культуры, на реализацию федеральных проектов «Культура малой родины» и «Культурная среда» в рамках национальных проектов, на реализацию народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет», на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

**за отчетный год.**

В рамках реализации Программы, а также за счет привлечённых средств была продолжена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-технической базы.

Задача 1 – Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия.

1. Благодаря участию в национальном проекте «Культурная среда» был сделан капитальный ремонт Кипиевского СДК.
2. Приобретено пианино для МБУДО «Ижемская ДШИ».
3. Приобретение окон для Бакуринского СДК и Диюрского СДК.
4. Замена отопления в Диюрском СДК, ремонт системы отопления в Ижемской межпоселенческой библиотеке.
5. Обустройство сан. узла в Бакуринском СДК.
6. Текущий ремонт в Картаельском ДД, в Томском СДК.
7. Разборка Чикинского СДК.
8. Благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» приобретено световое оборудование для Ижемского ЦДК и мебель для Большегаловского ДД.
9. Приобретено жалюзи в Ижемский ЦДК.
10. Сопровождение сайтов у учреждений культуры и искусства, оказание услуг по организации изготовления и размещения радио роликов Радио Ваня Ижма.
11. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования в Ижемском районе, подписка периодической печати.
12. 7 октября 2024 года подписан контракт с ООО «ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА «КИРОВСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы.  В рамках подписанного контракта выполнены инженерные изыскания, разработана проектная документация.
13. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, стрелец мониторинга. Заправка и приобретение огнетушителей в МБУК «Ижемская МКС». Оценка работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
14. Своевременно оплачены муниципальными учреждениями культуры и искусства коммунальные услуги.

Задача 2 – формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала на­селе­ния Ижемского района.

1. В рамках проекта «Народный бюджет» был проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» (транспортные услуги, услуги художника, баннеры, проживание), заменены окна в Картаельской библиотеке.
2. Проведение конференции «Коми войтыр», районного праздника «ЙÖктэ керка», проведение III районного фестиваля традиционных ремесел и народных промыслов «СИЛА ИЖЕМСКИХ ТРАДИЦИЙ», районного конкурса среди учреждений культуры Ижемского района «Зимняя сказка», межрайонного совещания работников культуры по итогам работ за 2023 год, подготовка к празднику охотника в д. Ласта в 2025 году. Проведен межрегиональный традиционный народный праздник «Луд». Участие в различных конкурсах, фестивалях.

Задача 3 – Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Предоставлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы за 2023 год.
2. Достигнуты показатели результативности, закрепленные соглашениями с администрацией МР «Ижемский» Республики Коми за 2024 год.
3. Обеспечена бесперебойная работа учреждений культуры в 2024 году.

По итогам реализации в 2024 году Программы запланированные основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 8 целевых индикаторов из 14.

Показатели, связанные с посещением учреждений культуры, не выполнены за счет уменьшения зрителей культурно-массовых мероприятий. Показатели, связанные с заработной платой, не выполнены в связи с недостаточным финансированием местного бюджета. Независимая оценка качества условий оказания услуг в 2024 году не проводилась по учреждениям культуры и искусства. В связи с ликвидацией филиала МБУК «Ижемская МКС» дома культуры в д. Чика не выполнен показатель «Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения».

Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы в 2024 году приведены в таблице 11 Приложения к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год представлены в таблице 12 Приложения к Годовому отчету.

[Сведения](consultantplus://offline/ref=55E23E9BA992E9CBA39CB8A801F8AF56DBD252459653B5DE7F379B33D3B701A2CFB19C6694CD4A6151A074378AC390572674277F30A4A704D73FB0BFt1kCG) о достижении значений показателей результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми представлены в таблице 16 Приложения к Годовому отчету.

**3. Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 255 692,7 тыс. рублей.

По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 252 363,0 тыс. рублей или 98,7 % к установленному плану. Не были востребованы средства по мероприятиям: «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления», «Осуществление деятельности прочих учреждений», на оплату коммунальных услуг. По мероприятию «Проведение государственной экспертизы ПСД Дома культуры п. Щельяюр» 7 октября 2024 года подписан на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы. Оплата будет произведена в 2025 году.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 75,58 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Основной целью Программы является создание условий для развития и совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального района «Ижемский».

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Программ по итогам 2024 года:

- Проведено 80 спортивно-массовых мероприятий, из них 3 республиканских соревнования, 3 первенства и 1 Чемпионат Республики Коми (лыжные гонки, северное многоборье, спортивный туризм, гиревой спорт);

- Обеспечено участие в 5 всероссийских и 18 республиканских соревнованиях и 2 соревнованиях Северо-Западного округа.

- Количество присвоенных знаков ГТО составило 745, из них: золото-260, серебро- 270, бронза -215;

- Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на территории МО МР «Ижемский» 28,86% (4344 чел./ 15053 чел.) (общая численность зарегистрированных в АИС / численность населения от 6 лет\*);

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский» зарегистрированного в электронной базе данных 18,62% (809 чел. / 4344 чел.) (численность принявших участие / общая численность зарегистрированных в АИС);

- Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 5,37% (809 чел. / 15053 чел.) (численность принявших участие / численность населения от 6 лет);

- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения проживающего на территории МО МР «Ижемский» в возрасте от 6 лет 4,95% (735 чел. / 15053 чел.) (численность выполнивших нормативы на знак отличия/численность населения от 6 лет);

- Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормати-вов испытаний (тестов) комплекса ГТО 90,1% (677 чел. / 751 чел.) (численность выпол-нивших нормативы на знак отличия / численность принявших участие);

- Доля населения, проживающего на территории МО МР «Ижемский», в возрасте от 6 лет, приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования (или струк-турных подразделениях организаций, наделенных правом по оценке выполнения норма-тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для оказания муниципальной услуги населе-нию 0,013% (2 ставки штатного расписания);

- Количество опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в сред-ствах массовой информации, в том числе региональных, за оцениваемый период 19.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

**за отчетный год.**

По итогам реализации Программы из 17 целевых индикаторов и показателей плановые значения выполнены у 15 показателей. Два показателя не достигли ожидаемого результата в связи с большим количеством листков временной нетрудоспособности и принятием в 2024 году на работу новых сотрудников без специального образования в сфере физической культуры и спорта.

**3. Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 72 103,4 тыс. руб. Кассовые расходы составили 71 495,6 тыс. руб. или 99,2% к уточненному плану. Причиной не освоения средств является оплата по фактически предъявленным документам.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 73,83 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие экономики»**

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский».

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Комплексным планом действий по реализации Программы на 2024 год, утвержденным постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 32 декабря 2023 г. № 1380.

В сфере **стратегического планирования** в отчетном году:

* вносились изменения в документы стратегического планирования муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
* утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года;
* сформирован отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на период до 2035 года за 2023 год;
* сформирован и одобрен постановлением администрации МО МР «Ижемский» Прогноз социально-экономического развития МО МР «Ижемский» на 2025 год и на период до 2027 года.
* В сфере **инвестиционной привлекательности** в отчетном году:
* актуализирован инвестиционный паспорт МО МР «Ижемский»;
* осуществлялся мониторинг реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах на территории МО МР «Ижемский»;
* размещен на официальном сайте администрации МР «Ижемский» перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории МО МР «Ижемский»;
* назначен инвестиционный уполномоченный и утверждены ключевые показатели эффективности деятельности инвестиционного уполномоченного;
* утвержден состав Инвестиционного совета;
* утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» по принципу «одного окна».

В сфере **малого и среднего предпринимательства**:

1) Осуществлялась организационная, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках мероприятий Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах ООО «Оленевод-Сервис» в течение 2024 года принимал участие в ярмарках Торгово–промышленной палаты Республики Коми: «Рябиновые бусы», «Зимняя фантазия», «Новогодний серпантин», «Крещенская ярмарка», «Снежная карусель». Кроме этого, хозяйствующие субъекты – производящие пищевую продукцию, участвуют в ярмарках, проводимых на территории МР «Ижемский» - праздничные, универсальные.

Информационная поддержка осуществлялась по средствам адресной электронной рассылки, информация размещалась на официальном сайте администрации МР «Ижемский» в разделе «Предпринимательство», лично при обращении.

Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась при личном обращении субъектов МСП.

В 2024 году АО «Микрокредитная компания Республики Коми» предоставила микрозаймы 5 субъектам МСП из нашего района на общую сумму 6333,0 тыс. рублей, кроме этого 6 субъектов МСП получили консультационную услугу. Самозанятые за финансовой поддержкой не обращались.

Для обеспечения консультационной и информационной поддержки субъектов МСП, а также граждан, желающих открыть свое дело на территории муниципального образования, продолжил деятельность Информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемская Центральная Библиотечная Система» (точка консультирования).

Благодаря программе «Школа начинающего предпринимателя», разработанной Информационным центром предпринимательства в Ижемской межпоселенческой библиотеке, школьники старших классов знакомятся и изучают основы предпринимательской деятельности.

1. Оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства:

на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции 246,0 тыс. рублей, поддержку получили 4 субъекта:

- ПО «Кооператор» 23,8 тыс. рублей;

- ПО «Альянс» 81,1 тыс. рублей;

- ООО МЗ «Диюрский» 100,0 тыс. рублей;

- ПО «Шонди» 41,1 тыс. рублей,

на приобретение оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин 903,2 тыс. рублей, поддержку получили 5 субъектов:

- ООО «Хлеб» в размере 400,0 тыс. рублей (печь ротационная);

- ПО «Альянс» в размере 251,6 тыс. рублей (машина тестомесильная);

- ИП Незеев Евгений Джемильевич в размере 135,8 тыс. рублей (оборудование машины вакуумной);

- ИП Терентьева Екатерина Александровна в размере 61,4 тыс. рублей (печь хлебопекарная);

- ИП Барладян Роман Борисович в размере 54,4 тыс. рублей (овощерезка, витрина, мясорубка).

на осуществление деятельность в сфере туризма ИП Чупрову Константину Яковлевичу в размере 71,9 тыс. рублей,

на осуществление деятельность в сфере социального предпринимательства ИП Сметаниной Марии Алексеевне в размере 183,4 тыс. рублей.

В сфере [**агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов**](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

1) осуществлялась информационная, консультационная поддержка хозяйствующим субъектам;

2) оказана финансовая поддержка по возмещению части затрат, понесенных субъектами [агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов](consultantplus://offline/ref=E40F4C4CF35088AC1C4BA2B50C221BE12C316D8CD2DAC9672FA3003FBBEF58A1B76613B941CE0EB5B47FFA9C6138D5EEA5F58BBA74235C23CAAB1A20R8s9L):

на приобретение основных средств 1 582,0 тыс. рублей, поддержку получили 7 хозяйствующих субъектов:

- ИП Канев Андрей Геннадьевич, глава КФХ в размере 309,0 тыс. рублей (полуприцеп тракторный);

- ИП Истомин Василий Иванович, глава КФХ в размере 290,7 тыс. рублей (пресс-подборщик);

- ИП Терентьев Николай Васильевич, глава КФХ в размере 295,0 тыс. рублей (полуприцеп тракторный);

- ИП Хозяинов Марк Федулович, глава КФХ в размере 130,0 тыс. рублей (обмотчик рулона);

- ИП Артеев Дмитрий Ефремович, глава КФХ в размере 64,5 тыс. рублей (почвофреза);

- ООО МФ «Зеленый луг» в размере 336,8 тыс. рублей (транспортер скребковый);

- ИП Витязев Владимир Степанович, глава КФХ в размере 156,0 тыс. рублей (грабли, мотоблок).

В сфере АПК реализован грант на создание в с. Ижма модульного цеха по убою и переработке мяса (производство полуфабрикатов) на общую сумму 15 801,1 тыс. рублей в т.ч.: 14 938,0 тыс. рублей республиканский бюджет Республики Коми; 628,9 тыс. рублей бюджета МР Республики Коми и 234,2 тыс. рублей собственные средства ИП Артеева Олега Семеновича.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2024 году составил 17 149,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Республики Коми 14 938,0 тыс. рублей, средства бюджета МР Республики Коми 2 211,0 тыс. рублей.

Благодаря оказанию финансовой поддержки из бюджета МО МР «Ижемский» за последние 3 года (2022-2024 гг.) создано 7 рабочих мест и сохранено 249 рабочих мест:

- 2022 год создано 1 и сохранено 90 рабочих мест.

- 2023 год создано 1 и сохранено 82 рабочих места.

- 2024 год создано 5 и сохранено 77 рабочих мест, в том числе в с. Ижма (ИП Артеев О.С.) введен в эксплуатацию модульный цех по убою и переработке мяса (производству полуфабрикатов), создано 1 рабочее место.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

В 2024 году в рамках Программы запланировано 16 контрольных событий, из которых 16 контрольных событий выполнены за отчетный период в установленные сроки. Достигнуты значения по 19 целевым индикаторам и показателям Программы из 23 запланированных.

В рамках подпрограммы 1 «Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1) запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 4 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1, из них за отчетный год не достигнут один:

«Удельный вес общего количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, запланированных в ежегодных планах мероприятий по реализации документов стратегического планирования социально-экономического развития муниципального района «Ижемский»» достигнут на 89%.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 2), запланировано 3 основных мероприятия и 3 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 3 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2, значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2 из них за отчетный год не достигнут один:

«Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя», причина невыполнения: отсутствие свободных финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов, опасения использовать механизм кредитования для развития своего бизнеса.

В рамках подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 3), запланировано 6 основных мероприятий и 6 контрольных событий. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 6 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3, из них за отчетный год не достигнут следующий показатель:

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности», показатель не выполнен т.к. обучения не проводились.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» (далее – Подпрограмма 4), запланировано 4 основных мероприятия и 4 контрольных события. Мероприятия и контрольные события по итогам года выполнены в установленные сроки. Запланировано 5 целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 4, из них за отчетный год не достигнуты два:

«Объем производства молока в хозяйствах всех категорий»;

«Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий».

Причиной не достижения показателей является уменьшение поголовья скота в хозяйствах Ижемского района.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год из бюджета МР «Ижемский» составили 20096,6 тыс. рублей.

По итогам 2024 года расходы на реализацию мероприятий Программы составили 18654,4 тыс. рублей или 92,82 % к установленному плану.

В связи со сложной экономической ситуацией хозяйствующие субъекты не смогли приобрести оборудование и подать документы на получение финансовой поддержки, что является основной причиной неисполнения плановых расходов.

**4. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 88,17 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Муниципальное управление»**

Основной целью Программы является повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В целях развития системы стратегического планирования в отчетном году:

1. Обеспечена финансовая стабильность и повышена эффективность управления муниципальными финансами муниципального района «Ижемский»;

2. Созданы условия для повышения эффективности управления муниципальным имуществом МО МР «Ижемский»;

3. Повышен уровень открытости и прозрачности деятельности администрации муниципального района «Ижемский», совершенствование системы предоставления муниципальных услуг;

4. Совершенствованы системы противодействия коррупции в МО МР «Ижемский»;

5. Созданы условия эффективной системы кадрового обеспечения в муниципальном районе «Ижемский»;

6. Осуществлялась поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

В состав Программы входят 6 подпрограмм:

1. «[Управление муниципальными финансами](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B83661F5962F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) и муниципальным долгом» (далее- Подпрограмма 1);

2. «[Управление муниципальным имуществом](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B8361135B62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL)» (далее- Подпрограмма 2);

3. «[Электронный муниципалитет](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B83601E5C62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL)» (далее- Подпрограмма 3) ;

4. «[Противодействие коррупции](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B8362195F62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» (далее- Подпрограмма 4);

5. «[Развитие муниципальной службы](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B836D1D5F62F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) в муниципальном районе «Ижемский» (далее- Подпрограмма 5) ;

6. «[Поддержка](consultantplus://offline/ref=498F4ED480594B674A2CFEE2C46E75633319478C9B9D4511D5BA8BBCBF0FA9006DFD0FC4D93451969B82651A5862F98193F63EC8ADD53EC687467916v1TDL) социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее- Подпрограмма 6).

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2024 года:

обеспечены устойчивость и сбалансированность бюджета МО МР «Ижемский»;

осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок;

повышается уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса в МО МР «Ижемский».

Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов составил 91,8 %.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В отчётном периоде в установленном порядке проведены публичные слушания:

- по проекту решения Совета МР "Ижемский" «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2023 год» (07.06.2024 г.);

-по проекту решения Совета МР «Ижемский» РК «О бюджете муниципального района «Ижемский» Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (06.12.2024 г.).

В рамках Подпрограммы 2 отделом по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом осуществлялась регистрация объектов недвижимого имущества. В отчетном периоде было зарегистрировано 68 объектов. Выполнены кадастровые работы по межеванию 3 земельных участков.

Доходы от использования муниципального имущества в 2024 году составили 5,2 млн. рублей.

В рамках Подпрограммы 3 в 2024 году обновлены НПА и иные локальные акты администрации МР «Ижемский» РК, регламентирующие соблюдение персональных и иных конфиденциальных данных. В здании администрация действует внутриобъектовый режим доступа в помещения с наличием ПД и конфиденциальной информации.

Приобретена и установлена на все АРМ сотрудников администрации МР «Ижемский» антивирусная защита, действующая в течение 2024 г. и обеспечивающая безопасность АРМ и локальной сети.

Для обеспечения защиты конфиденциальной информации в информационных системах с 2024 г. заключаются соглашения с ЦИТ РК о сопровождении систем, также ЦИТ РК производит мониторинг вирусной активности в компьютерной сети и производит отсев активных угроз.

В рамках подпрограммы 4 в течение 2024 года администрацией района были приняты муниципальные правовые акты, касающиеся вопросов противодействия коррупции. Проведена антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов и устранены коррупционные факторы в муниципальных правовых актах (проектах).

- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 292 нормативно-правовых актов администрации района, коррупциогенных факторов выявлено не было. Прокуратурой Ижемского района регулярно даются заключения на проекты нормативных правовых актов, изучаются проекты постановлений администрации района и решений представительного органа на предмет наличия в них коррупциогенных факторов. В рамках нормотворческой инициативы Прокуратурой Ижемского района были направлены в адрес администрации проекты Постановлений и решений Совета района.

Созданы совместные рабочие группы по разработке нормативных правовых актов (внесение изменений и дополнений, разработке муниципальных программ, установление арендной платы, и т.д.).

Своевременно были предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений и размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» РК. Отделом правовой и кадровой работы администрации проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими администрации.

В рамках информационного освещения антикоррупционной деятельности муниципального района «Ижемский» в течение 2024 года на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в разделе «Противодействие коррупции» была актуализирована информация по вопросам противодействия коррупции и комиссии по противодействию коррупции.

В рамках подпрограммы 5 Администрацией района была сформирована потребность в обучении муниципальных служащих на 2024 год. В 2024 году на курсах повышения квалификации обучены 20 муниципальных служащих администрации района. В течение 2024 года осуществлялась актуализация должностных инструкций. Был разработан буклет по вопросам противодействия коррупции. Его тираж составил 20 экземпляров и направлен главам сельских поселений, руководителям бюджетных учреждений и в отдел территориального развития и коммунального хозяйства для раздачи посетителям.

В рамках подпрограммы 6 Финансовая поддержка оказана трем социально ориентированным некоммерческим организациям, реализовано три проекта.

1 проект «Благоустройство захоронений фронтовиков» реализован местной общественной организацией Коми Республиканской Общественной организации Всероссийской Общественной организации Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Ижемского района. В рамках реализации проекта приобретено и установлено 17 памятных знаков (крестов) в с. Брыкаланск -5, с. Мохча -4, Щельяюр и Сизябск по 2, по одному Койю, Том, Пильегоры, Усть-Ижма.

2 проект «Мы помним! Мы гордимся!» реализован автономной некоммерческой организацией поддержки социокультурных инициатив «Культурная Ижма». В рамках реализации проекта залит новый постамент памятного знака, покраска памятника, замена вывески с именами погибших.

3 проект «Изготовление сувенирной продукции и рекламных буклетов для популяризации культурного наследия в д. Ласта» реализован местной общественной организацией территориального общественного самоуправления д. Ласта «Ласта». В рамках реализации проекта приобретено лазерное многофункциональное устройство, брошюровщик, ламинатор, сопутствующие расходные материалы. Для популяризации объекта культурного наследия «Трехсвятительская церковь» изготовлена сувенирная продукция и рекламные буклеты, тематические брошюры, календари карманные и настенные.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2024 году Программы основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 28 целевых индикаторов из 33. Показатели, по котором идет наибольшее невыполнение: «Удельный вес проведенных контрольных мероприятий в общем количестве запланированных мероприятий в сфере муниципальных финансов и муниципальных закупок» (83,3 % из 100), «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в течение года» (0 из 1).

1. **Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального**

**района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы, на 2024 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 80 819,5 тыс. рублей.

По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 79 438,6 тыс. рублей или 98,3 % к установленному плану.

Основной причиной неполного освоения средств является перенос оплаты по договору на 2025.

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 81,33 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Развитие транспортной системы»**

Основной целью Программы является создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению.

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В целях создания условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению в отчетном году:

- обеспечено круглогодичное содержание сети автомобильных дорог;

- обустроены зимние автомобильные дороги и ледовые переправы местного значения;

- обеспечено обслуживание наплавного моста;

- организованы перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам;

- организованы перевозки пассажиров водным транспортом по реке Печора;

- выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия и нанесена горизонтальная дорожная разметка на местных автомобильных дорогах;

- обустроены линии уличного освещения в целях повышения комфорта граждан;

- проведены работы по восстановлению транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей.

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее- Подпрограмма 1);

2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский» (далее- Подпрограмма 2);

3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»(далее- Подпрограмма 3).

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2024 года:

- обеспечено содержание 14 автомобильных дорог общего пользования местного значения путем заключения 4 муниципальных контрактов;

- обеспечено обустройство и содержание 4 зимних автомобильных дорог и 6 ледовых переправ путем заключения 5 муниципальных контрактов и 1 договора;

- обеспечено обслуживание наплавного моста «Ижемский» через реку Ижма;

- проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 650 м2, 4 путем заключения 1 муниципальных контрактов;

- выполнены работы по ремонту 2 водопропускных труб;

- обустроено 3 линии уличного освещения общей протяженностью около 3 км с целью повышения комфорта граждан;

- выполнены работы по восстановлению транспортной инфраструктуры для возвращения утраченной способности к функционированию по мосту через ручей Ёль.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2024 года:

- Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам:

№ 116 «Ижма - Сизябск»

№ 117 «Сизябск – Гам – Ижма»

№ 512 «Щельяюр - Ижма»

№ 513 «Ижма  - Усть-Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма  – Том»

№ 516 «Ижма – Койю»

Обеспечено функционирование семи муниципальных маршрутов:

№ 116 «Ижма - Сизябск»

№ 117 «Сизябск – Гам – Ижма»

№ 512 «Щельяюр - Ижма»

№ 513 «Ижма  - Усть-Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма – Том»

№ 516 «Ижма – Койю»

- Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский».

- Проведено сплошное обследование регулярных автобусных маршрутов:

№ 116 «Ижма-Сизябск-Гам-Ижма»

№ 513 «Ижма - Щельяюр - Усть-Ижма - Щельяюр – Ижма»

№ 514 «Ижма – Кипиево»

№ 515 «Ижма - Койю – Том – Ижма»

- Заключен договор с МБУ «Жилищное управление» о деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории муниципального района «Ижемский».

- Конкурс на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» проведен в 2022 году, договор заключен на 3 года.

- Возмещены выпадающие доходы ООО «Региональная транспортная компания», осуществляющая пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении по маршруту «Чаркабож – Кипиево – Чика – Няшабож – Пиль-Егор – Щельяюр».

- В рамках Соглашения от 28 сентября 2023 г. № 02-40/97001-1 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми» приобретены два вахтовых автобуса для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте по зимним автомобильным дорогам.

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2024 года:

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- закупка дорожных знаков;

- перенос автобусной остановки.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» запланированные основные мероприятия выполнены в полном объеме. Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 9. Плановые значения не достигнуты в связи с сокращением численности населения в населенных пунктах и увеличением числа дорожно-транспортных происшествий.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 95 809,9 тыс. руб. Кассовые расходы составили 85 596,5 тыс. руб. или 89,3% к плану.

Основной причиной неисполнения плановых расходов является возникшая экономия финансовых средств в связи с неиспользованным остатком субсидии на обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части,**

**касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 78,25 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Безопасность жизнедеятельности населения»**

Основной целью Программы является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МОМР «Ижемский»

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период**

В целях повышения пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» в отчетном году:

- организовано раннее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период;

- организовано оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами;

- оказывалась помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

В целях реализации государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма в отчетном году:

- проведено разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности;

- создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта;

- проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский».

1.Подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» (далее – Подпрограмма 1)

Цель подпрограммы: повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задач:

1. Предупреждение пожаров.

2. Создание подразделений ДПО.

В целях предупреждения пожаров организовано ранее обнаружение очагов лесных пожаров на территории муниципального района «Ижемский» в целях недопущения ЧС в пожароопасный период; оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными пожарами. С этой целью заключено соглашение о предоставлении транспортных средств с Муниципальным бюджетным учреждением «Жилищное управление».

В целях создание подразделений ДПО оказывалась методическая помощь администрациям сельских поселений в доработке нормативно-правовой базы функционирования добровольной пожарной охраны.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее - Подпрограмма 2).

Цель подпрограммы: реализация государственной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий терроризма для обеспечения защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задач:

1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма.

2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

3. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский».

Для решения задачи «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» проведены следующие мероприятия:

1) Разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии терроризму – 12 мероприятий;

2) Пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога – 12 мероприятий.

Для решения задачи «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» создана муниципальная система оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта.

Для решения задачи «Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский»:

проведена планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района «Ижемский» - 45 мероприятий.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» все запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 7 целевых индикаторов из 10. Основная причина не достижения плановых значений целевых индикаторов являются пожары вызванные с неосторожным обращением огня, электроприборами, эксплуатацией печей и 1 погибший на пожаре из группы социального риска.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 1011,7 тыс. рублей. По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 911,7 тыс. рублей или 90,12 % к установленному плану.

Основной причиной не освоения средств является не использование средств по мероприятию создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 70,75 %.

**Муниципальная программа МО МР «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности»**

Основной целью Программы является создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский».

1.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы**

**за отчетный период**

В целях развития системы стратегического планирования в 2024 году в постановление об утверждении Программы внесено 2 изменения.

Достижение целей Программы обеспечивается путем решения задач:

1. Созданы условия для повышения содействия в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Осуществлялась межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности.
3. Обеспечена безопасность на водных объектах.

В целях повышения содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном году:

- проведены акции «Безопасность глазами детей», «Я выбираю ЗОЖ», организация и проведение массовых спортивных мероприятий с привлечением подростков из неблагоприятной среды и групп риска;

- проведены муниципальные конкурсы среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Безопасное колесо», «Я выбираю жизнь»;

- проведены в образовательных учреждениях день Профилактики преступности с участием сотрудников и ветеранов МВД, сотрудников следственного отдела и прокуратуры.

- осуществлялась профилактика деструктивного поведения и криминальной субкультуры, оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальную адаптацию и ресоциализацию несовершеннолетних;

- доводилась до населения информация о необходимости проведения среди учащихся несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет социально-психологического тестирования и медицинских осмотров на предмет выявления фактов риска потребления наркотических веществ, размещение в СМИ и на информационных сайтах информации об ответственности, связанной с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, организация мероприятий по профилактике наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи в детских оздоровительных лагерях в летний период, изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности с указание контактных телефонов правоохранительных органов и врачей-наркологов (памятки, буклеты, плакаты, наружная реклама, сувенирная продукция).

В целях организации межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения общественной безопасности:

- проведены заседания комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района «Ижемский» – руководителе администрации по вопросу оказания помощи администрациям сельских поселений по функционированию народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский».

В целях обеспечения безопасности на водных объектах:

- осуществлялось информирование населения об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений;

- проведены совещания при главе муниципального района «Ижемский» – руководителе администрации по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

**2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

**за отчетный год.**

По итогам реализации в 2024 году муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» запланированные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 5 целевых индикаторов из 6.

В 2024 году одно мероприятие не было выполнено, так как в помещениях, представленных для работы участковым уполномоченным полиции, не проводились ремонтные работы.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год из бюджета МО МР «Ижемский» составили 112,1 тыс.рублей.

По итогам 2024 года кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 112,1 тыс. рублей или 100 % к установленному плану.

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Адекватной» с итоговой оценкой 75,63 %.

**Муниципальная программа МОМР «Ижемский»**

**«Территориальное развитие»**

Основной целью Программы является создание условий и повышение комфортности проживания граждан на территории МО МР «Ижемский»

**1**.**Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы**

**за отчетный период**

В целях удовлетворения потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественными жилищно-коммунальными услугами в отчетном году:

- представлены земельные участки для ИЖС;

- переселены граждане из аварийного жилищного фонда;

- выданы социальные выплаты на строительство и приобретение жилья;

- обеспечены жилыми помещениями дети-сироты;

- заключены договора социального найма;

- отловлены животные без владельцев на территории района;

- оформлено в собственность бесхозяйное имущество;

- обустроены площадки для временного накопления ТКО.

В состав Программы входит 3 подпрограммы:

- «Строительство и обеспечение качественным доступным жильем населения Ижемского района» (далее- Подпрограмма 1);

- «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее- Подпрограмма 2); ;

- «Развитие систем обращения с отходами» (далее- Подпрограмма 3); .

Далее приведена характеристика основных результатов реализации подпрограмм Программ.

Целью Подпрограммы 1 является – создание условий для обеспечения качественным, доступным жильем населения Ижемского района.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой;

2. Улучшение жилищных условий граждан.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 1 по итогам 2024 года, являются:

- заключены контракты на межевание 5 новых земельных участков;

- введено в эксплуатацию более 8,12 тыс. кв.м. жилья индивидуальными застройщиками;

- 2 семьям предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья на общую сумму 1014,7 тыс. руб.;

- приобретено 4 жилых помещений для детей-сирот и предоставлено 5 жилых помещений для детей-сирот.

Целью Подпрограммы 2 является - создание условий для обеспечения благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения.

Достижение цели Подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности;

2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района;

3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 2 по итогам 2024 года, являются:

- выполнен капитальный ремонт 11 многоквартирных домов;

- на счет регионального оператора по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми перечислено 2 020,1 тыс. руб.;

- отловлено 8 животных без владельцев;

- обеспечено функционирование МБУ «Жилищное управление».

Целью Подпрограммы 3 является - Улучшение экологической обстановки в Ижемском районе.

Достижение цели Подпрограммы 3 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов.

Основными результатами, достигнутыми в рамках реализации Подпрограммы 3 по итогам 2024 года, являются:

- обустройство 12 контейнерных площадок для сбора ТКО;

- заключение муниципального контракта на обслуживание контейнерных площадок для сбора ТКО.

1. **Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальной программы за отчетный год.**

По итогам реализации в 2024 году Программы основные мероприятия выполнены не в полном объеме. Достигнуты плановые значения 23 целевых индикаторов из 27.

Не достижение плановых значений целевых индикаторов обусловлено недостаточным финансированием на отлов безнадзорных животных, недостаточным объемом финансовых средств, предусмотренных на социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, отсутствием свободных земельных участков.

**3.Сведения о кассовом исполнении финансового обеспечения реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района «Ижемский»**

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию Программы на 2024 год составили 165 254,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 161 796,6 тыс. руб. или 97,9 % к плану. Основной причиной неисполнения плановых расходов является:

1. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Расходы составили по плану – 7 451,9 тыс. рублей, по факту – 6 988,9 тыс. рублей. Не освоение связано с экономией выделенных бюджетных ассигнований.

2. Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод. Расходы составили по плану – 84 241,3 тыс. рублей, по факту – 84 020,2 тыс. рублей. Не освоение заложенных средств связано с переходом работ по авторскому надзору на 2025 г.

**4.Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальной программы.**

Деятельность ответственных исполнителей с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации программы по итогам 2024 года признана «Умеренно эффективной» с итоговой оценкой 81,83 %.

**Выводы о реализации муниципальных программ:**

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ МО МР «Ижемский» в 2024 году за счет всех источников финансирования составила 2 087 741,3 тыс. руб. Из них основная доля (в объеме 66,9%, 1 396 840,9 тыс. руб.) приходится на муниципальную программу «Развитие образования». В целом по всем муниципальным программам исполнение составило 98,36 % от плановых значений, средства в размере 34 341,2 тыс.руб. остались не освоенными. Средства федерального бюджета были привлечены в рамках реализации 4 муниципальных программ. Наибольший объем средств федерального бюджета (145 399,6 тыс. руб.) привлечен в рамках муниципальной программы «Развитие образования». Средства республиканского бюджета привлекались на реализацию 7 муниципальных программ. Из них наибольший объем средств (1 005 917,6 тыс.руб.) также привлечен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО МР «Ижемский» выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы** | **2024 год**  Оценка эффективности реализации (%) | **Качественная оценка** |
| 1. | Развитие образования | 80,83 | *Умеренно*  *эффективна* |
| 2. | Развитие и сохранение культуры | 75,58 | *Адекватна* |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта | 73,83 | *Адекватна* |
| 4. | Развитие экономики | 88,17 | *Умеренно*  *эффективна* |
| 5. | Муниципальное управление | 81,33 | *Умеренно*  *эффективна* |
| 6. | Развитие транспортной системы | 78,25 | *Адекватна* |
| 7. | Безопасность жизнедеятельности населения | 70,75 | *Адекватна* |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности | 75,63 | *Адекватна* |
| 9. | Территориальное развитие | 81,83 | *Умеренно*  *эффективна* |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципальные программы признаны умеренно эффективными, адекватными к продолжению реализации.

**Предложения по дальнейшей реализации.**

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ всем ответственным исполнителям рекомендовано:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

2. Принять меры, направленные на корректировку плановых значений целевых показателей муниципальных программ на последующие годы с учетом достижения показателей в отчетном году.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ, особенно за своевременным внесением изменений в муниципальные программы и в планы реализации муниципальных программ в установленные сроки, а также за размещением муниципальных программ и планов их реализации на официальном сайте администрации МО МР «Ижемский».