## План
Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 23 декабря 2022 года № 953
"Приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» от 20 января 2022 года № 24
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие транспортной системы" на 2022 год
№ | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя участника муниципальной программы (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган участника муниципальной программы | Срок начала реализации (число, месяц, год) | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) (число, месяц, год) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[6 empty] | Всего | в том числе средств |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование , единиза измерения | Значение
[7 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства
Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
1 | Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 9251.5 | 0 | 3066 | 6185.5 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % | 15 | 9251.5 | 3066 | 6185.5
1.1 | Мероприятие 1.1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2462.7 | 0 | 2438.1 | 24.6 | V | V | V | V | X | X | 2354.5 | 2330.9 | 23.6
1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Керки | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1225.9 | 0 | 0 | 1225.9 | V | V | V | V | X | X
1.3 | Мероприятие 1.1.1.3 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Том-Картаель | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 476.4 | 0 | 0 | 476.4 | V | V | V | V | X | X
1.4 | Мероприятие 1.1.1.4 Осуществление контроля по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального района «Ижемский», зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и ледовых переправ | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 324.5 | 0 | 0 | 324.5 | V | V | V | V | X | X
1.5 | Мероприятие 1.1.1.5 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Ель» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 334.1 | 0 | 0 | 334.1 | V | V | V | V | X | X
1.6 | Мероприятие 1.1.1.6 Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2851.1 | 0 | 182.3 | 2668.8 | V | V | V | V | X | X | 2090 |  | 2090
1.7 | Мероприятие 1.1.1.7 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к территории Нефтебазы» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 350.2 | 0 | 0 | 350.2 | V | V | V | V | X | X
1.8 | Мероприятие 1.1.1.8 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Ижма-д.Ласта, км 0+000 – км 0+723 | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 134.5 | 0 | 0 | 134.5 | V | V | V | V | X | X
1.9 | Мероприятие 1.1.1.9 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения с.Брыкаланск-д.Чика | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 450.1 | 0 | 445.6 | 4.5 | V | V | V | V | X | X
1.10 | Мероприятие 1.1.1.10 Оказание услуг по составлению сметной документации | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15 | 0 | 0 | 15 | V | V | V | V | X | X
1.11 | Мероприятие 1.1.1.11 Разработка проектно-сметной документации | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.12 | Мероприятие 1.1.1.12 Разработка схем дислокации дорожных знаков | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.13 | Мероприятие 1.1.1.13 Ремонт автомобильной дороги Ижма-Ласта | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 500 | 0 | 0 | 500 | V | V | V | V | X | X
1.14 | Мероприятие 1.1.1.14 Ремонт проездов к дворовым территориям МКД | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | X | X
1.15 | Мероприятие 1.1.1.15 Субсидии для содержания автомобильных дорог МБУ "Жилищное управление" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 127 | 0 | 0 | 127 | V | V | V | V | X | X
1.16 | Мероприятие 1.1.1.16 Закупка программного комплекса для выпуска смет с правом на использование электронной отраслевой сметно-нормативной базы данных "Автомобильные дороги" и актуализация базы данных | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | V | V | X | X
1.17 | Мероприятие 1.1.1.17 Восстановление и ремонт, разрушенных в результате паводка, участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X | X
| Контрольное событие № 1 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | X | X
2 | Основное мероприятие 1.1.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 11529.4 | 0 | 10952.9 | 576.5 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15 | 11529.4 | 10952.9 | 576.5
2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Обустройство и содержание ледовой переправы через р.Ижма у п.Том | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 359 | 0 | 341.1 | 17.9 | V | V | V | V | X | X
2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Обустройство и содержание ледовых переправ и зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Пильегоры-Чаркабож, включая ледовые переправы через р. Большая Вольма; через р. Чулей; через р. Нижний Двойник; через р. Верхний Двойник | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3908.4 | 0 | 3713 | 195.4 | V | V | V | V | X | V
2.3 | Мероприятие 1.1.2.3 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Ласта-Том | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1790.4 | 0 | 1700.9 | 89.5 | V | V | V | V | V | V
2.4 | Мероприятие 1.1.2.34 Содержание зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Мошъюга - Щель | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 437.4 | 0 | 415.5 | 21.9 | V | V | V | V | V | V
2.5 | Мероприятие 1.1.2.5 Дополнительные работы на ледовых переправах и зимних автомобильных дорогах | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5034.2 | 0 | 4782.4 | 251.8 | V | V | V | V | V | V
| Контрольное событие № 2 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
3 | Основное мероприятие 1.1.3 Обслуживание наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | МБУ "Жилищное управление" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2210 | 0 | 0 | 2210 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15
3.1 | Мероприятие 1.1.3.1 Обслуживание наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | МБУ "Жилищное управление" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2210 | 0 | 0 | 2210 | V | V | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 3 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | МБУ "Жилищное управление" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V
4 | Основное мероприятие 1.1.4 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1100 | 0 | 990 | 110 | V | V | V | V | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | 15
4.1 | Мероприятие 1.1.4.1 Подготвка заявки на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X | V
4.2 | Мероприятие 1.1.4.2 Реализация утвержденных народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 1100 | 0 | 990 | 110 | V | V | V |  | V | V
| Контрольное событие № 4 Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности в 2022 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
5 | Основное мероприятие 1.1.5 Устройство наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | 357.7 | 0 | 0 | 357.7 |  | V | V | V | Доля протяженности авто-мобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования | 15
5.1 | Мероприятие 1.1.5.1 Устройство наплавного моста | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | 357.7 | 0 | 0 | 357.7 |  | V | V | V
| Контрольное событие № 5 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
6 | Основное мероприятие 1.1.6 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | 20326.3 | 0 | 20123 | 203.3 |  | V | V | V | Доля протяженности авто-мобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользования | 15
6.1 | Мероприятие 1.1.6.1 Ремонт автомобильных дорог "По с. Ижма", "Подъезд к д. Ёль", "д. Картаель - п. Том" | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 20326.3 | 0 | 20123 | 203.3 |  |  | V | V | Х | Х
| Контрольное событие № 6 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | МБУ "Жилищное управление" | 2022-06-01 | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Итого по подпрограмме 1 | X | X | X | X | 44774.9 | 0 | 35131.9 | 9643 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Ижемский»
Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
7 | Основное мероприятие 2.1.1 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8392.2 | 0 | 3779.5 | 4612.7 | V | V | V | V | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, % | 100
[14 empty] | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 40
[14 empty] | Доля выполненных рейсов от установленных контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми, % | 50
[14 empty] | Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, % | 60
[14 empty] | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пригородном и междугородном сообщении от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом пригородном и междугородном сообщении, % | 68
7.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Проведение торгов на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
7.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 8205.2 | 0 | 3779.5 | 4425.7 | V | V | V | V | X | X
7.3 | Мероприятие 2.1.1.3 Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 187 | 0 | 0 | 187 | V | V | V | V | X | X
7.4 | Мероприятие 2.1.1.4 Проведение обследований регулярных автобусных маршрутов | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X | V |  | V |  | X | X
| Контрольное событие № 7 Заключен с перевозчиками контракт на право осуществления перевозок пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам на 2022 год | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | X | X
8 | Основное мероприятие 2.1.2 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7154 | 0 | 6796.3 | 357.7 | V | V | V | V | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок на водном транспорте, % | 100
8.1 | Мероприятие 2.1.2.1 Проведение конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-05-01 | X | X | X | X | V |  |  |  | X | X
8.2 | Мероприятие 2.1.2.2 Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 7154 | 0 | 6796.3 | 357.7 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 8 Заключение с перевозчиками договоров на право осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 2022 год | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-04-01 | X | X | X | X | V |  |  |  | X | X
9 | Основное мероприятие 2.1.3. Приобретение транспортных средств для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | V | V | V | V | Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских перевозок: на автомобильном транспорте | 100
9.1 | Мероприятие 2.1.3.1 Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации МР «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-05-01 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | V | V | V | V | X | X
| Контрольное событие № 9 Приобретено транспортное средство | В.Л. Трубина, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 2 | X | X | X | X | 20546.2 | 0 | 10575.8 | 9970.4 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский»
Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
10 | Основное мероприятие 3.1.1 Информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 6
10.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Доведение до населения изменений в законодательстве, касающихся безопасности дорожного движения, публикация материалов профилактического характера. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 2022-10-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
10.2 | Мероприятие 3.1.1.2. Создание и тиражирование памяток для водителей мотоциклов, мопедов и велосипедистов, а также для водителей транспортных средств по оказанию первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-03-01 | 2022-06-30 | X | X | X | X |  | V |  |  | X | X
| Контрольное событие № 10 Созданы документы по информированию населения о соблюдении правил безопасности дорожного движения в 2022 году. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
11 | Основное мероприятие 3.1.2 Обеспечение транспортной безопасности МБУ "Жилищное управление" при осуществлении пассажирских перевозок | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации му-ниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X | V | V | V | V | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 6
11.1 | Мероприятие 3.1.2.1 Разарботка и утверждение паспорта обеспечения трансопртной безопасности на транспортных средствах | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
11.2 | Мероприятие 3.1.2.2 Проведение обучения ответсвенных за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
11.3 | Мероприятие 3.1.2.3 Оборудование пассажирских автобусов МБУ "Жилищное управление" видеорегистраторами | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 11 Утверждены паспорта обеспечения транспортной безопасности на транспортных средствах. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 12 Обучены ответсвенные за обеспечение транспортной безопасности на транспортных средствах. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
| Контрольное событие № 13 Пассажирские автобусы МБУ "Жилищное управление" оборудованы видеорегистраторами. | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский», | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  |  | V | X | X
Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
12 | Основное мероприятие 3.2.1 Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в образовательных организациях в Ижемском районе | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 41 | 0 | 0 | 41 |  | V | V |  | Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного движения на одну образовательную организацию Ижемского района, % | 100
[14 empty] | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, количество | 1
12.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Доставка участников на районные соревнования юных инспекторов «Безопасное колесо» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 41 | 0 | 0 | 41 |  | V | V |  | X | X
12.2 | Мероприятие 3.2.1.2 Приобретение наградного материала для участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-04-01 | 2022-09-30 | X | X | X | X |  | V | V |  | X | X
12.3 | Мероприятие 3.2.1.3 Организация питания участников в районных соревнованиях юных инспекторов «Безопасное колесо» | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-04-01 | 2022-09-30 | X | X | X | X |  | V | V |  | X | X
| Контрольное событие № 14 Проведено районное соревнование юных инспекторов «Безопасное колесо» в 2022 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-09-30 | X | X | X | X |  | V |  |  | X | X
Задача 3. Организация движения транспортных средств и пешеходов
Проектные мероприятия
Процессные мерпориятия
13 | Основное мероприятие 3.3.1 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, улицах, проездах | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1362 | 0 | 0 | 1362 | V | V | V | V | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | 18
13.1 | Мероприятие 3.3.1.1 Нанесение дорожной разметки | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 351.1 | 0 | 0 | 351.1 |  |  |  |  | X | X
13.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Установка и приобретение дорожных знаков, искусственных неровностей | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 123.9 | 0 | 0 | 123.9 |  |  |  |  | X | X
13.3 | Мероприятие 3.3.1.3 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | X | X | 887 | 0 | 0 | 887 |  |  |  |  | X | X
| Контрольное событие № 15 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | X | Х | Х | Х |  |  |  | V | X | X
14 | Основное мероприятие 3.3.2 Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 150 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | Дорожно-транспортные происшествия, единиц | 18
14.1 | Мероприятие 3.3.2.1 Обустройство и установка автобусных павильонов | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 150 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | X | X
| Контрольное событие № 16 Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием в 2022 году | А.С. Кретов, заместитель руководителя администрации муниципального района "Ижемский" | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 2022-12-31 | X | X | X | X |  |  | V | V | X | X
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 1553 | 0 | 0 | 1553
| Итого по программе |  |  |  |  | 66874.1 | 0 | 45707.7 | 21166.4
<*> Информация указывается в соответствии с соглашением, заключенным с Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми
».