| «Изьва» муниципальнöй районса администрация |  | Администрация муниципального района «Ижемский» |
| --- | --- | --- |

- Ш У Ö М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2021 года                                                                                  № 996

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального образования  муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление » на 2022 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района «Ижемский»

администрация муниципального района «Ижемский»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Комплексный план действий по реализации муниципальной программы муниципального образования  муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2022 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района                    «Ижемский» В.Л. Трубину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава муниципального района -

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Ижемский»

от 30 декабря 2021 года № 996

Комплексный план

действий по реализации муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» на 2022 год

| № |  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия, контрольного события программы | Статус | Ответственный руководитель, заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижем-ский» (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение администрации муниципального района «Ижемский» | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  | График реализации (квартал) |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Сумма |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.1.1. Формирование проекта бюджета муниципального района «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЦ1. Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов, % | 91,4 |
| 1.1 |  | Мероприятие 1.1.1.1. Формирование предельных объёмов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и доведение их до субъектов бюджетного планирования |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.09.2022 | 20.10.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | V | Х | Х |
| 1.2 |  | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка и представление в Совет муниципального района Ижемский» проекта решения о бюджете муниципального района «Ижемский»на очередной финансовый год и плановый период |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | V | Х | Х |
| 1.3 |  | Мероприятие 1.1.1.3. Подготовка проектов решений о внесении изменений в Решение о бюджете муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 1-1 Решение Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов утвержден в установленные сроки |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2022 | Х | X |  | - | - | - | V | X | X |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.1.2. Организация исполнения бюджета муниципального района «Ижемский», формирование качественной бюджетной и бухгалтерской отчетности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИС, ИЗ1 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей; ИС, ИЗ1 Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. рублей ИС, ИЗ1 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % ИЗ1 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 4376,0 8,7 24,4 0 |
| 2.1 |  | Мероприятие 1.1.2.1. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» в установленном порядке |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.2 |  | Мероприятие 1.1.2.2. Ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района в установленном порядке |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.3 |  | Мероприятие 1.1.2.3. Составление месячной, квартальной, годовой бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета МО МР «Ижемский» на основании отчётности об исполнении бюджета, представленной главными распорядителями бюджетных средств МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 2.4 |  | Мероприятие 1.1.2.4. Формирование сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных учреждений на основании отчётности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 2-1 Проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 2021 год представлен в Совет МР «Ижемский» и Контрольно-счетную комиссию МР «Ижемский» в установленные сроки |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | не позднее 31.04.2022 | Х | X |  | - | V | - | - | X | X |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.1.3.Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 514,4 |  | V | V | V | V | ИЗ1 Соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий период, % | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 42779,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Мероприятие 1.1.3.1 Распределение средств бюджета МО МР «Ижемский», направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, по утверждённой в соответствии с бюджетным законодательством методике |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | - | V | Х | Х |
| 3.2 |  | Мероприятие 1.1.3.2. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 42779,6 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 3.3 |  | Мероприятие 1.1.3.3. Перечисление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом бюджета МО МР «Ижемский» за счет средств РК |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.01.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 514,4 |  | V | - | - | - | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 3-1 Утверждено Решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР «Ижемский» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025годов распределение бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2022 | Х | Х |  | - | - | - | V | Х | Х |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.1.4.Обслуживание муниципального долга МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.10.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 5,0 |  | - | - | - | V | ИЗ1 Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ижемский», за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, % | Менее 10% |
| 4.1. |  | Мероприятие 1.1.4.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.10.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 5,0 |  | - | - | - | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 4-1 Расчеты по обслуживанию муниципального долга муниципального района «Ижемский» в 2022 году проведены |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2022 | Х | X |  | - | - | - | V | X | X |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Основное мероприятие 1.2.1.Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере муниципальных финансов и муниципальных закупок |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ 2. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий в общем количестве запланированных мероприятий в сфере муниципальных финансов и муниципальных закупок % | 100 |
| 5.1 |  | Мероприятие 1.2.1.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.2 |  | Мероприятие 1.2.1.2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 5-1 План контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым использованием средств, выделяемых местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов, за 2022 год выполнен |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | Х | 31.12.2022 | Х | X |  | - | - | - | V | X | X |
| 5.3 |  | Мероприятие 1.2.1.3. Осуществление проверок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 5.4 |  | Мероприятие 1.2.1.4. Осуществление проверки заявок заказчиков на проведение процедур торгов на соответствие действующему законодательству о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных и иных заказчиков и Бюджетному кодексу Российской Федерации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 5-2 План проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2022 год выполнен |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | X |  |  |  |  | V | X | X |
| Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Основное мероприятие 1.3.1.Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 17732,6 |  | V | V | V | V | ИЗ 3 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) подпрограммы, % | 100 |
| 6.1 |  | Мероприятие 1.3.1.1.Осуществление функций и полномочий, закреплённых за Финансовым управлением администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 17732,6 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 6.2 |  | Мероприятие 1.3.1.2.Проведение мониторинга реализации подпрограммы в течение финансового года |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 6-1 «Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы за 2021 год размещен на официальном сайте в сети «Интернет» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 20.04.2022 | Х | X |  | - | V | - | - | X | Х |
|  |  | Итог по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 514,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60517,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 61031,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Основное мероприятие 2.1.1. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 |  | V | V | V | V | ИЦ Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на которые зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной собственности, % | 100 |
| 7.1 |  | Мероприятие 2.1.1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 100,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.2 |  | Мероприятие 2.1.1.2. Регистрация объектов недвижимого имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 7.3 |  | Мероприятие 2.1.1.3. Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 7-1 Получение свидетельств на право собственности. |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | X |  | - | - | - | V | X | Х |
| Задача 2 Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Основное мероприятие 2.2.1. Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР «Ижемский» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 70,0 |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доходы, полученные от использования муниципального имущества, млн. руб. | 5 |
| 8.1 |  | Мероприятие 2.2.1.1 Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы за пользование имуществом |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 70,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 8.2 |  | Мероприятие 2.2.1.2 Организация торгов по предоставлению в аренду имущества |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
| 8.3 |  | Мероприятие 2.2.1.3 Оценка рыночной стоимости объекта |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | V | Х | Х |
|  |  | Контрольное событие № 8-1 Заключение договоров аренды имущества. |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | X |  | - | - | - | V | X | Х |
| 9. |  | Основное мероприятие 2.2.2. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 1917,0 |  | V | V | V | V | ИЗ2, ИМБТ Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по расходам за энергетические ресурсы, шт ИЗ2, ИМБТ Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, шт | 2 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 821,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Мероприятие 2.2.2.1.Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района «Ижемский»» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 1917,0 |  | V | V | V | V | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 821,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 9-1 Произведена своевременная оплата коммунальных услуг. |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | X |  | V | V | V | V | X | Х |
|  |  | Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | республика нский бюджет Республики Коми | 1917,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 991,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2 908,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Основное мероприятие 3.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский | 200,0 | V |  | V | V | V | ИЗ1 Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский», ед. | 20000 |
| 10.1 |  | Мероприятие 3.1.1.1. Размещение информации в печатных СМИ |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 200,0 | V |  | V | V | V | X | X |
| 10.2 |  | Мероприятие 3.1.1.2. Размещение информации в электронных СМИ |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 | V |  | V | V | V | X | X |
| 10.3 |  | Мероприятие 3.1.1.3. Размещение информации в телевизионных СМИ |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 | V |  | V | V | V | X | X |
|  |  | Контрольное событие № 10-1 Подготовлена и размещена официальная информация на официальный сайт администрации МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2022 | Х | X | V |  | V | V | V | X | Х |
| 11 |  | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский | 12,0 | V |  | V | V | V | ИЗ1 Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального района «Ижемский», ед | 20000 |
| 11.1 |  | Мероприятие 3.1.2.1. Обслуживание сайта |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский | 12,0 | V |  | V | V | V | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 11-1 Произведено обслуживание сайта поставщика хостинга |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | X | V |  | V | V | V | X | Х |
| Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Основное мероприятие 3.2.1. Сопровождение существующих автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации МР «Ижемский», оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных, % | 100 |
| 12.1 |  | Мероприятие 3.2.1.1. Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 12-1 Обеспечено функционирование автоматизированных информационных систем администрации муниципального района» Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | Х | 31.12.2022 | Х | X |  | V | V | V | V | X | Х |
| Задача 3. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Основное мероприятие 3.3.1. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 400,0 |  | V | V | V | V | ИЗ3 Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением, % | 100 |
| 13.1 |  | Мероприятие 3.3.1.1. Закупка компьютерной техники, оргтехники и материальных запасов к ним |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 400,0 |  | V | V | V | V | X | X |
|  |  | Контрольное событие № 13-1 Приобретено компьютерное оборудование и оргтехника |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2022 | X | X |  | - | - | - | V | X | X |
| Задача 4. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Основное мероприятие 3.4.1. Обеспечение антивирусной защиты локальных компьютерных сетей администрации муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 136,0 |  | V | V | V | V | И34. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации МР «Ижемский», оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных, % | 100 |
| 14.1 |  | Мероприятие 3.4.1.1. Сопровождение программного продукта Kaspersky Anti-Virus 6.0 |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет муниципального района «Ижемский» | 136,0 |  | V | V | V | V | X | X |
|  |  | Контрольное событие № 14-1 Обеспечена работоспособность программного продукта KasperskyAnti-Virus |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2022 | X | X |  | - | - | - | V | X | X |
| 15 |  | Основное мероприятие 3.4.2. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ4 Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным программным обеспечением, % | 100 |
| 15.1 |  | Мероприятие 3.4.2.1. Обеспечение защиты конфиденциальной информации в информационных системах |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | X |
|  |  | Контрольное событие № 15-1 Обеспечена защита конфиденциальной информации в информационных системах |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2022 | X | X |  | - | - | - | V | X | X |
|  |  | Итого по Подпрограмме 3 |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 748,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Основное мероприятие 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году, %; ИЗ1 доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов, % | 100 100 |
| 16.1 |  | Мероприятие 4.1.1.1. Разработка проектов нормативных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | X |
| 16.2 |  | Мероприятие 4.1.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | X |
| 16.3 |  | Мероприятие 4.1.1.3. Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов оказания муниципальных услуг |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | X |
|  |  | Контрольное событие № 16-1 Подготовлены НПА, направленные на актуализацию административных регламентов предоставления муниципальных услуг |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2022 | Х | X |  | - | - | - | V | X | Х |
| Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Основное мероприятие 4.2.1. Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими муниципального образования муниципального района «Ижемский» ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, % | 100 |
| 17.1 |  | Мероприятие 4.2.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров администрации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | X |
| 17.2 |  | Мероприятие 4.2.1.2. Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства в тестовые задания для проведения квалификационного экзамена и аттестации |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | V | X | X |
| 17.3 |  | Мероприятие 4.2.1.3. Освещение в СМИ каждого установленного факта коррупции в ОМСУ, мероприятий антикоррупционной направленности, полученных от правоохранительных органов материалов, пропагандирующих недопустимость коррупционного поведения, а также результатов расследования конкретных правонарушений коррупционной направленности и вынесенных по ним судебных решений |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | X |
| 17.4 |  | Мероприятие 4.2.1.4. Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | - | V | X | X |
| 17.5 |  | Мероприятие 4.2.1.5. Проведение в системе жилищно – коммунального комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | - | V | X | X |
| 17.6 |  | Мероприятие 4.2.1.6 Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | V | X | X |
| 17.7 |  | Мероприятие 4.2.1.7 Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и учреждениями, в отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия учредителя, с принятием мер по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | V | X | X |
| 17.8 |  | Мероприятие 4.2.1.8 Вынесение на рассмотрение Совета МР «Ижемский» и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов информации о ходе реализации подпрограммы |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | V | - | - | X | X |
|  |  | Контрольное событие № 17-1 Протокол заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации МР «Ижемский» и урегулированию конфликта интересов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06.2022 | Х | X |  | - | V | - | - | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 17-2 Принято Решение Совета МР «Ижемский» «О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в МО МР «Ижемский» муниципальной программы «Муниципальное управление в МО МР»Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06.2022 | Х | X |  | - | V | - | - | X | Х |
| Задача 3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального района «Ижемский», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также в муниципальных образованиях сельских поселений, рас-положенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Основное мероприятие 4.3.1. Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях, в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также за реализацией в этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных правонарушений, а также в сельских поселениях, расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ3 Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на основе которой формируется (обновляется) перечень должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, да/нет; ИЗ3 доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения ,%. | Да 100 |
| 18.1 |  | Мероприятие 4.3.1.1. Проведение ОМСУ оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации своих функций |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - |  | V | X | Х |
| 18.2 |  | Мероприятие 4.3.1.2 Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
| 18.3 |  | Мероприятие 4.3.1.3 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в МО МР «Ижемский» |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
| 18.4 |  | Мероприятие 4.3.1.4 Проведение внутреннего мониторинга полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами замещающими муниципальные должности, руководителями муниципальных учреждений и членов их семей |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | V | V | V | X | Х |
| 18.5 |  | Мероприятие № 4.3.1.5 Осуществление контроля за расходами лиц замещающих муниципальные должности, и членов их семей |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | V | - | - | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 18-1 Подготовлены служебная записка, распоряжение администрации о проведении проверки |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06..2022 | Х | X |  | - | V | - | - | X | Х |
|  |  | Итого по Подпрограмме 4 |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 5.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития работников |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ1 Доля специалистов муниципального образования, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования, % | 20 |
| 19.1 | Мероприятие 5.1.1.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников администрации |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
|  | Контрольное событие № 19-1 Специалисты прошли профессиональную подготовку, переподготовку повышения квалификации |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.12.2022 | Х | X |  | - | - | - | V | X | Х |
| Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МО МР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Основное мероприятие 5.2.1. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы в администрации МР «Ижемский» |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, % | 100 |
| 20.1 | Мероприятие 5.2.1.1. Мониторинг соблюдения ограничений, связанных с замещением должностей муниципальной службы |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
|  | Контрольное событие № 20-1 Проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 30.06.2022 | Х | X |  | - | V | - | - | X | Х |
| 21 | Основное мероприятие 5.2.2. Организация предоставления и контроля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в МО МР «Ижемский» |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | - | - | ИЗ2 Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ,% | 100 |
| 21.1 | Мероприятие 5.2.2.1. Обеспечение своевременного предоставления муниципальными служащими, определенными Перечнем, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | - | - | X | Х |
| 21.2 | Мероприятие 5.2.2.2. Организация проведения заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | - | - | X | Х |
| 21.3 | Мероприятие 5.2.2.3. Размещение сведений о доходах, (расходах) об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном районе «Ижемский», лиц, замещающих муниципальные должности в сельских поселениях муниципального района «Ижемский», муниципальных служащих администрации муниципального района»Ижемский», муниципальных служащих администраций сельских поселений муниципального района»Ижемский»и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального района»Ижемский»в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | 01.04.2022 | 31.05.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | V | - | - | X | Х |
|  | Контрольное событие № 21-1 Отсутствие нарушений связанных с замещением должности муниципальной службы . |  |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» | X | 31.05.2022 | Х | X |  | - | V | - | - | X | Х |
|  | Итог подпрограммы 5 |  |  |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Основное мероприятие 6.1.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЦ, ИЗ1, ИМБТ Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка, ед. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,0 |  | V | V | V | V |  |  |
| 22.1 |  | Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории МО МР «Ижемский» |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.04.2022 | 31.12.2022 | республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 |  | - | V | V | V | X | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,0 |  | - | V | V | V |  |  |
|  |  | Контрольное событие № 22-1 Договоры на предоставление субсидий СО НКО заключены |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | X | 31.12.2022 | Х | X |  | - | V | V | V | X | Х |
| 23 |  | Основное мероприятие 6.1.2. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка, ед. | 1 |
| 23.1 |  | Мероприятие 6.1.2.1 Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 23-1 Договоры с СО НКО о предоставлении имущества заключены |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | X | 31.12.2022 | Х | X |  | V | V | V | V | X | Х |
| 24 |  | Основное мероприятие 6.1.3. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ1 Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества, ед. ИЗ1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку, ед. | 3 3 |
| 24.1 |  | Мероприятие 6.1.3.1. Размещение в СМИ материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества |  | Норкин И.В., глава муниципального района | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 24-1 Информация о деятельности СО НКО на официальном сайте администрации МР «Ижемский» и в газете «Новый Север» размещена |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | X | 31.12.2022 | Х | X |  | V | V | V | V | X | Х |
| 25 |  | Основное мероприятие 6.1.4. Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  | Норкин И.В., глава муниципального района | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ1 Количество размещенных в СМИ информационных материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризации благотворительной деятельности и добровольчества, ед. ИЗ1 Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную или консультационную поддержку, ед. | 3 3 |
| 25.1 |  | Мероприятие 6.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания и регистрации СО НКО, в том числе оказание финансовой поддержки по регистрации ТОС в органах юстиции |  | Норкин И.В., глава муниципального района | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 25-1 Консультационная поддержка СО НКО оказана |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | X | 31.12.2022 | Х | X |  | V | V | V | V | X | Х |
| Задача 2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным направлениям на территории МО МР «Ижемский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Основное мероприятие 6.2.1. Организация и проведение совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий |  | Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | V | V | V | V | ИЗ2 Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района ,% | 2 |
| 26.1 |  | Мероприятие 6.2.1.1. Организация и проведение совместно с общественными организациями ветеранов ВОВ, боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, граждан пожилого возраста мероприятий, в рамках социально значимых дат |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Управление культуры, Управление делами Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | V | - | - | X | Х |
| 26.2 |  | Мероприятие № 6.2.1.2 Привлечение СО НКО на территории МО МР «Ижемский»к проведению акций по охране окружающей среды |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский | 01.04.2022 | 30.09.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | V | V | - | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 26-1 Проведены мероприятия: «Речная лента», «Зеленая Россия», акция «Чистые берега» и др. |  | Кретов А.С., заместитель руководителя администрации МР «Ижемский» | Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский | X | 30.09.2022 | Х | X |  |  |  | V |  | X | Х |
| 27 |  | Основное мероприятие 6.2.2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к решению вопросов местного значения |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | V | ИЗ2 Количество подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» заключений на НПА, ед. | 1 |
| 27.1 |  | Мероприятие 6.2.2.1. Обеспечение участия Общественного совета МО МР «Ижемский» в обсуждении проектов (и принятых актов) нормативно-правовых актов МО МР»Ижемский», других документов по профилю своей деятельности, в подготовке экспертных заключений, рекомендаций по этим документам |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Без финансирования | 0,0 |  | - | - | V | - | X | Х |
|  |  | Контрольное событие № 27-1 СО НКО привлечению к решению вопросов местного значения |  | Норкин И.В., глава муниципального района- руководитель администрации | Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский | X | 30.09.2022 | Х | X |  | - | - | V | - | X | Х |
|  |  | Итог подпрограммы 6 |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по программе |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2431,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района «Ижемский» | 62316,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 64748,1 |  |  |  |  |  |  |  |